## Blad1 (hidden)
Variant 1 | 2455592.3176 | 1
Variant 2 | 579150.0223 | 4.899
Variant 3 | 530521.6272 | 5
Variant 4 | 651856.5548 | 4.7479
Variant 5 | 890277.327 | 4.2525
Variant 6 | 755250.9095 | 4.533
2455592.3176
530521.6272

## Variant 6 (hidden)
Project |  | : Poldergemaal Baambrugge Westzijds
Klant |  | : Waternet
Projectnummer |  | : 0475204
Datum |  | : 10 januari 2022
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | :Variant 6
Onderdeel |  | :Opvoerwerktuig
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 28000
1 | Projectleiding |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  | 120 | uur | 90 |  | 10800 | 10800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Vijzel | [7 empty] | 168700
1 | Transport vijzel van en naar gemaal |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
1 | Hijswerkzaamheden |  | 2 |  | 850 |  | 1700 | 1700
1 | Leveren nieuwe vijzel |  | 1 |  | 165000 |  | 165000 | 165000
| Montage en demontage op locatie | [7 empty] | 21200
1 | Manuren demontage |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Manuren montage |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Kraanassistentie |  | 3 | dagen | 600 |  | 1800 | 1800
1 | Huur pompen droogzetten gemaal |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
| Civieltechnisch | [7 empty] | 4440
1 | Schoonspuiten beton |  | 16 | uren | 90 |  | 1440 | 1440
1 | Wegnemen maalkant |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
1 | Conserveren opleider |  | 20 | m^2 | 50 |  | 1000 | 1000
| Nieuwe aandrijflijn | [7 empty] | 34000
1 | Nieuwe twk+koppeling+fundatie+olie |  | 1 |  | 13000 |  | 13000 | 13000
1 | Elektromotor 45kW IE4 |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Nieuw bovenlager en nieuw ECO-lager verzwaard |  | 1 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
1 | Transport |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
| Tijdelijke pompinstallatie | [7 empty] | 60000
1 | TPI |  | 3 | Weken | 20000 |  | 60000 | 60000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 3600
1 | FAT en SAT test |  | 24 | uur | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Inbedrijfstelling |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 319940 | 319940
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 304234.3054
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 95.09% | 319940 | 304234.3054
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 624174.3054 | 624174.3054
| BTW |  |  |  |  | 21% | 624174.3054 | 131076.6041 | 131076.6041
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 755250.9095 | 755250.9095

## Variant 5 (hidden)
Project |  | : Poldergemaal Baambrugge Westzijds
Klant |  | : Waternet
Projectnummer |  | : 0475204
Datum |  | : 10 januari 2022
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | :Variant 5
Onderdeel |  | :Opvoerwerktuig
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 28000
1 | Projectleiding |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  | 120 | uur | 90 |  | 10800 | 10800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Vijzel | [7 empty] | 198700
1 | Transport vijzel van en naar gemaal |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
1 | Hijswerkzaamheden |  | 2 |  | 850 |  | 1700 | 1700
1 | Leveren nieuwe vijzel |  | 1 |  | 195000 |  | 195000 | 195000
| Montage en demontage op locatie | [7 empty] | 28400
1 | Manuren demontage |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Manuren montage |  | 160 | uren | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Kraanassistentie |  | 3 | dagen | 600 |  | 1800 | 1800
1 | Huur pompen droogzetten gemaal |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
| Civieltechnisch | [7 empty] | 4440
1 | Schoonspuiten beton |  | 16 | uren | 90 |  | 1440 | 1440
1 | Wegnemen maalkant |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
1 | Conserveren opleider |  | 20 | m^2 | 50 |  | 1000 | 1000
| Nieuwe aandrijflijn | [7 empty] | 34000
1 | Nieuwe twk+koppeling+fundatie+olie |  | 1 |  | 13000 |  | 13000 | 13000
1 | Elektromotor 45kW IE4 |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Nieuw bovenlager en nieuw ECO-lager verzwaard |  | 1 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
1 | Transport |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
| Tijdelijke pompinstallatie | [7 empty] | 80000
1 | TPI |  | 4 | Weken | 20000 |  | 80000 | 80000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 3600
1 | FAT en SAT test |  | 24 | uur | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Inbedrijfstelling |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 377140 | 377140
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 358626.386
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 95.09% | 377140 | 358626.386
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 735766.386 | 735766.386
| BTW |  |  |  |  | 21% | 735766.386 | 154510.9411 | 154510.9411
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 890277.327 | 890277.327

## Variant 4 (hidden)
Project |  | : Poldergemaal Baambrugge Westzijds
Klant |  | : Waternet
Projectnummer |  | : 0475204
Datum |  | : 10 januari 2022
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | :Variant 4
Onderdeel |  | :Opvoerwerktuig
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 28000
1 | Projectleiding |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  | 120 | uur | 90 |  | 10800 | 10800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Vijzel | [7 empty] | 56700
1 | Transport vijzel van en naar gemaal |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
1 | Hijswerkzaamheden |  | 2 |  | 850 |  | 1700 | 1700
1 | Leveren nieuwe vijzel |  | 1 |  | 53000 |  | 53000 | 53000
| Montage en demontage op locatie | [7 empty] | 28400
1 | Manuren demontage |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Manuren montage |  | 160 | uren | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Kraanassistentie |  | 3 | dagen | 600 |  | 1800 | 1800
1 | Huur pompen droogzetten gemaal |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
| Civieltechnisch | [7 empty] | 32440
1 | Schoonspuiten beton |  | 16 | uren | 90 |  | 1440 | 1440
1 | Uithakken en opnieuw indraaien |  | 1 |  | 30000 |  | 30000 | 30000
1 | Conserveren opleider |  | 20 | m^2 | 50 |  | 1000 | 1000
| Nieuwe aandrijflijn | [7 empty] | 27000
1 | Nieuwe twk+koppeling+fundatie+olie |  | 1 |  | 13000 |  | 13000 | 13000
1 | Elektromotor 45kW IE4 |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Revisie bovenlager en nieuw ECO-lager |  | 1 |  | 8000 |  | 8000 | 8000
1 | Transport |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
| Tijdelijke pompinstallatie | [7 empty] | 100000
1 | TPI |  | 5 | Weken | 20000 |  | 100000 | 100000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 3600
1 | FAT en SAT test |  | 24 | uur | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Inbedrijfstelling |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 276140 | 276140
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 262584.4255
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 95.09% | 276140 | 262584.4255
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 538724.4255 | 538724.4255
| BTW |  |  |  |  | 21% | 538724.4255 | 113132.1293 | 113132.1293
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 651856.5548 | 651856.5548

## Variant 3 (hidden)
Project |  | : Poldergemaal Baambrugge Westzijds
Klant |  | : Waternet
Projectnummer |  | : 0475204
Datum |  | : 10 januari 2022
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | :Variant 3
Onderdeel |  | :Opvoerwerktuig
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 28000
1 | Projectleiding |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  | 120 | uur | 90 |  | 10800 | 10800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Vijzel | [7 empty] | 53700
1 | Transport vijzel van en naar gemaal |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
1 | Hijswerkzaamheden |  | 2 |  | 850 |  | 1700 | 1700
1 | Leveren nieuwe vijzel |  | 1 |  | 50000 |  | 50000 | 50000
| Montage en demontage op locatie | [7 empty] | 28400
1 | Manuren demontage |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Manuren montage |  | 160 | uren | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Kraanassistentie |  | 3 | dagen | 600 |  | 1800 | 1800
1 | Huur pompen droogzetten gemaal |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
| Civieltechnisch | [7 empty] | 4040
1 | Schoonspuiten beton |  | 16 | uren | 90 |  | 1440 | 1440
1 | Klein herstelwerk betonschade |  | 16 | uren | 100 |  | 1600 | 1600
1 | Conserveren opleider |  | 20 | m^2 | 50 |  | 1000 | 1000
| Nieuwe aandrijflijn | [7 empty] | 27000
1 | Nieuwe twk+koppeling+fundatie+olie |  | 1 |  | 13000 |  | 13000 | 13000
1 | Elektromotor 45kW IE4 |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Revisie bovenlager en nieuw ECO-lager |  | 1 |  | 8000 |  | 8000 | 8000
1 | Transport |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
| Tijdelijke pompinstallatie | [7 empty] | 80000
1 | TPI |  | 4 | Weken | 20000 |  | 80000 | 80000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 3600
1 | FAT en SAT test |  | 24 | uur | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Inbedrijfstelling |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 224740 | 224740
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 213707.6258
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 95.09% | 224740 | 213707.6258
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 438447.6258 | 438447.6258
| BTW |  |  |  |  | 21% | 438447.6258 | 92074.0014 | 92074.0014
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 530521.6272 | 530521.6272

## Variant 2 (hidden)
Project |  | : Poldergemaal Baambrugge Westzijds
Klant |  | : Waternet
Projectnummer |  | : 0475204
Datum |  | : 10 januari 2022
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | :Variant 2
Onderdeel |  | :Opvoerwerktuig
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 28000
1 | Projectleiding |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  | 120 | uur | 90 |  | 10800 | 10800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Vijzel | [7 empty] | 25900
1 | Transport vijzel van en naar gemaal |  | 2 |  | 1500 |  | 3000 | 3000
1 | Hijswerkzaamheden |  | 2 |  | 850 |  | 1700 | 1700
1 | Stralen en conserveren vijzel |  | 90 | m^2 | 80 |  | 7200 | 7200
1 | Herstelwerkzaamheden |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
1 | Verlinten |  | 1 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
1 | Visvriendelijke uitvoering |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
| Montage en demontage op locatie | [7 empty] | 28400
1 | Manuren demontage |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Manuren montage |  | 160 | uren | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Kraanassistentie |  | 3 | dagen | 600 |  | 1800 | 1800
1 | Huur pompen droogzetten gemaal |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
| Civieltechnisch | [7 empty] | 32440
1 | Schoonspuiten beton |  | 16 | uren | 90 |  | 1440 | 1440
1 | Uithakken en opnieuw indraaien |  | 1 |  | 30000 |  | 30000 | 30000
1 | Conserveren opleider |  | 20 | m^2 | 50 |  | 1000 | 1000
| Nieuwe aandrijflijn | [7 empty] | 27000
1 | Nieuwe twk+koppeling+fundatie+olie |  | 1 |  | 13000 |  | 13000 | 13000
1 | Elektromotor 45kW IE4 |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Revisie bovenlager en nieuw ECO-lager |  | 1 |  | 8000 |  | 8000 | 8000
1 | Transport |  | 2 |  | 1000 |  | 2000 | 2000
| Tijdelijke pompinstallatie | [7 empty] | 100000
1 | TPI |  | 5 | Weken | 20000 |  | 100000 | 100000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 3600
1 | FAT en SAT test |  | 24 | uur | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Inbedrijfstelling |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 90 |  | 720 | 720
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 245340 | 245340
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 233296.3821
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 95.09% | 245340 | 233296.3821
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 478636.3821 | 478636.3821
| BTW |  |  |  |  | 21% | 478636.3821 | 100513.6402 | 100513.6402
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 579150.0223 | 579150.0223

## Oxena Brids
Inschrijvingsstaat Werktuigbouw Oxena Brids
Onderdeel | Aantal | Eenh | Per stuk | Totaal | Groeptotaal
Voorbereiding aandrijvingen |  |  |  |  | 0
Projectleiding | 0 | uur | 0 | 0
Engineering | 0 | uur | 0 | 0
Einddocumentatie | 0 | uur | 0 | 0
Aandrijving elektromechanisch (leveren) |  |  |  |  | 0
Kruk met toebehoren | 1 | post | 0 | 0
Drijfstang met toebehoren | 1 | post | 0 | 0
Tandwielkast met toebehoren | 1 | post | 0 | 0
Rem met toebehoren | 1 | post | 0 | 0
Elektromotor | 1 | post | 0 | 0
Handaandrijving met toebehoren | 1 | post | 0 | 0
Koppelingen | 1 | post | 0 | 0
Buffer en overige componenten | 1 | post | 0 | 0
Railconstructie (leveren) |  |  |  |  | 0
Rail met toebehoren | 1 | post | 0 | 0
Loopwielen | 4 | post | 0 | 0
Reviseren houders wielen | 4 | post | 0 | 0
Stalen framewerk wielhouders | 1 | post | 0 | 0
Opzetinrichting (leveren) |  |  |  |  | 0
Aandrijfcomponenten SEW | 1 | post | 0 | 0
Frame met afschermkappen | 1 | post | 0 | 0
Opzetwielen met kruk, lagers en as | 2 | post | 0 | 0
Bovenzadel | 2 | post | 0 | 0
Handaandrijving | 1 | post | 0 | 0
Opleggingen |  |  |  |  | 0
Reviseren boven en onderzadel met toebehoren | 4 | st | 0 | 0
Reviseren hoofddraaipunt | 1 | st | 0 | 0
Trap |  |  |  |  | 0
Reviseren trap | 1 | st | 0 | 0
Afsluitboominstallatie (levering) |  |  |  |  | 0
Afsluitboomkast met toebehoren | 2 | st | 0 | 0
Val levering |  |  |  |  | 0
Stalen val 20Ton | 20000 | kg | 0 | 0
Regelballast | 1000 | kg | 0 | 0
Leuningwerk |  |  |  |  | 0
Leuningwerk brug | 82.5 | m | 0 | 0
TSA val |  |  |  |  | 0
Metaliseren val onderzijde (niet onder slijtlaag) | 90 | m2 | 0 | 0
Conserveren val | 90 | m2 | 0 | 0
Slijtlaag | 60 | m2 | 0 | 0
Conservering overige |  |  |  |  | 0
Conservering | 1 |  | 0 | 0
Onderzoeken |  |  |  |  | 0
Inmetingen | 1 |  | 0 | 0
Lasonderzoeken | 1 |  | 0 | 0
Transporten |  |  |  |  | 0
Transporten | 1 |  | 0 | 0
Hijswerkzaamheden | 1 |  | 0 | 0
Montage en demontage |  |  |  |  | 0
Op locatie | 1280 |  | 0 | 0
Inbedrijfstelling |  |  |  |  | 0
FAT en SAT | 1 |  | 0 | 0
Inbedrijfstelling | 1 |  | 0 | 0
Oplevering | 1 |  | 0 | 0
Kostprijs aannemer, bedrag invullen bij bestekstpost 800010 |  |  |  |  | 0

## Kootstertille (hidden)
Project |  | : Kootstertille
Klant |  | : RWS
Projectnummer |  | : XXXXXXX
Datum |  | : 01-02-2024
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0.1
Onderwerp |  | :Raming
Onderdeel |  | :Bewegingswerk
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [8 empty] | 46000
1 | Projectleiding |  |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 28800
1 | Einddocumentatie |  |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Aandrijving | [8 empty] | 1187000
1 | Noodmotor |  |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Schakelbare koppeling |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
1 | Hoofdmotor |  |  | 1 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
1 | Tandwielkast |  |  | 1 |  | 260000 |  | 260000 | 260000
1 | Rem met afscherming |  |  | 2 |  | 27000 |  | 54000 | 54000
1 | Tandboogkoppeling |  |  | 1 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
1 | Papamawiel dubbel |  |  | 2 |  | 200000 |  | 400000 | 400000
1 | Rondsels met as |  | 3 Ton staal | 1 |  | 36000 |  | 36000 | 36000
1 | Draaipunten rondsel |  |  | 2 |  | 25000 |  | 50000 | 50000
1 | Veerbuffer |  |  | 2 |  | 20000 |  | 40000 | 40000
1 | Drijfstang |  |  | 2 |  | 20000 |  | 40000 | 40000
1 | Frame aandrijfcomponenten |  | 15 Ton staal | 1 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
1 | Hoofddraaipunten val |  |  | 2 |  | 50000 |  | 100000 | 100000
1 | Afscherkappen |  |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
| Montage op locatie | [8 empty] | 22440
1 | Manuren plaatsing tandwielkast |  |  | 24 | uren | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Manuren plaatsing panamawielen |  |  | 32 | uren | 90 |  | 2880 | 2880
1 | Manuren afbouw aandrijving |  |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Manuren afstellen en inregelen en afbouwen |  |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Kraanassistentie |  |  | 5 | dagen | 600 |  | 3000 | 3000
| Montagewerkzaamheden werkplaats | [8 empty] | 28960
1 | Conservering |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
1 | Montage tandwielkast |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage remmen |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage motoren |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage rondselas met rondsel en tandboogkoppeling |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage veerbuffer |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage drijfstang |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Transporten |  |  | 1 | st | 10000 |  | 10000 | 10000
1 | Uitlijnen |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
| Inbedrijfstelling | [8 empty] | 8000
1 | FAT en SAT test |  |  | 1 | st | 5000 |  | 5000 | 5000
1 | Inbedrijfstelling |  |  | 1 | st | 2000 |  | 2000 | 2000
1 | Oplevering |  |  | 1 | st | 1000 |  | 1000 | 1000
| Kostprijs aannemer | [7 empty] | 1292400 | 1292400
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [8 empty] | 1228956.7302
| Onvoorziene kosten | [5 empty] | 95.09% | 1292400 | 1228956.7302
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Kosten project | [7 empty] | 2521356.7302 | 2521356.7302
| BTW | [5 empty] | 21% | 2521356.7302 | 529484.9133 | 529484.9133
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [7 empty] | 3050841.6435 | 3050841.6435

## Variant 1 (hidden)
Project |  | : Hartelkanaalbrug
Klant |  | : Provincie Zuid-Holland
Projectnummer |  | : 0465695
Datum |  | : 14 april 2022
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0.1
Onderwerp |  | :Raming
Onderdeel |  | :Bewegingswerk
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [8 empty] | 46000
1 | Projectleiding |  |  | 100 | uur | 100 |  | 10000 | 10000
1 | Engineering |  |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 28800
1 | Einddocumentatie |  |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Aandrijving | [8 empty] | 937000
1 | Noodmotor |  |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
1 | Schakelbare koppeling |  |  | 1 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
1 | Hoofdmotor |  |  | 1 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
1 | Tandwielkast |  |  | 1 |  | 260000 |  | 260000 | 260000
1 | Rem met afscherming |  |  | 2 |  | 27000 |  | 54000 | 54000
1 | Tandboogkoppeling |  |  | 1 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
1 | Schelp |  | 2 Ton staal | 1 |  | 60000 |  | 60000 | 60000
1 | Rondsel met as |  | 3 Ton staal | 1 |  | 36000 |  | 36000 | 36000
1 | Draaipunten rondsel |  |  | 2 |  | 25000 |  | 50000 | 50000
1 | Schamelstel |  |  | 1 |  | 45000 |  | 45000 | 45000
1 | Veerbuffer |  | 1,5 Ton staal | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
1 | Heugelstang |  | 7 Ton staal | 1 |  | 49000 |  | 49000 | 49000
1 | Frame aandrijfcomponenten |  | 15 Ton staal | 1 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
1 | Stabilisatoren |  | 2 Ton staal | 1 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
1 | Draaipunten ballastkist |  | 3,5 Ton staal | 2 |  | 22500 |  | 45000 | 45000
1 | Hoofddraaipunten val |  |  | 2 |  | 50000 |  | 100000 | 100000
1 | Afscherkappen tandboogkoppeling |  |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
1 | Afschermkappen draaiende delen aandrijfassen motoren |  |  | 2 |  | 2000 |  | 4000 | 4000
| Montage op locatie | [8 empty] | 20280
1 | Manuren plaatsing stabilisator |  |  | 16 | uren | 90 |  | 1440 | 1440
1 | Manuren plaatsing aandrijving op kist |  |  | 24 | uren | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Manuren plaatsing heugelstang |  |  | 24 | uren | 90 |  | 2160 | 2160
1 | Manuren afbouw schamelstel met schelp |  |  | 48 | uren | 90 |  | 4320 | 4320
1 | Manuren afstellen en inregelen en afbouwen |  |  | 80 | uren | 90 |  | 7200 | 7200
1 | Kraanassistentie |  |  | 5 | dagen | 600 |  | 3000 | 3000
| Montagewerkzaamheden werkplaats | [8 empty] | 28960
1 | Conservering |  |  | 1 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
1 | Montage tandwielkast |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage remmen |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage motoren |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage rondselas met rondsel en tandboogkoppeling |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage veerbuffer |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Montage heugelstang |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
1 | Transporten |  |  | 1 | st | 10000 |  | 10000 | 10000
1 | Uitlijnen |  |  | 16 | uren | 80 |  | 1280 | 1280
| Inbedrijfstelling | [8 empty] | 8000
1 | FAT en SAT test |  |  | 1 | st | 5000 |  | 5000 | 5000
1 | Inbedrijfstelling |  |  | 1 | st | 2000 |  | 2000 | 2000
1 | Oplevering |  |  | 1 | st | 1000 |  | 1000 | 1000
| Kostprijs aannemer | [7 empty] | 1040240 | 1040240
Prijspeil 2022
| Onvoorzien en algemeen | [8 empty] | 989175.1385
| Onvoorziene kosten | [5 empty] | 95.09% | 1040240 | 989175.1385
Algemene kosten
Winst en risico
Kosten OG
| Kosten project | [7 empty] | 2029415.1385 | 2029415.1385
| BTW | [5 empty] | 21% | 2029415.1385 | 426177.1791 | 426177.1791
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [7 empty] | 2455592.3176 | 2455592.3176

## Blad2 (hidden)
7.85e-06
|  | D | A | V | M | N | Mtot
|  | 500 | 196349.5408 |  |  | 14
|  | 251 | 49480.8697
27.8
|  |  |  | 4082949.0582 | 32.0512 |  | 448.7161 | kg
|  | B | H | L | t
|  | 600 | 600 | 1000 | 16 | 57600000 | 452.16 | kg
900.8761
6782.4
|  | 500 | 800 | 2959.3803
|  | 1500 | 100 | 2080.8143 | kg
200 | 10 | 5000 | 10000 | 5652 | 72000000 | 72
2000 | 1500 | 40 | 3768

## Variant 0 en B roldeur E (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant B brug
Onderdeel |  | : Elektrotechnische installatie
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 29600
1 | Projectleiding |  | 80 | uur | 100 |  | 8000 | 8000
1 | Engineering |  | 160 | uur | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Voeding | [7 empty] | 0
| zit bij de bruginstallatie | [5 empty] | 0 | 0
| Besturingkast | [7 empty] | 118000
2 | Besturingskast |  | 1 |  | 30000 |  | 30000 | 60000
2 | PLS/Software/display/encoder |  | 1 |  | 25000 |  | 25000 | 50000
2 | FO |  | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 8000
2 | Montage ter plaatse |  | 80 | uur | 75 |  | 6000 | 12000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 1950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 161550 | 149550
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 64620
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 161550 | 16155
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 161550 | 24232.5
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 161550 | 24232.5
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 226170 | 214170
| BTW |  |  |  |  | 21% | 226170 | 47495.7 | 47495.7
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 273665.7 | 261665.7

## Variant B roldeur W (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant B roldeur
Onderdeel |  | : Werktuigbouwkundige installatie
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 48000
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
1 | Engineering |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 28800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Leveringen Aandrijvingen brug incl. lagers val | [7 empty] | 200000
2 | Tandwielkast met elektromotor en rem | [5 empty] | 40000 | 80000
2 | Lieraandrijving met omloopwielen en contragewicht | [5 empty] | 60000 | 120000
| Montage bewegingswerken | [7 empty] | 44360
2 | Plaatsen aandrijfcomponenten |  | 80 | uur | 75 |  | 6000 | 12000
2 | Plaatsen lierwerk en omloopwielen |  | 80 | uur | 75 |  | 6000 | 12000
2 | Afstellen / inregelen bewegingswerken |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 6000
2 | Bevestigingsmaterialen |  | 1 | st | 500 |  | 500 | 1000
2 | Kraanassistentie |  | 32 | uur | 190 |  | 6080 | 12160
2 | Touch-up conservering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 1200
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 7950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
1 | Arbo en CE markering |  | 1 | st | 6000 |  | 6000 | 6000
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 300310 | 300310
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 120124
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 300310 | 30031
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 300310 | 45046.5
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 300310 | 45046.5
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 420434 | 420434
| BTW |  |  |  |  | 21% | 420434 | 88291.14 | 88291.14
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 508725.14 | 508725.14

## Variant B brug W (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant B brug
Onderdeel |  | : Werktuigbouwkundige installatie
Situatie |  | : Basculebrug met cilinder
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 48000
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
1 | Engineering |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 28800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Leveringen Aandrijvingen brug incl. lagers val | [7 empty] | 178000
1 | Aggregaat | [5 empty] | 40000 | 40000
2 | Cilinder met toebehoren | [5 empty] | 30000 | 60000
1 | Leidingwerk | [5 empty] | 15000 | 15000
1 | Behuizing aggregaat | [5 empty] | 5000 | 5000
1 | Opvangbak olie | [5 empty] | 3000 | 3000
2 | Opvangbak cilinder olie | [5 empty] | 1000 | 2000
1 | Bevestigingsmiddelen en overige | [5 empty] | 1000 | 1000
1 | Kosten verpakking en bescherming leverancier richting bouwplaats | [5 empty] | 2000 | 2000
1 | Hydrouliek olie | [5 empty] | 7000 | 7000
1 | Montagegereedschappen | [5 empty] | 7000 | 7000
2 | Leveren onderstoel, lagerstoel en lager val | [5 empty] | 18000 | 36000
| Demontage en uitruimen aandrijfkelder | [7 empty] | 5760
1 | Monteurs demontage |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
1 | Huur kraan/reachtruck tbv. Verwijderen aandrijfcomponenten |  | 1 | dag | 1000 |  | 1000 | 1000
1 | Vrachtwagen afvoer machinewerken |  | 8 | uur | 70 |  | 560 | 560
1 | Uitruimen kelders bewegingswerk, verwijderen ankers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
| Montage bewegingswerken | [7 empty] | 21560
2 | Stellen lagerstoelen cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
2 | Plaatsing cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
1 | Plaatsen aggregaat en aansluiten |  | 80 | uur | 85 |  | 6800 | 6800
1 | Afstellen / inregelen bewegingswerken |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
2 | Kraanassistentie |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 3040
2 | Plaatsen hoofdlagers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
1 | Kraanassistentie lagers val |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 1520
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 9000
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
1 | Arbo en CE markering |  | 1 | st | 6000 |  | 6000 | 6000
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 262320 | 262320
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 104928
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 262320 | 26232
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 262320 | 39348
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 262320 | 39348
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 367248 | 367248
| BTW |  |  |  |  | 21% | 367248 | 77122.08 | 77122.08
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 444370.08 | 444370.08
151000
1.03
5
175050.3852

## Variant 0 en A E (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant 0 en A
Onderdeel |  | : Elektrotechnische installatie
Situatie |  | :
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 33600
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
1 | Engineering |  | 160 | uur | 90 |  | 14400 | 14400
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Voeding | [7 empty] | 5000
1 | Voeding energiebedrijf | [5 empty] | 1500 | 1500
1 | Hoofdverdeelinrichting | [5 empty] | 2500 | 2500
1 | Plaatsen en aansluiten | [5 empty] | 1000 | 1000
| Besturingkast | [7 empty] | 71000
1 | Besturingskast |  | 1 |  | 40000 |  | 40000 | 40000
1 | PLS/Software/display/encoder |  | 1 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
1 | FO |  | 1 |  | 6000 |  | 6000 | 6000
1 | Montage ter plaatse |  | 80 | uur | 75 |  | 6000 | 6000
| Afsluitboomkasten | [7 empty] | 74000
2 | Plaatsen twee afsluitbomen NMA BAS-II |  | 1 | st | 37000 |  | 37000 | 74000
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 1950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 191550 | 185550
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 76620
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 191550 | 19155
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 191550 | 28732.5
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 191550 | 28732.5
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 268170 | 262170
| BTW |  |  |  |  | 21% | 268170 | 56315.7 | 56315.7
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 324485.7 | 318485.7

## Variant 0 en A W (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant 0 en A
Onderdeel |  | : Werktuigbouwkundige installatie
Situatie |  | : Klapbrug met cilinder
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 48000
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
1 | Engineering |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 28800
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Leveringen Aandrijvingen brug incl. lagers val | [7 empty] | 198000
1 | Aggregaat | [5 empty] | 50000 | 50000
2 | Cilinder met toebehoren | [5 empty] | 40000 | 80000
1 | Leidingwerk | [5 empty] | 15000 | 15000
1 | Behuizing aggregaat | [5 empty] | 5000 | 5000
1 | Opvangbak olie | [5 empty] | 3000 | 3000
2 | Opvangbak cilinder olie | [5 empty] | 1000 | 2000
1 | Bevestigingsmiddelen en overige | [5 empty] | 1000 | 1000
1 | Kosten verpakking en bescherming leverancier richting bouwplaats | [5 empty] | 2000 | 2000
1 | Hydrouliek olie | [5 empty] | 5000 | 5000
1 | Montagegereedschappen | [5 empty] | 5000 | 5000
2 | Leveren onderstoel, lagerstoel en lager val | [5 empty] | 15000 | 30000
| Demontage en uitruimen aandrijfkelder | [7 empty] | 5760
1 | Monteurs demontage |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
1 | Huur kraan/reachtruck tbv. Verwijderen aandrijfcomponenten |  | 1 | dag | 1000 |  | 1000 | 1000
1 | Vrachtwagen afvoer machinewerken |  | 8 | uur | 70 |  | 560 | 560
1 | Uitruimen kelders bewegingswerk, verwijderen ankers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
| Montage bewegingswerken | [7 empty] | 21560
2 | Stellen lagerstoelen cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
2 | Plaatsing cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
1 | Plaatsen aggregaat en aansluiten |  | 80 | uur | 85 |  | 6800 | 6800
1 | Afstellen / inregelen bewegingswerken |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
2 | Kraanassistentie |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 3040
2 | Plaatsen hoofdlagers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
1 | Kraanassistentie lagers val |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 1520
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 7950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
1 | Arbo en CE markering |  | 1 | st | 6000 |  | 6000 | 6000
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 281270 | 281270
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 112508
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 281270 | 28127
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 281270 | 42190.5
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 281270 | 42190.5
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 393778 | 393778
| BTW |  |  |  |  | 21% | 393778 | 82693.38 | 82693.38
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 476471.38 | 476471.38

## Variant 0 en A+ W (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant 0 en A
Onderdeel |  | : Werktuigbouwkundige installatie
Situatie |  | : Klapbrug met cilinder opbouw aggregaat
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 19200
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
0 | Engineering |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 0
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Leveringen Aandrijvingen brug incl. lagers val | [7 empty] | 260000
0 | Aggregaat | [5 empty] | 50000 | 0
2 | Cilinder met toebehoren en opbouw aggregaat EHA compleet opgave Rexroth | [5 empty] | 130000 | 260000
0 | Leidingwerk | [5 empty] | 15000 | 0
0 | Behuizing aggregaat | [5 empty] | 5000 | 0
0 | Opvangbak olie | [5 empty] | 3000 | 0
0 | Opvangbak cilinder olie | [5 empty] | 1000 | 0
0 | Bevestigingsmiddelen en overige | [5 empty] | 1000 | 0
0 | Kosten verpakking en bescherming leverancier richting bouwplaats | [5 empty] | 2000 | 0
0 | Hydrouliek olie | [5 empty] | 5000 | 0
0 | Montagegereedschappen | [5 empty] | 5000 | 0
0 | Leveren onderstoel, lagerstoel en lager val | [5 empty] | 15000 | 0
| Demontage en uitruimen aandrijfkelder | [7 empty] | 5760
1 | Monteurs demontage |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
1 | Huur kraan/reachtruck tbv. Verwijderen aandrijfcomponenten |  | 1 | dag | 1000 |  | 1000 | 1000
1 | Vrachtwagen afvoer machinewerken |  | 8 | uur | 70 |  | 560 | 560
1 | Uitruimen kelders bewegingswerk, verwijderen ankers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
| Montage bewegingswerken | [7 empty] | 14760
2 | Stellen lagerstoelen cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
2 | Plaatsing cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
0 | Plaatsen aggregaat en aansluiten |  | 80 | uur | 85 |  | 6800 | 0
1 | Afstellen / inregelen bewegingswerken |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
2 | Kraanassistentie |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 3040
2 | Plaatsen hoofdlagers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
1 | Kraanassistentie lagers val |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 1520
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 7950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
1 | Arbo en CE markering |  | 1 | st | 6000 |  | 6000 | 6000
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 307670 | 307670
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 123068
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 307670 | 30767
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 307670 | 46150.5
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 307670 | 46150.5
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 430738 | 430738
| BTW |  |  |  |  | 21% | 430738 | 90454.98 | 90454.98
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 521192.98 | 521192.98

## Variant 0 en A+ E (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant 0 en A
Onderdeel |  | : Elektrotechnische installatie
Situatie |  | : Klapbrug met cilinder opbouw aggregaat
Aantal | Onderdeel |  |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [8 empty] | 26400
1 | Projectleiding |  |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
0.5 | Engineering |  |  | 160 | uur | 90 |  | 14400 | 7200
1 | Einddocumentatie |  |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Voeding | [8 empty] | 5000
1 | Voeding energiebedrijf | [6 empty] | 1500 | 1500
1 | Hoofdverdeelinrichting | [6 empty] | 2500 | 2500
1 | Plaatsen en aansluiten | [6 empty] | 1000 | 1000
| Besturingkast | [8 empty] | 55000
1 | Besturingskast |  |  | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
1 | PLC/Software/display/encoder |  | Rexroth | 1 |  | 35000 |  | 35000 | 35000
0 | FO |  |  | 1 |  | 6000 |  | 6000 | 0
0 | Montage ter plaatse |  |  | 80 | uur | 75 |  | 6000 | 0
| Afsluitboomkasten | [8 empty] | 74000
2 | Plaatsen twee afsluitbomen NMA BAS-II |  |  | 1 | st | 37000 |  | 37000 | 74000
| Inbedrijfstelling | [8 empty] | 1950
1 | FAT en SAT test |  |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
| Kostprijs aannemer | [7 empty] | 162350 | 162350
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [8 empty] | 64940
| Onvoorziene kosten | [5 empty] | 10% | 162350 | 16235
| Algemene kosten | [5 empty] | 15% | 162350 | 24352.5
| Winst en risico | [5 empty] | 15% | 162350 | 24352.5
| Inschrijfsom aannemer | [7 empty] | 227290 | 227290
| BTW | [5 empty] | 21% | 227290 | 47730.9 | 47730.9
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [7 empty] | 275020.9 | 275020.9

## Variant 0 en A++ W (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant 0 en A
Onderdeel |  | : Werktuigbouwkundige installatie
Situatie |  | : Klapbrug met cilinder opbouw aggregaat buffersystem
Aantal | Onderdeel |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [7 empty] | 19200
1 | Projectleiding |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
0 | Engineering |  | 320 | uur | 90 |  | 28800 | 0
1 | Einddocumentatie |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Leveringen Aandrijvingen brug incl. lagers val | [7 empty] | 460000
0 | Aggregaat | [5 empty] | 50000 | 0
2 | Cilinder met toebehoren en opbouw aggregaat EHA-C1 compleet opgave Rexroth | [5 empty] | 230000 | 460000
0 | Leidingwerk | [5 empty] | 15000 | 0
0 | Behuizing aggregaat | [5 empty] | 5000 | 0
0 | Opvangbak olie | [5 empty] | 3000 | 0
0 | Opvangbak cilinder olie | [5 empty] | 1000 | 0
0 | Bevestigingsmiddelen en overige | [5 empty] | 1000 | 0
0 | Kosten verpakking en bescherming leverancier richting bouwplaats | [5 empty] | 2000 | 0
0 | Hydrouliek olie | [5 empty] | 5000 | 0
0 | Montagegereedschappen | [5 empty] | 5000 | 0
0 | Leveren onderstoel, lagerstoel en lager val | [5 empty] | 15000 | 0
| Demontage en uitruimen aandrijfkelder | [7 empty] | 5760
1 | Monteurs demontage |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
1 | Huur kraan/reachtruck tbv. Verwijderen aandrijfcomponenten |  | 1 | dag | 1000 |  | 1000 | 1000
1 | Vrachtwagen afvoer machinewerken |  | 8 | uur | 70 |  | 560 | 560
1 | Uitruimen kelders bewegingswerk, verwijderen ankers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
| Montage bewegingswerken | [7 empty] | 14760
2 | Stellen lagerstoelen cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
2 | Plaatsing cilinder |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
0 | Plaatsen aggregaat en aansluiten |  | 80 | uur | 85 |  | 6800 | 0
1 | Afstellen / inregelen bewegingswerken |  | 40 | uur | 75 |  | 3000 | 3000
2 | Kraanassistentie |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 3040
2 | Plaatsen hoofdlagers |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 2400
1 | Kraanassistentie lagers val |  | 8 | uur | 190 |  | 1520 | 1520
| Inbedrijfstelling | [7 empty] | 7950
1 | FAT en SAT test |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
1 | Arbo en CE markering |  | 1 | st | 6000 |  | 6000 | 6000
| Kostprijs aannemer | [6 empty] | 507670 | 507670
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [7 empty] | 203068
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 10% | 507670 | 50767
| Algemene kosten |  |  |  |  | 15% | 507670 | 76150.5
| Winst en risico |  |  |  |  | 15% | 507670 | 76150.5
| Inschrijfsom aannemer | [6 empty] | 710738 | 710738
| BTW |  |  |  |  | 21% | 710738 | 149254.98 | 149254.98
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [6 empty] | 859992.98 | 859992.98

## Variant 0 en A++ E (hidden)
Project |  | : Kadoelerbrug
Klant |  | :
Projectnummer |  | :
Datum |  | : 07-04-2020
Gemaakt door |  | : J.G.A. Bitter
Revisie |  | : 0
Onderwerp |  | : Variant 0 en A
Onderdeel |  | : Elektrotechnische installatie
Situatie |  | : Klapbrug met cilinder opbouw aggregaat buffersystem
Aantal | Onderdeel |  |  | Aantal | Eenh | Per stuk |  | Totaal | Groeptotaal | Projecttotaal
| Voorbereiding aandrijvingen | [8 empty] | 26400
1 | Projectleiding |  |  | 120 | uur | 100 |  | 12000 | 12000
0.5 | Engineering |  |  | 160 | uur | 90 |  | 14400 | 7200
1 | Einddocumentatie |  |  | 80 | uur | 90 |  | 7200 | 7200
| Voeding | [8 empty] | 5000
1 | Voeding energiebedrijf | [6 empty] | 1500 | 1500
1 | Hoofdverdeelinrichting | [6 empty] | 2500 | 2500
1 | Plaatsen en aansluiten | [6 empty] | 1000 | 1000
| Besturingkast | [8 empty] | 110000
1 | Besturingskast |  |  | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
1 | PLC/Software/display/encoder |  | Rexroth | 1 |  | 35000 |  | 90000 | 90000
0 | FO |  |  | 1 |  | 6000 |  | 6000 | 0
0 | Montage ter plaatse |  |  | 80 | uur | 75 |  | 6000 | 0
| Afsluitboomkasten | [8 empty] | 74000
2 | Plaatsen twee afsluitbomen NMA BAS-II |  |  | 1 | st | 37000 |  | 37000 | 74000
| Inbedrijfstelling | [8 empty] | 1950
1 | FAT en SAT test |  |  | 16 | uur | 75 |  | 1200 | 1200
1 | Inbedrijfstelling |  |  | 2 | uur | 75 |  | 150 | 150
1 | Oplevering |  |  | 8 | uur | 75 |  | 600 | 600
| Kostprijs aannemer | [7 empty] | 217350 | 217350
Prijspeil juni 2019
| Onvoorzien en algemeen | [8 empty] | 86940
| Onvoorziene kosten | [5 empty] | 10% | 217350 | 21735
| Algemene kosten | [5 empty] | 15% | 217350 | 32602.5
| Winst en risico | [5 empty] | 15% | 217350 | 32602.5
| Inschrijfsom aannemer | [7 empty] | 304290 | 304290
| BTW | [5 empty] | 21% | 304290 | 63900.9 | 63900.9
| Totaalprijs inclusief B.T.W. | [7 empty] | 368190.9 | 368190.9