## Blad1
VELDZICHT BALKBRUG
versie 22-7-2025 Tbv aanbesteding
| 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2025 | [8 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
Projecten | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
11029 Transitie
GEBOUW 4 | GEBOUW 4
Fase 3 - Gebouw 4 (01-07-24 / 20-02-25) | Fase 3 - Gebouw 4 (01-07-24 / 20-02-25) | bar: 2025 apr to 2025 jun
BMI - Gebouw 4 | BMI - Gebouw 4 | [8 empty] | 2025 apr: BMI
[13 empty] | 2 | 2 | 2
GEBOUW 1 | GEBOUW 1
Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 1 | Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 1
Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 2 | Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 2
Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 3 | Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 3 | bar: 2025 apr to 2025 jun
Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 4 | Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 4 | bar: 2025 apr to 2025 jun
Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 5 | Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 5 | bar: 2025 apr to 2025 jun
Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 6 | Fase 7, G1, entree rechts, deelfase 6 | bar: 2025 apr to 2025 jun
Fase 7, G1, entree links, deelfase 7 | Fase 7, G1, entree links, deelfase 7 | bar: 2025 mei to 2025 jul; 2025 sep
Fase 7, G1, entree links, deelfase 8 | Fase 7, G1, entree links, deelfase 8 | bar: 2025 jul; 2025 sep to 2025 nov
Fase 7, G1, entree links, deelfase 9 | Fase 7, G1, entree links, deelfase 9 | bar: 2025 sep to 2026 feb
Fase 7, G1, entree links, deelfase 10 | Fase 7, G1, entree links, deelfase 10 | bar: 2025 dec to 2026 feb
Fase 8 - keuken en gang | Fase 8 - keuken en gang | bar: 2026 feb
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
GEBOUW 11 | GEBOUW 11
Fase 9 - Gebouw 11 + terrein kw3 | Fase 9 - Gebouw 11 + terrein kw3 | [8 empty] | 2025 apr: ON HOLD.
Fase 10 - Terrein kw 1 en 2 | Fase 10 - Terrein kw 1 en 2 | [8 empty] | 2025 apr: ON HOLD Planning is voorstel. | [6 empty] | 1 | 1
speedgate verwijderen en damwand trekken | speedgate verwijderen en damwand trekken | [8 empty] | 2025 apr: Damwand gereed. Asfalt ON HOLD. | [6 empty] | 1 | 1
| Fase 11 - keukens | [28 empty] | 1 | 1
Fase 11 - afdelingskeukens | Aanpassen keukens gebouw 6AB | bar: 2025 apr to 2025 jul; 2025 sep to 2025 dec
| Uitvoering keukens gebouw 8CD | [8 empty] | 2025 apr: 2; 2025 mei: 2; 2025 jun: 2; 2025 jul: 2; 2025 sep: 2; 2025 okt: 2; 2025 nov: 2; 2025 dec: 2
Uitvoering keukens gebouw 8AB
onttrekking capaciteit patiënten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
benodigde bouwbegeleiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15722 Vervanging BMI en glasvezel
glasvezel BBV + BMI | glasvezel BBV + BMI | [8 empty] | 2025 apr: gereed
rest gebouw 1 (BGGR rechts gereed) | bar: 2025 okt to 2025 dec
gebouw 1A | bar: 2026 jan
gebouw 6ABC | [9 empty] | 2026 feb: 6ABC
gebouw 11 | [9 empty] | 2026 feb: 11
gebouw 15 | [23 empty] | 15
gebouw 8 C/D/E/F/G | [23 empty] | 8 CDEFG
gebouw 8AB | [24 empty] | 8AB
gebouw 7AB | [25 empty] | 7AB
gebouw 3 | [26 empty] | 3
rest gebouw 4 (1ste verd gereed) | [26 empty] | 4
gebouw 5 | [27 empty] | 5
gebouw 2 | [28 empty] | 2
gebouw 9 | [29 empty] | 9
ontmantelen tijdelijke installatie + beproeving
eindinspectie en oplevering
onttrekking capaciteit patiënten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
benodigde bouwbegeleiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OVERIGE PROJECTEN
157..
248.. | bar: 2025 dec
366..
177..
474..
274..
2749.
294....
355..
357..
305..
429..