Demarcatie project Gilzerbaan Rueckertbaan

| Werkzaamheden | Opdrachtgever | Aannemer |
| --- | --- | --- |
| Taakstellend budget opstellen | Fase 0 |  |
| Opstellen bouwteamovk | Fase 1 |  |
| Opstellen inschrijvingsleidraad | Fase 1 |  |
| Onderzoeken | Fase 1 |  |
| Aanvragen vergunningen | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Aanvraag milieuvergunning | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Leidinggeven aan en coördinatie van het bouwteam |  | Fase 2 |
| Coördinatie nutsbedrijven |  | Fase 2 / Fase 3 (V) |
| Opstellen detailplanning |  | Fase 2 |
| Onderzoek stikstofberekening (uitvoerings- en gebruikersfase). |  | Fase 2 |
| Opstellen risicodossier | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Aanvullen en concretiseren van de KES | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Opstellen SO | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Opstellen VO | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Opstellen DO | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Opstellen UO | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Opstellen SSK raming per ontwerpfase (VO en UO) |  | Fase 2 |
| Opstellen uitvoeringsovereenkomst | Fase 2 | Fase 2 (V) |
| Onafhankelijke check kosten | Fase 2 |  |
| Uitvoeringsbegeleiding (toezicht) | Fase 3 |  |
| Realisatie |  | Fase 3 |

Gemeente levert : projectleiding, contractmanagement en vakadviseurs.

Per fase doet gemeente check op raming.

Uitvoeringsbegeleiding (toezicht) doet gemeente.

De 'V' in bovenstaand schema staat voor 'verantwoordelijk'.

Fase 0: Inkoopfase

Fase 1: Voorbereidingsfase

Fase 2: Bouwteamfase

Fase 3: Realisatiefase