## Inschrijfstaat
Inschrijfstaat- Planvoorbereiding Sterrenberg deelgebieden 2 en 3
Project: | WOP Sterrenberg deelgebieden 2 en 3
Opdracht: | Adviesdiensten
Versie: | 2.0
Zaaknummer | 51942-2024
Verwijzing | Omschrijving | Hoveelheid | Eenheid | Kenmerk | Projectmanager |  |  | Projectleider |  |  | Ontwerper |  |  | Contract-/ bestekschrijver |  |  | Landschapontwerper/cultuurtechnicus |  |  | Kostendeskundige |  |  | Adviseur |  |  | Technisch specialist constructeur |  |  | Veld- medewerker | Overige kosten | Bedrag (excl. BTW)
[5 empty] | sr | md | jr | sr | md | jr | sr | md | jr | sr | md | jr | sr | md | jr | sr | md | jr | sr | md | jr | sr | md | jr | 52.8
[5 empty] | 120 | 110 | 105 | [18 empty] | 105.59 | 95.03 | 84.47
Algemene procesproducten Opdrachtnemer
4.3.1 | V&G-plan | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.2 | Kansen en risicodossier | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.3 | Ontwerpnota | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.4 | Startwerkbespreking | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.5 | Ontwerpsessies | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.6 | Voortgangsoverleggen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.7 | (Tussen)evaluaties | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.8 | Sessie duurzaamheid | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.3.9 | Risicosessies | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Initiatiefase
4.5.1.1 | Integrale projectenplanning | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.1.2 | Oranogram en TBV-matrix | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Definitiefase
Stap 2:Concipieren
4.5.2.1 | Circulatieplan | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.2.2 | Parkeerplan | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.2.3 | Notitie verkenning verkeerskundige inrichtingsprofielen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.2.4 | Inventarisatie afkoppelpotentie | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.2.5 | Kansenkaart waterberging en -infiltratie | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.2.6 | Inrichtingsplan groen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Stap 3: Uitwerken varianten schetsontwerpen
4.5.3.1 | SO-varianten | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.3.2 | Dwangpuntenkaarten en nota's | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.3.3 | Grondruilkaarten | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.3.4 | SSK-ramingen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.3.5 | Areaal mutatielijst | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Stap 4: Uitwerken voorkeursvariant schetsontwerp
4.5.4.1 | SO-voorkeursvariant | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.4.2 | Dwangpuntenkaart en -nota | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.4.3 | Grondruilkaart | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.4.4 | SSK-raming | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.4.5 | 3D-visualisaties | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.5.4.6 | Areaal mutatielijst | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Ontwerpfase
Stap 5: Burgerparticipatie
4.6.1.1 | Stelpost: Deelontwerpen op SO-niveau | 1 | EUR | V | [26 empty] | 5000
Stap 6: Uitwerken VO
4.6.2.1 | VO | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.2.2 | Dwangpuntenkaart en -nota | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.2.3 | Grondruilkaart | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.2.4 | Grond- en bouwstoffenbalans | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.2.5 | SSK-raming | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.2.6 | Areaal mutatielijst | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Stap 7: Uitwerken DO
4.6.3.1 | DO | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.3.2 | Dwangpuntenkaart en -nota | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.3.3 | Grondruilkaart | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.3.4 | SSK-raming | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.6.3.5 | Areaal mutatielijst | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Voorbereidingsfase
Stap 8: Uitwerken UO
UO
4.7.1.1.1 | Opbreektekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.2 | Grondverzettekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.3 | Rioleringstekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.4 | Puttenstaat | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.5 | KLIC-tekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.6 | Maatvoeringstekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.7 | Normaalprofielen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.8 | Dwarsprofielen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.9 | Details | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.10 | Verhardingstekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.11 | Lengteprofielen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.12 | Integrale overzichtstekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.13 | Bebordings- en markeringstekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.14 | Groentekeningen | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.15 | Bestekshoeveelheden | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.16 | Het RAW-bestek | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.17 | Uitvoeringsvoorwaarden | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.18 | Kwaliteitsplan | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.1.19 | Overige bijlagen bij bestek | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.2 | Directieraming | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.3 | V&G plan ontwerp | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.7.1.4 | Maatregelenplan CROW p-500 | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Aanbestedingsfase
Stap 9: Aanbesteden Werk
4.8.1.1 | Inrichten Tenderned | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.2 | Opstellen aanbestedingsleidraad | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.3 | Publicatie aankondiging Tenderned | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.4 | Stelpost: Opmaken nota van inlichtingen en publicatie | 1 | EUR | V | [26 empty] | 1000
4.8.1.5 | Open kluis en opmaken proces verbaal van openen kluis | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.6 | Stelpost: Beoordelen EMVI plannen | 1 | EUR | V | [26 empty] | 3000
4.8.1.7 | Stelpost: Beoordelen inschrijfstaten | 1 | EUR | V | [26 empty] | 1000
4.8.1.8 | Opstellen gunningsadvies | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.9 | Voornemens tot gunning | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.10 | Definitieve gunning | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
4.8.1.11 | Werkbestek | 1 | EUR | N | [26 empty] | 0
Realisatiefase
Stap 10: Realisatie
4.9.1.1 | Backoffice | 16 | uur | V
Subtotaal Algemene verplichtingen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
Subtotaal excl. stelposten (excl. BTW) | [30 empty] | 10000
Stelposten
Stelpost uitwerking buurtparkje | [30 empty] | 25000
Stelpost onvoorzien | [30 empty] | 5000
Subtotaal Stelposten | [30 empty] | 30000
Totaal uren |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Totaal (excl. BTW) | [30 empty] | 40000