## invulformulier
Invulformulier Mijlpalen |  |  |  |  | Verbergen voor publicatie
Projectnaam | Bouw van kleedaccommodatie met kantine voor voetbalvereniging FCE-AV
Projectnummer | REO2025-0076
Totale fictieve meerwaarde maximaal te behalen | 1610000
Totale fictieve meerwaarde behaald | Formulier (volledig) invullen
Actie | Deadline | Termijn (kalenderdagen)
|  | Aangeboden | Minimaal | Maximaal | Mijlpalen | Termijn | -50% | 50%
Ingangsdatum overeenkomst | 2025-11-10 |  |  |  | 2025-11-10
Opstartfase bouwteam |  |  | 8 | 23 |  | 15 | 8 | 23
Start ontwerpwerkzaamheden | 2025-11-10 |  |  |  | 2025-11-25
Ontwerpproces |  |  | 88 | 200 |  | 176 | 88 | 200
Oplevering specificatie werk en aannemingsovereenkomst | 2025-11-10 |  |  |  | 2026-05-20
Toetsfase (aannemingsovereenkomst) |  |  | 7 | 21 |  | 14 | 7 | 21
Einde toetsing | 2025-11-10 |  |  |  | 2026-06-03
Voorbereidingsfase uitvoering (incl. bestellen materialen) |  |  | 45 | 120 |  | 90 | 45 | 120
Start uitvoeringswerkzaamheden | 2025-11-10 |  |  |  | 2026-09-01
Realisatiefase |  |  | 183 | 365 |  | 365 | 183 | 365
Oplevering | 2025-11-10 |  |  |  | 2027-09-01
|  | 0 |  |  |  | 660 | 331 | 729
[5 empty] | Verschil in dagen | 329
[5 empty] | Score per dag | 4893.617
Inschrijver
MKB
gedaan op (datum)
handtekening
Formulas:
Mijlpalen = [Deadline]
Mijlpalen = G10+[Termijn, row above]
Deadline = B10+[Termijn (kalenderdagen), row above]
Deadline = IF(B18+[Termijn (kalenderdagen), row above]>[Mijlpalen],"Te late oplevering",B18+[Termijn (kalenderdagen), row above])