Auteur

I.Burgering

Registratienummer

25.0984358

Datum

30-07-2025

Versie

01

Status

Concept

Afdeling

Projecten Advies en Onderzoek

Cluster Project- en omgevingsmanagement

Inhoudsopgave

Art. 1 	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	4

Art. 2 	Aanneming en aanneemsom	4

Art. 3 	Het Werk / Contractdocumenten	6

Art. 4	Betaling Aanneemsom en facturatie	6

Art. 5	Aanvang en oplevering, onderhoudstermijn	7

Art. 6	Kortingsbepaling	8

Art. 7     	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming	8

Art. 8     	Algemeen werkschema en gedetailleerd werkplan	9

Art. 9    	Nevenaannemers en coördinatie	10

Art. 10 	Vertegenwoordiging Aannemer	10

Art. 11	Garanties	10

Art. 12	Bankgarantie	11

Art. 13 	Ketenaansprakelijkheid	11

Art. 14	CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder	12

Art. 15	Social Return met de Prestatieladder Socialer Ondernemen	12

Art. 16	Schoon en emissieloos bouwen	12

Ondergetekenden,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gevestigd te Heerhugowaard, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam tekengerechtigde, in de functie van invullen,

hierna “Opdrachtgever”,

en

Naam Aannemer, (statutair) gevestigd te invullen aan de invullen ingeschreven in het handelsregister onder nummer invullen in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door invullen, in de functie van invullen,

hierna “Aannemer”,

hierna gezamenlijk “Partijen”;

Overwegende dat:

- Opdrachtgever voornemens is om het Werk, bestaande uit het renoveren van de werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties op basis van de UAV-2012 te laten realiseren – hierna “het Werk”;

- Opdrachtgever daartoe een nationale openbare aanbesteding heeft georganiseerd conform hoofdstuk invullen van het ARW 2016, op datum op TenderNed met kenmerk invullen gepubliceerd;

- Aannemer in het kader van die aanbestedingsprocedure op datum invullen een inschrijving heeft gedaan tot realisatie van het Werk;

- Opdrachtgever de inschrijving van Aannemer op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding als de beste heeft beoordeeld;

- Opdrachtgever zich door ondertekening van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) heeft aangesloten bij het Programma SEB en daarmee het transitiepad volgt om te komen tot steeds verder afnemende uitstoot van emissies van bouwmaterieel en de Routekaart SEB van toepassing heeft verklaard op het Werk;

- Partijen op grond daarvan de onderhavige aannemingsovereenkomst met elkaar wensen aan te gaan (hierna: de Overeenkomst).

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de volgende betekenis toe:

Inschrijvingsleidraad: het document van Opdrachtgever d.d. 30-07-2025 referentie 25.0984166  waarin de te volgen aanbestedingsprocedure en gunningscriteria worden beschreven en toegelicht.

Bijlage: de bijlagen bij de Inschrijvingsleidraad en de bijlagen bij de Overeenkomst. Een lijst met Bijlagen is op pagina […] van de Overeenkomst opgenomen.

Inschrijving: de in het kader van de openbare aanbesteding ………….. met TenderNed kenmerk ……… door Aannemer op basis van de Inschrijvingsleidraad ingediende inschrijving d.d. […datum…] met kenmerk ………

Art. 1 	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling Burgerlijk Wetboek.

- Op de Overeenkomst zijn de UAV-2012 (versie 2015) van toepassing met een beperkt aantal projectspecifieke afwijkingen en aanvullingen zoals opgenomen in de Werkomschrijving. Partijen verklaren met de inhoud van deze voorwaarden en de afwijkingen en aanvullingen bekend te zijn. De algemene voorwaarden van Aannemer zijn niet van toepassing.

Art. 2 	Aanneming en aanneemsom

- Opdrachtgever draagt op aan Aannemer de realisatie van het Werk volgens de in artikel 3.1 genoemde voorwaarden en bescheiden, voor het bedrag van invullen euro exclusief BTW, zegge invullen euro (hierna te noemen: de “Aanneemsom”).

- De Aanneemsom is loon- en prijsvast tot en met einde Werk. Het prijsrisico is afgekocht en het bepaalde in § 47 UAV-2012 is uitgesloten.

- Aannemer heeft zich voldoende op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft een zo compleet mogelijk beeld verworven van de voor de uitvoering van het Werk van belang zijnde omstandigheden, werkterrein, en de invloed daarop van weer en bodemgesteldheid daaronder begrepen.

Art. 3 	Het Werk / Contractdocumenten

- Het Werk dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de inhoud van en met inachtneming van de hierna genoemde contractdocumenten die in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst omschrijven:

- De door Partijen ingevulde en ondertekende Overeenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen, met dien verstande dat indien onderdelen van deze documenten strijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling hieruit voortvloeit, de rangorde bepaald aan de hand van de volgende regels:

    - een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document;

    - de beschrijving gaat voor een tekening;

    - een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;

- De Werkomschrijving invullen, d.d. invullen met registratienummer invullen (BIJLAGE 1);

- De inschrijvingsleidraad met registratienummer 25.0984166 d.d. 30-07-2025 inclusief de daarin genoemde bijlagen;

- De Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen; n.v.t.

- De UAV-2012;

- De inschrijving van Aannemer met bijlagen d.d. invullen (BIJLAGE 1);

- CAR-verzekering;

- Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

- de Overeenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen;

- de Werkomschrijving;

- de inschrijvingsleidraad met bijlagen;

- de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen;

- de UAV-2012;

- de Inschrijving van Aannemer met bijlagen;

- de CAR-verzekering.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Werkomschrijving geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan in de Werkomschrijving wordt geëist, prevaleert de Inschrijving boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Overeenkomst.

Art. 4	Betaling Aanneemsom en facturatie

- In de Aanneemsom zijn begrepen alle directe en indirecte bouwkosten en opslagen die noodzakelijk zijn om het Werk tot stand te brengen en op te leveren in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en die van goed en deugdelijk werk zijn.

- De Aanneemsom zal worden voldaan conform § 40 lid 9 van de UAV-2012.

- Aannemer levert de facturen met als referentie het DO-nummer invullen op de volgende wijze elektronisch aan:

  - Via PEPPOL/Simplerinvoicing adres: 00000001811336487000 (OIN nummer), of:

  - In UBL/XML naar e-facturen@hhnk.nl

- Aannemer dient bewijs van de geleverde prestatie bij de factuur te voegen. Als bewijs kan dienen (niet limitatief):

- een door de directievoerder ondertekende termijnstaat of voortgangsrapportage;

- foto's van fysieke objecten met context (wat/waar/wanneer);

- herleidbare verwijzingen naar vastgestelde/geaccepteerde documenten of producten (keuringsrapport, onderzoeksrapport);

- afstandsverklaring;

- geregistreerd gespreksverslag;

- vastgestelde overlegnotulen.

Art. 5	Aanvang en oplevering, onderhoudstermijn

- De aanvangsdatum van het Werk is, alsmede de datum van oplevering of de uitvoeringsduur en de termijn voor onderhoud staan vermeld in de Werkomschrijving.

- Kleine gebreken als bedoeld in § 9 lid 7 UAV-2012 en/of gebreken die geconstateerd zijn, die niet aan een oplevering in de weg staan, dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 4 weken na oplevering te zijn hersteld. Indien de werkzaamheden niet tijdig zullen zijn uitgevoerd, heeft Opdrachtgever het recht om een derde in te schakelen om op kosten van Aannemer de betreffende werkzaamheden uit te laten voeren.

- Ter gelegenheid van de oplevering zal Aannemer aan Opdrachtgever verstrekken:

- de in artikel 11 bedoelde garantieverklaringen;

- de in de Werkomschrijving omschreven revisietekeningen, handleidingen en gebruiksaanwijzingen;

- de in de Werkomschrijving omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven en overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.

Art. 6	Kortingsbepaling

            - In aanvulling op § 42 lid 1 van de UAV-2012 kan Opdrachtgever de Aannemer ook een korting opleggen indien Aannemer of de door hem direct en indirect in te schakelen ketenpartners het Werk niet realiseert overeenkomstig de gestelde verplichtingen.

            - Een korting na nadere ingebrekestelling wordt ingehouden indien Aannemer het Werk niet realiseert conform het kwaliteitsniveau zoals aangeboden in zijn Inschrijving. In dat geval bedraagt de korting 1,5 maal het verschil tussen de bij de beoordeling van de Inschrijving toegekende kwaliteitswaarde en de op het moment van de ingebrekestelling geconstateerde kwaliteitswaarde.

- Inning van de korting vindt plaats door middel van inhouding van het kortingsbedrag op een betalingstermijn.

Art. 7     	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming

- In aanvulling op § 5 lid 1 sub a. van de UAV-2012 wordt aangegeven dat de volgende vergunningen t.b.v. de realisatie van het project door Opdrachtgever zijn aangevraagd en naar verwachting uiterlijk op de hieronder aangegeven data zullen zijn verkregen:

- invullen

- Invullen

- Aannemer is gehouden, voor zover dat in zijn vermogen ligt, Opdrachtgever de medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van de in lid 1 genoemde toestemming en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

- In aanvulling op § 6 lid 10 van de UAV-2012 dient Aannemer in ieder geval zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen:

- Invullen

- Invullen

Art. 8     	Algemeen werkschema en gedetailleerd werkplan

- Uiterlijk zeven (7) dagen na de ingangsdatum van deze Overeenkomst legt Aannemer een algemeen tijdschema in de vorm van een planning ter goedkeuring aan Opdrachtgever over. Deze planning dient op de bij Inschrijving ingediende planning aan te sluiten en te voldoen aan de eisen in dit lid 1 alsook aan de overige gestelde eisen in de leden van dit artikel 8. Het gestelde in § 26 van de UAV-2012 is van toepassing. In dit algemene tijdschema dient in ieder geval te zijn aangegeven:

- De momenten waarop de privaat- en publiekrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 6 lid 10 van de UAV-2012 en benoemd in artikel 7 lid 3 uiterlijk zullen zijn verkregen;

- Het moment waarop het Werk ter beproeving door Opdrachtgever gereed is, alsmede de uiterste opleverdatum van het Werk.

- De planning dient eveneens aan de volgende eisen te voldoen:

- Digitaal aangeleverd en opgemaakt in MS Projects;

- Er dient sprake te zijn van een gesloten netwerkplanning waarbij de planning een gesloten netwerk dient te zijn, waarbij iedere activiteit een voorganger en een opvolger heeft, met uitzondering van de eerste en de laatste activiteit;

- Het kritieke pad dient in de planning duidelijk zichtbaar te zijn;

- De planning dient een realistische weergave te zijn van doorlooptijden en dient eventuele door nevenaannemers uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk te maken.

- Zodra zich wijzigingen voordoen ten opzichte van het goedgekeurde algemene tijdschema, actualiseert Aannemer deze en informeert hierover met bekwame spoed Opdrachtgever.

- De uitvoering van werkzaamheden dient plaats vinden binnen de tijden zoals voortvloeien uit de Inschrijving van Aannemer. Bij niet-nakoming van deze verplichting is de Opdrachtgever gerechtigd om Aannemer een boete in de vorm van een korting op de aanneemsom op te leggen. De hoogte hiervan is opgenomen in artikel 6. Het opleggen van deze korting laat het recht van Opdrachtgever op vergoeding van schade voortvloeiend uit de niet-nakoming van de verplichting onverlet.

- Uiterlijk 14 dagen na de ingangsdatum van deze Overeenkomst legt Aannemer een gedetailleerd werkplan ter goedkeuring aan de Opdrachtgever over. Het gestelde in § 26 lid 6 van de UAV-2012 is van toepassing. In dit gedetailleerde werkplan dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze, met welk materieel en met welke hulpmiddelen Aannemer voornemens is de werkzaamheden uit te voeren. Tevens dient duidelijk te zijn aangegeven dat Aannemer rekening heeft gehouden met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde toestemmingen, wettelijke voorschriften en beschikkingen.

- Indien er van Aannemer een nadere engineering op basis van de Werkomschrijving, zoals het vervaardigen van (constructieve) berekeningen en (werk)tekeningen verlangd wordt, dient deze tezamen met het werkplan te worden aangeleverd.

Art. 9    	Nevenaannemers en coördinatie

- Aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk met dat van de nevenaannemers, zijnde: invullen.

2.	Aannemer zal gemeentebedrijven, nutsbedrijven en andere relevante leiding- of kabelnetbeheerders tijdig in de gelegenheid stellen de door hen uit te voeren werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden dienen in overleg met deze bedrijven zodanig te worden gepland, dat ze bij de oplevering van het Werk verricht zijn.

3.           	Aannemer dient technisch overleg met nutsbedrijven en/of andere relevante leiding- of kabelnetbeheerders in verband met werken van derden, infrastructuur etc., te voeren in coördinatiebesprekingen tussen directie, nutsbedrijven en/of de andere relevante leiding- of kabelnetbeheerders.

Art. 10 	Vertegenwoordiging Aannemer

- Aannemer wijst één of meer personen aan om hem te vertegenwoordigen. Indien van toepassing dient de vertegenwoordiger(s) een volmacht te verstrekken conform bijlage A van de UAV-2012. Vertegenwoordiger(s) is/zijn: invullen

Art. 11	Garanties

- In de Werkomschrijving is omschreven welke garanties door Aannemer aan Opdrachtgever zullen worden verstrekt, met inbegrip van die welke door onderaannemers, leveranciers en fabrikanten van bepaalde bouwstoffen dienen te worden afgegeven.

- Aannemer zal bewerkstelligen dat alle rechten en garantieaanspraken die Aannemer heeft ten opzichte van onderaannemers, leveranciers en fabrikanten, (mede) ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden afgegeven. Bij oplevering van het Werk zal Aannemer al deze rechten en garanties aan Opdrachtgever en de schriftelijke bewijzen daarvan overdragen, zonder welke de oplevering nog geen feit is.

Art. 12	    Bankgarantie

- Tot meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze Overeenkomst, heeft Aannemer voor zijn rekening ten gunste van Opdrachtgever een on demand bankgarantie gesteld. De bankgarantie bedraagt invullen euro (zegge: invullen euro), zijnde 5% van de Aanneemsom. De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen Partijen overeengekomen onderhoudstermijn is verstreken. Opdrachtgever zal de bankgarantie binnen 14 kalenderdagen retourneren nadat genoemde termijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie.

Art. 13    	Ketenaansprakelijkheid

- Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken die derden krachtens ketenaansprakelijkheid geldend zouden kunnen maken jegens Opdrachtgever.

- Aannemer controleert en verzamelt vanwege de ketenaansprakelijkheid op de eerste dag van iedere kalenderweek gedurende de uitvoering van het Werk alle manuren van zijn eigen personeel met betrekking tot het Werk, evenals de gegevens van alle overige werkzame personen met betrekking tot het Werk ter zake sofinummers, geboortedata, namen, adressen en kopieën van paspoorten of legitimatiebewijzen, en geeft  Opdrachtgever het recht om Aannemer op het gebied van het naleven van de verplichtingen die worden opgelegd door de wet, te controleren.

- Aannemer zal er nauwlettend op toezien dat zijn eventuele onderaannemers de hiervoor vermelde verplichtingen zelf volledig nakomen en bij wijze van kettingbeding alle verplichtingen vanwege de ketenaansprakelijkheid aan hun onderaannemers opleggen en de naleving ervan controleren.

- Aannemer is gehouden, indien zulks door Opdrachtgever wordt verlangd, een geblokkeerde rekening (g-rekening) als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Inleners, Keten- en Opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 te openen en alle mutaties op deze rekening minimaal driemaandelijks aan Opdrachtgever volledig gespecificeerd mee te delen.

- Aannemer zal uitsluitend een overeenkomst aangaan met onderaannemers die beschikken over een g-rekening, of die onmiddellijk een dergelijke rekening zal openen, tenzij een onderaannemer dient te worden aangemerkt als ZZP’er.

Art. 14	CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder

              - Aannemer realiseert tijdens het Werk een CO2-reductie met behulp van het instrument CO2-Prestatieladder op het niveau van: invullen waaraan bij de beoordeling van zijn een Inschrijving een kwaliteitswaarde is toegekend van invullen.

              - Ten bewijze van realisatie van het aangeboden ambitieniveau zal Aannemer binnen één (1) jaar een certificaat overhandigen van een door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl) erkende Certificerende Instelling en zal hierover tijdens de volledige uitvoeringsduur van het Werk blijven beschikken.

Art. 15	Social Return met de Prestatieladder Socialer Ondernemen

- N.V.T.

Art. 16	Schoon en emissieloos bouwen

N.V.T.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

| Namens Opdrachtgever (handtekening) |  | Namens Opdrachtnemer (handtekening) |
| --- | --- | --- |
| Naam |  | Naam |
| Functie |  | Functie |

Bijlagen

Documenten die deel uitmaken van deze overeenkomst (zie ook paragraaf 3 lid 1)

Bijlage 1 - De Werkomschrijving invullen, d.d. invullen met registratienummer invullen

Bijlage 2 - De inschrijvingsleidraad met registratienummer invullen d.d. invullen inclusief de daarin genoemde bijlagen, alsmede de nota(’s) van inlichtingen

Bijlage 3 – De Inschrijving van Aannemer met bijlagen d.d. invullen

Bijlage 4 - CAR-verzekering