## Nota van Inlichtingen
Europese Aanbesteding - Levering, installatie, beheer en onderhoud van DRIS-displays
Nota van Inlichtingen 2.1
2025-10-09
2. Basisovereenkomst
Vraagnr. | Document waar vraag betrekking op heeft | Onderdeel (hoofdstuk/paragraaf/artikel) | Pagina | Vraag | Antwoord Aanbesteder | Beantwoord op
119 | Leidraad | K3 Leveranciersonafhankelijkheid | 38 | Om dit onderwerp goed uit te werken zou inschrijver graag meer ruimte willen gebruiken. Kan OG het maximale aantal pagina's op dit onderdeel uitbreiden van 3 naar 4 A4? | Nee, hier gaat Aanbestedende dienst niet in mee. | 2025-10-07
120 | NvI-1 vraag 9 en 16 | Beheerovereenkomst, H4 |  | In de concept-Beheerovereenkomst wordt bepaald dat elk incident waarbij een haltesysteem tijdelijk niet bereikbaar is en een ritbericht mist, wordt aangemerkt als een Storing HOOG. Volgens de Beheervariabelen mag dit maximaal 3 keer per maand per locatie optreden. Dit betekent dat ook zeer korte onderbrekingen (bijvoorbeeld 1–2 minuten door mobiele netwerkfluctuaties) direct tellen als Storing HOOG. Wij achten dit disproportioneel, aangezien de reiziger in de praktijk nauwelijks hinder ondervindt: - Gedurende de korte onderbreking blijft de laatst bekende reisinformatie zichtbaar; - Zodra de MQTT-verbinding is hersteld, worden de actuele berichten direct verwerkt en getoond; - ON kan technisch niet bepalen welke invloed de gemiste informatie op de getoonde reisinformatie heeft, aangezien deze niet ontvangen zijn; Bovendien kan opdrachtnemer in de praktijk niet bewijzen dat een korte onderbreking door mobiele netwerkfluctuaties veroorzaakt is, omdat providers hierover doorgaans geen informatie verstrekken (hoogstens bij langdurige landelijke/regio-uitval). Daarom verzoeken wij de opdrachtgever de eisen en/of beheerovereenkomst aan te passen zodat: - Zeer korte onderbrekingen (bijvoorbeeld ≤ 5 minuten), waarbij de laatst bekende reisinformatie zichtbaar blijft en de actuele informatie na herstel direct wordt bijgewerkt, niet meetellen als afzonderlijke Storing HOOG; - Deze korte onderbrekingen wél correct worden meegenomen in de berekende Beschikbaarheid (in procenten), zodat de prestaties objectief en proportioneel beoordeeld worden; - Alleen langdurige uitval (bijvoorbeeld > 5 minuten) van kernfunctionaliteit van een haltesysteem, waarbij actuele reisinformatie daadwerkelijk niet meer wordt bijgewerkt, wordt meegeteld als Storing HOOG. | De Aanbestedende dienst neemt kennis van het aangegeven punt. Echter kan een code 90 logboodschap ook bij uitval van minder dan 5 minuten ervoor kan zorgen dat er reisinformatie op het Scherm niet actueel is (Storing HOOG). Dit onderwerp is op dit moment ook onderwerp van gesprek in de landelijke werkgroep BISON KVOD/DOVA CDD beheer-overleg. De oplossing voor het verminderen van de aantallen code 90 berichten is meerledig: 1. mogelijke wijzigingen in het CDD/datatoevoer, 2. verbeteren van de dienstverlening door nadere analyses door de leveranciers en 3. eventuele versoepelingen in de contractstukken (eisen behorend bij het CDD van DOVA als de aanbestedingsdocumenten van Opdrachtgever). Opdrachtgever gaat niet mee in het voorstel van Inschrijver, maar zal wel ondersteuning bieden in de gesprekken van de landelijke werkgroep of in DOVA verband. | 2025-10-07
121 | NvI-1 vraag 3 en 25 | PvE |  | Inschrijver heeft vernomen dat DOVA, na extern onderzoek, heeft vastgesteld dat meertaligheid op een Haltesysteem ongewenst is. Kan OG aangeven wat deze vaststelling voor gevolgen heeft op de eisen in het PvE rond meertaligheid? Blijven deze eisen van kracht? | Er is een advies gegeven door DOVA waar diverse Opdrachtgevers, waaronder de provincie Noord-Holland, toch nadere uitwerking vragen voor het mogelijk maken van meertaligheid op de Haltesystemen. Daarom blijven de betreffende eisen van kracht. | 2025-10-07
122 | Leidraad | K2 Beheer | 37 | Kan opdrachtgever meer verduidelijk geven bij punt 3 "Het ontzorgen van Opdrachtgever en het nemen van de verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld in een situatie waarin blijkt dat er een (ver-)storing is in de levering of aansluiting van de energie;"? Wat is hier de achterliggende vraag? En welke uitwerking verwacht OG op dit onderdeel? | Dit zijn twee voorbeelden waarbij een verstoring is in de informatievoorziening naar de reiziger. De Opdrachtgever vraagt of Inschrijver kan uitschrijven op welke wijze Opdrachtgever in de beheerfase door Opdrachtnemer ontzorgd wordt en zij initiatief en verantwoordelijkheid neemt in storingen. | 2025-10-07
123 | NvI | Vraag 73 en 81 |  | De ontbrekende antwoorden op vraag 73 en 81 zijn voor ON van groot belang. Deze antwoorden kunnen/zullen mogelijk leiden tot nieuwe, aanvullende vragen dan wel zullen vragen om verduidelijking. ON vraagt OG dan ook een derde NvI toe te staan en daar op volgend uitstel van de uiterste inleverdatum van tenminste 3 weken. | Er is een derde vragenronde toegevoegd en de termijnen zijn verlengd passend bij de looptijd van het project. | 2025-10-07
124 | Programma van Eisen | eis I-D-52 (o.a.) | 36 | De te leveren software is een bestaand systeem met kleine, project gebonden, aanpassingen; het is geen systeem dat door ON specifiek voor dit project wordt ontwikkeld. Het voorgestelde systeem heeft zich in de loop van meer dan 20 jaar ontwikkeld en de IPR (broncode en objectcode) zijn van essentiële waarde voor de aannemer. ON beschouwt de eisen in o.a. I-d-52 ook als onrealistisch. ON vraagt ​​OG dank ook om een ​​alternatieve manier te overwegen om leveranciersonafhankelijkheid te bereiken, gedacht zou hier kunnen worden aan een ESCROW overeenkomst. | Zie het antwoord op vraag 73 uit NvI 1. | 2025-10-07
125 | Prijslijst | Haltevaan |  | In de prijslijst is er een haltevaan voor type A,D en E gevraagd. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit de haltevaan op reguliere haltes op een busstation betreft, zoals vastgesteld in eis I-d-160? | Ja, dat is correct. | 2025-10-07
126 | Programma van Eisen | I-t-14 |  | Worden bij een locatie buiten NL de reis- en verblijfskosten wel door opdrachtgever zelf betaald? | In het eerste deel staat het uitgangspunt dat de testen in Nederland gepland worden. In het tweede deel van de eis staat 'In overleg met de Opdrachtgever kan een plaats in het buitenland worden overeengekomen, waarbij de Opdrachtnemer en Opdrachtgever voorafgaand in het Project afspraken maken over de eventuele reis- en verblijfkosten.' Hieruit is op te maken dat Opdrachtgever gereserveerd is in het plannen van testen in het buitenland. Enkel bij uitzonderingen of goede argumenten is Opdrachtgever hiertoe bereidt. Uitgangspunt vanuit Opdrachtgever dat in dergelijke gevallen de kosten voor Opdrachtnemer zijn, tenzij Opdrachtgever aanleiding geeft om de testen in het buitenland plaats te laten vinden. | 2025-10-07
127 | Programma van Eisen | I-d-7 |  | Wanneer zijn verbeteringen aanpasingen in de zin van I-d-6, die in rekening gebracht mogen worden? | Verbeteringen of aanvullingen die voortkomen uit de landelijke richtlijn (waaronder wijzigingen vanuit DOVA of voorstellen vanuit Opdrachtnemer die tijdens de validatie in de ontwerpfase worden gedaan) vallen onder eis I-d-7. Deze dienen door de Opdrachtnemer zonder meerprijs te worden verwerkt, aangezien zij onderdeel zijn van de landelijke standaard, vooraf bekend is dat deze zich kan doorontwikkelen en verfijning op de landelijke richtlijn om deze in het template voor de Schermen te verwerken. Aanpassingen in de zin van I-d-6 betreffen wijzigingen die niet voortkomen uit de landelijke richtlijn, maar uit specifieke wensen van de Opdrachtgever. Dit zijn bijvoorbeeld specifieke uitbreidingen, afwijkingen of aanvullingen die buiten de scope van de landelijke richtlijn vallen. Denk hierbij aan animaties, extra iconen of huisstijl-elementen. Dergelijke aanpassingen worden uitsluitend na overleg en accordering door Opdrachtgever uitgevoerd en kunnen als meerwerk in rekening worden gebracht. | 2025-10-07
128 | Programma van Eisen | I-d-48 |  | Welke richtlijnen gelden voor het gebruik van standaardprogrammatuur? Om welke redenen zou Opdrachtgever niet instemmen? | Bij de toetsing inzake het wel of niet instemmen met de Standaardprogrammatuur die Opdrachtnemer wenst te gebruiken zal Opdrachtgever o.a. de volgende uitgangspunten/criteria hanteren: 1) is de in te zetten Standaardprogrammatuur vrij voor iedereen beschikbaar op de markt?; 2) kan de in te zetten Standaardprogrammatuur door derden doorontwikkeld worden, bijvoorbeeld in het geval van beveiligingsissues?; 3) kan de in te zetten Standaardprogrammatuur door derden voorzien blijven worden van de nieuwste stabiele actuele Software, patches en beveiligingsupdates?; 4) kan de in te zetten Standaardprogrammatuur door derden worden getest conform de uitgevraagde controles?; 5) voldoet de in te zetten Standaardprogrammatuur aan de eisen die gesteld zijn rondom leveranciersonafhankelijkheid?; 6) kan de in te zetten Standaardprogrammatuur door derden aangepast worden in het geval van wijzigingen n.a.v. een nieuwe versie van het KVOD, weergaverichtlijn of PvE behorend bij het CDD (incl. bijlagen)? | 2025-10-07
129 | Programma van Eisen | I-d-56 |  | Zijn er specifieke versies van Linux die niet gebruikt mogen worden? | Nee, zolang de toegepaste versie maar aan de eisen I-d-56 en I-d-57 kan blijven voldoen. | 2025-10-07
130 | Programma van Eisen | I-d-56 |  | Mag Windows IOT ook aangeboden worden? | Nee, het aangeboden operating systeem dient te werken o.b.v. Linux. | 2025-10-07
131 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 1.7 | 11 | In de lijst met bijlagen bij de Inschrijvingsleidraad staat dat bijlage L (de Concept Verwerkersovereenkomst) zo snel mogelijk zal worden aangeleverd. Kunt u aangeven wanneer wij deze zullen ontvangen? | Deze is gepubliceerd. | 2025-10-07
132 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 2.8 | 16 | In deze paragraaf wordt gesproken over de wachtkamerovereenkomst die de Provincie wil sluiten met de Inschrijver die als 2e is geëindigd. Gegadigde gaat ervan uit dat als de Provincie gebruik maakt van deze wachtkamerovereenkomst er een opstartperiode zal zijn zodat de 2e Inschrijver niet altijd capaciteit beschikbaar moet houden voor de potentiële situatie dat de wachtkamerovereenkomst wordt ingeroepen. Is dat uitgangspunt juist? | Ja, dat is correct en zal indien hier sprake van is in overleg gebeuren met de partij die als tweede is geëindigd. | 2025-10-07
133 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 3.5, punt 1 | 21 | Hier staat onder meer het volgende: "Indien blijkt dat de Inschrijving is ondertekend door een persoon die op het moment van Inschrijving daartoe niet bevoegd is, wordt de Inschrijving geacht voorwaardelijk te zijn ingediend en daarmee uitgesloten van het verdere verloop van deze aanbestedingsprocedure." Is het voldoende dat de betreffende ondertekenaar een geldige volmacht heeft, of is vereist dat deze persoon ook is ingeschreven in het handelsregister als tekenbevoegd? | Een geldige volmacht is voldoende. Het is niet vereist dat de ondertekenaar als tekenbevoegd staat ingeschreven in het handelsregister, mits de volmacht aantoonbaar en rechtsgeldig de bevoegdheid tot ondertekening van de Inschrijving dekt. | 2025-10-07
134 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 5.2 | 35 | Wat wordt bedoeld met "de verschillende disciplines" die de 3 leden van de beoordelingscommissie vertegenwoordigen? | Er wordt bedoeld dat de leden van de beoordelingscommissie beschikken over uiteenlopende deskundigheden die relevant zijn voor de beoordeling van de inschrijvingen. | 2025-10-07
135 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 5.2 | 35 | Hier staat onder meer het volgende: "In geval van ziekte of afwezigheid van één van de leden van de beoordelingscommissie wordt een vervanger aangewezen, die dezelfde discipline vertegenwoordigt. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de beoordeling door te laten gaan als er geen vervanger kan worden gevonden." Hoe gaat de Provincie om met de situatie dat 2 leden van de beoordelingscommissie afwezig zijn? | Bij afwezigheid van één of meerdere leden van de beoordelingscommissie wordt ieder afwezig lid vervangen door iemand met een gelijkwaardige deskundigheid. | 2025-10-07
136 | Implementatieovereenkomst en Beheerovereenkomst | artikel 1.4 lid 4 (implementatieovereenkomst) en artikel 1.4 lid 5 (beheerovereenkomst) | 6 respectievelijk 7 | In beide artikelleden staat dat als de betreffende overeenkomst wordt opgezegd door de Provincie met inachtneming van lid 3 respectievelijk lid 4, de Provincie geen schadevergoeding is verschuldigd. In lid 3 van de Implementatieovereenkomst en lid 4 van de Beheerovereenkomst wordt echter verwezen naar de opzegmogelijkheid conform artikel 30.6 t/m 30.9 ARBIT-2022. In die artikelleden van de ARBIT wordt wel gesproken over een vergoeding bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Klopt het dat Opdrachtnemer wel recht heeft op deze vergoedingen zoals vermeld in de ARBIT? | Het is inderdaad de bedoeling dat Opdrachtnemer in geval van opzegging door Opdrachtgever op grond van artikel 1.4 lid 3 van de Implementatieovereenkomst dan wel artikel 1.4 lid 4 van de Beheerovereenkomst recht heeft op de vergoeding die volgt uit artikel 30.6 t/m 30.9 ARBIT-2022. Naast die vergoeding heeft Opdrachtnemer geen recht op (aanvullende) schadevergoeding, hetgeen volgt uit artikel 1.4 lid 4 van de Implementatieovereenkomst en artikel 1.4 lid 5 van de Beheerovereenkomst. | 2025-10-07
137 | Implementatieovereenkomst en Beheerovereenkomst | artikel 1.4 lid 5 (Implementatieovereenkomst) en artikel 1.4 lid 6 (Beheerovereenkomst) | 6 respectievelijk 7 | In beide artikelleden staat dat Opdrachtnemer zich in geval van opzegging van de betreffende overeenkomst verplicht alle Systeemcomponenten, Soft- en hardware en Documentatie die nodig zijn voor het goed functioneren van de Haltesystemen om niet en binnen één maand over te dragen aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde. Gegadigde gaat ervan uit dat hier bedoeld is de Systeemcomponenten, Soft- en hardware en Documentatie die op het moment van beëindiging van de overeenkomst bij Opdrachtnemer beschikbaar zijn. Is dat juist? | Ja, het gaat hierbij om de op dat moment bij Opdrachtnemer beschikbare meest recente versie van de betreffende Systeemcomponenten, Soft- en hardware en Documentatie (voor zover het gaat om artikel 1.4 lid 5 van de Implementatieovereenkomst) en de op dat moment bij Opdrachtnemer beschikbare meest recente versie van de betreffende Systeemcomponenten en Documentatie (voor zover het gaat om artikel 1.4 lid 6 van de Beheerovereenkomst). In het geval opzegging/ontbinden geldt ook eis I-d-74. | 2025-10-07
138 | Implementatieovereenkomst en Beheerovereenkomst | artikel 1.6 lid 4 | 7 respectievelijk 9 | Hier staat dat de te verstrekken licentie op de Standaardsoftware ook het recht moet omvatten om de software door te ontwikkelen. Dit is niet gebruikelijk bij het licentie voor standaardsoftware. Er zal in bepaalde gevallen ook sprake kunnen zijn van standaardsoftware van derde partijen die in de meeste gevallen ook niet zullen instemmen met het doorontwikkelen door een andere partij. Bent u bereid het woord "doorontwikkelen" te laten vervallen uit de tekst van deze artikelen? | Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Opdrachtgever kan wel meegaan in de gedachte dat Inschrijver een enkel specifiek Systeemcomponent in zijn oplossing voor een Haltesysteem wenst in te zetten dat voor iedereen op de markt verkrijgbaar is, zoals een modem of een text-to-speech module, ten aanzien waarvan het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Bron- en Objectcode van de betreffende Standaardprogrammatuur eventueel niet mogelijk is. Ten aanzien daarvan is een specifieke uitzondering opgenomen in eis I-d-52 inzake het ter beschikking stellen van de Bron- en Objectcode van Standaardprogrammatuur. Hierbij is van belang dat in diverse fasen inzicht wordt gevraagd in de wijze waarop Inschrijver invulling zal geven aan de totale oplossing voor de verschillende type Haltesystemen. Dit start met een eerste inzicht in de inschrijving, daarna in het ontwerp van de architectuur en later de hard- en Software ontwerpen. Hierin geeft Inschrijver steeds aan om welk type Software (Maatwerkprogrammatuur dan wel Standaardprogrammatuur) het gaat en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eisen inzake leveranciersonafhankelijkheid (zie eis I-d-49). Als dit voor bepaalde Standaardprogrammatuur niet het geval is, zal Opdrachtnemer een alternatief moeten vinden (zie eis I-d-50). Opdrachtgever beoordeelt vervolgens of afdoende invulling wordt gegeven aan de betreffende eisen (zie eis I-d-51). | 2025-10-07
139 | Implementatieovereenkomst en Beheerovereenkomst | artikel 1.6 lid 6 | 7 respectievelijk 9 | Ten aanzien van Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 kunnen ook Zaken vallen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten die reeds eerder zijn verkregen, dat wil zeggen voor het aangaan van deze overeenkomsten. Deze rechten behoren dan tot het eigendom van Opdrachtnemer of haar toeleveranciers en kunnen niet worden overgedragen aan de Provincie. Gegadigde gaat ervan uit dat dit ook niet is bedoeld, maar door de ruime omschrijving kan dat er wel in worden gelezen. Kunt u bevestigen dat dit inderdaad niet zo is bedoeld? | Gelet op de vraag worden artikel 1.6 lid 6 van de Implementatieovereenkomst en artikel 1.6 lid 6 van de Beheerovereenkomst als volgt aangepast. Artikel 1.6 lid 6 Implementatieovereenkomst: "Ten aanzien van alle Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 geldt – voor zover op die Zaken enige intellectuele eigendomsrechten (zullen) rusten - dat Opdrachtgever van Opdrachtnemer alle betreffende intellectuele eigendomsrechten verkrijgt voor zover deze ontstaan in het kader van de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst. Door ondertekening van deze Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven. Ten aanzien van de Zaken waarvoor geldt dat Opdrachtgever de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten niet verkrijgt op grond van het voorgaande geldt dat die Zaken voor iedereen op de markt verkrijgbaar zijn." Artikel 1.6 lid 6 Beheerovereenkomst: "Ten aanzien van alle Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 geldt – voor zover op die Zaken enige intellectuele eigendomsrechten (zullen) rusten - dat Opdrachtgever van Opdrachtnemer alle betreffende intellectuele eigendomsrechten verkrijgt voor zover deze ontstaan in het kader van de uitvoering van deze Beheerovereenkomst. Door ondertekening van deze Beheerovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven. Ten aanzien van de Zaken waarvoor geldt dat Opdrachtgever de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten niet verkrijgt op grond van het voorgaande geldt dat die Zaken voor iedereen op de markt verkrijgbaar zijn." | 2025-10-07
140 | Implementatieovereenkomst | artikel 2.1 lid 7 | 9 | De boetebepaling geldt per Cluster. Kunt u bevestigen dat als vertraging in het ene Cluster tevens leidt tot vertraging in een ander Cluster niet twee maal voor deze zelfde vertraging een boete zal worden opgelegd? | Dat is correct, echter indien een opvolgend cluster vanwege de uitloop van een eerder cluster later start dient er rekening gehouden te worden met de initiele doorlooptijd die gepland stond voor dit betreffende opvolgende cluster. | 2025-10-07
141 | Implementatieovereenkomst | artikel 2.1 lid 7 | 9 | De Provincie heeft naast het recht op een boete tevens recht op schadevergoeding. Dat is dubbelop, aangezien een boete ook een gefixeerde schadevergoeding is. Gegadigde acht dat niet redelijk. Kunt u deze bepaling zodanig aanpassen dat alleen sprake zal zijn van aanvullende schadevergoeding - dat wil zeggen dat de Provincie alleen recht heeft op schadevergoeding als het bedrag van de boete niet voldoende is om de schade te vergoeden? | Aan het artikel wordt de volgende zin toegevoegd: "De (eventueel) door Opdrachtnemer op basis van dit lid verbeurde boete wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op een dergelijke schadevergoedingsvordering". | 2025-10-07
142 | ARBIT | artikel 26.2 en 26.3 | 18 | In beide artikelleden is een beperking van aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag per gebeurtenis opgenomen. Het aantal gebeurtenissen is echter niet gelimiteerd, waardoor het potentiële schaderisico nog steeds groot kan zijn. Bent u bereid om eveneens een maximum aantal gebeurtenissen per overeenkomst op te nemen, of een maximum bedrag per jaar af te spreken? | Niet akkoord. Een "gebeurtenis" als bedoeld in lid 2 en 3 gaat niet om een "gebeurtenis" in verzekeringstechnische zin. Samenhang tussen gebeurtenissen kan in beginsel voordoen gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, maar ook na afloop. De aansprakelijkheid is al beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis en de in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid oor schade aders dan die bedoeld in artikel 26.2 is al beperkt tot een bedrag van ten hoogste vier maal de hoogte van de Vergoeding per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen daarbij worden aangemerkt als één gebeurtenis. | 2025-10-09
143 | PVE | I-pu -1 | 11 en 12 | ...Herstellen en netjes achterlaten van de haltes nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, incl. puinvrij achterlaten, bestrating egaal opleveren (evenredig aan omgeving) en herstellen van verzakkingen; Kan ON er vanuit gaan dat het herstel van verzakkingen alleen wordt uitgevoerd voor het deel van de halte dat door werkzaamheden ON is opengeweest? dus niet de gehele halte herstraten als deze voor een klein deel is open geweest | Dit is correct. | 2025-10-07
144 | PVE | I-d-216 | 56 | De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit Programma van eisen, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de UAV 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de Opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen. Mag ON er vanuit gaan dat bij bestaande installaties tekeningen up to date zijn , installaties voldoen volgens geldende normen of in iedergeval ON de bestaande installatie niet hoeft aan te passen om aan de vigerende regelgeving te voldoen, anders dan bij uitbreiding van de installatie? | Inschrijver mag er inderdaad vanuit gaan dat de destijds geïnstalleerde Haltesystemen voldoen aan de eisen ten tijde van installatie. Door hergebruik van de aansluitingen in de masten is de verwachting dat hier - onder normale omstandigheden en uitbreidingen daargelaten - door Opdrachtnemer niets aangepast hoeft te worden. Mocht dit wel het geval zijn, zal dit als meerwerk in aanmerking komen. Wel is Opdrachtnemer na de vervanging installatieverantwoordelijke voor het gehele Haltesysteem conform de NEN3140 en de uitvoering van de daarbij horende eisen uit § 3.12. Dit betreft de installatieverantwoordelijkheid per Haltesysteem na de klemmenstrook in de voedingskast of na de CAM-module of aansluitmodule (onbemeten aansluiting). | 2025-10-07
145 | NvI-1 | Vraag 38 |  | Als antwoord op vraag 38 wordt weliswaar verwezen naar de ontwerpdocumenten voor hergebruik, maar er wordt geen antwoord gegeven over de staat van bestaande KHD displays. Deze informatie is echter wel van belang om een inschatting te maken of hergebruik mogelijk is. Hierbij het verzoek inzicht te geven of, en welke componenten mogelijk hergebruikt kunnen worden. | De staat per KHD-display is door Opdrachtgever niet exact aan te geven, Inschrijver kan uitgaan dat de KHD displays 10 jaar in gebruik zijn. De componenten waarbij rekening gehouden dient te worden zijn verwerkt in antwoord op vraag 38 NvI 1. | 2025-10-07
146 | NvI-1 | Vraag 39 |  | Alterneren bij een e-ink display is zeer ongewenst vanwege energieverbruik. Een alternatief zou kunnen zijn de taal te wijzigen met een functietoets. Graag bevestiging dat dit is toegestaan. | Nee, niet is niet toegestaan. | 2025-10-07
147 | Bijlage B, inschrijfstaat DRIS v1.1, TAB implementatie |  |  | Bij de genoemde uurtarieven voor diverse functionarissen is een maximumtarief per functie ingesteld. Deze maximumtarieven liggen echter aanzienlijk lager dan de tarieven die momenteel gangbaar zijn in deze specialistische markt. Dit verschil leidt tot een onrealistische kosteninschatting en risico op hogere niet te verhalen kosten voor ON. Wij verzoeken het maximum los te laten dan wel met 20% te verhogen. | Aanbestedende dienst gaat gedeeltelijk mee in het verzoek van Inschrijver. De uurtarieven voor de rollen van installatiemedewerker en beheerder/servicemonteur wordt verhoogd met € 10,- per uur naar € 75,-. De overige uurtarieven acht Aanbestedende dienst marktconform. De aangepaste uurtarieven zijn verwerkt in v1.2 van bijlage B en zijn bij deze nota gepubliceerd. | 2025-10-07
148 | Bijlage E Implementatieovereenkomst | H6 Verzekering |  | ON dient een verzekering af te sluiten om relevante risico's af te dekken bij de uitvoering van het project. Is dit een aanvullende verzekering bovenop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in par. 4.3.1 van de inschrijvingsleidraad genoemd is, of is dit een project-specifieke verzekering en voor welk bedrag dient deze verzekering dan te zijn? | Deze is gelijk aan de gevraagde verzekering in de inschrijvingsleidraad. | 2025-10-07
149 | Bijlage F Beheerovereenkomst | H12 Verzekering |  | ON dient een verzekering af te sluiten om relevante risico's af te dekken bij de uitvoering van de beheerovereenkomst. Is dit een aanvullende verzekering bovenop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in par. 4.3.1 van de inschrijvingsleidraad genoemd is, of is dit een project-specifieke verzekering en voor welk bedrag dient deze verzekering dan te zijn? | Zie antwoord op vraag 148 van NvI 2. | 2025-10-07
150 | PvE | i-d-179 | 56 | Klopt het dat de eventuele migratiekosten naar een toekomstige draadloze standaard (bijvoorbeeld opvolgers van 4G/5G) in de beheerprijs moeten worden opgenomen, ook indien migratie gedurende de looptijd van 15 jaar niet noodzakelijk blijkt te zijn? Dit kan onnodig resulteren in een hogere inschatting. Ook is het op dit moment eigenlijk niet in te schatten wat de (toekomstige) kosten zullen zijn van migratie naar een nieuw mobiel netwerk. Graag uw bevestiging dat het is toegestaan om deze migratiekosten – indien migratie daadwerkelijk aan de orde is – als afzonderlijke post of meerwerk in rekening te brengen, in plaats van deze vooraf in de beheerprijs op te nemen. | Nee, dit is niet toegestaan. Aanbestedende dienst komt Inschrijvers wel tegemoet. De eis wordt als volgt aangepast: I-d-179 De Halteprocessor moet via een vaste of draadloze (4G of de opvolgers hiervan) datacommunicatieverbinding communiceren met het CDD. De Opdrachtnemer dient deze verbinding aan te vragen, te realiseren en de kosten van de aanvraag en realisatie en instandhouding te dragen. Eventuele migratiekosten (zowel hard- als Software) naar de volgende nieuwe draadloze standaard (de opvolger van 5G) van de mobiele providers zit in de beheerprijs opgenomen. | 2025-10-07
151 | NvI-1 | Vraag 7 |  | De provincie Noord-Holland hanteert een streefwaarde van 5% social return. Als antwoord in NvI-1 stelt u dat u dat deze eis passend en proportioneel is, terwijl meerdere partijen hebben aangegeven dat dit voor DRIS projecten niet haalbaar is, o.a. omdat DRIS een kennis-intensief product is. Hierbij nogmaals het verzoek het percentage naar beneden bij te stellen. | Nee, hier gaat Aanbestedende dienst niet mee akkkoord. Zie anwoord op vraag 7, nota van inlichtingen 1. | 2025-10-07
152 | NvI-1 | Vraag 55 |  | In de implementatieovereenkomst staat in paragraaf 1.6 punt 4 dat OG op zowel standaard als specifieke programmatuur het recht heeft dit door derden te laten doorontwikkelen. Het kan echter niet bedoeld zijn dat OG onvoorwaardelijk alle sourcescode aan derden (ook concurrenten van ON) kan verstrekken en kan laten doorontwikkelen. Er zit immers jaren research in deze specifieke ontwikkeling. Graag toelichting op de omstandigheden waaronder OG hiertoe gerechtigd is, en bevestiging dat broncode niet zondermeer aan derden zal worden verstrekt. | Verwijzend naar het antwoord op vraag 73 in NvI 1 geldt dat het onjuist is dat Opdrachtgever de Bron- en Objectcode van Standaardprogrammatuur onvoorwaardelijk aan derden (waaronder concurenten van Opdrachtnemer) kan verstrekken en kan laten doorontwikkelen. Op grond van artikel 1.6 lid 4 van de Implementatieovereenkomst is het gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur dat Opdrachtgever van Opdrachtnemer verkrijgt namelijk beperkt tot het door Opdrachtgever gebruiken, beheren, onderhouden en doorontwikkelen van de Standaardprogrammatuur (als onderdeel van de Haltesystemen) en de betreffende Documentatie en dit te laten doen door (een) derde partij(en). Op basis hiervan geldt dat Opdrachtgever de betreffende Bron- en Objectcode slechts mag verstrekken aan een derde partij indien Opdrachtgever ervoor zorgt dat die derde partij voornoemde Bron- en Objectcode enkel voor de betreffende doeleinden gebruikt. Om dit te waarborgen zal Opdrachtgever de daarvoor benodigde contractuele afspraken maken met een dergelijke derde partij, waaronder afspraken inzake geheimhouding. | 2025-10-07
153 | NvI-1 | Vraag 77 |  | Vermoedelijk is de vraag niet goed overgekomen. Het is duidelijk hoe het stroomverbruik op locatie kan worden gemeten m.b.v. meetapparatuur. Het probleem is echter dat het stroomverbruik afhankelijk is van diverse omgevingsvariableen, zoals de lichtintensiteit, die gedurende de dag continu op basis van het omgevingslicht wordt bijgeregeld. Hierdoor is een objectieve bepaling van het werkelijke stroomverbruik complex. | Opdrachtgever deelt deze mening niet. In het tabblad 'Energieverbruik' van de Prijslijst wordt onderscheid gemaakt per Haltesysteem in het verbruik bij verschillende intensiteiten over de dag, incl. rekening houdend met verbruik in stand-by en koude condities. Aanbestedende dienst verwacht dat Inschrijver op basis van kennis, ervaringscijfers en kennis van haar aan te bieden producten/componenten een goede inschatting kan maken van het verbruik. Daarbij wordt ruimte geboden om tijdens de FAT en SAT max. 25% naar boven te kunnen afwijken, waarbij er door Opdrachtnemer in de FAT een testopstelling buiten kan worden voorzien. Inschrijver zal bij het invullen van het tabblad zelf een risico-overweging moeten maken hoe zij omgaat met het invullen van hogere waardes en eventueel verrekenen van een hoger verbruik per maand in de Beheerperiode als dit boven de 125% komt. Dit kan bijv. ook inhouden dat bij slijtage van onderdelen (en daardoor het verbruik hoger uitkomt) deze sneller vervangen moeten worden. Voorop gesteld dat Opdrachtgever in de Beheerperiode zeker billijk omgaat met afwijkingen die een bijzondere aanleiding hebben en kan afzien van het verrekenen van de extra elektrakosten. | 2025-10-07
154 | DAP | Paragraaf 4.2.5 | 21 | Hier wordt aangegeven dat jaarlijks de intensiteit van 25 LED displays en alle TFT displays moet worden gemeten. In de alinea hieronder wordt gemeld dat jaarlijks ALLE schermen visueel dienen te worden gecontroleerd en afwijkingen in intensiteit worden geregistreerd. Voor bepaling van de beheerkosten is van belang wat nu de werkelijke eis is. Kun u dit verduidelijken? | Beiden zijn van toepassing. Jaarlijks wordt ca. 5% van het areaal gemeten, waarvan 2% vaste locaties en 3% wisselende locaties zijn. Tevens worden alle Haltesystemen visueel gecontroleerd. Wanneer en vlekken of inconsistenties worden aangetroffen, worden deze conform hetgeen gesteld in de DAP gemeten. | 2025-10-07
155 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 4.3.2.1 | 32 | Betreft kerncompetentie levering; Afgelopen jaren zijn slechts enkele DRIS projecten uitgerold. Er wordt gevraagd naar een referentie voor naar tevredenheid van opdrachtgever leveren en installeeren van minimaal 150 displays in de afgelopen 36 maanden. Hierbij het verzoek deze referentieeis te verlengen naar 4 jaar. | De eis wordt aangepast. In plaats van een referentie over de afgelopen 36 maanden, mag de inschrijver een referentie over de afgelopen 48 maanden (4 jaar) aanleveren. De aanbestedende dienst acht het passend om de referentieperiode te verruimen naar 48 maanden, omdat er in de markt slechts beperkt aantal DRIS-projecten is gerealiseerd in de afgelopen 36 maanden. | 2025-10-09
156 | Algemeen |  |  | Omdat er na beantwoording van vragenronde #2 wellicht nieuwe vragen ontstaan verzoeken wij om een derde nota van inlichtingen mogelijk te maken | Zie antwoord op vraag 123 uit NvI 2. | 2025-10-07
157 | ARBIT | Art. 29.3 | 19 | Arbit2022 artikel 29.3 Hierin wordt de eis neergelegd dat er mededeling moet worden gedaan van eerdere claims onder dezelfde polis. Dit is een onmogelijke eis en ook niet relevant. De polis van Inschrijver kent geen beperking in frequentie. De polis limiet wordt derhalve niet geërodeerd door eerdere claims. Er is dus altijd de volledige door Aanbesteder geëiste limiet beschikbaar. Indien aan de eis van melding moet worden voldaan zal dit leiden tot een, gezien de omvang van de bedrijfsactiviteiten van Inschrijving, enorme administratieve last. Is Aanbesteder bereid de verplichting van melding van eerdere claims te laten vervallen? | De aabestedende dienst wil de garantie hebben dat Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoende verzekerd is. Wanneer Opdrachtnemer dit via haar polis kan aantonen zal de aanbestedende dienst geen verzoek tot bewijs van premiebetaling doen. | 2025-10-09
158 | Beheerovereenkomst | Art. 12 | 33 | Beheerovereenkomst artikel 12. Hierin wordt de eis gesteld dat inzage dient te worden verstrekt in de polis. Kan inschrijver volstaan met het aanleveren van een certificaat als bewijs van dekking afgegeven voor een verzekeringsmakelaar. Dit mede omdat er, buiten het te verzekeren bedrag, geen eisen aan de verzekeringsdekking wordt gesteld, zal inzage ook niets aan de overeenkomst veranderen. | Conform paragraaf 4.3.1 van de Inschrijvingsleidraad: De inschrijver aan wie het voornemen tot gunning wordt kenbaar gemaakt, dient binnen vijf (5) dagen na ontvangst van dit voornemen ter onderbouwing een kopie van het verzekeringscertificaat te overleggen. Indien sprake is van een concernpolis, dient hieruit duidelijk te blijken dat de onderneming waarmee is ingeschreven onder deze polis is meeverzekerd. | 2025-10-07
159 | Implementatieovereenkomst | Art. 6 | 15 | Implementatieovereenkomst, artikel 6: Hierin wordt de eis gesteld dat inzage dient te worden verstrekt in de polis. Kan inschrijver volstaan met het aanleveren van een certificaat als bewijs van dekking afgegeven voor een verzekeringsmakelaar. Dit mede omdat er, buiten het te verzekeren bedrag, geen eisen aan de verzekeringsdekking wordt gesteld, zal inzage ook niets aan de overeenkomst veranderen. | Zie antwoord 158. | 2025-10-07
160 | PvE | I-d-77 & I-d-200 | 40.56 | Er wordt in beide eisen beschreven dat er een onbemeten of bemeten aansluiting in de mast voorzien kan worden. Beide eisen hebben een significante impact op de mast en de breedte hiervan. De geëiste service ruimte neemt aanzienlijk toe en de toepassing van een radiogat is noodzakelijk bij het toepassen van een bemeten aansluiting (1x10A en 3x80A). Zo zijn de voorgestelde masten in bijlage 4 Standaard ontwerp Haltesystemen ook te smal voor een bemeten aansluiting (1x10A en 3x80A) waar een diepte van 200mm vereist is. Kan OG bevestigen dat de onbemeten aansluiting de standaard is voor de masten? En dat bij het uitzonderlijke geval van een bemeten aansluiting er een separaat voetpadkast toegepast wordt? | Dat is correct, waarbij een voetpadkast in het PvE gelijk staat aan een aansluitkast. Aanbestedende dienst ziet waar in eis I-d-77 de verwarring is ontstaan en zal deze aanpassen naar: I-d-77 Alle nieuwe masten dienen voorzien te worden van een mastluik t.b.v. de elektravoorziening. Tevens dient een aansluitkast (Bijlage 5 Eisen netbeheerders) in de nieuwe masten geplaatst te kunnen worden. Deze worden door de netbeheerder geleverd en aangesloten op de vaste aansluiting in het geval van een onbemeten aansluiting. In het geval van een bemeten aansluiting zal de Opdrachtnemer een separate aansluitkast moeten voorzien. Opdrachtnemer dient de afgaande bekabeling naar het Haltesysteem aan te brengen en aan te sluiten. | 2025-10-07
161 | PvE | I-d-28 | 31 | Er wordt in verschillende eisen verwezen naar bijlage 4 Standaard ontwerp Haltesystemen en vermeld dat dit als basis dient voor de te gebruiken ontwerpen van dit project. Deze ontwerpen zijn sterk gebaseerd op de haltesystemen toegepast in Provincie Zuid-Holland en bevatten enkele specifieke kenmerken, zoals de schermen die uitsteken boven het basisframe (de “V-vorm”). Wij gaan ervan uit dat OG nog steeds een bepaalde ontwerpvrijheid toelaat en dat ON dus vrij is om andere keuzes te maken voor haar aanbod (bijvoorbeeld een basisframe dat groter wordt bij grotere schermen), waarbij steeds aan de eisen wordt voldaan. Kan OG dit bevestigen? | Ja, die vrijheid wordt Opdrachtnemer zeker geboden in de ontwerpfase. Wel wijst Opdrachtgever dat afwijking van de mast ook een mogelijk keuringstraject bij Elaad tot gevolg kan hebben dat Opdrachtnemer moet betalen (onderdeel van de aanneemsom) en waarmee zij rekening mee dient te houden in haar planning. | 2025-10-07
162 | PvE | I-d-203 | 56 | Laat OG het toe om een werkschakelaar of automaat te gebruiken in plaats van de werkstekker? | Het doel van deze eis is om eenvoudig en zonder afhankelijkheid van het afschakelen van de stroom in de CAM-kast van de netbeheerder de behuizing veilig spanningsloos te kunnen te kunnen vervangen. Binnen dit doel kan Opdrachtnemer een voorstel nader uitwerken in de ontwerpfase. | 2025-10-07
163 | PvE | I-d-207 & I-d-208 | 56 | Wat wordt er verstaan onder een secundaire kabel? Begrijpen we deze eis goed dat dit geldt voor elk haltesysteem dat aangesloten is aan een voedingskast? | Een secundaire kabel is niet zijnde de primaire stroomkabel van de netbeheerder. In dit geval is de secundarie kabel de afgaande bekabeling van de straatkast (vanaf de zekering) tot aan de aansluiting in de mast/het Haltesysteem | 2025-10-07
164 | PvE | I-d-100 & I-d-160 | 43.5 | Er zijn 2 type haltevanen in het bestek beschreven : een haltevaan in OV-info Blauw en een haltevaan in R-net rood die verlicht is. Gezien de haltesystemen modulair moeten opgebouwd worden en het prijzenblad maar één type haltevaan toelaat in te vullen. Kan OG één standaardtype benoemen dewelke als modulair beschouwd mag worden? | Dit is incorrect. Op regel 18 in het tabblad 'Implementatie Noord-Holland' is de mogelijkheid om een prijs in te vullen voor een R-net haltevaan bij de reguliere haltes en op regel 31 voor de haltevanen op de busstations. | 2025-10-07