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Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
Met uitzondering van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen zoals in onderstaande tabel benoemd draagt Opdrachtnemer zorg voor de tijdige aanvraag en verkrijging, alsmede instandhouding van de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde publiekrechtelijke vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, nutsaanvragen, alsmede tijdige vestiging respectievelijk verkrijging van de daarvoor benodigde zakelijke rechten en/of privaatrechtelijke toestemmingen.
Hieronder vallen – met uitzondering van hetgeen in onderstaande tabel is bepaald - ook de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk. Opdrachtnemer dient een vergunningenregister op te stellen en actueel te houden om inzicht te geven in de voortgang van vergunningaanvragen. 
De Opdrachtnemer dient de vergunningen op eigen naam aan te vragen en ervoor zorg te dragen dat de Opdrachtnemer zelf vergunninghouder wordt. De Opdrachtnemer dient, indien een vergunning op grond van de geldende wet- en regelgeving niet op naam van de Opdrachtnemer kan worden aangevraagd, de aanvraag, na verkregen machtiging van de Opdrachtgever, op naam van de Opdrachtgever in te dienen. De Opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor volledigheid en juistheid van de aanvraag. Bij eventuele zienswijzen, bezwaren en/of beroepen, alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen dient de Opdrachtnemer voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen. De Opdrachtnemer levert tijdig alle gegevens en medewerking in genoemde rechtsgedingen.
De Opdrachtnemer dient in het kader van voorgaande eis alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem en de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het project, zelf zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning. 
Indien een in de Overeenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald, doordat een hiervoor bedoelde vergunning, etc. niet tijdig is verkregen, komen de schadelijke gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning, etc. niet aan hem te wijten is.
Opdrachtgever is (enkel) verantwoordelijk voor het verzorgen van:
Nummer	Omschrijving	Uiterlijk onherroepelijk
1.	Omgevingsvergunning (bouwactiviteit), aanvullingen aan te leveren door Opdrachtnemer	[datum]
2.	Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning), aanvullingen aan te leveren door Opdrachtnemer	[datum]


Opdrachtnemer verleent, voor zover dat in zijn vermogen ligt, zijn medewerking aan Opdrachtgever bij het verkrijgen van deze vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen en levert desgewenst tekeningen, berekeningen, rapportages c.a. aan wanneer de Opdrachtgever hierom verzoekt. 
Het ontwerp en de uitvoering dienen te voldoen aan eisen uit alle vergunningen, meldingen en ontheffingen, ook indien die namens of door de Opdrachtgever zijn verkregen. 

Annex II - Planning
In overeenstemming met artikel 2, lid 7 van de Overeenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 van de UAV-GC 2005 dient Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Engineerings- en Uitvoeringswerkzaamheden de volgende mijlpaaldata en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Voorgenomen gunning: 					[datum]
Start engineeringswerkzaamheden: 				[datum]
Technisch ontwerp gereed voor aanvaarding:		[datum]
Start Uitvoeringswerkzaamheden:				[datum]
Gebruiksklare oplevering:					[datum]
Afronding eventuele restpunten				Binnen 14 kalenderdagen na oplevering
Uiterste datum ingebruikname:				[datum]
Tweede oplevering en einde onderhoudstermijn(en): 		[datum]

Opdrachtnemer dient deze mijlpalen te vertalen in een voldoende gedetailleerde, realistische engineerings- en uitvoeringsplanning en deze te overleggen ter Acceptatie. Deze engineerings- en uitvoeringsplanning wordt na Acceptatie toegevoegd aan (deze) Annex II.

De Opdrachtnemer dient de voortgang van het Werk te beheersen door aan de hand van deze overeengekomen planning de voortgang van het Werk te bewaken. De planning dient realistisch te zijn, consistent te zijn met het toetsings- en kwaliteitsplan en inzicht te geven hoe de Opdrachtnemer de werkzaamheden in de tijd beheerst zodanig, dat de Opdrachtnemer de mijlpaaldata haalt en het Werk uiterlijk op de opleverdatum oplevert. Tevens moet uit de planning blijken op welke momenten afstemming met de Opdrachtgever plaatsvindt en welke activiteiten van de Opdrachtgever worden verwacht.

De planning dient ten minste de volgende zaken inzichtelijk te maken: 
Alle mijlpalen (zoals bovenstaand beschreven). 
De activiteiten reëel uitgezet in tijd, voor de ontwerp- en uitvoeringsfase, waar mogelijk inzichtelijk per verdieping. 
De Work Breakdown Structure (WBS) integraal zichtbaar gemaakt, waarbij de activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd (zowel de engineerings- als realisatiefase). 
De benodigde afstemming met de Opdrachtgever en gegevensbehoefte (minimaal een planning van de verschillende controlemomenten van ter toetsing en acceptatie in te dienen documenten, inclusief acceptatietermijnen). 
Besluitvorming trajecten van de Opdrachtgever. 
Het kritieke pad. 
De werkzaamheden door nevenopdrachtnemers.
De werkzaamheden met betrekking tot omgevingsmanagement. 
De vergunningenprocedures. 

De overall planning wordt door de Opdrachtnemer opgesplitst in detailplanning met een doorlooptijd van 3 maanden. Gedurende de uitvoering wordt een zes weken planning opgesteld. De Opdrachtnemer moet de planning(en) actualiseren, indien de daadwerkelijk voortgang van de Werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 10% afwijkt van de geplande voortgang.

Opdrachtgever zal als onderdeel van het Acceptatieplan in het Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden aangeven welke testen en keuringen als stop- en/of bijwoonpunt worden bijgewoond door Opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt in de Keuringsplannen ruimte beschikbaar voor Opdrachtgever om aan te geven welke testen en keuringen als stop- en bijwoonpunt worden aangemerkt.


Annex III – Acceptatieplan
Deze annex bevat het Acceptatieplan, zoals bedoeld in § 22 en 23 van de UAV-GC 2005 en conform artikel 12 van de Overeenkomst. Acceptatie is een schriftelijke aan Opdrachtnemer gerichte mededeling waarin Opdrachtgever verklaart geen bezwaar te hebben tegen door Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of Wijzigingen. Hierbij kan, indien in dit Acceptatieplan aangegeven, sprake zijn van een GO / NO GO moment. Acceptatie leidt in geen geval tot het mede dragen van risico’s door Opdrachtgever die ontstaan als gevolg van de voorgelegde Documenten, et cetera.

In dit acceptatieplan zijn conform artikel 12 van de Overeenkomst vastgelegd:
een opsomming van de door Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden;
de tijdstippen waarop Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen;
de Documenten die Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend;
de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en;
de termijn waarbinnen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Alle documenten dienen zowel digitaal als in hard copy (in drievoud) te worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

Genoemde documenten worden zo vaak als wijzigingen optreden door Opdrachtnemer geactualiseerd. 

	Document ter acceptatie	Uiterlijk indienen	Te overleg-gen	Acceptatie criteria	Acceptatie	termijn 
1.	Overall planning	14 dagen na gunning	Planning	Criteria genoemd in overeenkomst en in Annex II		Planning dient afdoende beeld te geven inzake volgorde werkzaamheden en haalbaarheid. Planning dient reëel, volledig en compleet te zijn.	14 dagen
2.	Detailplanning per (sub) fase	Engineering en Uitvoering	Engineering: 14 dagen na gunning		Uitvoering: 28 dagen voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden			Detailplanning	Criteria genoemd in overeenkomst en in Annex II		Planning dient afdoende beeld te geven inzake volgorde werkzaamheden en haalbaarheid.	Planning dient reëel, volledig en compleet te zijn.	14 dagen
3.	(Definitief) Technisch Ontwerp	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV
4.	(Definitief) Uitvoeringsgereed Ontwerp	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV
5.	Documenten fase Uitvoering & Oplevering	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV
6.	Documenten Nazorgfase	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV	Zie annex IV
7.	Schema betalingstermijnen / termijnstaat	14 dagen na gunning	Betalings-schema	Overeenkomstig annex XII	14 dagen
8.	Overzicht in te zetten zelfstandige hulppersonen per fase	Engineeringsfase: 14 dagen na gunning		Uitvoering: 28 dagen voor aanvang uitvoerings-werkzaamheden	Overzicht hulppersonen	Overleggen referenties in te zetten personen	7 dagen
9.	Overzicht gemachtigden	Engineeringsfase: 14 dagen na gunning		Uitvoering: 28 dagen voor aanvang uitvoerings-werkzaamheden	Overzicht gemachtigden	Overleggen organisatiestructuur en KvK, volmacht	7 dagen
10.	Kwaliteitsplan	14 dagen na gunning	Zie *	ISO 9001:2008 norm	7 dagen
11.	Deelkwaliteitsplan	Engineeringsfase	14 dagen na gunning	Deelkwaliteitsplan	Engineeringsfase	Het plan dient inzage te geven in de wijze waarop op GOTIK gestuurd wordt, welke kaders als uitgangspunt gelden en hoe op afwijkingen gestuurd wordt.	14 dagen
12.	Deelkwaliteitsplan	Uitvoeringsfase	90 dagen voor start uitvoering	Deelkwaliteitsplan	Uitvoeringsfase			Het plan dient inzage te geven in de wijze waarop op GOTIK gestuurd wordt, welke kaders als uitgangspunt gelden en hoe op afwijkingen gestuurd wordt.	14 dagen
13.	Voortgangsrapportage	Engineeringsfase: iedere maand minimaal 7 dagen voorafgaand aan projectoverleg		Uitvoeringsfase: ieder kwartaal minimaal 7 dagen voorafgaand aan projectoverleg	Voortgangsrapportage maandelijks, kwartaal en jaarlijks	Inzage in de voortgang van de Opdracht en het Werk, mutatieoverzicht, conform PvE/vraagspecificatie	**	7 dagen na bespreking
14.	Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden	90 dagen voor start uitvoering	Keuringsplan inclusief specifieke adviezen, keuringen en metingen zoals dakdekadviezen, belendingsrapportages, trillingsmetingen, akoestische metingen etc. 	Zie tevens Annex IV.	***		Testen en keuringen, stop- en/of bijwoonpunt	14 dagen
15.	Wijzigingen 	30 dagen voordat wijziging uitgevoerd zou moeten worden	Overzicht met wijziging	Effecten op Opdrachtsom, kwaliteit, planning, mutatie, berekeningen, documentatie benodigd ter beoordeling. 	14 dagen
16.	V&G plan	14 dagen na gunning	V&G plan	afspraken tav veiligheid en gezondheid, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alsook bedrijfshulpverlening 	7 dagen
17.	V&G deelplannen	Engineeringsfase: 14 dagen na gunning		Uitvoeringsfase: 30 dagen voor start uitvoering	V&G deelplannen	afspraken tav veiligheid en gezondheid, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alsook bedrijfshulpverlening 	7 dagen
18.	V&G dossier	21 dagen na oplevering	V&G dossier	V&G plan, deelplannen, calamiteiten overzichten, inspectierapportages, etc	7 dagen
19.	Opleverprotocol	60 dagen voor oplevering	Opleverprotocol	Omschrijving procedure inzake oplevering (vooropname, controlerondes, betrokkenheid Opdrachtgever), etc. 	14 dagen
20.	Rapport vooropname	21 dagen voor oplevering	Rapport vooropname	Compleetheid	7 dagen
21.	Procesverbaal van oplevering en opnamelijst	Dag van oplevering	Procesverbaal van oplevering en opnamelijst	Compleetheid en afdoende opgave maatregelen tot herstel	7 dagen
22.	Opleverdossier 	21 dagen na oplevering	Opleverdossier	Compleetheid	21 dagen
23.	Meetprotocol	21 dagen na oplevering	Meetprotocol	zie annex XIII	14 dagen
24.	Opname einde uitgestelde oplevering en onderhoudstermijn	18 maanden na oplevering	Procesverbaal van  uitgestelde oplevering en opnamelijst	Compleetheid en afdoende opgave maatregelen tot finaal herstel	14 dagen


Het bepaalde in §23 lid 12 tot en met 15 UAV-GC 2005 alsmede §23 lid 16 c) en d) UAV-GC 2005 is niet van toepassing. Ten aanzien van in §23 lid 16 a) en b) UAV-GC 2005 geldt dat vertraging in de acceptatieprocedure enkel kan leiden tot een eventuele termijnverlenging en derhalve niet tot een kostenvergoeding. Bij onderlinge geschillen wordt gehandeld conform de overeenkomst.

* Het kwaliteitsplan omvat ten minste:
De kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot de Opdracht, de organisatie en de toedeling van taken en bevoegdheden per fase;
De belangrijkste procedures en instructies voor de beheersing en borging van de kwaliteit, de planning en de inhoud van (eventuele) deelkwaliteitsplannen;
De belangrijkste procedures voor de beheersing en borging van de kwaliteit en het configuratiemanagement;
De belangrijkste procedures die dienen om de afstemming tussen het Werk en de verschillende onderdelen daarbinnen alsook de afstemming met nevenopdrachtnemers te borgen zodanig dat het gehele project als één integrale opgave worden ontwikkeld in samenhang met de werkzaamheden van nevenopdrachtnemers;
De in de overeenkomst gestelde eisen en de van toepassing zijnde bepaling waarop het plan is gebaseerd;
De specifieke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedurende de verschillende stadia van de Opdracht en het Werk;
De onderdelen van het Werk die in latere fase(n) niet meer of niet meer optimaal kunnen worden geïnspecteerd;
De specifieke procedures, methoden en werkinstructies die moeten worden toegepast;
Nauwkeurige programma’s voor beproeving, keuringen, onderzoek, audits en supervisie, alsmede omschrijving van kwaliteitsgegevens die dienen te worden meegeleverd;
Een methode voor het wijzigen of aanpassen van het kwaliteitsplan tijdens de Opdracht;
Een opgave van de te overleggen Kwaliteitsplannen en -adviezen, zoals schilderadviezen, dakdekadviezen, et cetera;
Overige maatregelen die noodzakelijk zijn om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

** De voortgangsrapportage heeft ten minste de volgende inhoud:
Projectmanagement: 
voortgang op de projectdoelstellingen; 
te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever. 
Projectbeheersing: 
overzicht en status van (voorstellen tot) afwijkingen van de Overeenkomst; 
voortgang (standlijn) ten opzichte van de contractplanning; 
voortgang (standlijn) ten opzichte van de detailplanning 
onderbouwing met beheersmaatregelen ten aanzien van de haalbaarheid van de mijlpalen 
verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen; 
belangrijkste risico’s inclusief beheersmaatregelen (incl. status van de voortgang); 
overzicht en status documenten in de acceptatieprocedure; 
stand van zaken integrale Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) 
Omgevingsmanagement: 
overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
voorziene communicatie met derden; 
alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 
Technisch management: 
overzicht van knelpunten in ontwerp en uitvoering.
*** het Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden borgt  een dusdanige beoordelingsmethodiek dat door Opdrachtgever systematisch en integraal wordt bewezen / kan worden bewezen dat Opdrachtgever krijgt wat hij vraagt en derhalve dat Opdrachtnemer levert wat in de Vraagspecificatie is vermeld. In de Vraagspecificatie staan de nodige criteria benoemd. Tevens dient het keuringsplan rekening te houden met (geaccepteerde) fasedocumenten/faseresultaten van Opdrachtgever, bijvoorbeeld Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp. De keuringsplannen worden tevens beoordeeld op de methodiek waarmee beoordeling plaatsvindt en randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn bij deze beoordeling (bijv. bij luchtdebietmeting of lichtmeting). Voorwaarde voor het accepteren van een keuringsplan is dat dit zorgvuldig en conform relevante en vigerende normen en regelgeving beschreven is.

Gevolgen niet-acceptatie 
Indien Opdrachtgever een Document niet accepteert, geeft zij terstond schriftelijk aan Opdrachtnemer de gebreken op die kleven aan het Document die hersteld moeten worden alvorens Opdrachtgever wel tot acceptatie kan overgaan. 
Opdrachtnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke mededeling zoals bedoeld in het vorige lid, de werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om, met inachtneming van de door Opdrachtgever opgegeven punten waarop het Document niet voldoet, het betreffende Document zodanig aan te passen dat Opdrachtgever wel tot acceptatie kan overgaan. 
Opdrachtnemer dient het aangepaste Document in bij Opdrachtgever. De voorgaande in deze annex genoemde bepalingen zijn vervolgens van overeenkomstige toepassing. 
De in de punten 2 en 3 bedoelde door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden maken deel uit van de reeds aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht en vormen geen additionele werkzaamheden, en geen aparte of nieuwe opdracht aan Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op vergoeding van kosten voor die werkzaamheden. 
Het risico van overschrijding van tussen Partijen overeengekomen termijnen, waaronder de opleverdatum, doordat een Document niet goedgekeurd wordt, berust bij Opdrachtnemer tenzij een Document op onterechte gronden door Opdrachtgever niet wordt goedgekeurd.

Hulppersonen
Alle ontwerpwerkzaamheden dienen verricht te worden door hulppersonen van Opdrachtnemer die over de vereiste kwalificaties beschikken. 


Annex IV – Toetsingsplan Ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden

Deze annex bevat het Toetsingsplan, conform artikel 11 van de overeenkomst. Het begrip “toetsen” omvat een veelheid aan controlerende activiteiten die er allen op gericht zijn na te gaan of de Opdrachtnemer de werkzaamheden (heeft) verricht conform de bepalingen van de Vraagspecificatie en om te kunnen volgen en toetsen of het resultaat conform Vraagspecificatie tot stand komt. Toetsing vindt plaats op basis van het toetsingsplan dat in deze Annex wordt omschreven en waarin is aangegeven welke zaken getoetst kunnen worden door de Opdrachtgever. De toetsing leidt in geen geval tot het mede dragen van risico’s door Opdrachtgever die ontstaan als gevolg van de voorgelegde Documenten etc.

In dit plan wordt beschreven wat de te overleggen Documenten of bewijsvoeringen zijn aangaande de vertaling van de Vraagspecificatie naar een gebruiksgereed Werk. Dit betreft dus zowel documenten in de engineeringsfase als de te overleggen ontwerpen, berekeningen, metingen, rapportages c.a. in de uitvoeringsfase. De werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uiteraard tevens uit het op juiste, gecontroleerde en gecoördineerde wijze tot stand komen van deze Documenten, waar nodig in overleg met Opdrachtgever, (overheids)instanties, omwonenden, belanghebbenden, en dergelijke.

Alle documenten dienen zowel digitaal (in .PDF en in .DWG/.DXF) als in hard copy (in drievoud) te worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van Opdrachtgever. In overleg met Opdrachtgever kan worden afgezien van de hard copy.

Rol Opdrachtnemer
De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen. Aanvullend dient de Opdrachtnemer conform de NEN-EN-ISO 9001:2008 zelf de noodzaak te bepalen om nadere afgeleide eisen te bepalen en/of processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van (niet limitatief): verificaties, validaties, registraties, toetsen en rapportages, en wat meer nodig is om doorlopend en in iedere fase van het project aan Opdrachtgever aan te tonen, dat zijn resultaten voldoen aan de eisen van de overeenkomst. De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en binnen tien werkdagen na het constateren van een afwijking alle te treffen maatregelen inclusief een planning voor besluitvorming in een rapportage te hebben verwerkt. Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is dient hier een verzoek tot wijziging voor te worden ingediend. De Opdrachtnemer dient een afwijkingenregister bij te houden.

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle relevante wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen, publicaties, contractstukken (inclusief inschrijving) die van belang zijn voor de door hem uit te voeren Opdracht en te leveren producten.

De Opdrachtnemer dient het Werk op een integrale, aantoonbare en transparante wijze te beheersen op de aspecten Financiën, Planning, Kwaliteit, Afwijkingen, Risico’s en VGM en wel zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerp-, engineerings- en voorbereidingsfase te borgen en dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Opdracht, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Vraagspecificatie. Aansluitend dient hij in de uitvoeringsfase de te realiseren en gerealiseerde kwaliteit te borgen, controleren en vast te stellen.


De Opdrachtgever toetst de registratie van de Opdrachtnemer door middel van audits. Audits worden uitgevoerd ter controle of de registraties van de Opdrachtnemer betrouwbaar zijn. De Opdrachtgever kan naar aanleiding van de resultaten van de audits aanvullende eisen stellen aan de kwaliteitsborging van de Opdrachtnemer met als doel de betrouwbaarheid te vergroten. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit of toets (systeem-, proces- of product) te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde documenten en informatie te leveren.

Fit for purpose
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een 'Fit for purpose' ontwerp, realisatie en oplevering van het Werk. Het Werk functioneert naar behoren, is operationeel, is schoon en geschikt voor het bedoelde gebruik. Het Werk moet als eindresultaat hebben: 
Alle ontwerpresultaten (inclusief materiaal- en productkeuzes) zijn geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan de eisen van de Vraagspecificatie in de omstandigheden en situaties waarin ze moeten presteren. 
De vergunningverlenende instanties staan het in gebruik nemen toe. Alle keuringen zijn uitgevoerd en leveren geen beperkingen met betrekking tot het in gebruik nemen op. 
Alle veiligheidsvoorzieningen, veiligheidsinstallaties en ICT-infrastructuur zijn getest en akkoord bevonden. 
Alle certificaten en attesten en rapportages zijn beschikbaar. 
Alle instructies en trainingen aan de gebruikers zijn succesvol gegeven. 
Het gehele gebouw is professioneel schoongemaakt, klaar voor direct gebruik. ‘Bezemschoon’ volstaat niet: het gehele gebouw en al haar onderdelen (inclusief installaties en gevel) moeten optisch en hygiënisch zo schoon zijn dat er naar algemeen gangbare maatstaven zonder verdere schoonmaakwerkzaamheden in de ruimten de kenmerkende werkzaamheden kunnen worden verricht hetgeen onder meer inhoudt dat:
alle elementen en installaties in het zicht geheel vrij zijn van stof en andere vervuilingen;
stof en andere vervuilingen van/op alle elementen en installaties boven het plafond en/of in kabelgoten en/of in kruipruimten en/of anderszins aan het oog onttrokken in redelijke mate zijn verwijderd;
afwerkingsmaterialen voor de eerst maal behandeld zijn conform voorschriften leveranciers waaronder het voorbereiden van alle vloer- en wandafwerkingen voor gebruik, zoals indien nodig het in de was zetten van alle linoleum vloeren en behandeling van al het tegelwerk met water- en vuilafstotend middel;
eventueel aangrenzende dakgoten en sloten worden schoon opgeleverd;
alle bouwresten, vlekken, vuil en overtolligheden worden verwijderd.
De schoonmaakwerkzaamheden dienen te zijn uitgevoerd, voordat en zodat het Werk kan worden gekeurd. Na afhandelen van de restpunten kan dit wederom van Opdrachtnemer worden geëist. 
Losse inrichting kan worden geplaatst en apparatuur van gebruikers kan worden aangesloten. 
Het droogstoken en ontvochtigen ten bate van de oplevering is voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor het droogstoken en ontvochtigen van het Werk is het gebruik van de gebouwinstallaties niet toegestaan.
Er zijn geen belemmeringen voor de gebruikers om het gebouw verder in te richten, om te verhuizen en om in het gebouw te werken.

Toetsmomenten:
De volgende toetsmomenten worden onderscheiden:
Toetsmoment 1: Indienen van het Voorlopig Ontwerp op basis van de Vraagspecificatie en de inschrijving in de aanbestedingsfase;
Toetsmoment 2: Indienen van het Definitief ontwerp op basis van het Voorlopig Ontwerp, de vraagspecificatie en de inschrijving in de aanbestedingsfase; 
Toetsmoment 2: Indienen van het Uitvoeringsgereed Ontwerp op basis van het Definitief Ontwerp, de Vraagspecificatie en de inschrijving in de aanbestedingsfase;
Toetsmoment 3: Het bedrijfsgereed opleveren van het Werk;
Toetsmoment 4: De tweede oplevering en einde onderhoudstermijn conform annex XIII.

Vooruitlopend op formele toetsings- en acceptatie momenten staat het de Opdrachtnemer vrij om de Opdrachtgever en haar adviseurs te vragen de werkzaamheden ook tussentijds te toetsen danwel kan Opdrachtnemer Opdrachtgever tussentijds (concept) Documenten ter controle aanbieden. Tevens staat het Opdrachtnemer vrij overleggen te initiëren en de Opdrachtgever en haar adviseurs uit te nodigen om tijdig informatie in te winnen, geadviseerd te worden en/of visies te delen. Het behoeft de voorkeur van Opdrachtgever en haar adviseurs te worden betrokken bij engineeringsoverleggen ten behoeve van de vertaling van de ontwerpgedachte in de engineering. Opdrachtgever ziet baat bij het inzetten van de aanwezige kennis van het ontwerpteam en gelooft in samenwerking en dialoog. De Opdrachtgever wenst in goede samenwerking te komen tot realisatie van het plan en daar hoort een werkwijze met veelvuldige afstemming en open communicatie bij waarin respect is voor elkaars belangen.

Te overhandigen documenten
De Documenten die de Opdrachtnemer (ter toetsing) dient te overleggen, de (ontwerp)werkzaamheden die Opdrachtnemer dient te verrichten, en wat de resultaten van de (ontwerp)werkzaamheden dienen te zijn, is aangegeven per afzonderlijk toetsmoment, en toegevoegd als bijlage bij deze Annex. Daarbij is tevens aangegeven welke documenten moeten worden overlegd (O) waarmee Opdrachtnemer aantoont te voldoen aan de gestelde eisen dan wel waarvoor (aanvullend) toetsing (T) door Opdrachtgever en goedkeuring naar aanleiding van deze toetsing noodzakelijk is. Wanneer gedurende  de opdracht blijkt dat andere documenten vereist of verlangd worden ten behoeve van een gedegen toetsing kunnen deze van Opdrachtnemer verlangd worden danwel door hem aangeboden. Definitieve versies van documenten en/of bewijsvoering dienen ter acceptatie te worden overhandigd conform het acceptatieplan.

Aanvullend geldt dat Opdrachtnemer alle ontwerpwerkzaamheden dient uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Werk. Niet genoemde werkzaamheden, die redelijkerwijs wel vanzelfsprekend zijn, maken ook deel uit van het Werk van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient de ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge samenhang te verrichten. De Opdrachtnemer dient oplossingen te generen zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De Opdrachtnemer dient alle Documenten die hij aan de Opdrachtgever aanbiedt eerst zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren.

Bij het ontwerp moet de Opdrachtnemer algemeen gehanteerde en erkende rekenmethodieken en state-of-the-art rekenmodellen gebruiken.

Tijdstip indiening Documenten 
In ieder geval uiterlijk twee (2) weken vóór de datum waarop de Documenten ten behoeve van het toetsmoment, volgens de planning uiterlijk dienen te zijn afgerond, dient Opdrachtnemer de bij dat onderdeel behorende Document ter toetsing te hebben ingediend bij Opdrachtgever. 

Toetsingstermijn Opdrachtgever 
De toetsingstermijn zal ingaan vanaf het moment van de schriftelijke overhandiging. Uiterlijk twee (2) weken na indiening door de Opdrachtnemer van een Ontwerpdocument deelt de Opdrachtgever aan de Aanbieder mede of het betreffende Document is geaccepteerd.

Toetsing Ontwerpfasen 
In de ontwerpfase (Engineeringsfase/ Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp) wordt beoordeeld in hoeverre de randvoorwaarden en uitwerking van het Definitief Ontwerp toereikend zijn om de aan de Vraagspecificatie en de daarin vermelde (functionele, ruimtelijke en technische) prestaties te realiseren. Toetsing zal plaatsvinden aan de hand van de Vraagspecificatie met bijbehorende documenten c.q. de eerder geaccepteerde Documenten.

Voor deze beoordeling wordt gelet op fit for purpose en worden, zonder uitputtende te zijn de volgende aspecten beoordeeld:

De plankwaliteit:
Functionele aspecten: van de terrein- en gebouwindeling (ruimtebestemming/reservering voor verkeersgebieden, verblijfsruimten, ruimten voor transport en installaties, clustering en compartimentering in relatie tot het ruimtelijk programma);
Flexibiliteit en aanpasbaarheid voor indelingsmogelijkheden;
Beveiliging- en beheersaspecten in relatie tot de bouwkundige infrastructuur;
Definitieve toetsing van leer- en werkplekken, verblijfs- en verkeersruimten aan het ruimteprogramma;
Afstemming tussen bouwkundige elementen onderling, installatievoorzieningen onderling en tussen bouwkundige elementen en installatievoorzieningen;
Materialisatie, onderhoudbaarheid en visuele belevingen van afwerkingen;
Het voldoen aan de prestaties voor bouwdelen, zoals neergelegd in de Vraagspecificatie;
Toetsing van detaillering i.r.t. prestaties en functionaliteit.
De bouwtechniek:
Materialisatie van de draagconstructie, bouwkundige elementen en hun onderlinge aansluitingen en aansluitingen op installaties in relatie tot functionele, visuele en technische prestaties;
Beperkingen en mogelijkheden voor realisatie van bouwfysische, energetische, onderhoudsprestaties en overige prestatie-eisen als verwoord in de Vraagspecificatie door bouwtechniek;
Duurzaamheid, milieubewustheid en onderhoudbaarheid van bouwdelen.
De installatietechniek:
Infrastructurele opzet van alle installatievoorzieningen, intern en extern, lay-out van hoofd- en subsystemen;
Materialisatie van de installaties hun onderlinge aansluitingen en aansluitingen op bouwkundige en constructieve elementen in relatie tot functionele, visuele en technische prestaties;
Beperkingen en mogelijkheden voor realisatie van bouwfysische, energetische, onderhoudsprestaties en overige prestatie-eisen als verwoord in de Vraagspecificatie door installaties;
Installatieconcept inzake het seizoensafhankelijke comfort in relatie tot de bouwkundige opzet en het gebouwgebruik;
Capaciteitsberekeningen in relatie tot de gevraagde huisvestingsprestatie;
Duurzaamheid, energiezuinigheid en onderhoudbaarheid van installatiecomponenten.
De beveiliging:
Doelmatigheid van de bouwkundige planopzet inzake de beveiliging en beheersbaarheid van het gebouw.
De bouwfysica:
Onderlinge afstemming van het gebouw- en installatieconcept in relatie tot het gebouwgebruik en de gebouwexterne energetische invloeden per seizoen;
Knelpunten inzake de gebouwindeling en de materialisatie samenhangend met interne en externe akoestische aspecten;
Energetische aspecten van gebouw en de installaties in relatie tot het gebouwconcept en de materialisatie (EPC);
Beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden op ruimteniveau en, zo mogelijk, op werkplekniveau.

Toetsing Uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase wordt getoetst op nakoming van het Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp en bijbehorende stukken, respectievelijk overeengekomen wijzigingen daarop en de Vraagspecificatie. Opdrachtnemer dient, in overleg en ter acceptatie van Opdrachtgever een keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden te overleggen.

De uitvoering dient voorts te zijn:
overeenkomstig de bepalingen in de overeenkomst waartoe behoren de planning en de Opdrachtsom;
overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, met gebruikmaking van deugdelijke bouwstoffen en zodanig dat het Werk geschikt zal zijn voor het doel waarvoor het is bestemd, alsmede;
in overeenstemming te zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normbladen en standaardbepalingen, voorschriften en instructies van overheidsinstanties en diensten, nutsbedrijven of norminstituten, zoals gelden op het tijdstip dat met de uitvoering van de Opdracht wordt aangevangen en
te voldoen aan de eisen die op het moment van ondertekening van onderhavige overeenkomst in economische en technische zin gebruikelijk  zijn bij gelijksoortige projecten in Nederland uitgevoerd onder vergelijkbare omstandigheden;
fit for purpose.

Als referentie voor de uitvoeringskwaliteit wordt de STABU standaard 2012 - Technische bepalingen gehanteerd. Daarnaast zijn de kwaliteitsverklaringen voor de bouw, uitgegeven door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) van toepassing. Uiteraard zijn (ten behoeve van ontwerp en uitvoering) van toepassing zijnde NEN, NPR, BRL, KOMO-attesten, euro-codes, DIN, etc. De Opdrachtnemer dient per bouw- of installatiedeel keuringsplannen op te stellen, zodat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de delen voldoen aan de eisen. De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat de gerealiseerde bouwdelen voldoen aan de eisen. De technische installaties dienen voorafgaand aan de oplevering te zijn gekeurd. De Opdrachtnemer dient eventuele testen sequentieel uit te voeren, wat betekent dat hij niet eerder start met een volgende test dan wanneer de voorgaande test succesvol is afgesloten.

Bijlage: tabel met te overleggen documenten per Toetsmoment. 










Annex V - Vrijkomende materialen 

Materialen die tijdens de uitvoeringswerkzaamheden en die conform het bepaalde in de Vraagspecificatie niet dienen te worden hergebruikt, dienen door Opdrachtnemer binnen zijn opdrachtsom volgens de wettelijke regelingen te worden afgevoerd. Ten aanzien van een eventuele kostenvergoeding en/of termijnverlenging wordt verwezen naar artikel 8 lid 3 van de overeenkomst.











































Annex VI – Overzicht werkzaamheden door nevenopdrachtnemers

Deze annex geeft het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd. Deze nevenopdrachtnemers werken een aantal gevallen in directe opdracht van Opdrachtgever aan de totstandkoming van onderdelen of gerelateerde onderdelen van het Werk. Dit betreffen dus ook verbanden met andere werken. 

Opdrachtnemer heeft de verantwoording deze werkzaamheden (in overleg met de Opdrachtgever) binnen zijn planning en opdrachtsom te coördineren zodanig dat (ontwerp en) uitvoering van genoemde werkzaamheden op tijd gerealiseerd kunnen worden. Het in overleg met de Opdrachtgever en nevenopdrachtnemers op onderdelen aanpassen van de eigen planning om de eigen tijdige oplevering maar ook die van de nevenopdrachtnemers mogelijk te maken behoort tot de Opdracht.

Nr.	Aard van de werkzaamheden	Uitvoering van de werkzaamheden door	Voorziene tijdstip van de uitvoering
1.	Aanleg speelterrein	Ntb	
2.	Groenvoorzieningen	Ntb 	
3.	Afvalvoorzieningen	Ntb	
4.	Afrasteringen	Ntb 	
5.	Aanpassing openbare ruimte	Ntb	
6.	Fietsenrekken	Ntb	
7.	Openbare verlichting	Ntb	
8. 			
9.			
			

























Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt niet plaats. 

Onder niet verrekenbare wijzigingen van prijzen vallen in ieder geval (niet limitatief):
Materiaalprijzen;
Brandstofprijzen;
Materieelprijzen;
Stortkosten;
Valuta- en koerswijzigingen;
Tarieven nutsbedrijven.


Annex VIII - Stelposten 

Opdrachtnemer dient rekening te houden met onderstaande stelposten voor het Werk:

	Onderdeel	Stelpost (€, exclusief btw)
1		
2		
3		
4		


Voor alle stelpostopdrachten geldt een aannemingsvergoeding conform het gestelde §34 lid 3 van de
UAV-GC 2005.

Verrekening van deze kosten zullen slechts tegen overlegging van gewaarmerkte leveringsbewijzen plaatsvinden.


































Annex IX - Bankgarantie

De ondergetekende
...........................................................................[footnoteRef:1]

Gevestigd te
...........................................................................[footnoteRef:2]

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover
...........................................................................[footnoteRef:3]

Gevestigd te
...........................................................................[footnoteRef:4]

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,
tot borg voor de richtige nakoming door
...........................................................................[footnoteRef:5]

Gevestigd te
...........................................................................[footnoteRef:6]

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met kenmerk 
...........................................................................[footnoteRef:7]

betreffende het navolgende door Opdrachtgever opgedragen en door Opdrachtnemer te realiseren Werk, te weten de, 
Tijdelijke Huisvesting Richard Hollaan te Maassluis[footnoteRef:8]

zulks tot een bedrag van € .............................., zegge 
...........................................................................[footnoteRef:9]

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever, onder mededeling dat Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin Opdrachtgever Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken
en
indien door Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs aan de borg is overgelegd dat door hem een kort geding bij de daartoe bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter aanhangig is gemaakt.

Indien Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een kort geding bij de daartoe bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de bevoegde voorzieningenrechter in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan Opdrachtnemer te retourneren, is Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.
 
Plaats                                 
...........................................................................[footnoteRef:10]

Datum
...........................................................................[footnoteRef:11]

Borg
...........................................................................[footnoteRef:12]

Handtekening
...........................................................................[footnoteRef:13]








Annex X - Verzekeringen

Deze annex omschrijft de verplichtingen die Opdrachtnemer heeft ten aanzien van de noodzakelijke verzekeringen. 


Onverminderd de aansprakelijkheid uit de overeenkomst en de wet, is Opdrachtnemer gehouden voor de uitvoeringsduur van de Opdracht een CAR-verzekering zonder regres af te (doen) sluiten en in stand te (doen) houden voor de gehele duur van de uitvoering tot en met de dag van oplevering op de bij Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden en bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij. Het Werk dient verzekerd te worden tegen minimaal de vervangingswaarde. Opdrachtgever dient als eerstbegunstigde in de polis te worden vermeld voor zover dit door de verzekeraar is toegestaan en voor zover Opdrachtgever rechthebbende is op de schadevergoeding. Opdrachtnemer, (onder-) Opdrachtnemer(s), leveranciers, architect en andere adviseurs, Opdrachtgever inclusief diens vertegenwoordigers (aangesteld door Opdrachtgever) zijn meeverzekerd. 

De dekking omvat minimaal de volgende rubrieken 1. het werk, 2. aansprakelijkheid, 3. bestaande eigendommen van de Opdrachtgever (waaronder verstaan alle materiële schade en verlies of vernietiging), 4. persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van de verzekerden, 5. keten/loodsen/gereedschappen en hulpmaterieel, 6. transport van bouwstoffen, allen met een eigen risico van minimaal € 2.500,- exclusief BTW.
Opdrachtnemer heeft zich voor de uitvoering van de Opdracht en de daarbij behorende aansprakelijkheid adequaat verzekerd middels een bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform het bepaalde in de UAV-GC 2005 en dient deze gesloten te houden. Met deze verzekering worden zowel ontwerp- als uitvoeringsrisico’s gedekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt per geval een minimumbedrag van € 2.500.000,- exclusief BTW per aanspraak en € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico is minimaal € 2.500,- per aanspraak. De verzekering heeft een looptijd tot minimaal 60 maanden na oplevering. De aansprakelijkheidslimiet / schadevergoeding is per geval gemaximeerd op genoemde bedragen. 
Opdrachtnemer is voorts verplicht zich toereikend WA/BA en WAM te (doen) verzekeren.
De CAR-polis/voorwaarden en de polis voor de Aansprakelijkheidsverzekering zijn ter goedkeuring van Opdrachtgever of diens vertegenwoordiging. Kopieën van de betreffende polissen/voorwaarden zijn aan Opdrachtgever overhandigd evenals een bewijs van betaling van de premie voor de betreffende polissen.
Naast genoemde verzekeringen is lid 1 van §39 van de UAV-GC 2005 van toepassing.



Annex XI - Geschillenregeling Raad van Deskundigen 
De geschillenregeling Raad van Deskundigen is niet van toepassing.




Annex XII - Betalingsregeling

Deze annex omschrijft de betalingsregeling. 

De betalingen zullen in termijnen plaatsvinden overeenkomstig de stand van het werk volgens onderstaande betalingsschema’s per (deel)fase. 
De vergoeding voor de ontwerpfase / deelopdrachtsom Engineeringswerkzaamheden bedraagt maximaal 5% van de vergoeding van de uitvoeringsfase.
Bij de opname van de stand van het werk wordt geen rekening gehouden met bouwstoffen die nog niet of zeer vroegtijdig op de bouwplaats aanwezig zijn danwel met vooruitbetalingen aan onderaannemers en leveranciers.
Verrekening van prijsaanbiedingen als bedoeld in § 45.2 UAV-GC 2005, geschiedt bij eindafrekening van het Werk of op enig ander moment wanneer dat per geval tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen. 

Ontwerpfase/deelopdrachtsom engineeringswerkzaamheden

Voortgang werk	Percentage van totaal per ontwerpfase	Bedrag (excl. btw, inclusief opslagen
Voorontwerp 		
Aanvang werkzaamheden	30%	€ bedrag
Concept Technisch Ontwerp gereed	30%	€ bedrag
Technisch Ontwerp goedgekeurd	40%	€ bedrag
		
Definitief Ontwerp 		
Aanvang werkzaamheden	30%	€ bedrag
Concept Technisch Ontwerp gereed	30%	€ bedrag
Technisch Ontwerp goedgekeurd	40%	€ bedrag
		
Technisch Ontwerp / Uitvoeringsgereed Ontwerp 		
Aanvang werkzaamheden	30%	€ bedrag
Concept Uitvoerings-gereed Ontwerp gereed	30%	€ bedrag
Uitvoerings-gereed Ontwerp goedgekeurd	40%	€ bedrag
	TOTAAL	


Uitvoeringsfase / deelopdrachtsom Uitvoeringswerkzaamheden
Maandelijkse termijnen (t/m negentig (90%) procent) op basis van voortgang van het werk;
Opleveringstermijn ad 5% van de deelopdrachtsom (valt vrij bij oplevering);
Einde onderhoudstermijn van zowel het bouwkundig gedeelte als de technische installaties ad 5% procent van de deelopdrachtsom.


Annex XIII – Onderhoudstermijnen en Garanties

Onderhoudstermijnen
Voor het Werk geldt dat – minimaal - achttien maanden na de oplevering een tweede oplevering plaatsvindt. Die tweede oplevering is bedoeld om vast te stellen of het Werk daadwerkelijk voldoet aan het gestelde in de Vraagspecificatie. Deze bepaling is ingegeven door het feit dat veel aspecten pas worden geconstateerd nadat sprake is van een langere periode van ingebruikname.

Opdrachtgever heeft ten aanzien van hierna te noemen aspecten gedurende de duur van achttien maanden de mogelijkheid om herstel te verlangen van door Opdrachtgever vastgestelde aspecten die niet voldoen aan het gestelde in de Vraagspecificatie. De termijn van achttien maanden wordt alsdan bij elke situatie zoals in de vorige volzin bedoeld verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van het moment van vaststelling tot het moment waarop de aspecten wel voldoen aan de Vraagspecificatie. Waar in onderhavige overeenkomst de periode van achttien maanden wordt genoemd, dient te worden gelezen de uiteindelijk duur die volgt uit vorenstaande.

Het betreft in elk geval de volgende aspecten, in de ruimste zin van het woord:
•	Geluidsisolatie;
•	Thermische isolatie gebouwschil;
•	Lichtopbrengst;
•	Thermisch comfort;
•	Luchtvochtigheid;
•	Prestatie mechanische ventilatie.

Voor het vaststellen of al dan niet sprake is van het niet voldoen aan de Vraagspecificatie wordt een meetprotocol opgesteld. Dit meetprotocol wordt door Opdrachtnemer opgesteld in overleg met Opdrachtgever. Het meetprotocol heeft eerst werking nadat dit door Opdrachtgever is goedgekeurd.

Tevens wordt door Opdrachtnemer gedurende de periode tot aan het einde van de onderhoudstermijn - om niet – meetapparatuur in bruikleen gegeven zodat aspecten (waarvan het vermoeden bestaat dat) die niet voldoen aan de Vraagspecificatie door Opdrachtgever daarmee kunnen worden vastgesteld. De eisen waaraan de meetapparatuur dienen te voldoen zijn beschreven in het voornoemd meetprotocol. De meetrapportages zullen per periode van twee maanden worden opgesteld en telkens op zo kort mogelijke termijn aan Opdrachtnemer worden bekend gemaakt. Indien sprake is van niet voldoen aan de Vraagspecificatie dan dient Opdrachtnemer terstond de noodzakelijke maatregelen te treffen tot herstel. Bij het einde van de onderhoudstermijn wordt (wederom) een proces-verbaal opgesteld en geldt op gelijke wijze het bepaalde ten aanzien van de Oplevering en al hetgeen daarmee samenhangt.

De onderhoudsperiode in de zin van § 27 van de UAV-GC 2005 is gelijk aan de termijn als genoemd in lid 1 van deze Annex en bedraagt derhalve achttien (18) maanden ter zake van zowel het bouwkundig gedeelte als de technische installaties.
Gedurende de onderhoudstermijn(en) als bovenstaande onderdelen 1 en 2 zal Opdrachtnemer alle aan de dag tredende gebreken aan het opgeleverde Werk op eerste verzoek van Opdrachtgever (doen) herstellen voor zijn rekening en risico. Voor de technische installaties wordt zo nodig verlengd totdat een aangesloten stookseizoen binnen de onderhoudstermijn valt.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade hoe ook genaamd ten gevolge van uitvoering van het eventueel noodzakelijke herstelwerk als vermeld in 1 alsook het onderhoudswerk als in 2 bedoeld. Optredende schade aan het Werk in de termijnen als bedoeld in 1 en 2 ten gevolge van normaal gebruik is voor rekening van Opdrachtgever, met uitzondering van schade, welke het gevolg is van gebreken waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

Garanties
Opdrachtnemer verstrekt garantieverklaringen conform onderstaande opgave. Indien door aannemers, onderaannemers, leveranciers e.d. verder strekkende garanties worden gegeven dan onderstaand vermeld zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever ook tot dat meerdere gehouden zijn.
De onder 1 genoemde garantieverklaring houdt in dat:
het onderdeel voldoet aan de overeengekomen eisen;
Opdrachtnemer zich naast de garant verbindt voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode voorkomende tekortkomingen, op eerste aanzegging van Opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen;
de garantieverklaring zal gelden van het gereed komen van dat onderdeel af tot aan de oplevering van het Werk en in aansluiting daaraan gedurende de onderstaand genoemde periode.
Indien een verklaring als hiervoor bedoeld niet is overgelegd, kan daaruit geen afstand van een overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid.
Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever alle tot zijn mogelijkheden behorende ondersteuning te geven bij het effectueren van de door Opdrachtgever aan garanties te ontlenen aanspraken.
In geval tijdens de onderstaande periodes aan het Werk optredende schade, beschadigingen, gebreken of tekortkomingen dan wel in geval van manifest worden van gebreken, is Opdrachtnemer verplicht, behoudens uitzonderingen hierna bepaald, in alle gevallen ongeacht uit welke oorzaak die schade, beschadiging, gebreken of tekortkomingen voortvloeien, op kortst mogelijke termijn na de ontvangst van de schriftelijke melding zijdens Opdrachtgever van het zich voordoen van dergelijke schade, beschadiging, gebreken of tekortkomingen voor eigen rekening de schade, beschadiging, gebreken of tekortkomingen te herstellen c.q. voor zover herstel niet mogelijk zou zijn, de desbetreffende onderdelen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige onderdelen, tenzij Opdrachtnemer aannemelijk weet te maken dat die schade, beschadigingen, etc. te wijten zijn aan hetzij overmacht, hetzij onoordeelkundig gebruik of onrechtmatig handelen zijdens Opdrachtgever, hetzij aan normaal te achten slijtage en/of aan Opdrachtgever verwijtbaar, onvoldoende onderhoud, het hij (en voor zover) aan een fout of een gebrek in het Ontwerp waarvoor Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever ingevolge deze overeenkomst niet aansprakelijk is.
Wanneer Opdrachtnemer binnen acht (8) werkdagen geen gevolg heeft gegeven aan de schriftelijke melding, dan is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Opdrachtgever het recht om het herstel van de desbetreffende gebreken voor rekening van Opdrachtnemer aan derden op te dragen. Onder gevolg geven aan valt tevens tijdelijk herstel om zodoende de gevolge van het te gebrek te ondervangen en onderzoek te doen naar de oorzaken van het gebrek. 
De hier genoemde garanties laten onverlet de verdere verplichtingen en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit de overeenkomst.

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het Werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Het betreft hier enkel de nieuwe bouw- en installatiedelen, gerealiseerd in het kader van het Werk. 

Een garantieperiode van 20 jaar wordt verlangd voor:
de werking van het bekabelingsnetwerk telematica installatie

Een garantieperiode van 10 jaar wordt verlangd voor:
de binnen- en buitenriolering;
in het werk gestorte betonconstructies en de onderlinge aansluitingen;
waterdichtheid van betonconstructies inclusief de betreffende sparingen, onder het grondwaterpeil;
de (prefab) betonnen constructieve onderdelen;
de (prefab) betonnen onderdelen, niet constructief;
de staalconstructies; 
de houtconstructies; 
de steenconstructies;
het timmerwerk;
de gemetselde binnenwanden van steenachtige materialen, gips en gasbeton;
de binnenspouwbladen;
het (gevel)metselwerk met het voegwerk;
de trappen, hekwerken en doorvalbeveiligingen;
de waterslagen, lekdorpels;
de gootconstructies;
de (metalen) buitenkozijnen, buitendeuren en ramen, daklichten incl. bijbehorende onderdelen en afwerkingen;
de rolhekken, rol-/garage- en bedrijfsdeuren;
het thermisch verzinkt staal;
de poedercoatings op diverse onderdelen;
de systeembekledingen;
de vloerbedekkingen en vloerplinten;
de isolerende beglazing (enkel, dubbel, gelaagd);
de dakbedekking (verzekerde garantie, ook waterdichtheid);
de gevels tav waterdichtheid;
de isolatiematerialen;
voorzieningen voor de afgifte en distributie van warmte en koude;
de waterleidingen;
de liftinstallatie;
de dak- en gevelbeplating, incl. bevestiging (complete verzekerde garantie bij verzekerd keur);
hemelwaterafvoeren (volvulsysteem);
het binnentegelwerk;
het buitentegelwerk;
het kunst- en natuursteen;
de zonnepanelen (niet zijnde de opbrengstgarantie);
de civiele werken.

Een garantieperiode van 5 jaar wordt verlangd voor:
de keukenblokken;
stukadoor-, pleister- en sierpleisterwerk, binnen en buiten;
compressor warmtepomp;
spuitwerk binnen;
het buitenschilderwerk (na 1 jaar per jaar aflopend met 20%)
het binnenschilderwerk (na 1 jaar per jaar aflopend met 20%)
het binnentegelwerk;
(cementgebonden) dekvloeren;
de zonwering;
binnendeuren en binnenkozijnen;
sanitair;
alle hang- & sluitwerk;
voegprofielen en kitvoegen;
hemelwaterafvoeren;
de systeem- en voorzetwanden;
de systeemplafonds;
kranen en spiegels;
hekwerken.

Een garantieperiode van 2 jaar wordt verlangd voor:
centrale verwarmingsinstallatie (met uitzondering van de cv-ketels die hergebruikt worden);
mechanische ventilatie;
elektrische installatie;
gasinstallaties;
warmtapwaterapparatuur;
resterende installaties.

Te garanderen door: Opdrachtnemer.




Annex XIV - Prestatieverklaring


Naam Opdrachtnemer:                                       
...........................................................................

Contractnummer:
...........................................................................

Prijs, exclusief BTW
...........................................................................

Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat
...........................................................................
__________________________________________________________________________________
 
VERKLARING
  
Opdrachtgever / diens vertegenwoordiger
...........................................................................

Naam:
...........................................................................
 
verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de
........................................................................... factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot

........................................................................... EURO 
 
(zegge: ...........................................................................).

 

........................................................................... (plaats), 

........................................................................... (datum),
 
 
........................................................................... (handtekening)
 
 
 
Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan Opdrachtgever(s) te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.


Annex XV - Revisiebescheiden

Te overleggen revisiebestekken en revisietekeningen van het gerealiseerde Werk “as built” zijn:
gerealiseerde situatie [1:200 / 1:100], terreinindeling, inclusief aanduiding van ontsluitingen, nutsleidingen, terreininrichting met ruimte- en bouwdeelspecificatie;
gerealiseerde plattegronden [1:100 / 1:50]; gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties;
gerealiseerde essentiële plattegrondfragmenten [1:50] met ruimte- en bouwdeelspecificaties;
gerealiseerde gevels en doorsneden [1:100 / 1:50] met ruimte- en bouwdeelspecificaties;
gerealiseerde plattegronden en doorsneden van draagstructuur [1:100 / 1:50];
gerealiseerde oplossingen W-/E-installaties [1:50 / 1:5];
ruimteboek met verkleinde plattegronden, inclusief terrein en daken, met genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden;
ruimteboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van gerealiseerde inrichting, afwerking, materiaalstaten tenminste voor afwerkingmaterialen, kleuren en kleurenschema’s inclusief kleurnummers en installaties;
werk- en detailtekeningen en berekeningen van aannemer, onderaannemers en leveranciers.
indien Opdrachtnemer een BIM heeft opgezet in de ontwerpfase behoort dit tevens tot de revisiebescheiden. 

Daarnaast dienen de revisiebescheiden ten minste te bestaan uit:
inhoudsopgave;
adressenlijst met contactpersonen van leveranciers en onderaannemers;
overzicht van garantieonderdelen en termijnen;
garantieverklaringen en attesten;
Meerjaren onderhoudsplan en Onderhoudsplanning inclusief vrijblijvende onderhoudsaanbieding(en)
keuringsrapporten, kwaliteitsverklaringen en certificaten;
liftenboek
documentatie (gegevens en certificaten) in de Nederlandse taal van de toegepaste materialen/producten/fabricaten.
het grondonderzoeksrapport en funderingsadvies;
technische adviezen en -rapporten;
keuringsrapporten, kwaliteitsverklaringen en certificaten onderhoudsaanbiedingen;
gebruikersinstructie ten behoeve van de installaties, in de Nederlandse taal geschreven (en mondeling toegelicht);
bedienings-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, in de Nederlandse taal geschreven;
de door de (overheids)diensten en Nutsbedrijven goedgekeurde tekeningen e.d.;
meetrapportage datalijnen.
Doormeetrapporten installaties, tekening van groepenindeling en handboeken. Bij elektra rekening houden met NEN 1010 en 3140.
onderdelenlijst transporttechnische installaties met naam en telefoonnummer van de fabrikant/leverancier.
sluitplan met sleuteloverzicht en (Borg)certificaten beveiligingsinstallatie.
testrapport legionella.
V&G-plan;
Vergunningen, originele documenten, en dergelijke, bijvoorbeeld: omgevingsvergunning met onderliggende stukken, kopie omgevingsvergunning brandveilig gebruik, aansluitingen, etc.;
Eindopname
Procesverbaal van Opname en Oplevering;
Kopie van alle betaalbaar gestelde facturen.

De bovenstaande documenten dienen zowel in witdruk (2 sets) als digitaal (.DWG, .DGN en .PDF op USB-stick of cd-rom, in drievoud) beschikbaar te worden gesteld. 


Annex XVI – Procesverwachting en  Overlegstructuur

Deze annex omschrijft de verwachtingen die beide Opdrachtgevers hebben ten aanzien van het proces en de overlegstructuren waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer afstemming verzorgen gedurende de Opdracht. 

Procesverwachtingen
De ontwikkeling van de tijdelijke huisvesting moet resulteren in een gebouw waarin zij, hun gebruikers en bezoekers optimaal gefaciliteerd moeten worden in hun werk- en leerproces. De nieuwe tijdelijke huisvesting is fit for purpose. In de afgelopen jaren is daar op vele vlakken en op alle niveaus binnen de betrokken organisaties aan gewerkt. Daarbij zijn de plannen steeds een stap concreter geworden. De Vraagspecificatie en de daarbij behorende documenten zijn hier de huidige stand van zaken van. Op basis van deze uitgangspunten wordt een nieuwe partij (of een combinatie van partijen) bij het project betrokken. Van deze partij wordt in de eerste plaats verwacht dat hij met net zoveel enthousiasme en passie aan het project werkt als in de afgelopen periode door de Opdrachtgevers en de door hen betrokken personen en partijen is gedaan. Het moet ook ‘het project van de Opdrachtnemer’ worden. Door deze instelling en de initiële wil om binnen de kaders van het project het beste resultaat te behalen, zowel in product als in proces, komt er een stevige vertrouwensbasis te liggen onder de samenwerking. Open blik, oog voor elkaars belangen, ieder zijn rol, interactie, elkaar durven aanspreken en complimenteren, en geen eigen agenda’s moeten kenmerken worden van het te doorlopen proces. Dit geldt voor zowel de engineeringsfase als de uitvoeringsfase (+ nazorg). Opdrachtnemer dient te waarborgen dat de Opdrachtgever tevreden is, door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Vraagspecificatie en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

Onderstaand een nadere uitwerking van de procesverwachting per fase.

Engineeringsfase
De Opdrachtnemer wordt op basis van een Vraagspecificatie bij het werk betrokken. Op basis van de complete Vraagspecificatie dient een Technisch-/Uitvoeringsgereed Ontwerp te worden uitgewerkt waarna het Project (op basis van de door Opdrachtgever aangevraagde en door Opdrachtnemer aan te vullen omgevingsvergunning) gerealiseerd wordt. Hoewel de Vraagspecificatie de uitgangspunten voor het project omschrijven, is afstemming met de vertegenwoordiging van Opdrachtgever een essentieel onderdeel in het slagen van de uitwerking van het ontwerp en slagen van het project. 

De Opdrachtnemer in eerste instantie en Opdrachtgever en haar vertegenwoordigers in tweede instantie toetsen de uitwerking van zowel het ontwerp als de feitelijke realisatie volgens een toetsings- en acceptatieprocedure, waarbij de interactie gedurende het gehele traject van cruciaal belang is. De toetsing door Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer gefaciliteerd door duidelijke rapportages, gegevensbehoefteschema’s, documentenbeslisschema’s en mutatieoverzichten. De uitwerking zal moeten voldoen aan diverse wettelijke, financiële en kwalitatieve kaders als verwoord in de Vraagspecificatie. Dit geldt - ter verduidelijking - ook voor de architectonische uitstraling/beeldverwachting, de plattegronden, technische prestaties en overige vereisten. De interne en externe verschijningsvorm van het gebouw is bindend en dient ook als zodanig te worden gerealiseerd. 

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij in dit proces met zijn ontwerpteam bijdraagt aan de technische uitwerking van het (architectonisch, constructief en installatietechnisch) ontwerp op basis van de gestelde eisen in de Vraagspecificatie. Binnen deze kaders is immers nog niet alles uitgedetailleerd en optimalisaties zijn gewenst. Opdrachtnemer dient over deze optimalisaties in een vroeg stadium met de vertegenwoordiging van de Opdrachtgevers, het ontwerpteam van de Opdrachtgever en de gebruikers in overleg te treden om zodoende het ontwerp tot in dergelijke details ook passend te maken en voor de opdrachtsom een maximaal resultaat te halen. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat de ontwikkeling over visie op het onderwijs en de dienstverlening vanuit de Opdrachtgever mede als gevolg van wijzigende wet- en regelgeving niet stilstaat. Dit vraagt om flexibiliteit in het denken en een meewerkende houding om een op de toekomst toegesneden leer- en werkomgeving te maken. Een én ander met in acht name van het toetsings-& acceptatieplan dat onderdeel uit maakt van de Vraagspecificatie.

Onderdeel van de engineeringsfase is het aanvullen en uiteindelijk verkrijgen van de omgevingsvergunning. Het verder aanvullen van de reeds ingediende aanvraag en een soepel proces om te komen tot het verkrijgen van de vergunning zijn (mede)taken voor de Opdrachtnemer. Dit maakt dat ook de afstemming en een interactie met de een ruimere groep belanghebbenden en belangstellenden van belang is. De communicatie met de buurt ten aanzien van de omgevingsvergunning is dus een relevante.

De gestelde voorwaarden (in het ontwerp) en prestatie eisen in de Vraagspecificatie moeten worden gezien als eisen waaraan minimaal moet worden voldaan. De Opdrachtnemer kan gelijkwaardige alternatieven voorstellen ten aanzien van constructievarianten, installatiekeuzes en materiaaltoepassingen. De materialen, elementen en onderdelen moeten functioneel passend, weinig milieubelastend en van goede kwaliteit zijn ("A-merken"), afgestemd op intensief gebruik, fit for purpose. Voor sommige onderdelen een fabricaat en merk genoemd. Indien gekozen wordt voor een gelijkwaardig alternatief dient Opdrachtnemer aan te tonen dat het component naar tevredenheid van de gebruiker operationeel is bij tenminste één representatief vergelijkbaar project in Nederland. Waarbij de referentie wordt beoordeeld op onder andere: 
kwaliteit component; 
certificaten;
esthetische kwaliteit en verschijningsvorm; 
betrouwbaarheid component; 
bedieningsgemak component; 
energiegebruik component; 
kwaliteit fabrikant/leverancier;
nazorg en service fabrikant/leverancier. 

Eventuele alternatieven dienen derhalve allen (Nederlands) marktconform te zijn, bijvoorbeeld in product, merk, type, fabricaat, afmetingen of materiaal. Dit betekent ook dat de voorgestelde (technische) oplossingen standaard in de Nederlandse handel verkrijgbaar en in vergelijkbare situaties standaard toegepast moeten zijn. Deze materialen zijn ten minste in de komende 10 jaar als zodanig verkrijgbaar. De alternatief voorgestelde materialen, detailleringen en apparatuur moeten in soortgelijke projecten in de Nederlandse markt vaker zijn toegepast en hebben derhalve een bewezen waarde (‘proven technologies’). 


De in dit proces noodzakelijke intensieve interactie met de Opdrachtgever ten behoeve van de technische uitwerking  vindt plaats in een te vormen projectteam waaraan Opdrachtnemer (en de door haar betrokken partijen) en een vertegenwoordiging van de Opdrachtgevers deelneemt. Naast een meedenkende rol om het plan verder te optimaliseren hebben de adviseurs namens Opdrachtgever bovenal ook een toetsende rol aan de gestelde eisen in de Vraagspecificatie. Tevens behoort het inbrengen van kennis en expertise ten aanzien van (optimalisatie van) onder meer planning/fasering (voorbereiding en uitvoering), kostenbeheersing en kostenreductie (ook ten aanzien van onderhoud en exploitatie), uitvoering en kwaliteit tot de taken van de Opdrachtnemer. In deze afstemming werkt de Opdrachtgever het liefst met een vast team en één duidelijk aanspreekpunt en verantwoordelijke namens de Opdrachtnemer. De persoon kent de ins and outs van het project en vervult een sleutelrol in de interne en externe communicatie.

Optimalisaties vanuit de exploitatiekosten gedachten (ter reductie van onderhoudskosten, energielasten, etc.) dienen in de engineeringsfase te worden uitgewerkt. Optimalisaties in dit kader dienen, evenals aanpassingen en uitwerking ten aanzien van het ontwerp te worden onderbouwd en besproken met de Opdrachtgever. 

Uitvoeringsfase
Na goedkeuring van het Technisch Ontwerp, uitwerking van het noodzakelijke Uitvoeringsgereed Ontwerp, en het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan de uitvoering starten. Ook in deze fase is goedkeuring en interactie met Opdrachtgevers, haar gebruikers en bevoegde instanties van belang. Opdrachtgever wenst graag op gezette momenten het Werk te kunnen inspecteren en op de juiste momenten haar fiat te geven aan het gerealiseerde Werk. Zij en hun vertegenwoordiging worden graag op de juiste momenten bij het project betrokken en op tijd de juiste vragen en besluiten voorgelegd. Het keuringsplan Uitvoering dat is opgesteld conform de bepalingen in de Vraagspecificatie geeft hier uitwerking en invulling aan. 

De gebruikers krijgen in deze fase een concreet beeld van hun nieuwe werk- en leeromgeving. Dit inzicht leidt nog wel eens tot vragen en verzoeken tot wijzigingen. In een goed geleid en soepel proces is flexibiliteit van de Opdrachtnemer gevraagd. Een centraal aanspreekpunt in de uitvoeringsfase is daarbij gewenst. Dit aanspreekpunt dient ook een rol vervullen in het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering. Dit geldt ten aanzien van de formele procedures, de afstemming met werken derden en feestelijke momenten maar ook een dagelijks en laagdrempelig aanspreekpunt maakt de acceptatie van een dergelijk bouwwerk beter mogelijk. 

Juist in de uitvoeringsfase komt de kwaliteit van het voorbereidingswerk tot uiting. Uiteraard is de verwachting dat de Opdrachtnemer reeds in de voorbereiding zijn processen zo inricht en Uitvoeringsgereed Ontwerp zo opstelt dat  de uitvoeringsfase soepel kan verlopen. De wijze waarop het eigen kwaliteitsmanagement wordt ingericht is een andere belangrijke factor. De wijze waarop wordt omgegaan met (verzoeken) tot wijzigingen, onvoorziene omstandigheden en faalkosten bepaalt in hoeverre in de uitvoeringfase het plan binnen de kaders en zonder restpunten naar volle tevredenheid van Opdrachtgevers en gebruikers kan worden gerealiseerd.

De Opdrachtnemer moet voor het gehele Werk, inclusief alle onderdelen en systemen waaruit het bestaat, uitgebreide bedienings- en onderhoudsinstructies geven. Het doel van de instructies is om, mede aan de hand van het opleveringsdossier, de Opdrachtgever en/of door hem aangewezen derden in brede zin wegwijs te maken in het door de Opdrachtnemer opgeleverde gebouw en de installaties, zodat zij het gebouw en de installaties begrijpen, veilig kunnen gebruiken, en effectief en veilig beheer en onderhoud kunnen plegen c.q. derden kunnen instrueren dat voor hen te doen. 

Hoewel het zwaartepunt van de instructies bij de installaties ligt, moet de Opdrachtnemer nadrukkelijk de andere onderdelen van het project meenemen in de instructie. De Opdrachtnemer moet niet alleen de losse systemen c.q. onderdelen behandelen, maar ook het verband daartussen. Tevens moet de Opdrachtnemer uitgebreid ingaan op calamiteiten en moet hij behandelen hoe de gebruikers/beheerders in een dergelijk geval moeten handelen om risico’s te beheersen en schade te voorkomen c.q. beperken. De bedienings- en onderhoudsinstructies moeten – in ieder geval deels – plaatsvinden bij de onderdelen, installaties, systemen, e.d. zelf, zodat de Opdrachtnemer alle relevante handelingen kan voordoen. Voor de volgers van de instructie moet de Opdrachtnemer voldoende tijd reserveren om de handelingen zelf te oefenen onder begeleiding van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet, waar nodig, zijn onderopdrachtnemer en/of leveranciers inschakelen bij de bedienings- en onderhoudsinstructies.

Na afloop van de instructies moet de Opdrachtnemer in de onderhouds- of servicetermijn beschikbaar zijn voor: 
Het beantwoorden van vragen over bediening en onderhoud. 
Het herhalen van (delen) van instructies die volgers niet goed begrepen hebben. 
Het geven van aanvullende instructies ingeval de Opdrachtgever/beheerder/gebruiker wordt geconfronteerd met situaties die in de initiële instructies niet zijn behandeld.

Eisen aan de uitvoering
De Opdrachtnemer is verplicht kruipruimten, liftschachten, installatieruimten en andere gebouwonderdelen, waar moet worden gewerkt of waar bouwstoffen en andere goederen worden opgeslagen, droog te pompen, droog te houden en zo nodig te voorzien van een afdekking tegen regen e.d.
De Opdrachtnemer treft afdoende voorzieningen ter voorkoming van wateroverlast, waartoe hij onder meer de vloersparingen tijdelijk waterdicht afsluit.
Voor het maken van foto’s, films of video-opnamen en dergelijke van het Werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het Werk, is schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk.
Opdrachtnemer dient rekening te houden na opneming dat namens Opdrachtgever door derden werkzaamheden zullen worden uitgevoerd dan wel inhuizing en inrichting zal plaatsvinden. Opdrachtnemer zal desgevraagd medewerking verlenen zonder inzet van personeel, materiaal of materieel.
Voordat met de uitvoeringswerkzaamheden wordt begonnen verstrekt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever (en/of haar vertegenwoordiger) een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren.
Belendingen: nader door de Opdrachtnemer in afstemming met de expert, CAR-verzekeraar, Opdrachtgever (en/of haar vertegenwoordiger) te bepalen.
De keuze van de expert behoeft de goedkeuring van de CAR-verzekeraar en Opdrachtgever, onverminderd de volle verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer ter zake. De opneming omvat de opstallen (exterieur én interieur) en de terreinen (terreinafwerkingen en -verhardingen).
De rapportage dient te bestaan uit kleurenfoto's, per foto voorzien van een tekstuele beschrijving van de bevindingen. De rapportage behoeft de goedkeuring van de CAR-verzekeraar en Opdrachtgever, onverminderd de volle verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer ter zake.
De expert stelt de eigenaren en bewoners/huurders/gebruikers van de desbetreffende percelen schriftelijk in kennis van zijn voornemen tot opneming en van de datum en het tijdstip waarop zulks zal geschieden..
Indien bepaalde eigenaren/bewoners/huurders/gebruikers de toegang weigeren aan de expert c.q. op het aangegeven tijdstip afwezig zijn dan wel niet open doen, worden de eigenaren van deze percelen hiervan schriftelijk in kennis gesteld met het verzoek deze bewoners/huurders/gebruikers alsnog te bewegen toegang te verlenen.
Het rapport wordt door de Opdrachtnemer, de desbetreffende eigenaren en bewoners/huurders/gebruikers ondertekend en gedateerd naar datum van opneming en vervolgens in 2-voud als hardcopy én in 1-voud digitaal aan de vertegenwoordiger van Opdrachtgever overgelegd en in 1-voud als hardcopy aan de betreffende eigenaren en bewoners/huurders/gebruikers toegezonden.
Verder dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de opneming van het werk een herinspectie van de toestand van vorenbedoelde belendingen op te laten maken door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau.
De Opdrachtnemer houdt de (vertegenwoordiger van) Opdrachtgever omtrent de (rapportages over) belendingen voortdurend op de hoogte. 
In verband met werkomstandigheden en de kwaliteit van het Werk dient het bouwterrein actief schoongehouden te worden vanuit het credo “Goed voorbeeld doet goed volgen”.
Herstelwerkzaamheden, opbreken en weer herstellen van trottoirs, wegen e.d., het herstellen van beschadigingen en ver- of bevuilingen, het ophogen van verzakkingen, het maken van tijdelijke inritten e.d. zijn geheel voor rekening van de Opdrachtnemer.
De inrichting en het gebruik van het bouw- en werkterrein dient zodanig te zijn dat overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt. De plaats van de ontsluiting van het bouw- en werkterrein dient te geschieden in overleg met de gemeente en de Opdrachtgever. De bestaande en te behouden bomen dienen op afdoende wijze te worden beschermd tegen beschadigingen van de stam, kruin, wortels en wortelbed.
Wegen en vaarten of dergelijke mogen door respectievelijk tijdens de uitvoering in doorgang niet worden aangepast of belemmerd, tenzij de Opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft aangevraagd en verkregen van de desbetreffende plaatselijke en/of regionale respectievelijk nationale instanties, e.e.a. is geheel voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond op de hoogte te stellen van alle ongevallen op het bouw- en werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.
Wijzigingen
Een verzoek tot wijziging wordt voorzien van de consequenties voor de opdrachtsom, de kwaliteit en de planning. Niet als wijziging worden aangemerkt: maatregelen getroffen om de kwaliteit van het Werk te waarborgen en herstel van gemaakte fouten. Wijzigingen dienen voorafgaand aan het uitvoeren van de wijziging schriftelijk te worden goedgekeurd middels een te verstrekken opdracht door de Opdrachtgever.
De door de Opdrachtnemer bij inschrijving op de aanbesteding ingediende begroting dient als basis voor het verrekenen van wijzigingen.
Opdrachtnemer dient de consequentie voor de opdrachtsom in zijn verzoek tot wijziging als volgt schriftelijk te specificeren:
Opdrachtnemer dient een gespecificeerde prijsaanbieding (MAMO-begroting in STABU-volgorde) te overleggen.
Het hierbij te hanteren gemiddeld uurtarief arbeid: overeenkomstig het gemiddeld uurtarief arbeid, inclusief de correctiefactoren Gustav Ende en Uneto, zoals gehanteerd in de detailbegroting van de Opdrachtnemer welke ten grondslag ligt aan de overeengekomen aanneemsom.
De hierbij te hanteren arbeidsnormen en (eenheids)prijzen: voor zover relevant, overeenkomstig de arbeidsnormen en (eenheids)prijzen zoals gehanteerd in de detailbegroting van Opdrachtnemer welke ten grondslag ligt aan de overeengekomen aanneemsom.
De hierbij te hanteren staartpercentages voor Algemene Kosten (AK) en Winst & Risico (W&R): overeenkomstig de staartpercentages zoals gehanteerd in de detailbegroting van de Opdrachtnemer welke ten grondslag ligt aan de overeengekomen aanneemsom, met een maximum van in totaliteit (AK + W&R) 10%.
De hierbij te hanteren Algemene Kosten (AK): Kosten voor calculatie, werkvoorbereiding en projectleiding zijn inbegrepen in de AK.
De hierbij te hanteren opslagpercentages materiaaltoeslag eigenwerk en toeslagwerk derden: overeenkomstig de opslagpercentages toeslag eigenwerk en toeslagwerk derden
zoals gehanteerd in de detailbegroting van de Opdrachtnemer welke ten grondslag ligt aan de overeengekomen opdrachtsom.

Overlegstructuren
Ten behoeve van een optimale coördinatie tussen Partijen en voor het nemen van de noodzakelijke (technische) beslissingen in het kader van de ontwerp en uitvoering van het Werk, wordt door Partijen  gedurende de Ontwerp- en Uitvoeringsfase een Projectoverleg ingesteld. Aan het Projectoverleg nemen in ieder geval deel:
Namens Opdrachtgever: <naam>;
Namens Opdrachtnemer: <naam>
In de Projectoverleggen: 
Vindt terugkoppeling van het Bouwteamoverleg en afstemming met de eisen en wensen van Opdrachtgever en (hoofd)gebruikers plaats ten aanzien van de elementen Tijd, Financiën, Kwaliteit, Informatie, Organisatie en Risico;
Vindt een afstemming van de werkzaamheden en een afstemming van de gegevensverstrekking en -behoefte plaats;
Maakt Opdrachtnemer eventuele afstemmingsproblemen aan Opdrachtgever kenbaar die zich voordoen bij hun werkzaamheden en gegevensverstrekking, bijvoorbeeld op functioneel, technisch, architectonisch en/of financieel gebied;
Draagt Opdrachtnemer oplossingen voor deze problemen aan zodat besluitvorming door Opdrachtgever kan plaatsvinden.
Partijen zullen zich in het Projectoverleg door derden mogen doen bijstaan. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt de samenstelling van het Projectoverleg in overleg aangepast.
De Projectoverleggen vinden zo vaak plaats als nodig voor een tijdig en goed verloop van het Werk wenselijk is, maar minstens eenmaal per vier (4) weken en minstens driemaal per ontwerpfase:
Opnemen informatie;
Presenteren tussenresultaat;
Presenteren fase(eind)resultaat.
Verslaglegging van het Projectoverleg geschiedt door Opdrachtgever. Verslagen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring in het Projectoverleg voorgelegd en dienen daartoe uiterlijk twee (2) weken voordien aan ieder van de leden van het Projectoverleg te worden verstrekt.
Ten behoeve van een optimale coördinatie en totstandkoming van het technisch ontwerp- en uitvoering in het kader van de ontwerp en uitvoering van het Werk, wordt door Opdrachtnemer gedurende de Ontwerp- en Uitvoeringsfase een Bouwteamoverleg ingesteld. Aan het Bouwteamoverleg nemen in ieder geval deel:
Namens Opdrachtnemer: <naam>;
Adviseurs Opdrachtnemer waaronder ontwerpers, leveranciers en onderaannemers;
Namens Opdrachtgever: <naam>.
In de Bouwteamoverleggen:
Worden plannen van Opdrachtnemer, diens adviseurs, leveranciers en onderaannemers besproken en naar de eisen en wensen van Opdrachtgever, binnen de kaders van Tijd, Financiën en Kwaliteit, op elkaar afgestemd;
Wordt voortgang van de Uitvoering van de werkzaamheden bewaakt;
Vindt een inhoudelijke afstemming van de werkzaamheden en een afstemming van de gegevensverstrekking – behoefte plaats;
Maken Opdrachtnemers en diens adviseurs, leveranciers en onderaannemers aan elkaar eventuele afstemmingsproblemen kenbaar die zich voordoen bij hun werkzaamheden en gegevensverstrekking, bijvoorbeeld op functioneel, technisch, architectonisch en/of financieel gebied;
Zoeken Opdrachtnemer en diens adviseurs, leveranciers en onderaannemers oplossingen voor deze problemen.
De Bouwteamoverleggen vinden zo vaak plaats als nodig voor een tijdig en goed verloop van het Werk wenselijk is, maar minstens eenmaal per vier (4) weken.
Verslaglegging van de Bouwteamvergadering geschiedt door Opdrachtnemer. Verslagen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring in het Bouwteam voorgelegd en dienen daartoe uiterlijk twee (2) weken voordien aan ieder van de leden van het Bouwteam te worden verstrekt.

NB. Dagelijkse en reguliere afstemming per email,  telefoon  of andere media wordt niet benoemd maar is uiteraard van toepassing.




Bijlage

Tabel met te overleggen documenten per Toetsmoment als behorend tot Annex IV is separaat bijgevoegd.
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792997									Paraaf Opdrachtgever:……………….
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Concept									Paraaf Opdrachtnemer:………………
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