## Blad1
V&G risico tabel Waterbeheer (WB) en Zuiver |  |  |  |  | DM: xxxxxxx
| Contract | Elektro- en besturingstechnisch onderhoud |  | Hoog | Hoog
| Datum sessie: | 2025-04-22 |  | Midden | Midden
|  |  |  | Laag | Laag
Stap 1: doel risicosessie toelichten
Stap 2: toelichting over project en uit te voeren werkzaamheden
Stap 3: risico's n.a.v. ontwerp voor uitvoeringsfase bepalen
Nr. | Vraag | specifieke locatie / toelichting / opmerking | Risico(s) voor de uitvoeringsfase | Risicoklasse | Voorgestelde maatregel*
1 | Gevaarlijke stoffen
1.1 | Is aanraking met gevaarlijke stoffen mogelijk? | Niet van toepassing.
1.2 | Is asbest op het terrein aanwezig? Is het gehele locatie onderzocht? | Niet van toepassing.
1.3 | Is kans op DME (dieselmotoremissie) mogelijk? | Niet van toepassing.
1.4 | Is kans op teerhoudend asfalt mogelijk? | Niet van toepassing.
2 | Grond / bodem
2.1 | Is aanraking met niet gesprongen conventionele explosieven mogelijk? | Niet van toepassing.
2.2 | Is aanraking met verontreinigde grond(water) mogelijk? | Er worden geen grondroerende activiteiten voor dit werk uitgevoerd. Mogelijkheid tot aantreffen van illegaal gedumpte afval in het gebied. | Gezondheidsschade door in aanraking komen met verontreinigingen. | Laag | Indien illegaal gedumpt afval of onverwachte verontreinigingen worden waargenomen het werk uitstellen en direct melden bij HDSR.
2.3 | Is verzakking of zetting van de grond mogelijk? | Niet van toepassing.
2.4 | Is bemaling nodig ten behoeve van de werkzaamheden? | Niet van toepassing.
2.5 | Is aanraking met werken op schuine taluds mogelijk? | In het buitengebied moet rekening worden gehouden met aanwezigheid van taluds in de vorm van bijvoorbeeld keringen of hellingen. | Vallen en/of struikelen. | Laag | Beheersing in V&G-plan uitvoeringsfase
3 | Bereikbaarheid
3.1 | Is de installatie bereikbaar voor iedereen die erbij moet zijn (vanuit HDSR)? | Er kunnen werkzaamheden op een locatie gelijktijdige werkzaamheden plaatsvinden. | Conflicterend werk | Laag | Vooraf afspraken maken over de planning van de werkzaamheden met HDSR.
3.2 | Kan de aannemer niet bij alle installatieonderdelen waar hij moet zijn? | Niet van toepassing.
3.3 | Kunnen de hulpdiensten het gehele terrein bereiken tijdens de werkzaamheden? | Op enkele locaties wordt gewerkt naast het water of mogelijk in afgelegen gebieden. | Voor hulpdiensten mogelijk lastiger de positie te bepalen. | Laag | Beheersing in V&G-plan uitvoeringsfase voor het werken in afgelegen gebieden.
3.4 | Is belemmering van de doorstroom van provinciale weg een probleem? | Niet van toepassing.
3.5 | Is het mogelijk in aanraking te komen met derden op en nabij het terrein? | Bij een enkele locatie van het werk is betreden van privé-terrein (niet in beheer van HDSR) van toepassing. | Geen toestemming van derden om hun terrein te betreden. Conflicterend werk of agressie en geweld door onvoldoende afstemming. | Laag | Voorafgaand aan het werk afspraken maken in relatie tot de toegang van de locaties met HDSR. Hierbij geldt ook aan- en afmelden bij de rayonmedewerker (WB) of Zuiveringsmedewerker (Zuiver).
3.6 | Is het mogelijk dat werkzaamheden alleen bij nacht kunnen worden uitgevoerd? | Niet van toepassing.
3.7 | Is voldoende ruimte aanwezig om de werkzaamheden uit te voeren? | Niet van toepassing.
3.8 | Is op delen van het terrein een beperkte draagkracht van de grond aanwezig? | Niet van toepassing.
3.9 | Zijn op delen van het terrein risicovolle leidingen onder de weg aanwezig? | Niet van toepassing.
4 | Werken op hoogte / diepte
4.1 | Is het mogelijk om veilig op hoogte / diepte te werken waar nodig? Voorzieningen aanwezig (ankerpunten / afscherming)? | Op daken nog niet overal ankerpunten of hekwerken. | Valgevaar | Midden | Bij werken op hoogte moet een werkvergunning worden opgesteld en maatregelen worden getroffen conform voorschriften en procedures contractors.
5 | Werken boven water
5.1 | Is het mogelijk om veilig op en boven water te werken? | Sommige locaties (objecten of kunstwerken) zijn langs het water gesitueerd en niet overal is een fysieke afscherming richting het water aanwezig. | Verdrinkingsgevaar. | Laag | Afstand houden indien mogelijk en gebruik reddingvest bij werkzaamheden langs het water, lees ook voorschriften en procedures contractors.
5.2 | Is het mogelijk alle onderdelen te bereiken zonder te duiken? | Niet van toepassing.
5.3 | Is de beschoeiing / oever voldoende stevig en begaanbaar. | Zie 2.5
5.4 | Is het mogelijk het water uit te komen bij te water raken? | Niet op alle locaties is het mogelijk om zelfstandig het water uit te komen door de hoogte. | Verdrinkingsgevaar. | Laag | Afstand houden indien mogelijk en gebruik reddingvest bij werkzaamheden langs het water, lees ook voorschriften en procedures contractors.
6 | Biologische agentia
6.1 | Kan de aannemer in aanraking komen met biologische agentia? | Op Zuiveringen zijn virussen, gisten, schimmels en bacterien aanwezig, ook kan oppervlakte water of grond van Waterbeheer blootgesteld zijn. | Gezondheidsschade door in aanraking komen met biologische agentia. | Laag | Dragen PBM en persoonlijke hygiene, zie ook voorschriften en procedures contractors.
6.2 | Is drinkwater /schoon water aanwezig tijdens de werkzaamheden? | Niet op alle locaties. | Niet schoon kunnen maken van handen, of ogen schoonspoelen. | Laag | Eigen water meenemen.
6.3 | Moet worden gewerkt nabij eikenbomen? (o.a. eikenprocessierups) | Bij gemalen, stuwen en zuiveringen mogelijk aanwezig. | Irritatie van huid en luchtwegen. | Laag | Voorafgaand aan het werk afspraken maken in relatie tot de toegang van de locaties met HDSR. Hierbij geldt ook aan- en afmelden bij de rayonmedewerker (WB) of Zuiveringsmedewerker (Zuiver).
6.4 | Moet worden gewerkt in / nabij hoog gras? (Lyme) | Nabij stuwen en gemalen. | Ziekte van Lyme | Midden | Dragen PBM en controle op teken na werkzaamheden, zie ook voorschriften en procedures contractors.
6.5 | Is het mogelijk in aanraking te komen met afvalwater? | Alle locaties. | Gezondheidsschade door in aanraking komen met biologische agentia. | Laag | Dragen PBM en persoonlijke hygiene, zie ook voorschriften en procedures contractors.
6.6 | Is het mogelijk in aanraking te komen met oppervlaktewater? | Nabij stuwen en gemalen. | Gezondheidsschade door in aanraking komen met biologische agentia. | Laag | Dragen PBM en persoonlijke hygiene, zie ook voorschriften en procedures contractors.
6.7 | In aanraking komen met dode dieren en/of (uitwerpselen van) knaagdieren? | Alle locaties. | Gezondheidsschade door in aanraking komen met biologische agentia (ziekte van Weil). | Laag | Dragen PBM en persoonlijke hygiene, zie ook voorschriften en procedures contractors.
7 | Elektrische risico's
7.1 | 0 | Alle locaties. | Elektrocutie, explosie, vlamboog. | Hoog | Zie voorschriften en procedures contractors.
7.2 | Kan de aannemer in aanraking komen met elektrische laagspanningsinstallaties (tot 1000v wissel of 1500v gelijk)? | Alle locaties. | Elektrocutie, explosie, vlamboog. | Hoog | Zie voorschriften en procedures contractors.
7.3 | Kan de aannemer in aanraking komen met elektrische midden- / hoogspanningsinstallaties | Niet van toepassing.
8 | Besloten ruimten
8.1 | Zijn werkzaamheden in besloten en of bijzondere ruimten mogelijk? | Alle locaties | Verstikking, bedwelming, beknelling. | Hoog | Bij werken in besloten en bijzondere ruimten moet een werkvergunning worden opgesteld en maatregelen worden getroffen conform voorschriften en procedures contractors.
8.2 | Moeten besloten ruimten worden gecreëerd? | Niet van toepassing.
8.3 | Moet worden gewerkt in drooggezette ruimten? | Niet van toepassing.
8.4 | Moeten werkzaamheden in rioolputten / riolering / duikers worden uitgevoerd? | Niet van toepassing.
9 | Doorgaande exploitatie
9.1 | Moet de huidige installatie zijn werk blijven doen en waar botst dat mogelijk met de werkzaamheden? | Enkele locaties van Zuiver. | Proces verstoring bij stopzetten installatie. | Laag | Vooraf afspraken maken over de planning van de werkzaamheden met HDSR.
9.2 | Moeten bepaalde contractors tijdens de werkzaamheden op het terrein komen? Zijn ze ingelicht over de werkzaamheden? | Alle locaties | Conficterende werkzaamheden. | Laag | Vooraf afspraken maken over de planning van de werkzaamheden met HDSR.
10 | Hijsen
10.1 | Is voor de aannemer de mogelijkheid om bestaande hijsinstallaties te gebruiken? | Niet van toepassing.
10.2 | Is het voor de aannemer mogelijk om hijsopstellingen te plaatsen? | Niet van toepassing.
10.3 | Is het mogelijk in aanraking te komen met hoogspanningskabels? | Niet van toepassing.
11 | Grote elementen
11.1 | Moet de aannemer gebruik maken van grote elementen / constructieonderdelen / installaties? | Niet van toepassing.
11.2 | Kande aannemer in aanraking worden gekomen met afvallende / lekkende lading? | Niet van toepassing.
12 | Bewegende delen
12.1 | Is aanraking met bewegende delen mogelijk die niet worden uitgeschakeld? | Op enkele locaties. | Beknelling | Laag | Afstand houden, zie ook voorschriften en procedures contractors.
12.2 | Is aanraking met gevaarlijke installatieonderdelen tijdens de werkzaamheden mogelijk (na buiten gebruik stelling)? | Locaties waar een deel van de kast buiten gebruik is gesteld. | Elektrocutie, explosie, vlamboog. | Hoog | Zie voorschriften en procedures contractors.
12.3 | Is het mogelijk om in aanraking te komen met automatisch startende installaties. | Zie 12.1. | Beknelling | Laag | Afstand houden, zie ook voorschriften en procedures contractors.
13 | Geluid
13.1 | Is aanraking met schadelijk geluid mogelijk? | Mogelijk in blowerruimtes verhoogd risico. | Gehoorschade | Laag | Uitschakelen installatie indien mogelijk of dragen gehoorbescherming.
14 | Gevaren van constructieve renovatie en opbouw
14.1 | Komen risico's voor de aannemer naar voren naar aanleiding van sloop en opbouw van onderdelen? Bouwstof / fijnstof? | Niet van toepassing.
14.2 | Komen risico's voor de aannemer naar voren bij sloop / renovatie? Kans op instorten? | Niet van toepassing.
14.3 | Zijn er nog oude / onbekende objecten in de grond mogelijk? | Niet van toepassing.
15 | Bijzondere tijdelijke maatregelen
15.1 | Is het nodig om bijzondere tijdelijke maatregelen te nemen t.b.v. het werk / proces? | Bij onderhoudswerkzaamheden. | Ongewenst inschakelen installatieonderdelen. | Midden | LOTOTO procedure opstarten
16 | Kabels en leidingen
16.1 | Zijn alle kabels en leidingen in beeld? | Nee | Graafschade. | Midden | Klic-melding vooraf doen en voorzichtig graven.
16.2 | Zijn er defensieleidingen in de grond aanwezig op het terrein? | Niet van toepassing.
17 | Omgevingsrisico's
17.1 | Zijn risico's vanuit de omgeving mogelijk (bijvoorbeeld een spoorlijn, school of een bouwproject van een andere opdrachtgever)? | Niet van toepassing
17.2 | Is het mogelijk in aanraking te komen met agressie en geweld? | Zie 3.5 | In aanraking komen met publieksagressie | Laag | Voorafgaand aan het werk afspraken maken in relatie tot de toegang van de locaties met HDSR. Hierbij geldt ook aan- en afmelden bij de rayonmedewerker (WB) of Zuiveringsmedewerker (Zuiver).
17.3 | Extreme weersomstandigheden | Alle locaties | Blikseminslag, storm, gladheid, hitte, bevriezing | Laag | Voorafgaand impact weersomstandigheden beoordelen. In overleg verschuiven van de werkzaamheden.