## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Onderhoud buitengebied P3
Bestek | 18-2025
Dossier | 3496
Datum | 2025-09-02
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Onderhoud buitengebied P3 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 18-2025 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3496
Datum | 2025-09-02 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 5% | 5% | 40 |  | 40 | 5% | 1875
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 5 | 3.125% | 25 | 5 | 25 |  | 1171.875
1.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aanmelden. | 3 | 1.875% | 15 | 5 | 15 |  | 703.125
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 15% | 15% | 75 |  | 75 | 15% | 5625
2.1 | Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan voldoet aan de eisen van het contract. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
2.6 | Indienen onderbouwde weekstaten, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 50% | 50% | 160 |  | 160 | 50% | 18750
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 3 | 4.688% | 15 | 5 | 15 |  | 1757.8125
3.2 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 2 | 3.125% | 10 | 5 | 10 |  | 1171.875
3.3 | Grondstromen tijdig melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit conform het Besluit Bodemkwaliteit. | 1 | 1.562% | 5 | 5 | 5 |  | 585.9375
3.4 | Resultaten buiten voldoen aan bestekseisen. | 3 | 4.688% | 15 | 5 | 15 |  | 1757.8125
3.5 | Werkzaamheden worden conform goedgekeurd gedetailleerd werkplan uitgevoerd. | 3 | 4.688% | 15 | 5 | 15 |  | 1757.8125
3.6 | Calamiteiten worden binnen 2 dagen opgelost. | 3 | 4.688% | 15 | 5 | 15 |  | 1757.8125
3.7 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 4 | 6.25% | 20 | 5 | 20 |  | 2343.75
3.8 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen zandwegen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 2 | 3.125% | 10 | 5 | 10 |  | 1171.875
3.9 | Aanvullen bermen wordt snel en aaneengesloten uitgevoerd. | 3 | 4.688% | 15 | 5 | 15 |  | 1757.8125
3.10 | Proactief uitvoeren inspectie (voor opdrachtgever zelf met de opmerkingen komt). | 3 | 4.688% | 15 | 5 | 15 |  | 1757.8125
3.11 | bescherming flora en fauna wordt juist en conform nieuwe natuurwet en gedragscode soortenbescherming van Stadswerk uitgevoerd | 5 | 7.812% | 25 | 5 | 25 |  | 2929.6875
4. | Communicatie | 12% | 12% | 50 |  | 50 | 12% | 4500
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 3.6% | 15 | 5 | 15 |  | 1350
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 3 | 3.6% | 15 | 5 | 15 |  | 1350
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 2 | 2.4% | 10 | 5 | 10 |  | 900
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 2 | 2.4% | 10 | 5 | 10 |  | 900
5. | Werkterrein / veilig werken | 13% | 13% | 40 |  | 40 | 13% | 4875
5.1 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen. | 2 | 3.25% | 10 | 5 | 10 |  | 1218.75
5.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 3 | 4.875% | 15 | 5 | 15 |  | 1828.125
5.3 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden conform goedgekeurd verkeersplan. | 3 | 4.875% | 15 | 5 | 15 |  | 1828.125
6. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 5% | 5% | 25 |  | 25 | 5% | 1875
6.1 | De opdrachtnemer maakt voor de aanvang van de uitvoering zijn toezeggingen SMART en kenbaar bij de directie. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
6.2 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit de aanbesteding juist en tijdig na. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125