Bijlage R.08   Beschrijving KPI’s/kortingen

Voor Opdrachtgever is de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden van groot belang. Om die reden heeft Opdrachtgever een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) bepaald.

Deze KPI’s worden besproken tijdens het operationele overleg en het contractoverleg. Indien de KPI niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald zal de kortingsregeling zoals hieronder beschreven direct in werking treden. Bij het niet realiseren van de norm dient binnen 10 werkdagen een verbeterplan te worden ingediend waarin wordt aangegeven hoe Opdrachtnemer gaat voldoen aan de contracteisen.

| KPI | Onderwerp | Beschrijving |  | Rapportage |  | Korting |  | Frequentie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preventief onderhoud | Jaarlijks 100% gekeurd, geïnspecteerd en/ of onderhouden, waarvan 95% goedgekeurd |  | Opdrachtgever (CM) |  | 100 euro korting per werkdag tot dit percentage behaald is |  | 1 x per jaar (peildatum 15 januari) |  |
| 2 | Preventief onderhoud, rapportage | 95% van de rapportages, wordt maandelijks, juist, volledig en tijdig (conform OMS/KP) ingeleverd Hieronder vallen (indien van toepassing): - Keuringsrapport - Inspectierapport - Onderhoudsrapport |  | Opdrachtgever (RPL/OM) |  | 50 euro per document per week gedurende de periode <95% |  | 1x per maand |  |
| 3 | Correctief onderhoud (storingen & EOW) | Reactie/hersteltijden conform werkomschrijving punt 3.6.4 |  | Opdrachtgever (RPL/OM) en opdrachtnemer conform werkomschrijving |  | 50 euro korting per storing per dag te laat |  | 1x per kwartaal |  |
| 4 | Offerte traject | De doorlooptijd van het aanbieden van een offerte naar het constateren van een manco’s max 10 werkdagen, bij 95% van manco’s. |  | Opdrachtnemer |  | 50 euro korting per week gedurende de periode <95% |  | 1x per kwartaal |  |
| 4 | Offerte traject | Herstellen van manco na opdracht opdrachtgever max 3 maanden, bij 95% van manco’s. |  | Opdrachtnemer |  | 100 euro korting per week gedurende de periode <95% |  | 1x per kwartaal |  |

Uitwerking van de Kritische proces indicatoren

- Preventief onderhoud

Gedurende het eerste kwartaaloverleg van het nieuwe jaar zal Opdrachtgever het overzicht van de behaalde keuringen delen met opdrachtnemer. Indien niet 100% is gekeurd, waarvan minimaal 95% goedgekeurd zal een korting van toepassing worden verklaard, indien dit te wijten is aan de opdrachtnemer. In het kwaliteitsplan worden verbetervoorstellen opgenomen en uitgevoerd. Op verzoek dient dit aangepast/verbeterd te worden en opnieuw te worden voorgelegd aan Opdrachtgever.

- Preventief onderhoud

Maandelijks zal de opdrachtgever de opdrachtnemer informeren over de voortgang tijdens het maandelijkse overleg. Documenten die juist, volledig en tijdig zijn aangeleverd tellen mee voor het percentage. Ieder document dat niet op tijd wordt aangeleverd of retour richting opdrachtnemer gaat omdat deze onjuist of onvolledig is, wordt in mindering gebracht op het KPI percentage. Korting wordt tijdens het kwartaal overleg bepaald. Wanneer de KPI< 95% wordt een korting opgelegd van 50 euro per ontbrekend, onjuiste of onvolledig rapport/document per week zolang of gedurende de periode dat dit niet is teruggebracht naar tenminste 95% In het kwaliteitsplan worden verbetervoorstellen opgenomen en uitgevoerd. Op verzoek dient dit aangepast/verbeterd te worden en opnieuw te worden voorgelegd aan Opdrachtgever

Rekenvoorbeeld: Van de 100 aan te leveren rapportages en documenten zijn 90 documenten aangeleverd (5 te weinig), 3 daarvan zijn er onvolledig aangeleverd en 7 daarvan zijn er niet correct aangeleverd. Pas 2 weken later wordt dit naar 95% gebracht. Dit betekent een korting van (5+3+7) x 50 x 2=1500 euro (over 5% wordt geen korting gerekend).

- Correctief onderhoud

Opdrachtnemer levert een rapportage (overzicht) aan waaruit blijkt dat het correctief onderhoud wel/niet binnen de reactie/hersteltijden is opgeleverd. Wanneer niet binnen de reactie/hersteltijden is opgeleverd staat beschreven waarom hiervan is afgeweken (incl. toestemming) en de grootte van de overschrijding.

Indien opdrachtnemer de hinderlijke storing niet binnen de voorgeschreven termijn verhelpt (technisch gereed) wordt deze omgezet naar storing met hoge urgentie. Vanaf dat moment is de kortingsregeling van toepassing.

De korting op het correctief onderhoud wordt opgelegd per storing waarvan het correctief onderhoud niet binnen de reactie/hersteltijden is opgelost. Aan de hand van de rapportage geeft opdrachtnemer aan opdrachtgever inzicht waarom een storing wel of niet conform de werkomschrijving tijdig is opgelost.

Rekenvoorbeeld melding van storing urgentie laag: Opdrachtnemer lost deze niet in 15 dagen op, maar verhelpt deze storing op dag 23. Dit betekent een korting van 8x50=400 euro.

- Offerte traject

De doorlooptijd van het aanbieden van een offerte naar het constateren van een manco is max 1 maand, bij 95% van manco’s. De korting van 50 euro wordt opgelegd per week gedurende de periode dat het aantal uitgebrachte offertes a.g.v. een manco <95%. Manco’s beneden het drempelbedrag worden hier buiten beschouwing gelaten.

Rekenvoorbeeld: Na het verstrijken van het 1e kwartaal is bij 89% van de manco’s een offerte uitgebracht, 3 weken later wordt wel voldaan aan 95%, de korting die dan opgelegd wordt is 3x50=150 euro.

- Offerte traject

De doorlooptijd van het oplossen van een manco is max 3 maanden, bij 95% van manco’s. De korting van 50 euro wordt opgelegd per week gedurende de periode dat het aantal opgeloste manco’s <95%

Rekenvoorbeeld: 80% van de manco’s die in het 1e kwartaal zijn geconstateerd zijn na 3 maanden nog niet opgelost. 16 weken later wordt wel voldaan aan 95%, de korting die dan opgelegd wordt is 16x100=1600 euro.