## Algemeen
Programma van eisen
Eisnr. | Algemene eisen
A1 | IB is altijd op de hoogte van en conformeert zich te allen tijde aan de actueel geldende wet- en regelgeving en de daaraan gekoppelde voorschriften en protocollen.
A2 | IB zet alleen personeel in dat voldoet aan de daarvoor gestelde wet- en regelgeving die van toepassing is voor haar sector.
A3 | IB garandeert dat er gedurende de gehele contractperiode geen sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling en informeert opdrachtgever proactief over alle mogelijk vormen van (schijn van ) belangenverstrengeling.
A4 | Het IB kan zich niet beroepen op exclusiviteit voor het verlenen van de betreffende diensten. Gemeente Tilburg behoudt zich te allen tijde het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan samenwerking met non-profitorganisaties, zeer specifieke kennis of er samenhang is met andere opdrachten, de betreffende opdracht buiten de raamovereenkomst te plaatsen.
A5 | IB dient documenten in te dienen in gangbare formats( .pdf, .docx, . xlsx, .dwg, .dgn), eventueel afwijkende formats dienen in overleg te worden gekozen.
A6 | IB stelt een overall planning op van alle lopende deelprojecten (ook die in aanvraag) binnen het Kenniskwartier en houdt deze actueel.
A7 | IB heeft een coördinatieverplichting jegens interne en externe partijen die een relatie hebben met het gebied en of een deelproject. Denk hierbij aan de afdeling Stedelijke ontwikkeling gemeente Tilburg, NUTS, externe adviesbureaus etc..
A8 | Het IB dient op verzoek adviserend op te treden en of werkzaamheden uit te voeren voor de afdeling Stedelijke ontwikkeling en het Warmtebedrijf Tilburg.
Sander: @Kees, Michael: het lijkt mij nodig om ook het normboek en basisbestek ergens in het PvE op te nemen.

## Financieel
Programma van eisen
Eisnr. | Financiële eisen
F1 | Facturatie voor de geleverde diensten (zie inschrijfstaat) geschiedt gespecificeerd en toegelicht per deelproject volgens het betalingsschema, welke per deelproject wordt opgesteld.
F2 | IB stemt per deelproject een betalingsschema af met Opdrachtgever. Het betalingsschema dient zodanig te zijn dat deze in verhouding staat tot de voortgang van de werkzaamheden. Het betalingsschema dient binnen 14 dagen, na opdracht voor het deelproject, aangeleverd te worden.
F3 | Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst en acceptatie van de door IB opgestelde en gespecificeerde factuur.
F4 | De factuur wordt gespecificeerd naar projectnummer en/of werkordernummer, welke wordt verstrekt per deelproject.
F5 | Meer- en minderwerk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen en de uitvoering vindt plaats na akkoord van de opdrachtgever.
F6 | IB garandeert dat alle opgegeven prijzen en (uur)tarieven all-in zijn. De tarieven zijn, maar niet gelimiteerd, inclusief salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur, verzekeringen, reis-en verblijfskosten, parkeerkosten, wervings- en selectiekosten, vervangingskosten, kosten van keuringen, certificaten, vergunningen en ontheffingen etc. en exclusief BTW.

## HIOR
Programma van eisen
Eisnr. | HIOR
H1 | IB dient de HIOR-richtlijnen te gebruiken/ toe te passen voor het ontwerp in alle ontwerpfases (SO, VO, DO en UO).
H2 | IB en opdrachtgever verifiëren en valideren het ontwerp aan de HIOR-richtlijnen via het online platform voor alle ontwerpen per ontwerpfase. Eventuele toelichtende documenten of onderbouwing(en) ter goedkeuring aanbieden via het online platform.
H3 | IB dient alle aanvullende eisen en wensen (welke ontwerprichtlijnen zijn) van OG en alle relevante stakeholders te inventariseren en vast te leggen in HIOR gedurende het ontwerpproces.
H4 | Aanvullende eisen en wensen, welke geen ontwerpirchtlijnen zijn dienen in een programma (als Relatics) bijgehouden te worden.
H5 | IB dient de ontwerpen in alle fases te toetsen aan HIOR. Pas nadat aan alle richtlijnen is voldaan wordt het project (door OG) gepromoveerd naar de volgende ontwerpfase.
H6 | IB dient alle geïnventariseerde raakvlakken (in voortraject door OG of IB) op te nemen in HIOR en eventuele knelpunten met bestaande eisen en wensen op te lossen.
H7 | IB kan/ mag van HIOR-richtlijnen afwijken mits gemotiveerd en in overleg met de per vakdiscipline betreffend vakadviseur.

## Projectmanagement
Programma van eisen
Eisnr. | Projectmanagement
P1 | IB stelt per deelproject een detailplanning op, deze dient binnen 10 werkdagen na Project Start Up (PSU) aangeleverd te worden. Hierin zijn de volgende onderdelen (niet limitatief) opgenomen: te leveren producten, onderzoeken, vergunningen, werksessies, reviewronden, overleggen, bewonersavonden, evt. EMVI-beloften, opleverdatum etc..
P2 | IB dient een plan van aanpak (werkwijze, welke adviseurs/ functionarissen incl. onderbouwing, aanpak, planning en begroting) in te dienen voor het betreffend deelproject. Deze dient ook binnen 10 werkdagen na PSU aangeleverd te worden bij OG.
P3 | IB dient in de planning per deelproject rekening te houden met de looptijd van de tussentijdse onderzoeken.
P4 | De planning dient gedurende de opdracht door IB actueel gehouden te worden. Indien Opdrachtgever om een geactualiseerde planning verzoekt, dient deze binnen 3 werkdagen verstrekt te worden.
P5 | IB stelt maandelijks een voortgangsrapportage op met de volgende onderdelen: voortgang op hoofdlijnen, knelpunten in de voortgang, detailplanning (met standlijn), communiatie met derden, stakeholderoverzicht, geactualiseerd risicodossier etc. Het voortgangsdossier wordt opgesteld voor het totale gebied.
P6 | IB dient 1 maal per maand een voortgangsoverleg in te plannen met de projectleider en contractmanager Openbare Ruimte van de gemeente Tilburg. Het voortgangsrapport dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het overleg gedeeld te worden.
P7 | IB dient 1 maal per jaar een evaluatie en teambuilding te organiseren voor rekening IB.
P8 | IB zorgt voor verslaglegging van alle overleggen met Opdrachtgever en stakeholders en deelt deze, binnen 3 werkdagen, met OG. IB dient in zijn plan van aanpak per deelproject aan te geven hoeveel, wanneer en welke overlegmomenten plaatsvinden.
P9 | IB dient aan te tonen op welk wijze de producten vermeld in het programma van eisen voldoen aan de gestelde eisen (Relatics of gelijkwaardig).
P10 | IB dient inzichtelijk te maken op welke wijze de opmerkingen van de Opdrachtgever op de diverse documenten zijn verwerkt in de nieuwe versie van dat document.

## Voorbereiding
Programma van eisen
Eisnr. | Voorbereidende werkzaamheden
V1 | IB voert een stakeholder- en omgevingsanalyse uit en deelt deze met OG. Het aanlevermoment dient in de planning te zijn opgenomen. Toelichting: Om een gedragen proces te krijgen dienen de stakeholders vroegtijdig te worden meegenomen. Het is belangrijk om te weten wie allemaal betrokken moeten worden in het deelproject om de samenwerking te stimuleren. Maak ook gebruik van de kennis van de projectleider en wijkregisseur van de gemeente. Dit zorgt voor draagvlak en versterkt mogelijk de karakteristiek van een buurt of wijk.
V2 | IB moet mogelijke tegenstrijdigheden tussen eisen inzichtelijk maken en mogelijke oplossingen voorleggen aan OG. Dit geldt ook voor conflicterend beleid.
V3 | IB moet een raakvlakkenanalyse uitvoeren voor het gehele ontwikkelgebied en per deelproject. De uitkomst hiervan is een raakvlakkentabel, het aanlevermoment van de raakvlakkentabel dient in de planning te zijn opgenomen.
V4 | IB dient bij aanvang van het contract een risicoanalyse uit te voeren en hierover een risicosessie te organiseren. Hierin dienen ook veiligheids- en gezondheidsrisico's meegenomen te worden. De uitkomsten van deze sessie dienen in een risicodossier (RISMAN) aangeleverd te worden aan OG. De risicosessie en het aanleveren van het dossier dienen te zijn opgenomen in de planning.
V5 | IB dient bij aanvang van een deelproject een risicoanalyse uit te voeren en hierover een risicosessie te organiseren. Hierin dienen ook veiligheids- en gezondheidsrisico's meegenomen te worden. De uitkomsten van deze sessie dienen in een risicodossier (RISMAN) aangeleverd te worden aan OG. De risicosessie en het aanleveren van het dossier dienen te zijn opgenomen in de planning.
V6 | IB dient het risicodossier actueel te houden tot het einde van het deelproject, actualisatie geschiedt op basis van voortgangsoverleggen, ontwerpoverleggen en inzichten tijdens het gehele proces etc.
V7 | De beschikbaar gestelde onderzoeken en informatie dient IB te toetsen op volledigheid.
V8 | Gebiedsbreed en per project dient IB inzichtelijk te maken welke onderzoeken en vergunningen benodigd zijn en in overleg met OG te bepalen wie de onderzoeken en vergunningen aanvraagt.
V9 | IB moet zorgdragen voor de tijdige aanvraag van onderzoeken en vergunningen, zodat er geen vertraging in de planning voorkomt.
V10 | IB stelt een gebiedsbreed V&G-plan op en houdt deze actueel. Na iedere ontwerpfase dient het V&G dossier aangeleverd te worden.
V11 | IB is V&G coördinator tijdens de uitvoering van het ontwerpproces.

## Ontwerpfase
Programma van eisen
Eisnr. | ontwerpfase
O1 | IB dient duurzame en of circulaire principes/ oplossingen mee te nemen in ontwerpen. OG is op dit moment binnen 1 van haar projecten bezig met het ontwikkelen van een blauwdruk voor circulaire en duurzame principes binnen de diverse ontwerpfases. Deze kunnen onderdeel worden van het ontwerptraject van de deelprojecten binnen dit contract.
O2 | Per deelproject dient IB een participatieplan (in samenwerking met afdeling communicatie van OG) op te stellen en in overleg met OG dienen de eventuele acties (stakeholdersoverleggen, bewonersavonden e.d.) bepaald en vastgelegd te worden.
O3 | In het participatieplan dienen activiteiten, die het IB uitvoert, om de bewustwording bij inwoners met betrekking tot kilimaatadaptatie te stimuleren, omschreven te worden.
O4 | Het IB dient een (SO), VO, DO en UO op te stellen.
O5 | OG plaatst tijdens toetsmomenten opmerkingen op de geleverde pdf bestanden. IB dient op de pdf bestanden een reactie te plaatsen bij elke opmerking, waarin wordt vermeld hoe de opmerking wel/ niet is verwerkt.
O6 | IB dient zich te houden aan de detailniveaus van de ontwerpen, welke dienen te voldoen aan de gestelde eisen in HIOR en bijlage 05.
O7 | In elke fase dienen de in het HIOR vastgestelde eisen door IB integraal te zijn verwerkt, zodanig dat er zich geen tegenstrijdigheden voordoen tussen de eisen en de ontwerpen.
O8 | Per fase levert IB een ontwerpnotitie op, welke gemaakte keuzes onderbouwd, zodat te allen tijde te achterhalen is waarom keuzes zijn gemaakt.
O9 | IB stelt een raakvlakkenoverzicht op (op tekening (.pdf en .dwg)) kabels en leidingen, welke de impact op het project i.r.t. andere disciplines omschrijft, eigenaren inzichtelijk maakt en mogelijke risico's in kaart brengt.
O10 | Aan de hand van het raakvlakkenoverzicht dient IB de uitgangspunten voor het VO te bepalen in samenspraak met de adviseur Kabels en Leidingen van OG.
O11 | IB moet de ontwerpen (SO), VO laten toetsen en accorderen door NUTS en telecombedrijven op haalbaarheid.
O12 | Het IB moet informatie uit eventuele nadere onderzoeken (o.a. proefsleuven) omtrent K&L dient aan te leveren bij de adviseur K&L van OG.
O13 | In het geval er geen nader onderzoek naar K&L heeft plaatsgevonden dient IB dit als notitie op alle volgende ontwerpstukken te worden opgenomen.
O14 | Bij het VO dient IB een knelpuntenanalyse op te stellen en aan te leveren waarin uitkomsten van nadere onderzoeken, BEA, proefsleuven e.d. in zijn verwerkt. Dit dient besproken te worden met de adviseur K&L.
O15 | Bij het VO dient IB een knelpuntenanalyse op te stellen en aan te leveren waarin knelpunten getoetst aan het regieplan openbare ruimte en ondergrond zijn verwerkt. Dit dient door IB bepsroken te worden met de stedenbouwkundige (Afdeling Stedelijke ontwikkeling).
O16 | Het IB dient bij DO een verlegplan voor Kabels en Leidingen op te leveren.
O17 | Op basis van het geaccepteerde definitieve VO moeten de netbeheerders aanvangen met het offertetraject ter voorbereiding op de uitvoering. De indicatieve voorbereidingstijd is circa 60 weken. De actuele voorbereidingstijd is op te vragen bij de netbeheerder. Hierdoor ligt dit traject vaak op het kritieke pad m.b.t. de projectplanning. Het aanvragen van de offertes gebeurt door het IB, stem hiermee de voorbereiding van de aanvraag af. IB is verantwoordelijk voor coördinatie tussen NUTS, IB en OG.
O18 | IB dient een grondbalans op te stellen, hiervoor dient het IB een format op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan het projectteam van OG

## Kostenraming
Programma van eisen
Eisnr. | Kostenraming
K1 | IB dient een kostenraming volgens het SSK-2018 model op te stellen. Deze dient per fase in een deelproject, tezamen met alle ontwerpdocumenten, aangeleverd te worden.
K2 | De raming dient hoeveelheden en een prijzenboek te bevatten met daarin een nadere onderbouwing van hoeveelheden en eenheidsprijzen/ kostenkengetallen. Deze dienen gebaseerd te zijn op onderbouwde productienormen en uurtarieven.
K3 | De kostenraming dient door IB iedere ontwerpfase opgesteld en of geactualiseerd te zijn volgens de gestelde voorwaarden in bijlage 06.
K4 | IB dient in de kostenramingen rekening te houden met een % (nader vast te stellen) elektrisch materieel.
K5 | IB dient in de kostenramingen rekening te houden met innovatieve oplossingen t.a.v. circulariteit en duurzaamheid.

## Contract en aanbesteding
Programma van eisen
Eisnr. | Contract- en aanbestedingsfase
C1 | IB moet de benodigde contractdocumenten (o.b.v. format OG) behorend bij contractvorm (UAV of UAV-gc 2025) opstellen en aanleveren. Formats zijn opgenomen in bijlage 02.
C2 | IB stelt de Opdrachtgever in staat om reviews te laten uitvoeren op de contractdocumenten en verwerkt deze herleidbaar en aantoonbaar (reviewlijst in Relatics of gelijkwaardig).
C3 | Alle bijlagen behorend bij de contracten zijn te vinden op https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/.
C4 | De benodigde contractdocumenten moeten gebaseerd zijn op de door de Opdrachtgever opgestelde formats/sjablonen. Bij ontbreken van formats/sjablonen dient het IB deze documenten te vervaardigen. De Opdrachtgever stelt in ieder geval het "RAW Basisbestek gemeente Tilburg" beschikbaar via de volgende site: https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/.
C5 | UAV-gc: IB stelt een basis UAV-gc (a.d.h.v. het format in bijlage 02) contract op, welke gebruikt zal worden voor alle uitvoeringswerken binnen het Kenniskwartier.
C6 | UAV-gc: IB vervaardigt een contractbeheersplan toegespitst op de gemeentelijke organisatie waarin de contractbeheervisie, toetsaspecten en -procedure, rollen en verantwoordelijkheden van het projectteam in uitvoering eenduidig zijn vastgelegd.
C7 | UAV-gc: IB stelt een projectspeficiek toetsplan op met daarin de aanbieding van de aanbesteding verwerkt. In afstemming met de contractmanager en uitvoeringsmanager van OG.
C8 | UAV/RAW: IB stelt een uitvoeringsontwerp (UO) (bestektekeningen) in DWG en PDF op. Voordat aan het bestek begonnen wordt dienen deze goedgekeurd te zijn.
C9 | UAV/RAW: Het IB mag geen nieuwe ontwerpkeuzes aan het UO toevoegen, het UO moet een verdere uitwerking zijn van het DO.
C10 | UAV/RAW: De naamgeving van de tekeningen dient IB conform basisbestek 2.1 Algemene gegevens 01 tekeningen aan te houden.
C11 | UAV/RAW: IB moet voor start van de werkzaamheden aan het bestek de laatste versie van het basisbestek opvragen via de volgende site: https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/.
C12 | UAV/RAW: Bestektechnische zaken dient IB afgestemd te hebben met OG middels bijlage "checklist bestekken" alvorens met het opstellen van het bestek aangevangen wordt.
C13 | UAV/RAW: Bij oplevering van het concept bestek moet IB een notitie voegen waarin openstaande zaken (hiermee worden ook @@ bedoeld) in het bestek, vragen en andere onduidelijkheden die bij opstellen concept naar voren zijn gekomen, zijn beschreven. Hiermee worden alleen zaken bedoeld die op het laatste moment naar boven zijn gekomen. De opdrachtgever verwacht een 99% ingevuld conceptbestek. Bij het maken van het bestek is er tussentijds altijd gelegenheid tot het stellen van vragen.
C14 | UAV/RAW: IB stelt een bestek incl. bijbehorende bijlagen en op basis van UO op.
C15 | UAV/RAW: De door het IB te vervaardigen contractdocumenten zijn minimaal: RAW-bestek inclusief bijlagen, plan Tijdelijke verkeersmaatregelen, evt. uitkomst berekening en tekening gemalen en drukrioolsysteem.
C16 | UAV/RAW: IB draagt zorg voor de compleetheid van de contractdocumenten zodat de aannemer na gunning in staat is om het werk uit te voeren.
C17 | IB draagt zorg voor het beantwoorden van de Nota van Inlichtingen en draagt zorg dat de juiste adviseurs van OG worden aangehaakt.
C18 | IB stelt de definitieve contractdocumenten (UAV of UAV-gc) op, waarin de Nota('s) zijn verwerkt.
C19 | IB is aanwezig bij de startbijeenkomst met de winnende inschrijver van het project.
C20 | IB neemt als adviseur deel aan het projectteam tijdens de uitvoering en bewaakt hiermee gemaakte keuzes tijdens het ontwerptraject.

## Gebied
Programma van eisen
Eisnr. | Kernteam
G1 | IB formeert een vast kernteam met minimaal de volgende functies: Projectleider, ontwerpleider, omgevingsmanager, beheerder CDE.
G2 | De projectleider dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: HBO+ werk en denkniveau. Minimaal 10 jaar werkzaam als projectleider en minimaal 5 jaar ervaring in het leiding geven op grote relevante openbare ruimte projecten .
G3 | De ontwerpleider dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: HBO werk en denkniveau. Minimaal 5 jaar ervaring als ontwerpleider op grote relevante openbare ruimte projecten.
G4 | De omgevingsmanager dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: HBO werk en denkniveau. Minimaal 10 jaar ervaring met projeten in de openbare ruimte en minimaal 3 jaar ervaring als omgevingsmanager.
G5 | De beheerder CDE dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: HBO werk en denkniveau. Minimaal 5 jaar ervaring. Aantoonbare ervaring met beheren van grote hoeveelheden data en begeleiden van grote projecten op gebied van data en GIS. Ervaring met Autodesk.
Eisnr. | Gebiedsteam
G6 | IB formeert een vast gebiedsteam met minimaal de functies zoals omschreven in 'overzicht functies KKW'.
G7 | IB borgt eerder opgedane kennis en nieuwe ontwikkelingen voor toekomstige deelopdrachten.
G8 | IB zorgt voor een locatie binnen het kenniskwartier waar zij minimaal 4 uur per week aanwezig is voor o.a. inloop inwoners, deelname aan fieldlabs e.d..
G9 | Actief betrekken van stakeholders door het ograniseren van bijeenkomsten, inloopmomenten, fieldlabs e.d..
G10 | Zorgdragen voor afstemming met de afdeling communicatie over naar buiten te brengen informatie.
G11 | IB dient 1 x per maand een voortgangsoverleg te organiseren, voorzitten en notuleren van 3 uur. Dit dient op locatie te gebeuren om het team van de gemeente bij te praten over de ontwikkelingen en diverse onderwerpen te bespreken.
Eisnr. | Gebiedsonderzoeken
G12 | IB stelt een plan van aanpak op waaruit blijkt welke onderzoeken in welke fase uitgevoerd kunnen worden en hoe lang deze geldig zijn.
G13 | IB moet alle actuele/ uitgevoerde onderzoeken beschikbaar houden via databeheer.
G14 | IB dient de uitvragen voor aanvullende onderzoeken te coördineren en zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde documenten (zowel via onze interne raamcontracten als externe offertes).
G15 | IB dient de onderzoeksfase door derden te coördineren.
G16 | IB dient de afstemming met het CPW (Coördinatiepunt weggebruik) van de OG te coördineren.

## Databeheer
Programma van eisen
Eisnr. | Databeheer
D1 | IB moet alle bestaande tekenbestanden en overige data actueel te houden.
D2 | IB moet ervoor zorgdragen dat de laatste set bestanden en data via een (bv. GIS) platform beschikbaar zijn.
D3 | IB moet nieuwe tekenbestanden aan het platform toevoegen indien deze beschikbaar zijn.
D4 | IB moet visies omzetten naar tekenbestanden.
D5 | Het uitwerken van hoofdlijnenontwerpen dient door het IB uitgevoerd te worden.
D6 | IB moet ervoor zorgdragen dat ruimteclaims toegevoegd worden.
D7 | IB dient beheersyssteem actueel te houden.
D8 | Bij wijzigingen in de visie en data moet IB de knelpunten in beeld brengen.
D9 | IB neemt deel aan het programma data en AI (onderwijsinstellingen binnen het Kenniskwartier gebruiken AI om knelpunten te signaleren en anders te ontwerpen).
D10 | IB stelt CDE Autodesk beschikbaar aan OG (Overzetten naar eigen systeem, hulp van IB).

## Regiedocument
Programma van eisen
Eisnr. | Regiedocument openbare ruimte en ondergrond
R1 | IB dient een regiedocument op te stellen in overleg met OG
R2 | IB dient inzicht te bieden in de opbouw van de ondergrond (inventarisatie, opbouw, hoogten, kabels en leidingen, grondwater, etc.)
R3 | IB dient inzicht te bieden in wat bovengronds van belang is (inventarisatie, bomen, ruimtebeslag, nutsvoorzieningen, parkeren, etc.)
R4 | Het regiedocument dient gefundeerd te zijn op maatvaste digitale ondergronden
R5 | Het regiedocument is een integraal SO van de Openbare Ruimte op een SO+ niveau.
R6 | Het regiedocument dient een weergave te zijn van de gestelde ambitie in het omgevingsprogramma kenniskwartier
R7 | Het regiedocument dient van dien aard te zijn dat het individuele buurten en projecten, van een samenhangend- en project overstijgend kader kan voorzien
R8 | Het IB dient te checken of de data goed is en dient deze te verwerken in het systeem
Sander: @Kees, Michael: het lijkt mij nodig om ook het normboek en basisbestek ergens in het PvE op te nemen.