## Voorblad
Voorblad Ontwerp RI&E Veiligheid
Project- of contractnaam | C1-2-3-4-6-7 | Opgesteld op | 2025-01-27
Clusternaam (voor PPO) |  | Versie | V2
Contractvorm |  | Opgesteld door | G. Hoekstra
|  | Gecontroleerd door V&G-coördinator | Erik de Pauw | nog geen review plaatsgevonden
Algemene informatie
Versie gebruikte sjabloon: 2.1 d.d. 11-05-2021 / Sjabloon beheerder: De Veiligheidspool (VeiligheidInProjecten@rws.nl)
Note on B1: Hele tabblad is nog niet ingevuld
Note on F3: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.

## Risicosessies
Risicosessies Ontwerp RI&E Veiligheid
Risicosessies | Datum risicosessie | Projectfase | Scope risicosessie | Aanwezigen risicosessie
Risicosessie 1 | 2023-12-14 | voorbereiding contract C5 | tailoring RIE bestrijding verontreiniging oppervalk en onderhoud materieel | Jan Cobussen Wopke Kuiper Bert Onderweegs
Risicosessie 2 | diverse | algemeen | diverse risico en V&G sessies gehad in 2024 met het project team om V&G aan te scherpen en te kallibreren. Dit heeft o.a. geresulteerd in het V&G jaarplan. Aspecten van het jaarplan en de sessies, alsmede geleerde lessen van de afgelopen jaren zijn meegenomen als verbetering in de C1-7 aanbesteding | n.v.t.
Risicosessie 3 | 2025-01-20 | voorbereiding contract C1-2-3-4-6-7 | In de C5 tender was al uitgebreid aandacht voor BTO en RIE, hierop is voortgebouwd voor deze tender. Contract C1-2-3-4-67-7. Alle contract eisen doorgenomen en beoordeeld of er een risico of dilemma is, en of deze in de BTO of in de RIE thuishoort. Scope aanscherpen: BTO en RIE gericht op arbeidsveiligheid (niet op effectiviteit van inzetten en behalen inzet doelen, omdat dat al de hoofdscope is van de contracten. (dus bijvoorbeeld 'vertraging' als gevolg, zit niet meer in de scope van deze RIE) | Coes-Kuipers, Jorinde (RWS PPO); Zeinstra-Helfrich, Marieke (RWS VWM); Kuipers, Wopke (RWS VWM); Bosch, Thymon (RWS PPO); Stolk, Ruben (RWS VWM); Cobussen, Jan (RWS VWM); Hoekstra, Gerke (RWS VWM); Rietveld, Melanie (RWS PPO);
Risicosessie 4
Note on E4: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E6: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E7: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.

## Werkblad RI&E C1-7
| Werkblad RIE ontwerpfase aanbesteding C1-2-3-4-6-7 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
Het oranje deel, in te vullen door Opdrachtnemer.
| Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/ activiteit (indien van toepassing) | Locatie/ specifieke plek | Gevaar | Risico/beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | Fine & Kinney | [7 empty] | Overweeg opname in Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen Uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie |  | Actiehouder | Fine & Kinney | [7 empty] | Restrisico's | Datum
[10 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore | [9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore |  |  |  | Volledig ingevuld risico | Risico gereduceerd | Actueel risico
| ? | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld«
| Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden / activiteit | Locatie / specifieke plek | Gevaar | Risico / beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | E1 | E12 | B1 | B12 | W1 | W12 | R11 | R12 | Opnemen in Risicodossier? | Allocatie | Maatregel of contracteis | Status (allocatie OG) | (Invul)datum | Uitleg arbeidshygiënische strategie | Maatregelen | Actiehouder | E2 | E3 | B2 | B3 | W2 | W3 | R21 | R22 | Restrisico's | Revisie + datum | R-volledig | Reductie | R-actueel
| 1 | Sessie 3 | Alle relevante veiligheidsdomeinen |  | Alle typen wateren | Werken op/in verontreinigd gebied | Veiligheid niet voldoende georganiseerd | * Niet genoeg aandacht voor V&G bij OG * V&G plannen van ON niet op niveau * Geen mechanisme om implementatie vast te stellen en te verbeteren | Diverse effecten | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | OG-Technisch Manager | OG Toevoegen aan contract: 1. Nieuwe ON krijgt 3 maanden implementatietijd om veiligheidsorganisatie in te richten 2. V&G management systeem is als eis toegevoegd aan contract (geschiktheidseis) | In uitvoering | voor publicatie aanbestedings-stukken | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | nvt | [11 empty] | Ja | Ja | 252
| 2 | Sessie 3 | Alle relevante veiligheidsdomeinen |  | Alle typen wateren | Werken op/in verontreinigd gebied | Kennis en kunde medewerkers ON niet voldoende | * Medewerkers ON niet voldoende ervaren, getraind, begeleid en/of opgeleid | Diverse effecten | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | ON | OG Toevoegen aan contract: ON voegt opleidingsmatrix toe aan aanbieding, na gunning wordt deze periodiek besproken | In uitvoering | voor publicatie aanbestedings-stukken | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 252
| 3 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Onder water werkzaamheden | Alle typen wateren | Duiken - Werken in/onder water | Vast komen te zitten cq verstrikt raken onder water | * Onbekendheid met object * Locatie en project specifieke risico's niet goed beoordeeld en beheerst * Inzet onvoldoende gekwalificeerde duikteams | * Persoonlijk letsel * Verdrinking, onderkoeling, etc. | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | OG-Technisch Manager | OG Toevoegen aan contract: PPO kader veiligwerken onder water is opgenomen in het contract als voorgeschreven werkwijze ON ON werkt maatregelen uit, hoe risico's worden beheerst en hoe aan richtlijn veilig werken onder water invullig wordt gegeven. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 270
| 4 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Werken op en nabij water | Varende schepen en materieel | Werken op en rond het water | Te water raken | * Uitglijden, mis stappen * Onbekendheid met materieel * Overstappen op veegarm en varende schepen | * Persoonlijk letsel * Onderkoeling * Verdrinking | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 252
| 5 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Uitvoering werkzaamheden | Alle typen wateren | Doorwerken tijdens extreme (weers)omstandigheden | Ontstaan gevaarlijke situaties/handelingen door werken in extreem weer | * Onvoldoende kennis van weersverwachtingen * Doorwerken vanuit spoed (oververmoeidheid) * Onvoldoende focus of coördinatie van de werkzaamheden * Te weinig personeel/geen aflossing * Geen beschutting voor personeel (inclusief tijdens pauzes/wachten) | * Veiligheid niet in acht nemen * Oververhitting * Onderkoeling * Ongevallen met letsel * Fysieke en mentale belasting | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 108 | √ | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 108
| 6 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Inzet en onderhoud ruimingsmaterieel | Alle typen wateren, Strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij ON en OG. | Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | * Beknelling bewegende delen * Verkeerd gebruik * Falen materieel. | * Geen of onvoldoende afscherming van bewegende delen van machines en afwezigheid noodknop * Bediener onbekend met materieel *Materieel niet geschikt voor het werk of niet in goede staat. | Ongeval met letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 252
| 7 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Bergen, borgen en veiligstellen objecten | Alle typen wateren, Strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij ON en OG. | Hijswerk en fysieke belasting | Overbelasting mens en materieel bij bergen, borgen en veiligstellen | * Materiaal niet geschikt voor hijswerk * Niet genoeg mensen beschikbaar voor de uit te voeren taak | Ongeval met letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 84 | √ | ON | 1. ON maakt beoordeling per situatie hoeveel mensen er nodig zijn voor veilige uitvoering 2. ON Bij hijswerk alleen gebruik van gecertificeerde materialen van voldoende sterkte (ivm vaak onbekend gewicht is overdimensionering waarschijnlijk vereist) |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 84
| 8 | Sessie 3 | Machineveiligheid | Inzet en onderhoud ruimingsmaterieel | Alle type wateren en op strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij ON of OG | Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | Getroffen worden door hoge druk olie | lekkage hydrauliek Slangen en leidingen niet geschikt en/of ongekeurd. | Ongeval met letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 63
| 9 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Hulpverlening | Alle typen wateren | Werken op (verontreinigde) locatie | Geen benadering mogelijk voor verlenen van hulp door aanwezigheid van onbekende (gevaarlijke) stoffen | Stofinformatie niet bekend Beperkte reddingsvoorzieningen door ontbreken juiste middelen i.r.t. hulpverlening in omgeving met gevaarlijke stoffen | Aantasting gezondheid, Hulpverlening wordt laat,verkeerd of niet uitgevoerd | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | ON | ON overweegt BHV bij maken PvA |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 42
| 10 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Onderhoud aan CR6 houdende oppervlakken van bestrijdingsmaterieel | Strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij ON | Gevaarlijke stoffen Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | Blootstelling aan Cr6 | * Verwijderen van coatings met onbekende samenstelling * Geen monstername uitgevoerd voor uitvoering werkzaamheden * Onjuist/geen gebruik van PBM's bij werkzaamheden | Aantasting gezondheid | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 84 | √ | ON | OG informeert ON over materiaal dat verdacht is van CR6 via MARAD. In het contract wordt verwezen naar beehersregime chroom-6 versie 2.0. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 84
| 11 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Opruimwerkzaamheden en schoonmaken materieel | Alle typen wateren | Gevaarlijke stoffen Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | Blootstelling aan (damp van) gevaarlijke stoffen (inclusief CMR stoffen) | * Stoffen en blootstelling onbekend * Geen procedure voor beoordelen blootstelling en maatregelen (inclusief gasmeten en PBM's) | * Schade aan gezondheid * Persoonlijk letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | OG toevoegen aan contract: referentie naar RWS process gevaarlijke stoffen + toevoegen eis aan IVP dat dit ON specifiek wordt uitgewerkt | In uitvoering | voor publicatie aanbestedings-stukken | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 63
| 12 | Sessie 3 | Brandveiligheid | Ruimen van gevaarlijke stoffen | Alle typen wateren, Strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij ON en OG. | Gevaarlijke stoffen Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | Brand / explosie | * Stoffen en risico profiel onbekend * Vlampunt van te ruimen stof is lager dan 60⁰C * Geen procedure voor beoordelen en beheersen van explosie- en brandrisico's | * Ongeval met letsel dodelijke afloop | 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 480 | √ | ON | OG toevoegen aan contrac: referentie naar RWS process gevaarlijke stoffen t (+ toevoegen risico's mbt explosie (voorheen eis om vlampunt te bepalen met test) OG (Gerke) check met Bart: kan LEL meting dit risico afvangen (ipv vlampuntmeting) | In uitvoering | voor publicatie aanbestedings-stukken | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 480
| 13 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Ruimings en onderhouds- werkzaamheden | Alle typen wateren | Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | Blootstelling hoog geluid niveau, | Geluidproductie aandrijving haspel, generator sets en ander materieel | Gehoorschade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 27 | n.v.t. | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 27
r | 14 | Sessie 3 | Elektrische veiligheid | Tijdens ruimen en tijdens onderhoud | Alle typen wateren, Strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij ON en OG. | Werken op locatie | Electrocutie door werken met elektriciteit op en rond water | * Gebruik normale 220v apparatuur in natte omgeving * Elekrische apparatuur niet geschikt of niet in goede staat * Ondeskundig personeel | Ongeval met letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 126
| 15 | Sessie 3 | Integrale beveiliging | Derden verkrijgen toegang tot terrein. | Strategische locaties voor beheer en onderhoud materieel/ op locatie bij OG | Afscherming (werk)locaties | Onbevoegde personen op RWS locatie | * Verlies sleutels/toegangspas RWS locaties * Hek/deur open laten staan bij werkzaamheden * Derden hebben tegang tot materieel met kans op vandalisme / diefstal | Materieel niet bruikbaar / beschikbaar voor ruimen vertraging in opruimwerk | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. | ON |  |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 54
| 16 | Sessie 3 | Nautische veiligheid | Werken op en nabij water | Alle typen wateren | Werken in of nabij vaarweg | Verstoring scheepvaart en opruimproces | Onvoldoende maatregelen zijn genomen om de scheepvaart in kennis te stellen van tijdelijke wijziging situatie | Ongeplande stremming, Blokkade doorvaart, verlies van controle scheepvaart verkeer, aanvaring | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | OG | OG organiseerd een veilige werklocatie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | nvt | [11 empty] | Ja | Nee | 18
| 17 | Sessie 3 | Nautische veiligheid | Werken op en nabij water | Alle typen wateren | Werken met vaartuigen in verschillende omstandigheden | Incident tijdens varen of uitvoeren werkzaamheden | * Vaartuig niet geschikt voor omstandigheden, taak of werklocatie * Onvoldoende maatregelen om diverse nautische risico's te beheersen (communicatie, slecht weer, noodgevallen, werken in het donker, etc.) | Diverse effecten | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | ON te beoordelen en uitwerken risico mbt inzet vaartuigen: welke eisen worden aan het vaartuig gesteld? En welke maatregelen worden genomen (hoeveelheid mensen, veiligheidsmiddelen, communicatiemiddelen, etc.) |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 270
| 18 | Sessie 3 | Sociale veiligheid | Opruimwerkzaamheden | Alle typen wateren | Afscherming (werk)locaties | Confrontatie tussen gebruikers van het verontreinigd gebied en "ruimploegen" | * Hinder voor gebruikers door bijv. werkzaamheden of afsluiten van doorgaande (vaar)route of sluis * Weg- of vaarweggebruikers niet of onvoldoende geinformeerd over afsluitingen en/of alternatieve routes * Ontbreken afscherming van werklocaties, waardoor onbevoegde (en agressieve) personen op werklocatie kunnen komen | Lichamelijk letstel, materiele schade, negatieve beleving (stress), imagoschade, verstoring van werkzaamheden verstoring prive relaties (dader en slachtoffer kunnen elkaar kennen met als risico dat het "veldwerk" mee naar huis genomen wordt) | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 12 | n.v.t. | OG | OG OvD borgt veilige werkplek bij druk door publiek/vaarweggebruikers en/of stoffelijke overschotten |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 12
| 19 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Uitvoering werkzaamheden | Alle typen wateren | Uitvoeren van (op)ruim werkzaamheden op (verontreinigde) locatie | Ontstaan gevaarlijke situaties/handelingen | * Druk van publiek/ vaarweggebruiker i.v.m. niet beschikbaar zijn objecten of vaarweg, tijdelijke stremming of andere routering * Aantreffen stoffelijke overschot bij berging van objecten. | Langdurige uitval van medewerkers, Hoge PSA Kennis verlies, | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 36 | n.v.t. | OG | Nazorg door crisis organisatie RWS is ook voor ON OvD borgt veilige werkplek bij druk door publiek/vaarweggebruikers en/of stoffelijke overschotten |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | nvt | [11 empty] | Ja | Nee | 36
| 20 | Sessie 3 | Arbeidsveiligheid | Uitvoering werkzaamheden | Alle typen wateren | Inzet vrijwilligers | Ontstaan gevaarlijke situaties/handelingen door inzet vrijwilligers | * Vrijwilligers niet voldoende ervaren, getraind, begeleid en/of opgeleid *ON door verminderde focus op eigen werkzaamheden door begeleiden en instrueren vrijwilligers. | Ongeval met letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 36 | n.v.t. | OG | OG Verwijzing in contract naar RWS richtlijnen voor inzet vrijwilligers Actie intern: richtlijn beschikbaar maken voor OvD | In uitvoering | voor publicatie aanbestedings-stukken | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 36
[36 empty] | Nee | Nee | 0
[36 empty] | Nee | Nee | 0
[36 empty] | Nee | Nee | 0
[36 empty] | Nee | Nee | 0
[36 empty] | Nee | Nee | 0
[36 empty] | Nee | Nee | 0

## Dashboard (hidden)
Dashboard Ontwerp RI&E Veiligheid
|  | Initiele risico's | Risico's na maatregelen
| Zeer hoge risico's | #REF! | #REF!
| Hoge risico's | #REF! | #REF!
| Substantiele risico's | #REF! | #REF!
| Mogelijke risico's | #REF! | #REF!
| Aantal lichte risico's | #REF! | #REF!
Aantal
| Volledig ingevulde risico's | #REF!
| Onvolledige risico's ingevuld | #REF!
Aantal
| Risico's gereduceerd | #REF!
| Risico's nog niet (voldoende) gereduceerd | #REF!
Aantal
| Nog niets ingepland | #REF!
| Ingepland | #REF!
| In uitvoering | #REF!
| Afgerond | #REF!
Aantal
| 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | #REF!
| 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | #REF!
| 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | #REF!
| 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | #REF!
| 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | #REF!
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Bron
Toelichting kolom Bron
Vermeld in kolom “bron” waar het geïnventariseerde risico ter sprake is gekomen. Voorbeelden: • Risicosessie [datum]; • VTW [referentie]; • IVD [referentie]; • BTO-keuze [referentie]; • Object RI&E [referentie]; • Risicodatabase Veiligheid in Projecten; • Vooronderzoek CE, Asbest, Chroom-6, verontreinigd grond, teerhoudend materialen [referentie]; • Voorgaande Ontwerp-RI&E’s, bijv. bij prestatiecontracten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Werkzaamheden
Werkzaamheden / activiteit
Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden: | Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden:
Werkzaamheden
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Veiligheidsdomein
Veiligheidsdomein
Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico. |  | Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico.
Definities veiligheidsdomeinen |  | Definities veiligheidsdomeinen
NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  | NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.)
Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken.
Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg.
Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee.
Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste.
Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installaties.
Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines.
Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties.
Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels.
Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie.
Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.
Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand.
Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van RWS kunnen aantasten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Locatie_Specifieke plek
Locatie / specifieke plek
Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden: |  | Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden:
Werkzaamheden | Locatie / specifieke plek
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20)
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Gevaar_Risico_Oorzaak_Effect
Gevaar, risico, oorzaak en effect
Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat. | [5 empty] | Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat.
Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*." | [5 empty] | Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*."
Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden. | [5 empty] | Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden.
* Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga | [5 empty] | * Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga
Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt." | [5 empty] | Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt."
Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s. | [5 empty] | Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s.
Werkzaamheden | Locatie / Specifieke plek | Gevaar | Risico | Oorzaak | Effect
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden | Bordes op 13 meter hoogte | Naar beneden vallen | Bordes is niet afgeschermd | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw | Gladde traptreden | Uitglijden en vallen van de trap | Aangroei mos en antislip laag versleten | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1 | Scherpe uitstekende machinedelen langs looppad | Snijwonden aan lichaamsdelen en stoten tegen machinedelen | Scherpe delen niet afgeschermd en machine te dicht langs looppad opgesteld | Kneuzingen en snijwonden
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20) | Losse kabels op terrein | Struikelen en vallen op terrein | Kabels niet opgerold en opgeruimd | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Aanbrengen van geleiderails over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1 | Rijdend verkeer langs werkvak | Aangereden worden door een voertuig | Geen afscherming aangebracht tussen rijbaan en werkvak | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## BRF (hidden)
Basis Risico Factoren
Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s: |  | Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s:
BRF | Omschrijving | Omschrijving
Organisatie (OR) | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur. | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur.
Strijdige doelstellingen (DO) | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf. | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf.
Communicatie (CO) | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd. | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd.
Procedures (PR) | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties. | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties.
Training en Opleiding (TR) | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen. | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen.
Ontwerp (OW) | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken. | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken.
Materiaal en Middelen (MM) | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties. | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties.
Onderhoud (OH) | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud. | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud.
Orde en Netheid (ON) | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval. | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval.
Omgevingsfactoren (OM) | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.). | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.).
Beschermingsmiddelen en -methoden (BM) | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties. | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties.
Voorbeelden:
Oorzaak | Basis Risico Factor(en)
Bordes is niet afgeschermd | Ontwerp (OW)
Gladde traptreden | Onderhoud (OH)
Scherpe uitstekende machinedelen | Ontwerp (OW)
Losse kabels en leidingen op looppad | Orde en netheid (ON)
Geen afscherming tussen rijweg en werkvak | Beschermingsmiddelen en -methoden (BM)
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## VS, Fine & Kinney
Evaluatie van vastgestelde risico's
Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. |  | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven. |  |  | Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven.
|  | Risicoscore (R) | Risico | Te nemen maatregel
|  | >400 | Zeer hoog | Activiteit niet starten / activiteit stopzetten
|  | 200-400 | Hoog | Onmiddellijke maatregelen vereist
|  | 70-200 | Substantieel | Maatregelen vereist
|  | 20-70 | Mogelijk | Aandacht vereist
|  | <20 | Licht | Aanvaardbaar
Omschrijving | Effect (E) | Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze beheersmaatregelen moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5.
1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1
3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3
7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7
15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15
40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40
Omschrijving | Blootstelling (B)
0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5
1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1
2 - Soms (maandelijks) | 2
3 - Af en toe (wekelijks) | 3
6 - Regelmatig (dagelijks) | 6
10 - Voortdurend | 10
Omschrijving | Waarschijnlijkheid (W)
0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1
0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2
0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5
1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1
3 - Ongewoon maar mogelijk | 3
6 - Zeer wel mogelijk | 6
10 - Te verwachten | 10
Richtlijn: • Hier wordt er uitsluitend gescoord op veiligheid, maar vergeet niet om mogelijke economische en imago consequenties bij de gevolgeninventarisatie te beschrijven in de kolom ‘mogelijke effecten’; • Elk risico dient gekwantificeerd te worden vanuit het perspectief van RWS; • Bij het bepalen van de gevolgscore: vergeet niet rekening te houden met eventuele verzwarende omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een school/ treinstation) in de buurt van de locatie waar het risico kan optreden; • Ken waar mogelijk scores meteen toe aan elk risico, maar uiterlijk voordat het project in uitvoering gaat; • De inschatting van de veiligheidsscores kan in de risicosessie plaatsvinden, maar dit kan vaak beter door na de risicosessie de specialisten onafhankelijk van elkaar de risico’s te laten ranken. Na individuele inschatting kom je in een sessie bij elkaar om tot overeenstemming te komen over de ingeschatte scores.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## SCB-toets
Risicodossier
Kolom “Risicodossier” wordt automatisch ingevuld op basis van de uitkomst in kolom R. De kolom Risicodossier wordt automatisch aangevinkt als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 1) Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen doeltreffende beheersmaatregelen genomen worden of; 2) Indien risicoscore (R) 70 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico substantieel, hoog of zeer hoog is. Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden is het van belang te overwegen de betreffende risico’s (al dan niet opgebost) op te nemen in het risicodossier. Op deze wijze leggen we een directe link met het risicodossier.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Allocatie
Allocatie
Risico’s kunnen toegewezen worden aan de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON). Selecteer in kolom “Allocatie” of het geïnventariseerde risico voor de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON) is. In geval dit een OG allocatie betreft kun je dit specificeren in Projectmanager (PM), Technisch Manager (TM), Contractmanager (CM), Omgevingsmanager (OM), Manager Projectbeheersing (MPb) en Informatie Voorziening-manager (IV)
Let op: De risico’s met allocatie OG dienen voor de aanbesteding te zijn gemitigeerd. Uiteindelijk wil je voor de aanbesteding als OG alles hebben gedaan om risico’s of onduidelijkheden beheerst te hebben (risicoscore < 20). Wat overblijft zijn restrisico’s die de ON moet beheersen. Het ‘eindresultaat’ van de Ontwerp RI&E wordt overgedragen aan ON.
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Maatregelen
ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen
In de kolom ‘aandachtspunten/ contracteis’ zijn drie mogelijkheden voor de vervolgroute in te vullen: 1. Invullen beheersmaatregelen OG Voor de risico’s die toegewezen worden aan de OG kan de toewijzing verder worden gespecificeerd aan een IPM-rolhouder. Deze (vroege) risico’s met allocatie OG moeten in de ontwerpfase worden gemitigeerd. Risico’s die niet gemitigeerd kunnen worden krijgen uiteindelijk de allocatie ON. Eventuele nieuw ontstane risico’s kunnen toegevoegd worden. Zie hiervoor ook het stroomschema hieronder. Let op: voor de aanbesteding zullen de risico’s die gealloceerd zijn aan OG beheerst moeten zijn. Dit betekent dat de Ontwerp RI&E die beschikbaar gesteld wordt aan ON alleen risico’s bevat die gealloceerd zijn aan de ON. 2. Verwijzen naar contracteis ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde (bewezen effectieve) beheersmaatregelen opnemen in het contract als contracteis. Indien er beheersmaatregelen of andere eisen zijn die door de ON uitgevoerd dienen te worden (omdat wij als OG dat voorschrijven) dan moet dit in de contracteis opgenomen worden. Vul hier dan ten aanzien van het geïnventariseerde risico een verwijzing naar de betreffende contracteis in. 3. Invullen aandachtspunten ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde aandachtspunten meegeven. In principe geeft de OG enkel beheersmaatregelen mee aan ON door het opnemen van contracteisen. In sommige gevallen zijn er echter wel aandachtspunten die OG kenbaar wil maken. Vul deze alleen in, indien van toepassing. De uiteindelijke maatregelen worden door ON genomen.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Status
Status
Vul in kolom “Status (allocatie OG)” welke actie-status een maatregel heeft voor de OG.
Selecteer uit de volgende statusmogelijkheden: • Nog niets ingepland; • Ingepland; • In uitvoering; • Afgerond.
Door de status aan te geven en vooral bij te werken, behoud je het overzicht met het doel dat alle beheersmaatregelen uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD