## Blad1
ID | Risico | Oorzaken | Gevolg
3 | Schade aan het balgdoek | 1. ON prikt het doek lek van binnenuit 2. Materiaal blijft achter in de balg 3. Kranen nog opgesteld bij neerhalen balg 4. Aanvaring door een schip | 1. Herstelwerkzaamheden 2. Vertraging werkzaamheden 3. Onveilige situaties voor medewerkers in de balg
11 | Calamiteitendienst niet beschikbaar | 1. Uitvoeringsplanning wijzigt 2. Geen afstemming met hulpdiensten en/of calamiteitendienst 3. Reguliere hulpdiensten niet op de hoogte van werkzaamheden/ locatie van medewerkers | 1. Werkzaamheden kunnen niet gestart worden, vertraging 2. Onveilige situaties
8 | ON interpreteert eisen anders dan door OG beoogd | 1. ON heeft een ander inzicht 2. Financieel gedreven door ON 3. Voorgeschreven V&V methode niet toegepast | 1. Extra kosten 2. Vertraging 3. Samenwerking onder druk
5 | Geen coördinatie / afstemming tussen betrokken partijen | 1. Partijen stemmen werkplannen onderling niet af 2. Rollen en verantwoordelijkheden tussen betrokken partijen niet helder 3. Situatie wijzigt tijdens uitvoering 4. Gebrek aan coördinatie tussen ON's en OG 5. Uitvoerende medewerkers niet op de hoogte van raakvlakken | 1.Onveilige situaties 2. Raakvlakken worden niet beheerst 3. Niet alle werkzaamheden worden uitgevoerd
13 | Werkelijke situatie in de balg wijkt af van ingeschatte situatie | 1.Niet mogelijk om de balg voor start werkzaamheden te betreden | 1. Er is meer slib in de balg dan ingeschat 2. Kwaliteit geleidenrollers slechter dan ingeschat 3. Werkruimte is beperkter dan voorzien
12 | Materieel/ onderdelen niet beschikbaar | 1. (Lange) levertijden van onderdelen 2. Staal is moeilijk verkrijgbaar 3. Specialistisch materiaal nodig | 1. Werkzaamheden kunnen niet gestart worden, vertraging 2. Extra kosten
4 | Methode om het slib af te voeren functioneert niet | 1. Het juiste materieel wordt niet ingezet 2. Afvoerputten zitten verstopt 3. Er ontstaat een mini lek door het ontrekken van lucht met de pomp 4. Te veel water in de balg door het spuiten met de slang 5. Slib is verontreinigd | 1. Slib kan niet weggehaald worden 2. Vertraging werkzaamheden 3. Milieuschade
6 | Uitvoering werkzaamheden niet mogelijk (weersomstandigheden) | 1. Zomerstorm (stormcondities) 2. Niveauverschil in water 3. Onweer | 1. Kering moet sluiten 2. Vertraging werkzaamheden (uitstel)
9 | Stremmingen zijn niet beschikbaar | 1. Stremmingen niet tijdig (1 jaar) aangevraagd door ON 2. ON stuurt onvolledige informatie mee bij stremmingsaanvraag 3. Geen rekening gehouden met raakvlakprojecten | 1. Uitvoeringsperiode niet beschikbaar, vertraging 2. Extra capaciteit OM OG benodigd