## V&G plan RI&E
Bijlage 3 – RI&E (aanpassen en aanvullen risico's + risicoscores en beheersmaatregelen aanpassen)
Risicobeschrijving |  |  |  |  | Risicoscore |  |  |  | Beheersmaatregel | Rest risico
NR | Activiteit | SubActiviteit | Omgeving | Risicio | W | B | E | R |  | W | B |  | E | R
| Algemeen | Aanwezigheid alarmlijst | Projectlocatie | Uit de hand lopen van calamiteiten | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | Alarmlijst opstellen voor aanvang werkzaamheden en zichtbaar ophangen; Aanwezigheid voldoende gekwalificeerde BHV-ers. | 0.5 | 0.5 |  | 15 | 4
| Algemeen | Alle werkzaamheden | Kantoren, projecten en werkplaatsen | Blootstelling en verspreiding biologische agentia zoals virussen. | 6 | 6 | 7 | 252 | Schud geen handen; Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog; Was handen. Doe dit met regelmaat, voor eten en drinken, voor roken en na het toiletbezoek met water en vloeibaar zeep; Ontsmet met regelmaat de handen met desinfecterende gel; Deel geen gereedschap met je collega; Bij machinewissel met collega, zorg dat de machine wordt schoongemaakt voordat de machine wordt overgedragen; Schoonmaken en schoonhouden van (schaft)keten; Toilet dagelijks reinigen met bleek. | 0.2 | 2 |  | 7 | 2.8
| Algemeen | Derden | Bedrijven / omwonenden | Letsel door onvoldoende kennis over elkaars activiteiten | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Bereikbaarheidsplan/ verkeersmaatregelen/ Plan van aanpak |  |  |  |  | 0
| Algemeen | Derden | Doorgaande exploitatie werkzaamheden | Letsel door onvoldoende kennis over elkaars activiteiten | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Afspraken maken / coördinatie. |  |  |  |  | 0
| Algemeen | Derden | Werkzaamheden derden | Letsel door onvoldoende kennis over elkaars activiteiten | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Afspraken maken / coördinatie. |  |  |  |  | 0
| Algemeen | Dragen gehoorbescherming |  | Gehoorschade | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Draag gehoorbescherming (oorkappen of individueel aangepaste gehoor bescherming) indien u op 1 meter afstand van iemand anders uw stem moet verheffen om u verstaanbaar te maken, dit door pictogramman is aangegeven of een waarde hoger dan 80 dB(A) gemeten wordt | 0.5 | 2 |  | 1 | 1
| Algemeen | Dragen handschoenen |  | Handletsel | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Eisen aan handschoenen zijn indien nodig per activiteit aangegeven | 0.5 | 2 |  | 1 | 1
| Algemeen | Dragen oogbescherming |  | Oogletsel | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Eisen aan oogbescherming is indien nodig per activiteit aangegeven | 0.5 | 2 |  | 1 | 1
| Algemeen | Dragen veiligheids schoeisel |  | Voetletsel | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Veiligheidsschoenen dragen ongeacht welke werkzaamheden worden verricht en veiligheidslaarzen niet verplicht zijn gesteld | 0.2 | 6 |  | 1 | 1
| Algemeen | Dragen veiligheidshelm |  | Hoofdletsel | 3 | 6 | 15 | 270 | Dragen veiligheidshelm op plekken waar aangegeven. | 3 | 6 |  | 1 | 18
| Algemeen | Dragen veiligheidskleding bovenlichaam |  | Letsel aan bovenlichaam, aanrijdgevaar | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Aan het bovenlichaam wordt altijd oranje kleding met striping gedragen. Bij slecht zicht en werkzaamheden in de schemer of de nacht moet deze kleding ook voorzien zijn van oranje mouwen met striping (bij asfaltcentrales alleen buiten de gebouwen) P. Verkeersregelaars dragen bij daglicht en goed zicht een verkeersregelaarshesje. Bij slecht zicht en bij werkzaamheden in de schemer of de nacht moet de verkeersregelaarsjas gedragen worden. | 0.5 | 3 |  | 1 | 2
| Algemeen | Dragen veiligheidskleding onderlichaam |  | Letsel aan onderlichaam, aanrijdgevaar | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Lange broek dragen ongeacht welke werkzaamheden worden verricht. P. Aan het onderlichaam wordt oranjekleding met striping gedragen bij weer met slecht zicht, bij werkzaamheden in de schemer of de nacht en als dit door de opdrachtgever of leidinggevende verplicht is gesteld (bij asfaltcentrales alleen buiten de gebouwen) P. Verkeersregelaars dragen bij slecht zicht en bij werkzaamheden in de schemer of de nacht een gele broek met striping, | 0.5 | 3 |  | 1 | 2
| Algemeen | Gebruik communicatiemiddelen |  | Aangereden worden door, Beklemd raken tussen, Geraakt worden door bouwplaats materieel. | 6 | 2 | 15 | 180 | I. Het gebruik van telefoons, smartphones en tablets is niet toegestaan, tenzij dit voor het goed uitoefenen van de functie echt noodzakelijk is. doe dat dan op een veilige wijze; I. bij het bedienen van materieelstukken en voertuigen is bellen niet toegestaan, tenzij het om praktische redenen niet mogelijk of wenselijk is om de werkzaamheden tijdelijk te stoppen. Bel in dat geval alleen hands free (carkit, oortje o.i.d.) als dit voor het uitoefenen van de functie noodzakelijk is; I. Het gebruik van oordopjes/-kappen met muziek is niet toegestaan. | 0.5 | 2 |  | 15 | 15
| Algemeen | Gevaarlijke stoffen |  | Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, Brand / explosie | 3 | 6 | 7 | 126 | C. Opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS-15 C. Zorg voor een goede ventilatie of afzuiging; C. Houd deksels van blikken en andere verpakkingen gesloten; C. Houd op de werkplek maximaal een voorraad voor 1 dag aan; C. Zet vóór het aftanken van klein materieel de motor uit en laat de motor eerst af koelen; C. Gebruik bij het aftanken een passende schenktuit en jerrycan met beluchting; I. Lees de productveiligheidsinformatie en vraag deze zo nodig op bij je leidinggevende; I. Let op de gevarensymbolen op de verpakking; I. Eet, rook en drink niet tijdens het werken met gevaarlijke stoffen; I. Vermijd inademing en huidcontact; I. Controleer verpakkingen op lekkage; I. Ruim gemorst product direct op; I. Schenk stoffen nooit over in bijvoorbeeld limonade of bierflessen; I. Geef bij overschenken in een ander vat aan wat de inhoud is; I. Bewaar gevaarlijke stoffen in daarvoor bestemde ruimtes / speciale kasten; P. Gebruik de juiste PBM (zie Veiligheidsinformatieblad VIB). | 0.5 | 2 |  | 3 | 3
| Algemeen | Hijsen met kranen |  | Geraakt worden door vallende lasten of omvallende kranen. | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Stel de gewichten van de te hijsen lasten vast; C. Laat een hijsplan opstellen bij gebruik van telekraan; C. Verzorg communicatiemiddelen voor kraanmachinist en aanpikker; C. Beoordeel of de ondergrond voldoende draagkracht heeft voordat de kraan wordt opgesteld; C. Gebruik afstempelschotten met voldoende oppervlak en draagkracht; C. Plaats afzetting; C. Blijf binnen de afzetting met de gehele machine en een eventuele last; C. Houd lasten zo laag mogelijk; C. Niet hijsen buiten de randvoorwaarden van de gebruiksaanwijzing; C. Last Moment Beveiliging / Last Moment signalering mag niet uitgeschakeld of overbrugd zijn; C. Blijf uit de buurt van de last, gebruik stuurtouwen; C. Zet de werkplek af zodat geen onbevoegden op de werkplek kunnen komen; C. Hijs niet over personen; C. Hijs niet over gebouwen, keten of materieel heen als zich daar nog personen in bevinden; I. Voorlichting volgen omgaan met kranen. | 1 | 2 |  | 7 | 14
| Algemeen | Inrichten bouwplaats |  | Aanrijdingen, Struikelen, Uitglijden, Verstappen, Vallen, Beklemd raken, Brand, Slechte bereikbaarheid schaft en sanitaire voorzieningen, Slechte bereikbaarheid voor hulpdiensten. | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Zorg voor voldoende vrije ruimte (parkeerplaatsen, laad en los plaatsen, opslag materialen); C. Zorg voor een veilige in en uitrit; C. Zet de bouwplaats indien mogelijk af; C. Plaats de juiste waarschuwingsborden; C. Zorg voor voldoende BHV-ers, EHBO en brandblusmiddelen; C. Bouwhekken van 2m hoogte elke 6 meter schoren; C. Mens en rijdend materieel zoveel mogelijk van elkaar scheiden (looproutes); C. Houd het werkterrein vlak, vrij van water en rommel; C. Laat de werkplek na het werk netjes en opgeruimd achter; C. Zorg voor voldoende afvalbakken/vuilcontainers; C. Houd looppaden, doorgangen, vluchtroutes en nooduitgangen vrij van obstakels; C. Zorg dat er geen onnodige materialen en gereedschappen op de werkplek zijn; C. Sla materialen en gereedschap op een ordelijke wijze op; C. Gooi putten en sleuven zo snel mogelijk dicht of plaats een deugdelijke afzetting; C. De maximale snelheid op de bouwplaats is 5 km/h indien er in de nabijheid van personeel wordt gereden en bij onoverzichtelijke situaties. In andere gevallen mag 30 km/h gereden worden tenzij op het project voor bepaalde trajecten anders is bepaald. | 3 | 6 |  | 1 | 18
| Algemeen | Inrichten bouwplaats |  | Slecht zicht, Elektrocutie, Brand / explosie | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Hang kabels en leidingen op of graaf ze in; C. Zorg voor voldoende en geschikt licht op de werkplek; C. Stel de verlichting zo af dat anderen er niet door verblind worden; C. Klasse 1 (enkelvoudig geïsoleerde) lichtarmaturen uitsluitend in vaste opstelling gebruiken, buiten handbereik; C. Klasse 2 (dubbel geïsoleerde) en klasse 3 (veilige lage spanning) lichtarmaturen zijn met de hand verplaatsbaar en geschikt voor ruw gebruik; C. Gebruik in besloten/vochtige ruimtes alleen klasse 3 armaturen die zijn aangesloten op een veiligheidstrafo (50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning) indien het gebruik van verlichting op accu's niet mogelijk is; C. Houd voldoende afstand tussen bouwlamp en brandbaar materiaal; C. Opslag gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (zie voor details activiteit Algemeen subactiviteit Gevaarlijke stoffen). | 3 | 6 |  | 1 | 18
| Algemeen | Lassen |  | Verbranden, Lasogen | 6 | 2 | 3 | 36 | C. Plaats lasscherm; P. Draag brandvertragende werkkleding met lange mouwen en lange broek; P. Draag hittebestendige handschoenen; P. Draag Laskap bij elektrisch lassen en lasbril bij autogeen lassen. | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Algemeen | Lassen |  | Brand t.g.v. rondvliegende vonken, Vloeibaar ijzer | 6 | 2 | 3 | 36 | C. Brandbare materialen uit omgeving verwijderen; C. Plaats scherm; C. Aanwezigheid ABC brandblusser. | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Algemeen | Lassen |  | Explosie t.g.v. lekkende slangen en/of appendages | 3 | 2 | 15 | 90 | C. Voor aanvang visuele controle van slangen en appendages; C. Plaats vlamdover in de slang tussen gasfles en brander (direct na de reduceer). | 1 | 1 |  | 15 | 15
| Algemeen | Lassen |  | Inademen lasdampen | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Gebruik lasdampafzuiging; P. Gebruik laskap met filter aanblaasunit. | 1 | 2 |  | 3 | 6
| Algemeen | Lassen |  | Elektrocutie | 1 | 3 | 15 | 45 | C. Gebruik lastrafo met spanningsverlagend relais in vochtige omgeving. | 0.2 | 1 |  | 15 | 3
| Algemeen | Voorlichting, instructie, opleiding |  | Lichamelijk letsel door onbekendheid met risico's en maatregelen | 6 | 6 | 3 | 108 | C. Bij indiensttreding en inhuur voorlichting met behulp van instructieboekje; C. Voor start werkzaamheden per project instructie met behulp van V&G-plan; C. Derden worden afhankelijk van het doel van hun aanwezigheid geïnstrueerd en indien nodig begeleid; I. Operationeel leidinggevenden in bezit van VCA-vol diploma; I. Operationele medewerkers in bezit van VCA-basis diploma; I. Aanvullende voorlichting, instructie en opleidingen zijn waar benodigd per activiteit aangegeven. | 1 | 6 |  | 3 | 18
| Algemeen | Omgeving | Water | Vallen in water | 3 | 1 | 15 | 45 | C. Aanwezigheid hekwerk van minimaal 1 meter hoogte met tussenregel; C. Aanwezigheid reddingslijn / reddingsboei; C. Aanwezig zijn van mogelijkheid om uit het water te klimmen; P. Dragen van zwemvest. | 0.2 |  | 0.5 | 15 | 2
| Algemeen | Omgeving | Weer | Uitglijden door bevroren gedeeltes of sneeuw | 6 | 2 | 3 | 36 | C. Strooi zout, zand of steenslag over gladde plekken; C. Zorg voor een goede afwatering van het terrein zodat er geen plassen ontstaan die kunnen bevriezen. | 3 |  | 1 | 3 | 9
| Algemeen | Omgeving | Weer | Blikseminslag | 1 | 1 | 40 | 40 | C. Schuil in gebouw of auto. Vrachtwagens laadbak omlaag; C. Schuil niet onder lichtmasten of bomen; C. Blijf niet in het open veld; C. Ben je op het water, ga dan zo snel mogelijk naar de kant. | 0.5 |  | 0.5 | 40 | 10
| Algemeen | Omgeving | Weer | Onderkoeling of bevriezing | 3 | 2 | 7 | 42 | C. Regelmatig opwarmen in verwarmde keet; P. Draag beschermende kleding en handschoenen. | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Algemeen | Omgeving | Weer | Hittestress, Verbranding door zon, Blootstelling aan UV straling | 3 | 2 | 7 | 42 | I. Bedek bij felle zon je hoofd; I. Smeer regelmatig met zonnebrandcrème; I. Drink voldoende (geen alcohol); I Draag bedekkende werkkleding (er wordt geen werkkleding verstrekt met korte mouwen of korte broekspijpen). | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Algemeen | Omgeving | Weer | Ontstaan onveilige situatie | 6 | 3 | 7 | 126 | B. Verricht alleen hijswerk, en werk alleen met hoogwerkers, hangbakken, steigers en draagbaar klimmaterieel indien de gebruikershandleiding dit toestaat. | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Algemeen | Onderhouden wegafzettingen | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer, Te zwaar tillen, Handletsel. | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Gebruik tilhulpmiddelen; I. Medewerkers moeten de opleiding "Veilig werken langs de weg" hebben gevolgd; I. Let goed op de verkeersveiligheid; P. Draag veiligheidshandschoenen. | 1 |  | 3 | 7 | 21
| Algemeen | Opslag |  | Belemmeren uitzicht, Omvallen, Aanrijdingen | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Stabiel opslaan conform instructie leverancier; C. Afstand tot snelweg 3 meter, overige wegen 1,5 meter, achter geleiderail 1,5 meter, achter afzetting 1,5 meter. | 0.2 |  | 2 | 7 | 3
| Algemeen | Persoonlijke hygiëne |  | Ziek door infectie of bacterie | 6 | 6 | 3 | 108 | C. Houd toilet, kantine, was- en kleedgelegenheid schoon; I. Laat de kantine/schaftwagen schoon achter na de lunch en de koffiepauze; I. Verschoon regelmatig je werkkleding; I. Was je handen voor het eten, roken en drinken. | 0.5 |  | 2 | 3 | 3
| Algemeen | Plaatsen wegafzettingen | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer, Te zwaar tillen, Handletsel. | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Gebruik til hulpmiddelen; I. Medewerkers moeten de opleiding "Veilig werken langs de weg" hebben gevolgd; I. Let goed op de verkeersveiligheid; P. draag veiligheidshandschoenen. | 1 |  | 3 | 7 | 21
| Algemeen | Slijpen |  | Verbranden | 6 | 2 | 3 | 36 | P. Draag brandvertragende werkkleding met lange mouwen en lange broek; P. Draag hittebestendige handschoenen; P. Draag veiligheidsbril. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Algemeen | Slijpen |  | Brand t.g.v. rondvliegende vonken | 6 | 2 | 3 | 36 | C. Brandbare materialen uit omgeving verwijderen; C. Plaats scherm; C. Aanwezigheid brandblusser. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Algemeen | Slijpen |  | Gehoorschade | 6 | 2 | 3 | 36 | P. Draag gehoorbescherming. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Algemeen | Slijpen |  | Blootstelling aan stof | 6 | 2 | 3 | 36 | P. Draag adembescherming bij het slijpen aan geschilderde onderdelen. | 1 |  | 1 | 1
| Algemeen | Snijbranden |  | Verbranden | 6 | 2 | 3 | 36 | P. Draag brandvertragende werkkleding met lange mouwen en lange broek; P. Draag hittebestendige handschoenen; P. Draag snijbril. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Algemeen | Snijbranden |  | Brand t.g.v. rondvliegende vonken, vloeibaar ijzer | 6 | 2 | 3 | 36 | C. Brandbare materialen uit omgeving verwijderen; C. Plaats scherm; C. Aanwezigheid brandblusser. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Algemeen | Snijbranden |  | Gehoorschade | 6 | 2 | 3 | 36 | P. Draag gehoorbescherming. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Algemeen | Snijbranden |  | Blootstelling aan stof | 6 | 2 | 3 | 36 | P. Draag adembescherming bij het branden van geschilderde onderdelen. | 1 |  | 1 | 1
| Algemeen | Tijdelijke verlichting |  | Elektrocutie bij plaatsen of verwijderen tijdelijke lichtmast | 6 | 3 | 40 | 720 | B. Laat kabels en leidingen buiten gebruik stellen, spanningsvrij, drukvrij, productvrij; C. Vraag ligging kabels en leidingen op bij het kadaster uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden; C. Vraag werkinstructies op bij kabel of leidingbeheerder. En volg deze instructies op; C. Controleer of de ontvangen tekeningen van het kadaster juist zijn en de gehele werklocatie bestrijken; C. Op bedrijfsterreinen de ligging van kabels en leidingen en de werkinstructies opvragen bij de terreinbeheerder en de werkinstructies opvolgen; C. Lokaliseer kabels en leidingen door het graven van proefsleuven en het gebruik van detectieapparatuur. Uitgebreide informatie is te vinden in CROW publicatie 500. | 0.2 |  | 3 | 40 | 24
| Algemeen | Tillen |  | Fysieke overbelasting | 10 | 6 | 3 | 180 | B. Mechanisch tillen (palletwagen, kraan); C. Los de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming zodat tillen of verplaatsen zo veel mogelijk wordt beperkt; I. Gebruik maken van exoskelet indien beschikbaar; I. Opvolgen van maatregelen en tilinstructie zoals vermeld in het Instructieboekje; I. Werkzaamheden regelmatig afwisselen; I. Maximaal 25 kg per persoon en 50 kg met twee personen. | 3 |  | 3 | 3 | 27
| Algemeen | Transport graafbakken |  | Geraakt worden door vallende graafbakken. | 3 | 6 | 15 | 270 | C. Graafbakken stuk voor stuk met behulp van snelwisselsysteem verplaatsen; C. Graafbakken vervoeren op een aanhangwagen. | 0.2 |  | 2 | 15 | 6
| Algemeen | Transport lading |  | Letsel door afvallende lading | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Vastzetten zwaar materieel zoals walsen en asfaltafwerkmachines met spankettingen; C. Overige lading mag ook met spanbanden vastgezet worden. | 0.5 |  | 2 | 15 | 15
| Algemeen | Verwijderen wegafzettingen | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer, Te zwaar tillen, Handletsel. | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Gebruik tilhulpmiddelen; I. Medewerkers moeten de opleiding "Veilig werken langs de weg" hebben gevolgd; I. Let goed op de verkeersveiligheid; P. Draag veiligheidshandschoenen. | 1 |  | 3 | 7 | 21
| Algemeen | Werken in besloten ruimte |  | Verstikking, Bedwelming, Beknelling, Vergiftiging, Brand en/of explosie, Elektrocutie. | 6 | 3 | 15 | 270 | C. Vul de interne werkvergunning voor besloten ruimte in; C. Neem de maatregelen die in de werkvergunning staan; C. Reinig de besloten ruimte en ventileer deze met een ventilator. C. Veiligheidswacht besloten ruimte aanwezig; C. Continue luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren en registreren op te verwachten gas, zuurstof %, en explosiegevaar voor en tijdens betreden besloten ruimte, meetwaarden buiten de besloten ruimte afleesbaar. Eerst zuurstof meten. Indien lager dan 21% eerst beoordelen waar de afwijking vandaan komt en maatregelen treffen. Op aangeven van de veiligheidswacht de besloten ruimte verlaten; C. Continue luchtkwaliteitsmetingen op te verwachten gas, zuurstof %, en explosiegevaar uitvoeren tijdens verblijf in de besloten ruimte met persoonlijke meter. Bij afgaan alarm besloten ruimte verlaten; C. Betreed en verblijf alleen in de besloten ruimte als de zuurstofconcentratie tussen de 20 en 21 volume% ligt de concentratie van explosieve gassen en dampen in de lucht lager is dan 10% LEL en de concentratie te verwachten gassen lager is dan 20% van de grenswaarde; C. Aanwezigheid brandblusser; C. Veiligheidswacht besloten ruimte aanwezig; C. Werken met veilige spanning; C. Elektrische en mechanische installaties uitschakelen en vergrendelen; I. De veiligheidswacht (of degene die de metingen uitvoert) moet de cursus gasmeten met goed gevolg hebben afgerond. Herhalen na 5 jaar; P. Indien de besloten ruimte niet snel verlaten kan worden dan moet een vluchtmasker worden meegenomen met minimaal voor 10 minuten onafhankelijke lucht. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Algemeen | Werken langs de weg | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer | 6 | 6 | 15 | 540 | B. Geheel afsluiten van de weg. | 0.1 |  | 0.5 | 1 | 0
| Algemeen | Werken langs de weg | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Werken achter barriers. | 0.5 |  | 3 | 3 | 5
| Algemeen | Werken langs de weg | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Werken achter hekken, kegels of schildjes. | 1 |  | 3 | 7 | 21
| Algemeen | Werken langs de weg | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Inzet verkeersregelaars. Verkeersregelaars moeten een getuigschrift " Beroepsmatige verkeersregelaar bij werk in uitvoering" hebben en een aanstellingspas voor de duur van het project of voor maximaal 5 jaar. | 3 |  | 3 | 7 | 63
| Algemeen | Werken langs de weg | Verkeer | Aangereden worden door openbaar verkeer | 6 | 6 | 15 | 540 | C. Afzettingen moeten minimaal voldoen aan de eisen uit de CROW- publicatie 96a en/of b. Hier mag gemotiveerd van afgeweken worden mits dit niet ten koste gaat van de veiligheid. Afzettingstekeningen moeten zijn goedgekeurd door de wegbeheerder; C. Afzettingen die vanwege de werkzaamheden tijdelijk zijn verwijderd direct weer aanbrengen; C. U mag het verkeer niet zelf regelen, tenzij u ook verkeersregelaar bent; I. Blijf attent en waarschuw collega's bij gewijzigde omstandigheden; I. Wees attent bij oversteken en steek niet onnodig over; I. Werk alleen binnen de door wegafzettingen aangegeven werkgrenzen; I. Leidinggevenden, medewerkers en bouwplaatsmedewerkers moeten de opleiding "Veilig werken langsde weg" hebben gevolgd; P. Aan het bovenlichaam wordt altijd oranje kleding met striping gedragen. Bij slecht zicht en werkzaamheden in de schemer of de nacht moet deze kleding ook voorzien zijn van oranje mouwen met striping. Aan het onderlichaam wordt oranjekleding met striping gedragen bij weer met slecht zicht, bij werkzaamheden in de schemer of de nacht en als dit door de opdrachtgever of leidinggevende verplicht is gesteld; P. Verkeersregelaars dragen bij daglicht en goed zicht een verkeersregelaarshesje. Bij slecht zicht en bij werkzaamheden in de schemer of de nacht moet de verkeersregelaarsjas en de gele broek met striping gedragen worden. | 1 |  | 3 | 7 | 21
| Algemeen | Werken met gereedschap |  | Letsel door falend gereedschap | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Jaarlijkse keuring; C. Keuringsbewijs aanwezig (sticker, label); C. CE- markering aanwezig. C. Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig I. Gebruik en onderhoud het materieel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing I. De gebruiker voert voor gebruik een visuele inspectie uit op eventuele gebreken (LMRA) | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Algemeen | Werken met gereedschap |  | Verkeerde bediening | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Nederlandstalige handleiding aanwezig; I. Bekend zijn met handleiding, Instructie gehad of opleiding gevolgd. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Algemeen | Werken met gereedschap |  | Beknellen, Verbranden, Snijden, Elektrocutie, Vergiftiging, Legionella. | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Gereedschap gekeurd; C. Voorzien van CE; C. Zet vóór het aftanken van klein materieel de motor uit en laat de motor eerst af koelen; C. Gebruik bij het aftanken een passende schenktuit en jerrycan met beluchting; I. Gebruiksaanwijzing lezen en hiernaar handelen. Voor veelgebruikte gereedschapstukken is een beschrijving opgenomen in het instructieboekje; I. Voor gebruik beoordelen op visuele tekortkomingen; I. Indien het gereedschap water gebruikt alleen leidingwater gebruiken, na gebruik het apparaat en de slangen leeg laten lopen en bij aanslag in de waterreservoirs deze schoonmaken; I. Draag nauw sluitende gesloten kleding; I. Draag geen kettingen of sierraden; P. Draag de PBM's zoals voorgeschreven bij het desbetreffende gereedschap. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Algemeen | Werken met hijsmiddelen |  | Letsel door falende hijsmiddelen | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Jaarlijkse keuring; C. Keuringsbewijs aanwezig; C. CE- markering aanwezig; C. Maximale te hijsen gewicht (WLL) aangegeven. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Algemeen | Werken met hoogwerker |  | Vallen van hoogte, Omvallen hoogwerker, Aanrijding, Vallende voorwerpen, Elektrocutie | 3 | 3 | 15 | 135 | C. Horizontaal opstellen van de hoogwerker; C. Vlak terrein met voldoende draagkracht als er gereden moet worden; C. Begeleider op de grond als er gereden moet worden in een risicovolle omgeving; C. Afzetten van de werkplek; C. Gereedschap zekeren tegen vallen uit de hoogwerkerbak; C. Spanningsloos maken van bovengrondse leidingen; I. Instructie gevolgd m.b.t. tot veilig gebruik op basis van instructieboekje hoogwerker; P. Draag veiligheidsharnas met positielijn vastgezet aan verankeringspunt in hoogwerkerbak. | 0.2 |  | 3 | 3 | 2
| Algemeen | Werken met ladder |  | Vallen van hoogte, Elektrocutie | 3 | 3 | 15 | 135 | C. Alleen gebruiken als er geen andere opties zijn; C. Lees de gebruiksaanwijzing; C. Maximale werkhoogte 7,5 meter; C. Opstellen onder een hoek van 75 graden; C. Opstellen op vlakke stroeve en draagkrachtige ondergrond; C. Ladder moet minimaal 1 meter uitsteken boven de verdieping waar je moet afstappen; C. Maximaal 4 uur statijd; C. niet meer duw- of trekkracht uitoefenen dan 10 kg; C. Niet gebruiken boven windkracht 6; C. Ladder minimaal 2 meter afstand van onder spanning staande delen; C. Nooit hoger beklimmen dan de 5e sport van boven; C. Borg de ladder aan de onderkant tegen wegzakken en wegglijden; C. Borg de ladder aan de bovenkant tegen zijdelings wegglijden; C. Niet tegen ramen plaatsen; C. Blokkeer deuren en doorgangen achter de ladder; C. Houd de sporten van de ladder schoon; C. Klim niet op een ladder met gladde of vervuilde schoenen; C. Ga de ladder op met je gezicht naar de ladder toe; C. Zorg dat je altijd drie contactpunten hebt met de ladder. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Algemeen | Werken met materieel |  | Letsel door falend materieel | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Jaarlijkse keuring; C. Keuringsbewijs aanwezig; C. CE- markering aanwezig. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Algemeen | Werken met materieel |  | Verzwikken/verstappen bij instappen of verlaten van materieel | 6 | 6 | 3 | 108 | C. Gebruik bij het in en uitstappen de daarvoor aangebrachte voorzieningen en kijk goed uit waar je gaat staan. | 3 |  | 2 | 3 | 18
| Algemeen | Werken met materieel |  | Verkeerde bediening | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Nederlandstalige handleiding aanwezig; I. Bekend zijn met handleiding, Instructie gehad of opleiding gevolgd; I. Draag, indien aanwezig, de veiligheidsgordel. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Algemeen | Werken met materieel |  | Aangereden worden door, Beklemd raken tussen, Geraakt worden door bouwplaats materieel o.a. door kantelen materieel (deel1, zie ook deel 2) | 6 | 10 | 15 | 900 | C. Gescheiden routes voor personeel en materieel; C. Machines stabiel opstellen; C. Waar nodig gebruik maken van draglineschotten / rijplaten; C. Maak afspraken wie wanneer waar mag zijn; C. Plaats afzetting binnen afzetting; C. Kom niet binnen het bereik van de machine als u geen werk met de machine of vlak daarnaast hoeft uit te voeren. Als dat wel het geval is maak dan afspraken waar u wel en waar u niet mag staan; C. Alle negatieve invloeden op “zie je mij zie ik jou” zijn verboden: Blindering van ramen, stickers op ramen en andere zaken in de cabine die zicht verminderen; C. Mobiele banden- en rupskraan, dumper, laadschop, tractor met aanhanger, vrachtwagens, kleefwagens, veeg-zuigwagens en verrijkers moeten een goed hoorbaar achteruitrijdsignaal en een camera hebben. Uitzonderingen hierop zijn minishovels en minigraafmachines. Frezen zijn alleen voorzien van een achteruitrijdsignalering; I. Rijd nooit mee op machines, tenzij een speciale zitplaats aanwezig is. | 3 |  | 1 | 7 | 21
| Algemeen | Werken met materieel |  | Aangereden worden door, Beklemd raken tussen, Geraakt worden door bouwplaats materieel o.a. door kantelen materieel (deel 2, zie ook deel 1) | 6 | 10 | 15 | 900 | I. Zorg ervoor dat de machinist/chauffeur u altijd kan zien; I. Benader de machine/vrachtwagen altijd vanaf de cabinezijde en maak eerst oogcontact voordat u binnen het bereik van de machine/vrachtwagen komt; I. Blijf altijd op een veilige afstand naast een achteruitrijdende machine of vrachtwagen. Bij uitzetwerkzaamheden in een druk werkvak moet iemand worden meegenomen die over de veiligheid van de uitzetter waakt; I. Blijf binnen de afzetting met de gehele machine en last; I. Houd lasten zo laag mogelijk; I. Draai nooit over personen, keten of materieel heen; I. Let op de “dode ” hoeken en geef een signaal als je wegrijdt; I. Rijd stapvoets in de buurt van mensen; I. Machinisten moeten machinistendiploma hebben; P. Draag een helm; P. Aan het bovenlichaam wordt altijd oranje kleding met striping gedragen. Bij slecht zicht en werkzaamheden in de schemer of de nacht moet deze kleding ook voorzien zijn van oranje mouwen met striping. Aan het onderlichaam wordt oranje kleding met striping gedragen bij weer met slecht zicht, bij werkzaamheden in de schemer of de nacht en als dit door de opdrachtgever of leidinggevende verplicht is gesteld. | 3 |  | 1 | 7 | 21
| Algemeen | Werken met materieel |  | Geraakt worden door vallende lasten. | 3 | 6 | 7 | 126 | B. Kom niet binnen het bereik van de machine als u geen werk met de machine of vlak daarnaast hoeft uit te voeren. Als dat wel het geval is maak dan afspraken waar u wel en waar u niet mag staan, hanteer de veiligheidsdriehoek; I. Zorg ervoor dat de machinist/chauffeur u altijd kan zien; I. Blijf binnen de afzetting met de gehele machine en een eventuele last; I. Houd lasten zo laag mogelijk; I. Hijs niet over personen; I. Hijs niet over gebouwen, keten of materieel heen als zich daar nog personen in bevinden; P. Draag een helm. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Beleid | Alcohol |  | Grotere kans op ongevallen en verzuim | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Beleid m.b.t. alcohol en drugs gebruik hanteren. Indien het vermoeden bestaat dat iemand onder invloed van alcohol en/of drugs dan moet de procedure gevolgd worden. De belangrijkste regels zijn: - Het is verboden om tijdens werktijd alcohol en/of drugs te gebruiken of onderde invloed hiervan te zijn; - Het is verboden om alcoholische dranken in bedrijfsvoertuigen te nuttigen. Dit geldt zowel voor de chauffeur als voor de mede- inzittenden. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Arbeidsgezondheidszorg |  | Kans op nadelige gezondheidseffecten | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Het beleid m.b.t. arbeidsgezondheidszorg volgen. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Drugs |  | Grotere kans op ongevallen en verzuim | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Beleid m.b.t. alcohol en drugs gebruik hanteren. Indien het vermoeden bestaat dat iemand onder invloed van alcohol en/of drugs dan moet de procedure gevolgd worden. De belangrijkste regels zijn: - Het is verboden om tijdens werktijd drugs te gebruiken of onder de invloed hiervan te zijn. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Handhaving |  | Grotere kans op ongevallen | 3 | 3 | 7 | 63 | Procedure voor controle en toezicht volgen. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Jeugdige medewerker |  | Grotere kans op ongevallen | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Het beleid m.b.t. jeugdige medewerkers volgen. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Medicijnen |  | Grotere kans op ongevallen | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Het beleid m.b.t. medicijnen volgen. De belangrijkste regels voor de gebruikers van medicijnen zijn: - Lees de bijsluiter zorgvuldig. Hierin staat of de gebruikte medicijnen de werkzaamheden of het rijgedrag nadelig beïnvloeden. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | PSA | Agressie | Psychische overbelasting. | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Voor medewerkers onderling een beleid m.b.t. agressie volgen en hanteren. I. Nadere inventarisatie vindt plaats tijdens persoonlijke gesprekken (functioneringsgesprekken (jaarlijks), duurzame inzetbaarheids gesprekken en indien van toepassing op basis van verzuimgegevens). C. Instrueren leidinggevenden middels een PowerPoint. C. Instructie aan het personeel vindt plaats middels een toolbox. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | PSA | Discriminatie | Psychische overbelasting. Er is sprake van discriminatie als onterecht onderscheid wordt gemaakt of iemand onheus bejegend wordt op ras, sekse, levensovertuiging, godsdienst, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke gezindheid, handicap of chronische ziekte, arbeidscontract, arbeidsrelatie of burgerlijke staat. De manieren waarop discriminatie plaats kan vinden zijn: "rotklusjes geven", pesten, ongelijk oordeel over dezelfde prestaties, ongelijke ontwikkel- kansen of beoordelingscriteria, sommige grapjes, geluiden of beelden. | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Beleid m.b.t. PSA volgen. I. Nadere inventarisatie vindt plaats tijdens persoonlijke gesprekken (functioneringsgesprekken (jaarlijks), duurzame inzetbaarheids gesprekken en indien van toepassing op basis van verzuimgegevens). C. Instrueren leidinggevenden middels een PowerPoint. C. Instructie aan het personeel vindt plaats middels een toolbox. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | PSA | Geweld | Lichamelijk letsel en psychische overbelasting. | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Beleid m.b.t. PSA volgen. I. Nadere inventarisatie vindt plaats tijdens persoonlijke gesprekken (functioneringsgesprekken (jaarlijks), duurzame inzetbaarheids gesprekken en indien van toepassing op basis van verzuimgegevens). C. Instrueren leidinggevenden middels een PowerPoint. C. Instructie aan het personeel vindt plaats middels een toolbox. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | PSA | Pesten | Psychische overbelasting. | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Beleid m.b.t. PSA volgen. I. Nadere inventarisatie vindt plaats tijdens persoonlijke gesprekken (functioneringsgesprekken (jaarlijks), duurzame inzetbaarheids gesprekken en indien van toepassing op basis van verzuimgegevens). C. Instrueren leidinggevenden middels een PowerPoint. C. Instructie aan het personeel vindt plaats middels een toolbox. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | PSA | Seksuele intimidatie | Psychische overbelasting. | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Beleid m.b.t. PSA volgen. I. Nadere inventarisatie vindt plaats tijdens persoonlijke gesprekken (functioneringsgesprekken (jaarlijks), duurzame inzetbaarheids gesprekken en indien van toepassing op basis van verzuimgegevens). C. Instrueren leidinggevenden middels een PowerPoint. C. Instructie aan het personeel vindt plaats middels een toolbox. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Roken |  | Verhoogde kans op longkanker door "meeroken" | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Het beleid m.b.t. roken volgen. De belangrijkste regels voor rokers zijn: - In bedrijfsruimten, waaronder keten en schaftwagens mag niet gerookt worden; - In een ruimte mag alleen gerookt worden indien daar op staat aangegeven "rookruimte" | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Werkdruk |  | Psychische overbelasting. | 3 | 3 | 7 | 63 | I. Nadere inventarisatie vindt plaats tijdens persoonlijke gesprekken (functioneringsgesprekken (jaarlijks), duurzame inzetbaarheids gesprekken en indien van toepassing op basis van verzuimgegevens). C. Instrueren leidinggevenden middels een PowerPoint. C. Instructie aan het personeel vindt plaats middels een toolbox. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Beleid | Ziekteverzuim |  | Kans op nadelige gezondheidseffecten | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Het beleid m.b.t. ziekteverzuim volgen en hanteren. C. Tevens is er een contract afgesloten met de gecertificeerde Arbodienst Arbo-Unie. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Bitumineuze verhardingen | Aanbrengen steenslag op deklaag |  | Gehoorschade, inademen kwartsstof | 3 | 6 | 7 | 126 | C. Tegen/dwars op de wind in rijden tijdens afstrooien P. Gehoorbescherming dragen | 0.5 |  | 6 | 1 | 3
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren | (Tijdelijke) verkeers- portalen, | Geraakt worden door vallende constructies. | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Gebruik vrachtwagens die horizontaal kunnen lossen (b.v. lopende band). C. Gebruik hoogtebegrenzing op materieel. B. Tijdelijke portalen uitsluitend over 1 rijbaan plaatsen | 0.2 |  | 1 | 7 | 1
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren | K+L bovengronds | Elektrocutie, brand of explosie door bovengrondse kabels en leidingen. | 6 | 6 | 7 | 252 | B. Laat kabels en leidingen buiten gebruik stellen, spanningsvrij, drukvrij, productvrij; B. Gebruik vrachtwagens die horizontaal kunnen lossen (b.v. lopende band); C. Gebruik hoogtebegrenzing op materieel; C. Vraag werkinstructies op bij kabel of leidingbeheerder en volg deze op. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Geraakt worden door heet asfalt bij belading vrachtwagen bij asfaltcentrale | 3 | 3 | 3 | 27 | C. Chauffeurs moeten tijdens het laden in de vrachtwagen blijven. | 0.2 |  | 1 | 3 | 1
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Beklemd raken tussen wals en spreidmachine | 1 | 2 | 15 | 30 | C. Minimale afstand tussen wals en spreidmachine aanhouden. | 0.5 |  | 1 | 15 | 8
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Beklemd raken tussen de spreidmachine en de asfaltvrachtwagen | 3 | 3 | 15 | 135 | I. Niet tussen de hopper en de vrachtwagen komen als de hopperbak open staat. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Verbranding door vallen in heet asfalt | 3 | 6 | 7 | 126 | P. Draag lichaamsbedekkende kleding en hittebestendige handschoenen | 0.5 |  | 6 | 1 | 3
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Verbranding door lopen over heet asfalt | 6 | 6 | 3 | 108 | P. Draag hittebestendige veiligheidsschoenen S3 | 0.2 |  | 6 | 1 | 1
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Gehoorbeschadiging door machinegeluid en omgevingslawaai | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag gehoorbescherming (oorkappen of IAG) | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Hittestress door heet asfalt en zon | 3 | 2 | 7 | 42 | B. Verplaatsen uitvoeringsdatum; B. Verschuiven werktijden; C. Inlassen extra pauzes; C. Taakroulatie; P. Dragen coolpet en coolvest, voldoende drinken. | 1 |  | 2 | 3 | 6
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Inademen asfaltdampen | 6 | 6 | 1 | 36 | C. Zoveel mogelijk bovenwinds blijven | 6 |  | 3 | 1 | 18
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Inademen dieselrook (DME) | 6 | 6 | 1 | 36 | C. Zoveel mogelijk bovenwinds blijven; C. Uitlaten zo hoog mogelijk maken. | 6 |  | 3 | 1 | 18
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Inademen van Legionella bacterie | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Gebruik bij voorkeur leidingwater voor de walsen; C. Laat de waterreservoirs leeglopen indien er langer dan 1 week geen gebruik van gemaakt wordt (geldt voor de periode april t/m september); C. Laat de waterwagen leeglopen indien er langer dan 2 weken geen gebruik van gemaakt wordt (geldt voor de periode april t/m september); C. Reinig jaarlijks de waterreservoirs en de waterwagens. | 0.2 |  | 3 | 7 | 4
| Bitumineuze verhardingen | Asfalteren |  | Inademen toxische stoffen door aanbrengen anti kleef in hopper en op gereedschappen | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Het gebruik van gasolie als losmiddel is verboden. C. Gebruik alleen de toegestane losmiddelen. P. Kijk in het product veiligheidsblad van het losmiddel of je nog aanvullende maatregelen moet treffen. | 0.5 |  | 3 | 7 | 11
| Bitumineuze verhardingen | Vegen asfalt |  | Blootstelling aan kwartsstof | 6 | 2 | 7 | 84 | C. Luchtverversing van de reinigingswagen op recirculeren zetten. C. Nat vegen C. Ramen en deuren gesloten houden C. Geen overig personeel in de buurt | 0.1 |  | 2 | 7 | 1
| Bitumineuze verhardingen | Verdichtingsmeting |  | Verbranding van de huid, ernstige gezondheidsschade door ioniserende straling tijdens nucleaire verdichtingsmetingen met troxler. | 3 | 3 | 15 | 135 | C. Werken conform veiligheidsinstructie nucleaire meetinstrumenten. P. Coördinerend stralingsdeskundige: Opleiding niveau 3. P. Toezichthoudend stralingsdeskundige: Opleiding niveau 5A. Cursus werken met nucleaire meetapparatuur. Herhalen na 4 jaar. P. Gebruiker troxler: Cursus werken met nucleaire meetapparatuur. Herhalen na 4 jaar. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Bitumineuze verhardingen | Voegen schoonblazen |  | Gehoorschade, oogletsel | 3 | 6 | 7 | 126 | P. Draag werkkleding met lange mouwen aanvullend op de altijd verplichte lange broek P. Draag veiligheidsbril | 0.5 |  | 6 | 1 | 3
| Bitumineuze verhardingen | Voegen vullen met hete bitumen |  | Verbranding | 3 | 6 | 7 | 126 | P. Draag werkkleding met lange mouwen aanvullend op de altijd verplichte lange broek P. Draag hittebestendige handschoenen met lange schacht P. Draag helm met gelaatsscherm | 0.5 |  | 6 | 1 | 3
| Elementenverh arding | Aanbrengen |  | Fysieke overbelasting. | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Zoveel mogelijk mechanisch straten (straatplan volgen) I. Maak zoveel mogelijk gebruik van hulp gereedschap I. Til niet meer dan 25 kg per persoon en maximaal 50 kg met twee personen | 3 |  | 3 | 3 | 27
| Elementenverh arding | Aftrillen |  | Gehoorbeschadiging door machinegeluid | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag gehoorbescherming (oorkappen of otoplastieken) | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Elementenverh arding | Doorslijpen/ zagen |  | Blootstelling aan kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | B. Voorkom zoveel mogelijk doorslijpen door bij eigen ontwerp rekening te houden met de maatvoering van de bestratingsmaterialen B. Vraag bij ontwerp van opdrachtgever of het ontwerp aangepast kan worden C. Slijp nat. P. Draag FFP3- stofmasker met uitblaasventiel | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Elementenverh arding | Doorslijpen/ zagen |  | Oogletsel door wegspringende deeltjes | 6 | 2 | 2 | 24 | P. Draag oogbescherming | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Elementenverh arding | Doorslijpen/ zagen |  | Gehoorbeschadiging door slijpen | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag gehoorbescherming (oorkappen of otoplastieken) | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Elementenverh arding | Opslag |  | Beknelling door omvallende bestratingsmaterialen | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Zorg voor een veilige en stabiele opslag van materialen C. Voorkom dat kinderen mat materialen kunnen spelen of ertussen beklemd kunnen raken (hekwerk om de opslag plaatsen) | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Elementenverh arding | Stelconplaten |  | Beknelling tussen of onder stelconplaten | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Gebruik de door de leverancier voorgeschreven gekeurde en van CE voorziene hijsmiddelen bij het leggen C. Kom niet met handen of voeten tussen of onder de stelconplaten C. Gebruik voor het positioneren van de stelconplaat een hulpmiddel C. Stelconplaten opbreken met een palletvork | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Elementenverh arding | Uitzetten met stalen pennen | K+L ondergronds | Elektrocutie, brand en/of explosie door met stalen pen ondergrondse kabel of leiding te raken | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Vraag ligging kabels en leidingen op bij het kadaster uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. C. Sla geen pennen in de grond binnen 1 meter van de vermoedelijke ligging van een kabel of leiding | 0.2 |  | 1 | 7 | 1
| Funderingslag en | Aanbrengen |  | Inademen van kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Fundering nat houden, 2,5 liter per m2 per uur | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Funderingslag en | Verdichtingsmeting |  | Ernstige gezondheidsschade door ioniserende straling tijdens nucleaire verdichtingsmetingen met troxler. | 3 | 3 | 15 | 135 | C. Werken conform veiligheidsinstructie nucleaire meetinstrumenten. P. Coördinerend stralingsdeskundige: Opleiding niveau 3. P. Toezichthoudend stralingsdeskundige: Opleiding niveau 5A. Cursus werken met nucleaire meetapparatuur. Herhalen na 4 jaar. P. Gebruiker troxler: Cursus werken met nucleaire meetapparatuur. Herhalen na 4 jaar. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Grondwerken | Aftrillen met trilplaat |  | Gehoorbeschadiging door machinegeluid | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag gehoorbescherming (oorkappen of otoplastieken) | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Grondwerken | Beladen vrachtwagen |  | Geraakt worden door overstortende lading | 3 | 3 | 3 | 27 | C. Chauffeurs moeten tijdens het laden in de vrachtwagen blijven. | 0.2 |  | 1 | 3 | 1
| Grondwerken | Graafwerkzaamheden |  | Bedelving door instorten ontgraving dieper dan 1 meter | 6 | 6 | 15 | 540 | B. Werk onder een veilig talud; C. Ontgraven grond en opslag van materiaal niet direct naast de sleuf. Afstand tot insteek sleuf minimaal een halve meter; C. Geen zwaar verkeer dicht langs de sleuf; C. Werk met sleufbekisting of; C. Werk met damwanden. De damwandconstructie moet zijn berekend. Geen stempels verwijderen; C. Vanaf 1.75 m. dient een geotechnisch adviseur of constructeur (specialist) geraadpleegd te worden; C. De ontgraving moet op 2 plaatsen verlaten kunnen worden; Uitgebreide informatie is te vinden in CROW publicatie 335. | 0.2 |  | 3 | 15 | 9
| Grondwerken | Lossen vrachtwagen |  | Omvallen vrachtwagen | 3 | 3 | 3 | 27 | C. Lossen op vlakke horizontale ondergrond. | 0.2 |  | 1 | 3 | 1
| Grondwerken | Uitzetwerk |  | Beschadiging van de ogen door laserlicht (roterende laser). | 1 | 6 | 7 | 42 | C. Plaats de laser niet op ooghoogte. P. Kijk niet in de bron. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Grondwerken | Verdichtingsmeting |  | Ernstige gezondheidsschade door ioniserende straling tijdens nucleaire verdichtingsmetingen met troxler. | 3 | 3 | 15 | 135 | C. Werken conform veiligheidsinstructie nucleaire meetinstrumenten; P. Coördinerend stralingsdeskundige: Opleiding niveau 3; P. Toezichthoudend stralingsdeskundige: Opleiding niveau 5A. Cursus werken met nucleaire meetapparatuur. Herhalen na 4 jaar; P. Gebruiker troxler: Cursus werken met nucleaire meetapparatuur. Herhalen na 4 jaar. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Grondwerken |  | K+L bovengronds | Elektrocutie, brand en/of explosie door bovengrondse kabels en leidingen | 6 | 6 | 7 | 252 | B. Laat kabels en leidingen buiten gebruik stellen, spanningsvrij, drukvrij, productvrij. B. Gebruik vrachtwagens die horizontaal kunnen lossen (lopende band). C. Gebruik hoogtebegrenzing op materieel. C. Vraag werkinstructies op bij kabel of leidingbeheerder en volg deze op. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Grondwerken |  | K+L ondergronds | Elektrocutie, brand en/of explosie door ondergrondse kabels en leidingen | 6 | 6 | 7 | 252 | B. Laat kabels en leidingen buiten gebruik stellen, spanningsvrij, drukvrij, productvrij. C. Vraag ligging kabels en leidingen op bij het kadaster uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden. C. Vraag werkinstructies op bij kabel of leidingbeheerder. En volg deze instructies op C. Controleer of de ontvangen tekeningen van het kadaster juist zijn en de gehele werklocatie bestrijken. C. Op bedrijfsterreinen de ligging van kabels en leidingen en de werkinstructies opvragen bij de terreinbeheerder en de werkinstructies opvolgen. C. Lokaliseer kabels en leidingen door het graven van proefsleuven en het gebruik van detectieapparatuur. Uitgebreide informatie is te vinden in CROW publicatie 500. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Grondwerken |  | Talud | Omvallen materieel | 6 | 2 | 3 | 36 | C. Nagaan tot welke hellingshoek en op welke wijze materieel gebruikt mag worden en hier aan houden | 0.2 |  | 2 | 3 | 1
| Grondwerken |  | Verontreinigingen | Verstikking, bedwelming, vergiftiging brand of explosie door verontreinigingen in de grond of het grondwater | 6 | 3 | 7 | 126 | C. Stel aanvullend V&G-plan op toegesneden op de aangetroffen verontreinigingen conform CROW publicatie 132 of 400. C. Toetsing van het plan door veiligheidskundige. C. Neem de maatregelen die in het aanvullende V&G-plan staan. C. Luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren op vluchtige stoffen, zuurstof %, en explosiegevaar zoals vermeld in aanvullend V&G-plan. C. Betreed de verontreinigde zone alleen als de zuurstofconcentratie tussen 20 en 21 volume% ligt, de concentratie van explosieve gassen en dampen in de lucht lager is dan 10% LEL en de concentratie vluchtige stoffen lager is dan 20% van de grenswaarde, anders gelden er aanvullende maatregelen. Zie hiervoor aanvullend V&G-plan I. Persoon die de gasmetingen uitvoert moet de cursus gasmeten met goed gevolg hebben afgerond. Herhaling na .. jaar I. Persoon die toezicht houd moet de cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) of R-DLP met goed gevolg hebben afgerond . Herhalen na 5 jaar. I. Personen die de verontreinigde grond betreden moeten medisch gekeurd zijn. Maximaal 1 jaar geldig. | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Milieu | Aanbrengen asfalt |  | Milieuverontreiniging door gebruik gasolie en het niet opvangen van het residu bij schoonmaken | 1 | 6 | 7 | 42 | Schoonmaken met milieuvriendelijk oplosmiddel Waar nodig gebruik maken van absorbtiematten | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Aanbrengen kleeflaag |  | Milieuverontreiniging door wegspoelen kleeflaag t.g.v. regen kort na aanbrengen | 1 | 6 | 7 | 42 | Rekening houden met weersverwachting | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Afvoeren afvalstoffen |  | Acceptatie door inzamelaar in hoogste en duurste categorie / onnodige vermenging verschillende afvalstoffen | 1 | 6 | 7 | 42 | Gescheiden inzamelen Juist invullen van begeleidingsbrieven | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Bepalen bodemfunctie klasse |  | Toepassen van verkeerde kwaliteitsklasse grond | 1 | 6 | 7 | 42 | Opvragen en beoordelen bodemfunctiekaart | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Bepalen bodemkwaliteitsklasse |  | Toepassen van verkeerde kwaliteitsklasse grond | 1 | 6 | 7 | 42 | Opvragen en beoordelen bodemkwaliteitskaart | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Bepalen klasse toe te passen grond |  | Toepassen van verkeerde kwaliteitsklasse grond | 1 | 6 | 7 | 42 | Opvragen onderzoeksresultaten grond en bepalen juiste klasse | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Beschikken over stortlocaties |  | Stagnatie door het niet af kunnen voeren van afvalstoffen | 1 | 6 | 7 | 42 | Tijdig vaststellen wat gestort moet worden Stortlocatie bepalen Afvalstroomnummers opvragen | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Beschikken over transport document |  | Overtreding, boete, stagnatie door het niet voeren van begeleidingsbrieven en/of weegbon tijdens het transport | 1 | 6 | 7 | 42 | Begeleidingsbrieven en/of weegbon opstellen voor aanvang transport (papier of digitaal) Correct en volledig ingevulde begeleidingsbrief en/of weegbon aanwezig tijdens transport (papier of digitaal) | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Breekwerkzaamheden |  | Geluid en trillingsoverlast | 1 | 6 | 7 | 42 | Werkzaamheden uitvoeren tussen 07.00 en 19.00 uur | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Gasolietank of IBC op het werk |  | Milieuvervuiling door lekkage of onzorgvuldig aftanken | 1 | 6 | 7 | 42 | Goedgekeurde gasolietank/IBC op het werk KIWA en ADR keur 1 x per 2,5 jaar Elke 2 maanden en na elke verplaatsing tank ? IBC inspecteren en resultaten vastleggen in logboek Instructie geven m.b.t. aftanken | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Gebruik grote aggregaten |  | Weglekken vloeistof naar bodem en water door ondeugdelijk materieel | 1 | 6 | 7 | 42 | Aggregaat boven lekbak plaatsen als deze niet met een lekbak is uitgevoerd | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Grondwater lozing |  | Grondwaterlozing zonder vergunning | 1 | 6 | 7 | 42 | Op tijd melding/vergunningsaanvraag doen Niet starten zonder aanwezigheid reactie op melding of zonder vergunning | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Grondwater lozing |  | Te veel grondwater lozen | 1 | 6 | 7 | 42 | Vaststellen maiximaal aantal te lozen m3 zoals in de melding of de vergunning is aangegeven Dagelijks opnemen van meterstand en controleren of maximum niet is overschreden | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Grondwater lozing |  | Grondwater lozen dat niet aan de milieu lozingseisen voldoet | 1 | 6 | 7 | 42 | Vaststellen milieu lozingseisen zoals in de melding of vergunning is aangegeven Controleren lozingswater op de juiste milieu parameters en met de juiste frequentie zoals in de melding of de vergunning is aangegeven | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Grondwater lozing |  | Grondwater lozen op de verkeerde plaats | 1 | 6 | 7 | 42 | Grondwater lozen op de plaats die in de melding/vergunning is aangegeven | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Grondwateronttrekking |  | Grondwateronttrekking zonder vergunning | 1 | 6 | 7 | 42 | Op tijd melding/vergunningsaanvraag doen Niet starten zonder aanwezigheid reactie op melding of zonder vergunning | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Grondwateronttrekking |  | Te veel grondwater onttrekken | 1 | 6 | 7 | 42 | Vaststellen maiximaal aantal te onttrekken m3 zoals in melding of de vergunning is aangegeven Dagelijks opnemen van meterstand en controleren of maximum niet is overschreden | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Handhaven geluidsregels |  | Te hoog geluidsniveau aan de gevel door onvoldoende rekening te houden met wet- en regelgeving | 1 | 6 | 7 | 42 | Bij het inzetten van machines rekening houden met het toegestane geluidsniveau. Bij twijfel meten | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Inzamelen lege spuitbussen |  | Acceptatie door inzamelaar in hoogste en duurste categorie / onnodige vermenging verschillende afvalstoffen | 1 | 6 | 7 | 42 | Gescheiden inzamelen Juist invullen van begeleidingsbrieven | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Lossen veeg- zuigwagen |  | Niet juist storten van afvalstoffen door onachtzaamheid | 1 | 6 | 7 | 42 | Lossen van veegzuigwagen op afgesproken locatie (bestuurder) / bepalen stortlocatie (uitvoerder) | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Melden grondtoepassing |  | Niet voldoen aan wet en regelgeving | 1 | 6 | 7 | 42 | Minimaal 5 dagen voor het toepassen van de grond dit melden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | onnodig electriciteitsgebruik |  | Energieverspilling door onachtzaamheid | 1 | 6 | 7 | 42 | Verlichting, airco's en computers uitzetten als deze niet benodigd zijn | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Ontgraven verontreinigde grond |  | Vermenging schone en verontreinige grond door verkeerde instructie, verkeerde uitvoering | 1 | 6 | 7 | 42 | Inrichten van depots naar soort gescheiden en gemarkeerd | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opruimen asfaltresten |  | Achterlaten asfalt in de berm door onachtzaamheid | 1 | 6 | 7 | 42 | Voor oplevering de bermen controleren op asfaltresten | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opslag benzine |  | Bodemverontreiniging, brandgevaar door lekkage of brand | 1 | 6 | 7 | 42 | Opslag boven lekbakken Opslag volgens PGS 15 eisen | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opslag dieselolie nabij waterkant |  | Lek raken tank of IBC door aanrijden of ruw handelen bij plaatsen/opnemen | 1 | 6 | 7 | 42 | IBC buiten transportroute plaatsen Aanwezig hebben van materiaal om verspreiding te voorkomen | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opslag gasflessen |  | Omvallen, beschadigen, ontploffen van gasflessen | 1 | 6 | 7 | 42 | Tegen aanrijden beschermen Bij in totaal meer dan 125 liter waterinhoud deze opslaan in kooi en tegen omvallen beveiligen | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opslag overige vloeistoffen |  | Emissie naar bodem van bodembedreigende vloeistoffen door lekkage | 1 | 6 | 7 | 42 | Opslag boven lekbakken (geldt niet voor werkvoorraad van 1 dag) | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opslag propaangas in tank |  | Beschadigen, ontploffen, brandgevaar door aanrijding of brand | 1 | 6 | 7 | 42 | Tegen aanrijden beschermen Veiligheidsafstand van 10 meter tot brandbare objecten Opslag volgens PGS 19 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Opslag spuitbussen |  | Brandgevaar, ontploffen spuitbussen door brand | 1 | 6 | 7 | 42 | Boven de 50 liter opslag in PGS kast | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Vervoer en plaatsen IBC |  | Vervoer en plaatsen IBC niet conform ADR en PGS 30 door onwetendheid | 1 | 6 | 7 | 42 | Procedure opstellen voor vervoer en plaatsing en volgen. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Vervoeren verontreinigde grond |  | Verontreiniging milieu door transporteren van veronteinigde grond | 1 | 6 | 7 | 42 | Verontreinigingen van transportmiddel verwijderen voor het verlaten van het terrein Afdekken lading | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Verwarming keten |  | Onvolledige verbranding van brandstoffen door slecht onderhoud | 1 | 6 | 7 | 42 | Jaarlijks onderhoud stookinstallatie (verwarmingsketel) Aanwezigheid keuringssticker | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Milieu | Werken met machines naast water |  | Bij het lek raken kunnen vloeistoffen in het oppervlaktewater terecht komen | 1 | 6 | 7 | 42 | Alleen gekeurde machines op het werk die door gekwalificeerd personeel worden bediend. Aanwezig hebben van materiaal om verspreiding te voorkomen | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Riolering | Algemeen |  | Gehoorbeschadiging door machinegeluid van elektrisch en motor aangedreven gereedschap en materieel | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag individueel aangepaste gehoorbescherming of oorkappen | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Riolering | Algemeen |  | Blootstelling aan biologische agentia | 3 | 1 | 15 | 45 | I. Vrijwillige tetanus en hepatitis A en B vaccinatie. P. Draag neopreen handschoenen en overall | 0.22 |  | 2 | 15 | 7
| Riolering | Algemeen |  | Elektrocutie door gebruik onveilige spanning | 3 | 3 | 15 | 135 | C. Gebruik bij voorkeur accugereedschap en verlichting, anders 50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning. | 0.2 |  | 2 | 15 | 6
| Riolering | Beladen vrachtwagen |  | Geraakt worden door overstortende lading | 3 | 3 | 3 | 27 | C. Chauffeurs moeten tijdens het laden in de vrachtwagen blijven. | 0.2 |  | 1 | 3 | 1
| Riolering | Betreden riool |  | Verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en/of explosie door rioolgas in riool, elektrocutie | 6 | 3 | 15 | 270 | C. Vul de interne werkvergunning voor besloten ruimte in. C. Neem de maatregelen die in de werkvergunning staan. C. Reinig het riool en ventileer deze met een ventilator. Luchtverversingscapaciteit ….m3/uur. C. Veiligheidswacht besloten ruimte aanwezig C. Continue luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren en registreren op H2S gas, zuurstof %, en explosiegevaar voor en tijdens betreden riool, meetwaarden buiten de betreffende ruimte afleesbaar. Eerst zuurstof meten. Indien lager dan 21% eerst beoordelen waar de afwijking vandaan komt en maatregelen treffen. Op aangeven van de veiligheidswacht het riool verlaten. C. Continue luchtkwaliteitsmetingen op H2S gas, zuurstof %, en explosiegevaar uitvoeren tijdens verblijf in het riool met persoonlijke meter. Bij afgaan alarm het riool verlaten C. Betreed en verblijf alleen in het riool als de zuurstofconcentratie tussen de 20 en 21 volume% ligt, de concentratie van explosieve gassen en dampen in de lucht lager is dan 10% LEL en de concentratie H2S gas lager is dan 1,6 PPM. C. Aanwezigheid brandblusser C. Gebruik veilige spanning. I. De veiligheidswacht (of degene die de metingen uitvoert) moet de cursus gasmeten met goed gevolg hebben afgerond. Herhalen na 5 jaar. P. Indien de werkzaamheden ook buiten de put in het rioolstelsel moeten worden uitgevoerd dan moet een vluchtmasker worden meegenomen met minimaal voor 10 minuten onafhankelijke lucht. | 1 |  | 1 | 15 | 15
| Riolering | Betreden riool |  | Valgevaar in put (personeel en materiaal) | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Zet de ruimte om de put af. C. Gebruik driepoot, afdaalapparatuur en harnas. C. Veiligheidswacht besloten ruimte aanwezig P. Draag een helm. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Riolering | Graafwerkzaamheden |  | Bedelving door instorten ontgraving dieper dan 1 meter | 6 | 6 | 15 | 540 | B. Werk onder een veilig talud C. Ontgraven grond en opslag van materiaal niet direct naast de sleuf. Afstand tot insteek sleuf minimaal een halve meter. C. Geen zwaar verkeer dicht langs de sleuf. C. Werk met sleufbekisting of. C. Werk met damwanden. De damwandconstructie moet zijn berekend. Geen stempels verwijderen. C. Vanaf 1.75 m. dient een geotechnisch adviseur of constructeur (specialist) geraadpleegd te worden. C. De ontgraving moet op 2 plaatsen verlaten kunnen worden. Uitgebreide informatie is te vinden in CROW publicatie 335. | 0.2 |  | 6 | 15 | 18
| Riolering | Leggen kunststof buizen van de rol |  | Geraakt worden door terugveren uiteinde kunststof buis | 3 | 2 | 7 | 42 | C. Buis uitrollen en 15 minuten laten rusten. | 0.5 |  | 1 | 7 | 4
| Riolering | Openen pakket pvc buizen |  | Geraakt worden door vallende pvc rioolbuizen | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Plaats het pakket in twee U steunen voor het openen. | 0.2 |  | 1 | 7 | 1
| Riolering | Opslag rioolbuizen |  | Geraakt worden door wegrollende rioolbuizen | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Zorg voor een goede opslag van rioolbuizen. Plaats stutten, zodat de rioolbuizen niet kunnen gaan rollen. C. Buizen kunnen niet onbeperkt opgestapeld worden, volg advies van leverancier op. | 0.2 |  | 1 | 15 | 3
| Riolering | Slijpen en zagen beton |  | Inademen van kwartsstof bij slijpen en zagen in betonnen putten of buizen. | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Slijp en zaag nat bij het slijpen in betonnen putten of buizen. P. Draag een FFP3 stofmasker met uitblaasventiel. | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Riolering | Slijpen en zagen beton |  | Oogletsel | 6 | 2 | 2 | 24 | P. Draag veiligheidsbril | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Riolering | Slijpen en zagen beton |  | Gehoorbeschadiging | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag gehoorbescherming (oorkappen of otoplastieken) | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Riolering | Uitzetwerk |  | Beschadiging van de ogen door laserlicht uit lijnlaser. | 1 | 6 | 7 | 42 | C. Plaats de laser niet op ooghoogte. P. Kijk niet in de bron. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Riolering | Vuilwaterriool / huisaansluitingen | Projecten | Blootstelling en verspreiding biologische agentia zoals virussen door blootstelling aan (verneveld) afvalwater | 6 | 6 | 100 | 3600 | In overleg met opdracht gevende partijen werkmethode bepalen waarbij blootstelling in basis niet kan plaats vinden; Werkzaamheden aan afvalwaterleidingen met een minimaal aantal werknemers uitvoeren; Niet eten, roken en drinken op de werkplek; Voor eten, drinken of roken handen goed wassen met water en vloeibaar zeep; Schaftruimte, auto, bus of cabine niet betreden met vuile werkkleding en schoenen; Niet schaften met een overall aan. | 0.2 |  | 2 | 100 | 40
| Riolering | Zagen PVC buizen |  | Inademen gevaarlijke stoffen door gebruik verkeerd gereedschap bij afkorten PVC buizen. | 6 | 6 | 7 | 252 | C. Gebruik handzaag of reciprozaag voor het afkorten van PVC buizen. | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Riolering | Zagen PVC buizen |  | Oogletsel door wegspringende delen | 6 | 2 | 2 | 24 | P. Draag veiligheidsbril | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Riolering |  | K+L bovengronds | Elektrocutie, brand of explosie door bovengrondse kabels en leidingen | 6 | 6 | 7 | 252 | B. Laat kabels en leidingen buiten gebruik stellen, spanningsvrij, drukvrij, productvrij. B. Gebruik vrachtwagens die horizontaal kunnen lossen (lopende band). C. Gebruik hoogtebegrenzing op materieel. C. Vraag werkinstructies op bij kabel of leidingbeheerder en volg deze op. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Riolering |  | K+L ondergronds | Elektrocutie, brand of explosie door ondergrondse kabels en leidingen | 6 | 6 | 7 | 252 | B. Laat kabels en leidingen buiten gebruik stellen, spanningsvrij, drukvrij, productvrij. C. Vraag ligging kabels en leidingen op bij het kadaster uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden. C. Vraag werkinstructies op bij kabel of leidingbeheerder. C. Controleer of de ontvangen tekeningen van het kadaster juist zijn en de gehele werklocatie bestrijken. C. Op bedrijfsterreinen de ligging van kabels en leidingen en de werkinstructies opvragen bij de terreinbeheerder en de werkinstructies opvolgen. C. Lokaliseer kabels en leidingen door het graven van proefsleuven en het gebruik van detectieapparatuur. Uitgebreide informatie is te vinden in CROW publicatie 500. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Riolering |  | Verontreinigingen | Verstikking, bedwelming, vergiftiging brand of explosie door verontreinigingen in de grond of het grondwater | 6 | 3 | 7 |  | C. Stel aanvullend V&G-plan op toegesneden op de aangetroffen verontreinigingen. C. Toetsing van het plan door veiligheidskundige. C. Neem de maatregelen die in het aanvullende V&G-plan staan. C. Veiligheidswacht besloten ruimte aanwezig C. Luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren op vluchtige stoffen, zuurstof %, en explosiegevaar. C. Betreed de verontreinigde zone alleen als de zuurstofconcentratie tussen 20 en 21 volume% ligt, de concentratie van explosieve gassen en dampen in de lucht lager is dan 10% LEL en de concentratie vluchtige stoffen lager is dan 20% van de grenswaarde, anders gelden er aanvullende maatregelen. Zie hiervoor aanvullend V&G-plan I. Persoon die de gasmetingen uitvoert moet de cursus gasmeten met goed gevolg hebben afgerond. Herhaling na .. jaar I. Persoon die toezicht houd moet de cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) met goed gevolg hebben afgerond. Herhalen na 5 jaar. I. Personen die de verontreinigde grond betreden moeten medisch gekeurd zijn. Maximaal 1 jaar geldig. Uitgebreide informatie is te vinden in CROW publicatie 132. P. PBM conform aanvullend V&G-plan | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Sloopwerk | asfalt, beton |  | hand arm trillingen door sloophamer | 10 | 6 | 6 | 360 | C. Taakroulatie I. Beperken blootstellingsduur P. Bij handmatig slopen, trillingdempende handschoenen dragen | 3 |  | 2 | 3 | 18
| Sloopwerk | asfalt, beton |  | Geraakt worden door losschieten compressorslang of beitel | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Slanguiteinden zijn voorzien van luchtslangklemmen C. Maximale druk moet op de slang zijn aangegeven C. Borg de koppelingen van de luchtslang C. Gebruik whipcheck als extra veiligheid. C. Borg de beitel tegen loskomen I. Luchtslangen stevig vasthouden bij openen afsluiters | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Sloopwerk | Bomen, begroeiing, stobben |  | Vallen van hoogte, omvallen boom | 3 | 2 | 7 | 42 | C. Schoren boom P. Draag valbeveiliging |  |  |  |  | 0
| Sloopwerk | Breken asfalt/puin |  | Inademen van kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Gebruik sproeisysteem van de breker en terreinsproei- installatie/waterwagen C. Gebruik materieel (laadschop/hydraulische graafmachine) met filteroverdruksysteem voorzien van P3 filter. C. P3 filter minimaal 1 x per halfjaar vervangen | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Breken asfalt/puin |  | Inademen van Legionella bacterie | 3 | 1 | 15 | 45 | C. Gebruik bij voorkeur leidingwater voor het sproeisysteem van de breker en terreinsproei-installatie C. Gebruik het sproeisysteem dagelijks zo vaak, dat tenminste de inhoud van het sproeisysteem ververst is (geldt voor de periode april t/m september) C. Laat de sproeisystemen leeglopen indien er langer dan 1 week geen gebruik van gemaakt wordt (geldt voor de periode april t/m september) C. Laat de waterwagen leeglopen indien er langer dan 2 weken geen gebruik van gemaakt wordt (geldt voor de periode april t/m september) C. Reinig jaarlijks de waterreservoirs en waterwagens | 0.2 |  | 2 | 15 | 6
| Sloopwerk | Frezen asfalt | Teerhoudend | Inademen van en huidcontact met PAK | 3 | 3 | 7 | 63 | De verontreinigde zone ligt binnen een straal van 50 meter van de werkzaamheden. Onderstaande regels gelden voor personen die binnen de verontreinigde zone komen en zich niet in een gesloten cabine bevinden: C. Het is verboden om in de verontreinigde zone te eten, te drinken of te roken. C. Vuile kleding wordt gereinigd door de werkgever. C. Schaftruimtes niet met werkkleding aan betreden I. Bij het verlaten van het werkterrein dient de kleding te worden afgeklopt, voordat eventuele adembescherming wordt afgezet. I. Verwondingen, hoe klein ook, altijd laten behandelen. P. Zonnebrandcrème factor 10 op het gelaat aanbrengen bij zonnig weer met een UV-stralingsfactor > 6. P. Werkhandschoenen dragen. P. Goed afsluitende dichtgeweven katoenen overall of een tyvek wegwerp-overall dragen. P. Adembescherming, minimaal een wegwerpmasker met FFP3 –filter met uitademventiel, dragen. P. Voor en na werkzaamheden controleren van PBM’s op beschadigingen. Eventuele schade direct melden en het PBM (laten) vervangen. | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Frezen asfalt | Tunnel | Blootstelling aan toxische stoffen door uitlaatgassen | 6 | 1 | 7 | 42 | C. Mechanisch ventileren in de freesrichting met een luchtsnelheid van min. 1,5 m/s. C. Ventileren met de windrichting mee (in Nederland meestal westenwind, mechanisch ventileren tegen de natuurlijke trek in de tunnel in is minder effectief, hiervoor zo lang mogelijk flexibel blijven in de freesrichting). C. Alle machines voorzien van roetfilters. Alleen vrachtwagens euro 4 of hoger toegestaan in de tunnel. C. Rustig gas geven en rustig rijden. C. Niet meer vrachtwagens in de tunnel dan noodzakelijk, de rest wacht buiten. Eventueel motoren uitzetten bij langere wachttijden. C. Taakroulatie freesploeg C. Inlassen extra pauzes C. Niet meer personeel in de tunnel dan strikt noodzakelijk. C. Luchtmetingen uitvoeren op CO (grenswaarde 25 PPM), NO2 (grenswaarde 0,2 PPM) en DME (grenswaarde 50 microgram/m3) C. Luchtsnelheidsmetingen uitvoeren. | 1 |  | 1 | 7 | 7
| Sloopwerk | Frezen asfalt |  | Inademen van kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Frees nat; C. Daar waar mogelijk rijwegen voor materieel nat houden om stofvorming te voorkomen; C. Opgebroken materiaal afvoeren in vrachtwagens met afgesloten laadbak; C. De overige chauffeurs en machinisten houden de ramen en deuren gesloten en zetten het luchtverversingssysteem op recirculeren; C. Er moet daar waar mogelijk is onder toevoeging van water geveegd worden; I. Indien er droog geveegd wordt moet de cabine van de veegwagen voorzien zijn van een filteroverdruksysteem met P3 filter; I. Overig personeel moet zoveel mogelijk bovenwinds van de frezen blijven; I. frezen met achterlader en frezen zonder opvoerband moeten zoveel mogelijk tegen wind in frezen; I. Frezen met voorlader moeten zoveel mogelijk voor de wind frezen; P. Voor de 0,5 meter frezen en kleiner moet door de machinist van de frees als adembescherming minimaal een wegwerpmasker met FFP3 –filter met uitademventiel gedragen worden. | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Frezen asfalt |  | Inademen van Legionella bacterie | 3 | 1 | 15 | 45 | C. Gebruik bij voorkeur leidingwater voor de frees C. Laat de waterreservoirs leeglopen indien er langer dan 1 week geen gebruik van gemaakt wordt (geldt voor de periode april t/m september C. Laat de waterwagen leeglopen indien er langer dan 2 weken geen gebruik van gemaakt wordt (geldt voor de periode april t/m september) C. Reinig jaarlijks de waterreservoirs en de waterwagens | 0.2 |  | 2 | 15 | 6
| Sloopwerk | Frezen asfalt |  | Aangereden worden door frees, vrachtwagen of veeg- zuig wagen | 3 | 6 | 15 | 270 | C. Personeel mag niet tussen de vrachtwagen en de frees komen C. Personeel mag niet in gebied komen waar veeg-zuig wagen werkzaam is. Zie ook maatregelen bij activiteit Algemeen, subactiviteitwerken met materieel | 0.53 |  | 2 | 15 | 16
| Sloopwerk | Frezen asfalt |  | Omvallen vrachtwagen bij lossen freesasfalt | 3 | 3 | 3 | 27 | C. Lossen op vlakke horizontale ondergrond. C. Let bij freesasfalt op lading die blijft hangen voorin de laadbak C. Gebruik een antiplakmiddel in de laadbak bij transport van freesasfalt | 0.2 |  | 1 | 3 | 1
| Sloopwerk | Frezen asfalt |  | Gehoorbeschadiging door machinegeluid en omgevingslawaai | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag individueel aangepaste gehoorbescherming of oorkappen. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Sloopwerk | Kabels en leidingen |  | Te hoge fysieke belasting, snijden, elektrocutie, explosie | 6 | 6 | 3 | 108 | C. Werken volgens eisen leidingbeheerder; C. Alleen verwijderen als de kabel aan beide zijden is losgekoppeld, over de gehele lengte zichtbaar en geen aangesloten aftakkingen heeft; C. Maximaal 25 kg tillen, tot 50 kg met twee personen, boven de 50 kg mechanisch verwijderen; P. Gebruik veiligheidsbril en handschoenen. | 0.5 |  | 2 | 3 | 3
| Sloopwerk | Mechanisch vegen beton |  | Inademen van kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Nat vegen I. Chauffeur houdt ramen en deuren gesloten. I. Luchtverversing op recyclen zetten | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Riolering |  | Te hoge fysieke belasting, snijden, wegspringende en wegrollende delen | 6 | 6 | 3 | 108 | C. Maximaal 25 kg tillen, tot 50 kg met twee personen, boven de 50 kg mechanisch verwijderen; C. Buizen borgen tegen wegrollen; P. Gebruik veiligheidsbril en handschoenen. | 0.5 |  | 2 | 3 | 3
| Sloopwerk | Straatwerk, asfalt, beton |  | Gehoorbeschadiging door machinegeluid en omgevingslawaai | 10 | 6 | 7 | 420 | P. Draag individueel aangepaste gehoorbescherming of oorkappen. | 1 |  | 2 | 7 | 14
| Sloopwerk | Straatwerk, asfalt, beton |  | Inademen van kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Water toevoegen I. Niet buiten de cabine komen tijdens het laden. I. Chauffeur en machinist houden ramen en deuren gesloten. I. Luchtverversing op recyclen zetten. P. Bij handmatig slopen, draag stofmasker FFP3 met uitblaasventiel | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Straatwerk, asfalt, beton |  | Geraakt worden door materiaal | 6 | 3 | 3 | 54 | C. Personeel en derden op veilige afstand houden. C. Transportmiddel niet overladen. C. Lading afdekken/laadbakkleppen sluiten. I. Niet buiten de cabine komen tijdens het laden. P. Draag oogbescherming | 3 |  | 3 | 1 | 9
| Sloopwerk | Zagen asfalt | Teerhoudend | Inademen van en huidcontact met PAK | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Zaag nat, P. Goed afsluitende dichtgeweven katoenen overall of een tyvek wegwerp-overall dragen. P. Werkhandschoenen dragen. | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Zagen asfalt/beton |  | Inademen van kwartsstof | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Zaag nat | 1 |  | 1 | 3 | 3
| Sloopwerk | Zagen asfalt/beton |  | Snijletsel door niet afgeschermde bewegende delen en verwisselen zaagblad | 3 | 3 | 7 | 63 | C. Afschermen bewegende delen C. Draag handschoenen | 1 |  | 1 | 3 | 3

## Invul instructies
De opdrachtgever en ontwerper dienen tijdens het ontwerpen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, verbonden aan de realisatie en aan het beheer en onderhoud, zoveel mogelijk te beperken en eventuele restrisico’s in beeld te brengen. Bij het onderzoeken en selecteren van beheersmaatregelen volgen de opdrachtgever, ontwerper en opdrachtnemer de arbeidshygiënische strategie. In de kolommen staat dit bij de maatregelen aangegeven als B, C, I of P gevolgd door de maatregelen:
1. Bronbestrijding; (B)
2. Collectieve bescherming; (C)
3. Individuele bescherming; (I)
4. Persoonlijke bescherming. (P)
De bovenomschreven aanpak moet op effectiviteit worden bewaakt en er moet worden ingegrepen indien gevaren onvoldoende worden beheerst. De opdrachtgever zorgt voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een V&G-plan ontwerpfase (gericht op de realisatiefase) en een V&G-dossier (gericht op de gebruiksfase). De RI&E dient te worden opgesteld volgens een bepaalde methode. Provincie Zeeland geeft hierbij de voorkeur aan de methode van Kinney en Wiruth (ook wel Fine en Kinney) waarbij risicoscores worden toegekend aan de geïnventariseerde risico’s en gevaren waarna vervolgens beheersmaatregelen worden voorgesteld. Het berekenen van een risicoscore gaat volgens de formule W x B x E = R waarbij W staat voor waarschijnlijkheid, B voor Blootstelling en E voor Effect:
In deze RI&E zijn de risico’s en gevaren opgenomen welke uit de ontwerpfase naar voren zijn gekomen. Deze RI&E is daardoor nog niet volledig en dient zodoende te worden aangevuld door de opdrachtnemer met risico’s en beheersmaatregelen voor de uitvoeringsfase. De RI&E is een levend document wat wil zeggen dat deze bijgewerkt dient te worden wanneer nodig omdat risico’s gedurende de uitvoeringsfase kunnen veranderen evenals de bijbehorende beheersmaatregelen. De verantwoordelijkheid om de RI&E bij het project actueel te houden ligt bij de opdrachtnemer en zal door de opdrachtgever worden gecontroleerd.