## KPI_Niveaus_Alg. Beh. en Uitv.
Bijlage III bij het Programma van Eisen Onderhoud Beheer en Onderhoud van E en W- installaties gemeente Schiedam - Prestatiebeoordeling Werkzaamheden
Toetsen van de prestaties (audit): GROEN = Voldoende ORANJE = Niet voldoende ROOD = Onvoldoende
2025-07-09 | [16 empty] | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4
KSF Onderdeel | PI |  | Resultaatgebied | Doelstelling | KPI (Norm) | Toelichting | Meetsysteem | Meetmethodiek | Wie levert aan | Frequentie | Forum | Belang in % | Doel |  |  | Hersteltermijn |  | Opmerking |  | Opmerking |  | Opmerking |  | Opmerking
A. 6 ALGEMENE BEHEERTAKEN EN UITVOERINGSEISEN | PI A-1 | Rapportage | Uitstekende dienstverlening | Rapportages dienen 100% volledig te zijn en tijdig (binnen 1 maand) digitaal (online) beschikbaar voor Opdrachtgever. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles door Opdrachtgever op inhoud en beschikbaarheid. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
A. 6 ALGEMENE BEHEERTAKEN EN UITVOERINGSEISEN | PI A-2 | Communicatie en overleg | Uitstekende dienstverlening | Communicatie en overleg wordt uitgevoerd minimaal volgens dit PvE en zoals procedureel is opgenomen in het Communicatie en overlegplan en vastgelegd in het Werk- en Kwaliteitsplan van de Opdrachtnemer. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd en communicatie en overleg wordt nog niet geheel (circa 70%) overeenkomstig dit PvE uitgevoerd dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 70% (<70%) overeenkomst is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing van de vastgestelde procedures aan de hand van Werk- en Kwaliteitsplan. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>70% | <70% | 3 maanden
A. 6 ALGEMENE BEHEERTAKEN EN UITVOERINGSEISEN | PI A-3 | Gegevensbeheer | Uitstekende dienstverlening | Informatie en documentatie dienen altijd 100% actueel en digitaal (zo mogelijk online) voor Opdrachtgever beschikbaar is. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles op beschikbaarheid. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
A. 6 ALGEMENE BEHEERTAKEN EN UITVOERINGSEISEN | PI A-4 | Facturatie | Uitstekende dienstverlening | Facturatie wordt 100% conform eisen en afspraken uitgevoerd. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing op basis van vastgestelde procedure. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 2% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
A. 6 ALGEMENE BEHEERTAKEN EN UITVOERINGSEISEN | PI-A-5 | Inzet social return (uren) Beheer en Onderhoud van W en E installaties | MVO | Inzet social return in onderhodusproces | >3% | Inzet uren SR als % van totaal aantal uren per kwartaal. Gaat hier om direct gerelateerde uren inzet. Dus bij ondersteunende medewerkers die meer dan 20% (basis van 40 uur inzet voltijd) aan betrefende project deelneemt. Zie ook richtlijnen van PianoO. Doelgroepen (tellen even zwaar): Uitkeringsgerechtigden (WWB, Wajong, WAO/WIA, WW), Sociale Werkvoorziening, Inburgeraars, BBL-leerlingen en stagairs van VMBO, vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie en/of ex-gedetineerden. Indien werkzaamheden niet geschikt zijn voor SR wordt dit vooraf door de Opdrachtnemer besproken met de gemeente Delft. | Urenstaat Opdrachtnemer | Uren inzet SR Q: totaal uren Q = percentage SR Q | Opdrachtnemer | Q3 | Dashboard | 10% | >3% | >2,9%-<2% | <1,9% | 3 maanden
A. 6 ALGEMENE BEHEERTAKEN EN UITVOERINGSEISEN | PI-A-6 | Duurzaamheidsbelofte Opdrachtnemer | Duurzaamheidsbeloftes volgens eigen Plan van aanpak bij Inschrijving en zoals opgenomen in het Werk- en kwaliteitsplan en conform de NEN-EN-ISO 14001 certificering. | Inzet en concreet aan kunnen tonen op basis van rapportages voor vervoer en advies over verduurzamen vastgoed de gemeente Delft. | 95% | Norm is een minimaal te realiseren doelstelling en duurzaamheidsbeleoftes zoals opgenomen in het Plan van Aanpak van de Opdrachtnemer bij Inschrijving en zoals vastgelegd in het eigen Werk- en kwaliteitsplan waar ten minste wordt voldaan aan de eisen voor het in stand houden van de ISO 14001 certificering. Gemiddelde cijfer > of gelijk aan 95% voldoen aan eigen toezegging en ISO 14001 certificering. Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 80% (>80%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 80% (<80%) is onvoldoende. De hersteltermijn is 3 maanden. | Rapportages ON | Eén maal per jaar een controle uitvoeren aan de hand van de rapportage van de Opdrachtnemer om de score te bepalen ten aanzien van de in het PvE opgenomen aspecten zoals 'Onderdeel organisatie en vervoer' en 'Onderdeeel verdurzamen vastgoed'. Naast de hiervoor aangegeven aspecten is de norm een minimaal te realiseren doelstelling en duurzaamheidsbeloftes zoals opgenomen in het Plan van Aanpak van de Opdrachtnemer bij Inschrijving en zoals vastgelegd in het eigen Werk- en kwaliteitsplan waar ten minste wordt voldaan aan de eisn voor het instand houden van de ISO 14001 certificering. Aantoonbaar leveren van herstel/vervanging waar structureel duurzamere oplossingen mogelijk zijn voor de gemeente Delft en waarvoor concrete duurzaamheidsmaatregelen door RUG kunnen worden opgenomen in de MJOP. | Opdrachtnemer | Q3 | Dashboard | 15% | >95% | >80%-<95% | <80% | 3 maanden

## KPI_Niveaus_Uitvoeringseisen OH
Bijlage III bij het Programma van Eisen Onderhoud Beheer en Onderhoud van E en W- installaties gemeente Schiedam - Prestatiebeoordeling Werkzaamheden
Toetsen van de prestaties (audit): GROEN = Voldoende ORANJE = Niet Voldoende ROOD = Onvoldoende
2025-07-09 | [12 empty] | DOEL (GROEN = Voldoende / ORANJE = Niet Voldoende / ROOD = Onvoldoende) |  |  |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4
KSF Onderdeel | PI |  | Resultaatgebied | Doelstelling | KPI (Norm) | Toelichting | Meetsysteem | Meetmethodiek | Wie levert aan | Frequentie | Forum | Belang in % |  |  |  | Hersteltermijn |  | Opmerking |  | Opmerking |  | Opmerking |  | Opmerking
UITVOERINGSEISEN B. Preventief onderhoud (KSF) | PI B-1 | Nulmeting | Uitstekende dienstverlening | Dat Opdrachtrnemer volledig beeld (100%) heeft van de W- en E-installaties en melders (actuele Nul lijsten) en onvolkomenheden en verbetermaatregelen met betrekking tot energie-efficiëntie 100% in kaart zijn gebracht | 100% | Wanneer het 100% inzicht niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Voorstellen worden door Opdrachtgever steekproefsgewijs beoordeeld op volledigheid en herleidbaarheid. | Opdrachtnemer | Q2/Q4 | Dashboard | 5% | 100% | <100%>90% | <90% | 6 maanden
UITVOERINGSEISEN B. Preventief onderhoud (KSF) | PI B-2 | Uitvoering preventief onderhoud | Uitstekende dienstverlening | Het preventief onderhoud is 100% conform de onderhouds- en gebruiksvoorschriften en aanvullende eisen en eigen vastgelegde beschrijving van werkzaamheden uitgevoerd, gericht op het voorkomen van storingen en het verlengen van de levensduur. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing van uitgevoerde werkzaamheden op basis van aangeleverde onderhoudsrapportages en eventueel op locatie en toelichting daarop door de Opdrachtnemer. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 5% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN B. Preventief onderhoud (KSF) | PI B-3 | (Digitaal)Logboek c.q. installatiekaart | Uitstekende dienstverlening | Het (digitale)logboek c.q. de installatiekaart conform een vereiste procedure wordt opgesteld en bijgehouden. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles op aanwezige logboeken. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN B. Preventief onderhoud (KSF) | PI B-4 | Voortgang werk | Uitstekende dienstverlening | Al het onderhoud wordt tijdig en 100% conform uitvoeringsplanning uitgevoerd. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing aan de hand van overeengekomen uitvoeringsplanning. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN B. Preventief onderhoud (KSF) | PI B-5 | Advisering vanuit uitvoering | Duurzaam én comfortabel wonen | Norm is dat Opdrachtnemer proactief en aantoonbaar zorgt voor een optimale instelling van de W- en E-installatie met betrekking tot energie en adviseert over onder andere mogelijkheden voor energiebesparing duurzaamheidsaspecten als onderdeel van Preventief Onderhoud. | Proactief en aantoonbaar | Wanneer blijkt dat Opdrachtnemer moeite heeft met het aantonen van de zorg voor een duurzame instelling van de de W- en E-installatie en het proactief invullen van zijn adviesrol maar wel altijd (reactief) komt met voorstellen i.r.t. noodzakelijk natuurlijke vervangmomenten is Opdrachtnemer op de goede weg. Doel is dat Opdrachtgever ook kijkt naar de lange termijn en er mede voor zorgt dat geen kansen worden gemist om energie te besparen en CO2 uitstoot te verminderen tijdens te onderhoudsfase maar ook meedenkt en adviseert voor de lange termijn. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing tijdens overlegmomenten. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | Voorstellen op basis van nieuwe ontwikkelen, meedenken in de visie van de OG | Voorstellen doen maar nog niet geheel in lijn van de OG zijn wensen | Reactief en voorstellen die niet passen bij de OG | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN C. Keuringen en/ of testen in kader van Wet- en regelgeving | PI C-1 | Uitvoering keuringen en testen | Uitstekende dienstverlening | Alle keuringen zijn 100% conform onderhouds- en gebruiksvoorschriften en aanvullende eisen en eigen vastgelegde beschrijving van werkzaamheden uitgevoerd. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Opdrachtnemer toont aan door Beschikbaarheid keuringsrapporten/ certificaten en dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 5% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN C. Keuringen en/ of testen in kader van Wet- en regelgeving | PI C-2 | Wijzigingen wet- en regelgeving | Uitstekende dienstverlening | Alle (100%) relevante wijzigingen in wet- en regelgeving worden tijdig onder de aandacht zijn gebracht bij de Opdrachtgever inclusief eventuele consequenties voor de Overeenkomst. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 95% (>95%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 95 (<95%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Opdrachtnemer toont (periodiek) aan door overzicht van relevante wijzigingen aan te leveren aan Opdrachtgever. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>95% | <95% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN C. Keuringen en/ of testen in kader van Wet- en regelgeving | PI C-3 | Certificaten, keuringsrapporten en ‘(digitaal)logboekensysteem’ | Uitstekende dienstverlening | Alle (100%) verplichte keuringrapporten en originele keuringscertificaten, (digitale)logboekensysteem, administraties e.d. zijn aanwezig, geldig, actueel en beschikbaar voor de Opdrahtgever. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 99% (>99%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 99 (<99%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles op aanwezige documenten. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 5% | 100% | <100%>99% | <99% | 1 maand
UITVOERINGSEISEN C. Keuringen en/ of testen in kader van Wet- en regelgeving | PI C-4 | Voortgang werk | Uitstekende dienstverlening | Alle (100%) keuringen en testen zijn tijdig en conform uitvoeringsplanning uitgevoerd en dit is aangetoond aan de Opdrachtgever. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing aan de hand van overeengekomen uitvoeringsplanning | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 1 maand
UITVOERINGSEISEN C. Keuringen en/ of testen in kader van Wet- en regelgeving | PI C-5 | Advisering vanuit uitvoering | Uitstekende dienstverlening | Norm is dat Opdrachtnemer proactief en aantoonbaar adviseert op basis van uitgevoerde keuringen en testen. | Proactief en aantoonbaar | Wanneer blijkt dat Opdrachtnemer moeite heeft met het proactief invullen van zijn adviesrol maar wel altijd (reactief) komt met voorstellen is Opdrachtnemer op de goede weg. Doel is dat Opdrachtgever ook kijkt naar de lange termijn en er mede voor zorgt dat geen kansen worden gemist voor beheersing van de veiligheid de lange termijn. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing tijdens overlegmomenten. | Opdrachtnemer | Q4 | Dashboard | 3% | Voorstellen voor verbetering op basis van nieuwe ontwikkelen, meedenken in de visie van de OG | Voorstellen doen maar nog niet geheel in lijn van de OG zijn wensen | Reactief en voorstellen die niet passen bij de OG | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-1 | Correctief- en storingsonderhoud | Uitstekende dienstverlening | Al het correctief en storingsonderhoud is 100% vakkundig wordt uitgevoerd. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontrole aan de hand van diverse informatie en eventueel op locatie en toelichting tijdens overlegmomenten door de Opdrachtnemer. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 5% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-2 | Bereikbaarheid servicedesk | Uitstekende dienstverlening | Servicedesk van de Opdrachtnemer is altijd 24 uur per dag en 7 dagen per week (100%) bereikbaar conform de daarover vastgelegde eisen en de procedure is herleidbaar. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90 (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontrole en toelichting tijdens overlegmomenten. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-3 | Digitaal registratiesysteem | Uitstekende dienstverlening | Opdrachtgever is in de mogelijkheid om te allen tijde de historie en status betreffende storingen online in te zien en dat rapportage is 95% actueel en compleet. | 95% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 95% (>95%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 95 (<95%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles op aanwezige informatie. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>95% | <95% | 1 maand
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-4 | Eisen ten aanzien van de storingsgraad | Uitstekende dienstverlening | Norm is dat de Storingsgraad gedurende de initiale looptijd van de Overeenkomst jaarlijks met 7,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar wordt gereduceerd tot aantoonbare optimalisatie is bereikt of afwijkingen kunnen worden verklaart i.r.t. door de Opdrachtgever geaccepteerd uitstel van vervangingen. | <7,5% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 6,0% (>6,0%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 6,0% (<6,0%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles op aanwezige informatie van de Opdrachtnemer. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 2% | <7,5% | <7,5%-<6% | <6% | 1 jaar
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-5 | Eisen met betrekking tot storingsafhandeling | Uitstekende dienstverlening | Het Storingsonderhoud wordt 100% tijdig uitgevoerd conform eisen voor respons en afhandeling overeenkomstig de aangegeven urgentieklasse. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing op basis van vastgestelde procedure. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 1 maand
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-6 | Uitvoering Correctief- en storingsonderhoud | Uitstekende dienstverlening | Het Correctief- en Storingsonderhoud wordt conform alle geldende eisen en eigen voorschriften uitgevoerd, gericht op het voorkomen van (verdere) storingen en het verlengen van de levensduur. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing van uitgevoerde werkzaamheden op basis van aangeleverde onderhoudsrapportages en eventueel op locatie en de toelichting daarop van de Opdrachtnemer. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 3 maanden
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-7 | Voortgang werk (ten opzichte van uitvoeringplanning) | Uitstekende dienstverlening | Al de werkzaamheden worden tijdig en conform nader overeengekomen uitvoeringsplanning uitgevoerd. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing aan de hand van overeengekomen uitvoeringsplanning en de communicatie daarover en zoals verwerkt in de systemen. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 4% | 100% | <100%>90% | <90% | 1 maand
UITVOERINGSEISEN D. Correctief- en storingsonderhoud | PI D-8 | Advisering vanuit uitvoering | Duurzaam én comfortabel wonen | Opdrachtnemer adviseert proactief en aantoonbaar over onder andere mogelijkheden voor energiebesparing duurzaamheidsaspecten als onderdeel van Correctief- en Storingsonderhoud. | Proactief en aantoonbaar | Wanneer blijkt dat Opdrachtnemer moeite heeft met het proactief invullen van zijn adviesrol maar wel altijd (reactief) komt met voorstellen i.r.t. noodzakelijk natuurlijke vervangmomenten is Opdrachtnemer op de goede weg. Doel is dat Opdrachtnemer ook kijkt naar de lange termijn en er mede voor zorgt dat geen kansen worden gemist om energie te besparen en CO2 uitstoot te verminderen tijdens te onderhoudsfase maar ook meedenkt en adviseert voor de lange termijn. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing tijdens overlegmomenten. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 3% | Voorstellen op basis van nieuwe ontwikkelen, meedenken in de visie van de OG | Voorstellen doen maar nog niet geheel in lijn van de OG zijn wensen | Reactief en voorstellen die niet passen bij de OG | 3 maanden
| 14 | Lager CO2 verbruik nieuwe materialen (vastgesteld besparingsdoel) t.o.v. jaar eerder |  |  | ntb | Per jaar vaststellen te bepalen besparingsdoel = GPR. Dit vanuit varianten studies is te bepalen hoeveel co2 aan nieuwe materialen op basis van LCA berekeningen. In Q4 bepalen welk percentage wat in de definitie fase en uitvoering er behaald (lager) moet worden = X%. Per project bijhouden. Besparing CO2 op materialen door vergelijken zelfde activiteiten als vorig jaar en nu doelstelling X% lager. Nu nog onbekend maar gaan we per 1 mei mee oefenen. | GO | Als dit via GPR Bouw wordt uitgewerkt is dit heel globaal en voegt dat niet zoveel toe. Als het via GPR onderhoud wordt uitgewerkt vraagt dit om een enorme inspanning van de KP. Wellicht dat we dit niet als KPI op kunnen nemen maar bijvoorbeeld in noord en zuid 1 project in GPR onderhoud uit werken als pilot. | GPR | Q4 |  | 4.5% | 100% | ntb | ntb
D-1 Projecten Planmatig Onderhoud | PI F-1 | Opstarten Projecten in geval van ‘Aanvullende werkzaamheden’ | Uitstekende dienstverlening | Het werkplan en V&G plan voor Projecten is 100% conform eisen en is opgesteld. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing aan de hand van overeengekomen uitvoeringsplanning. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 30% | 100% | <100%>90% | <90% | 1 maand
D-2 Projecten Planmatig Onderhoud | PI F-2 | Uitvoering Projecten op basis van GROTICK-aspecten | Uitstekende dienstverlening | Het 100% beheersen van de uitvoeren van de werkzaamheden volgens alle GROTICK-aspecten waaruit blijkt dat de Opdrachtnemer aantoonbaar in control is. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Toetsing tijdens uitvoering en oplevering op basis van aangeleverde rapportages en toelichting daarop door Opdrachtnemer. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 40% | 100% | <100%>90% | <90% | 1 maand
D-3 Projecten Planmatig Onderhoud | PI F-3 | Rapportageverplichtingen Opdrachtnemer na oplevering van de werkzaamheden (overdracht) | Uitstekende dienstverlening | Tijdens en na afronding van de werkzaamheden de bijbehorende documenten van het opleverdossier 100% tijdig en compleet (digitaal en eventueel hardkopie) beschikbaar zijn gesteld aan Opdrachtgever. | 100% | Wanneer deze norm niet wordt gerealiseerd maar hoger is dan 90% (>90%) dan is Opdrachtnemer op de goede weg. Minder dan 90% (<90%) is onvoldoende. | Beoordeling door Opdrachtgever | Steekproefcontroles op inhoud en beschikbaarheid. | Opdrachtnemer | Q1/Q2/Q3/Q4 | Dashboard | 30% | 100% | <100%>90% | <90% | 1 maand

## D KPI_Beh. Kosten, Kwal, Samw.
Bijlage III bij het Programma van Eisen Onderhoud Beheer en Onderhoud van E en W- installaties gemeente Schiedam - Prestatiebeoordeling Werkzaamheden
Toetsen van de prestaties (audit): GROEN = Voldoende ORANJE = Niet voldoende ROOD = Onvoldoende
2025-07-09 | [16 empty] | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4
KSF Onderdeel | PI |  | Resultaatgebied | Doelstelling | KPI (Norm) | Toelichting | Meetsysteem | Meetmethodiek | Wie levert aan | Frequentie | Forum | Belang in % | Doel |  |  | Hersteltermijn |  | Opmerking |  | Opmerking |  | Opmerking |  | Opmerking
Financieel (KSF) | PI-G | Totale vaste onderhoudslasten van E en W installaties in euro’s per gebouw per m2 bvo | Kostenbeheersing | Verlagen onderhoudslasten | >2% | 2% lagere onderhoudslasten per object. Alleen vaste onderdelen. Nieuwe onderdelen (investering) zoals zonnepanelen (of vergelijkbare energetische maatregelen) vallen buiten de beoordeling. Dit gaat over de onderhoudslasten van de MJOB exclusief de aanvangsinvestering. | Onderhoudslasten Gemeente Leiden | Onderhoudslasten klimaatinstallaties. 2026 wordt gezamenlijk de 0-lijn bepaald. | Opdrachtnemer | Q3 | Dashboard | 15% | >2% | <2%>1% | <1% | 3 maanden
Kwaliteit (KSF) | PI-H | Keuring technische kwaliteit van E en W installaties | Uitstekende dienstverlening | Werkzaamheden conform norm en planning | >99% | Jaarlijks wordt 10% vd afgeronden werkzaamheden gecontroleerd door de kwaliteitstoetser van nntb externe partij. Hierbij geldt dat minimaal 99% van de gecontroleerde installaties dient te voldoen aan de gestelde kwaliteit, afgegeven planning en de door RUG afgegeven opdracht. | Extern bureau | Norm is dat minimaal 99% van de gecontroleerde installaties dient te voldoen aan de gestelde kwaliteit, afgegeven planning en de door Opdrachtgever afgegeven opdracht(en). Een nader door RUG vast te stellen deel van de afgeronde werkzaamheden wordt getoetst of deze voldoet aan de norm en de opdracht Goedgekeurd betekend dat het werk voldoet aan het oordeel (normering) van (in- of externe) controleur van RUG. | RUG (in of extern) | Q3 | Dashboard | 20% | >99% | >98% maar < 99% | <98% | 1 maand
Klanttevredenheid (KSF) | PI-I | Gerealiseerde kwaliteit dienstverlening vanuit optiek gebruiker (score dienstverlening totaal) | Uitstekende dienstverlening | Klantteverdenheid | >3,6 | Minimaal gemiddeld cijfer >3,6 Doel is om minimaal de eerste 4 jaar vlooptijd van de Overeenkomst deze norm met 0,1 te laten stijgen. | Formulier (bijlage IV van PvE | Score o.b.v. meting door de Opdrachtgever in oktober. | RUG | Q3 | Dashboard | 20% | >7,6 | <7,5 maar >7 | <6,9 | 1 maand
Teamtevredenheid (KSF) | PI-J | Waardering onderlinge samenwerking | Uitstekende dienstverlening | Betere samenwerking | >3,6 | Vooraf aan Q bijeenkomst evaluatie vullen en tijdens bijeenkomst bespreken. <3,2 voorzien van pva. Doel is ieder jaar deze norm met 0,1 te laten stijgen. Partijen gaan hier in december van het voorafgaande jaar over in gesprek. | Formulier (bijlage IV van PvE | Score o.b.v. meting door de Opdrachtnemer in oktober. | RUG | Q3 | Dashboard | 20% | >3,6 | <3,6 maar >3,3 | <3,3 | 1 maand