## Aanvullende Inlichtingen
Vraagnummer | Onderwerp | Vraag | Antwoord
68 | Planning en Opleverdata | We merken op dat er een onduidelijkheid is over de ingangsdatum van de overeenkomst die is vermeld in de leidraad en wanneer de oude meetapparatuur vervangen moet zijn. In par 2.4 planning staat in de tabel “September 2025”, waarbij onduidelijk is of hier 1 september of later in september wordt bedoeld. In par 1.3.1 staat in de 3e alinea staat “Ondanks deze verlenging wordt nog steeds gestreefd naar de oorspronkelijke datum vanwege het einde van de overeenkomst met de huidige netwerkleverancier op 1 januari 2026.” Dit impliceert dat de overeenkomst met de nieuwe leverancier op 1 of 2 januari 2026 start. In par 1.5 staat dat de startdatum van de overeenkomst 1 januari 2026 is. Kunt u duidelijker aangeven wanneer de startdatum van de overeenkomst is en wanneer u wilt dat de nieuwe apparatuur geinstalleerd moet worden? | De ingangsdatum van de overeenkomst is september 2025 (streefdatum: 1 september 2025), zoals beschreven in de planning in paragraaf 2.4 van het aanbestedingsdocument. Per abuis is de datum van 1 januari 2026 opgenomen in paragraaf 1.5 van het aanbestedingsdocument en in bijlage 2 met de conceptovereenkomst. Deze datum betreft echter de start van de reguliere dienstverlening, en niet de ingangsdatum van de overeenkomst. De in paragraaf 1.3.1 genoemde datum van 1 januari 2026 verwijst naar het landelijk uitfaseren van het GPRS-netwerk en de dienstverlening van de huidige netwerkleverancier. In de nieuwe situatie wordt deze functionaliteit geïntegreerd in de dienstverlening van de opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het verzenden van de meetdata naar HDSR. Concreet betekent dit dat de overeenkomst in september 2025 ingaat en dat dit tevens het startmoment is van de implementatie. De afronding van de implementatie, inclusief acceptatie van alle in paragraaf 1.3.3 genoemde onderdelen conform alle voorwaarden uit de aanbestedingsdocumenten, waaronder het programma van eisen, aanbestedingsleidraad, overeenkomst en uw inschrijving, dient uiterlijk op 31 december 2025 te zijn voltooid.
69 | Aanpassing planning | Aanvullende Inlichtingen | In verband met deze aanvullende inlichtingen, en om te voldoen aan de wettelijke termijn tussen de laatste inlichtingen en de datum van inschrijving, wordt de uiterlijke inschrijfdatum verplaatst naar maandag 23 juni 2025 om 10:00 uur.