


[bookmark: _GoBack]Inschrijvingsstaat 
Voor de uitvoering van een herberekening en het opstellen van een versterkingsontwerp voor de Brug over de Beneden Merwede in de N3 met zaaknummer 31163427.

Ondergetekende(n): ……………………………………………….

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….,

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om diensten te verrichten als beschreven in de aanbestedingsleidraad, tegen onderstaande prijzen (per product en op basis van nacalculatie) exclusief btw:       

	Diensten / (deel)producten
	Kosten per dienst/
(deel) product
	Totaal kosten per fase

	Fase 1: Uitgangspunten
	
	€ 

	Uitvoeren conserveringsonderzoek inclusief rapportage en Plan van Aanpak
	€
	

	Uitvoeren constructieve risicoanalyse inclusief rapportage
	€
	

	Uitvoeren constructieve inspectie inclusief rapportage en Plan van Aanpak
	€
	

	Uitvoeren rekmeetprogramma inclusief Plan van Aanpak
	€
	

	Installeren meetopstelling inclusief rapportage
	€
	

	Uitvoeren ballastproef inclusief rapportage en validatie rekenmodel
	€
	

	Opstellen rapportage resultaten rekmeetprogramma
	€
	

	Opstellen rapportage hangerkrachtmetingen/
tuikrachtmetingen inclusief Plan van Aanpak
	€
	

	Opstellen uitgangspuntennota 
	€
	

	Fase 2: Herberekening
	
	€

	Uitvoeren verificatieberekening bestaande situatie inclusief rapportage(s)
	Nacalculatie
	X

	Uitvoeren verdiepende berekeningen inclusief rapportage(s)
	Nacalculatie 
	X

	Opstellen tussentijdse adviesmemo renoveren of vervangen
	€
	

	Fase 3: VO Versterkingsontwerp
	
	€

	Uitvoeren variantenstudie versterkingsontwerp inclusief rapportage(s) 
	Nacalculatie
	X

	Opstellen VO ontwerpnota versterkingsontwerp, inclusief tekeningen
	Nacalculatie
	X

	Opstellen SSK raming VO versterkingsontwerp
	€
	

	Opstellen concept uitvoeringsmethode en uitvoeringsplanning
	€
	

	Opstellen concept V&G plan ontwerpfase
	€
	

	Fase 4: DO Versterkingsontwerp
	
	€

	Opstellen DO ontwerpnota versterkingsontwerp, inclusief tekeningen
	Nacalculatie
	X

	Opstellen SSK raming DO versterkingsontwerp
	€
	

	Opstellen uitvoeringsmethode en uitvoeringsplanning
	€
	

	Opstellen V&G plan ontwerpfase
	€
	

	Fase 5: Specificatie 
	
	€

	Opstellen technische specificatie(s) DO versterkingsontwerp
	€
	

	Beschikbaar zijn opdrachtnemer voor beantwoorden vragen t.b.v. de (voorbereiding)  aanbesteding realisatiecontract
	Nacalculatie
	X

	Projectmanagement o.a.[footnoteRef:1] [1:  - Voorbereiden, uitwerken en bijwonen project- 
  startup;
- Opstellen en (eventueel) bijstellen Project-
  managementplan;
- Opstellen Voortgangsrapportages inclusief
  bijbehorende notulen;
- Bijwonen voortgangsoverleggen; 
- Inrichten VISI;
- Voorbereiden, uitwerken en bijwonen
  risicosessies met opdrachtgever;
- Voorbereiden en bijwonen SCB audits;
- Alle overige redelijkerwijs tot project-
  management behorende kosten  ] 

	Kosten per maand

	Totaal kosten project (is 30 maanden)


	 
	€
	€

	Stelpost t.b.v.[footnoteRef:2] [2:  - Digitaliseren archiefinformatie;
- Aanvullend onderzoek inclusief rapportage(s)
  en Plan van Aanpak (optioneel);
- Analyseren resultaten rekmetingen inclusief 
  rapportage(s) door TNO;
- Uitvoeren hangerkrachtmetingen/ 
  tuikrachtmetingen inclusief rapportage(s) door
  TNO;
- Bereikbaarheidsvoorzieningen, scheepvaart-  
  begeleiding en verkeersmaatregelen t.b.v. 
  inspecties en uitvoering rekmeetprogramma en 
  hangerkrachtmetingen/tuikrachtmetingen] 

	
	€ 450.000,-

	
	
	

	Nacalculatie
	
	€

	Te hanteren uurtarieven t.b.v. nacalculatie
	
	

	Functie:
	Uren: 
	Uurtarief:
	
	

	Projectleider
	100 
	€ 
	€
	

	Junior constructeur
	800 
	€
	€
	

	Medior constructeur
	800
	€
	€
	

	Senior constructeur
	800
	€
	€
	

	Project ondersteuner
	120
	€
	€
	

	Totaal inschrijving
	
	€ 



De inschrijving voor de/het deelproduct(en) niet aangeduid met “Nacalculatie” is op basis van een vaste prijs en de/het deelproduct(en) wel  aangeduid met “Nacalculatie” is/zijn op basis van nacalculatie tegen de opgegeven tarieven of prijzen. 
Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals aangegeven. 
De kosten voor het bijwonen van de technische overleggen, het opstellen van de bijbehorende notulen en het opstellen en actueel houden van het integraal veiligheid document (IVD) dienen te zijn verdisconteerd in de kosten van de diensten / (deel)producten zoals opgenomen in deze Inschrijvingsstaat.      


Ondertekening

Deze verklaring dient door de inschrijver en in geval van een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet een vennootschap onder firma, alle inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 5.5.1.  






