## Risicodossier
Risicodossier niet limitatief, in bewerking
Nummer | Risico-omschrijving | Oorzaken | Gevolgen | Status | Projectfase | Type risico | Thema | Risico-eigenaar | Allocatie | Strategie | Risico eigenaar | Kans | Geld | Tijd | Veiligheid | Imago | Kwaliteit | Omgeving | Totaal Pre-mitigated | Beheersmaatregelen | Maatregel - Notities | Maatregel - Eigenaar | Maatregel - Email | Maatregel - Startdatum | Maatregel - Herinneringsdatum | Maatregel - Deadline | Maatregel - Kosten | Maatregel - Status | Maatregel - Voortgang | Maatregelen - Maatregel eigenaar | Kans | Geld | Tijd | Veiligheid | Imago | Kwaliteit | Omgeving | Totaal Post-mitigated | Opmerking
101 | Onvoldoende beschikbare capaciteit van projectmedewerkers | Teveel andere projecten / werkzaamheden | Uitloop planning | [7 empty] | Projectmanager | [8 empty] | Inhuur specifieke expertise
|  | Wisselingen gedurende het project | Te weinig inhoudelijke bijdrage aan het project | [7 empty] | Projectmanager | [8 empty] | Afspraken maken met prioritering van werkzaamheden
102 | Ernstige verontreiniging in de bodem | Teerhoudend asfalt wordt aangetroffen | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | Zo snel als mogelijk uitvoeren van milieuhygiënische onderzoeken.
|  | Asbest wordt in de grond aangetroffen | Meerkosten voor bedenken en uitvoeren passende oplossingen | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | Opvragen data Twence (vanuit hun meetnetwerk).
|  | Verontreinigd grondwater wordt aangetroffen | [8 empty] | Technisch manager | [8 empty] | opnemen post in raming voor eventuele maatregelen.
103 | Afhankelijkheid in de planning verlegging K&L gereed voor definitieve gunning aannemer | Niet alle K&L tijdig verlegd voor defintieve gunning aannemer | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | > Loslaten uitgangspunt alle K&L verlegd voor start aan besteding. > Gespecialiseerd bureau om K&L te coördineren > Structureel overleg K&L-eigenaren en Provincie
Aanpassing fasering
104 | Afgesproken TVP spooronderdoorgang wordt niet gehaald (risico specifiek gericht op samenwerking ProRail) | ProRail niet akkoord met het Overdrachtsdossier | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | > IB selecteren die ProRail en de te doorlopen procedures goed kent. (juiste certificering) > ProRail meer/beter betrekken bij de voorbereiding van de TVP. > IB selecteren die ProRail en de te doorlopen procedures goed kent. (juiste certificering) > ON selecteren die ProRail en de te doorlopen procedures goed kent. (juiste certificering --> programma erkenning TunnelAlliantie, 9 aannemers)
|  | ProRail niet akkoord met het aanbestedingsdossier | [8 empty] | Technisch manager
|  | TVP's niet tijdig aangevraagd | [8 empty] | Technisch manager
|  | TVP niet toegekend (helemaal niet, of niet 8 dagen). | [8 empty] | Technisch manager
105 | (tijdelijke) vergunningen worden niet tijdig verleend | Geen goed overzicht hebben over de (tijdelijke) vergunningen | Uitloop in de planning | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Ervaren vergunningencoördinator aanstellen > Opstellen vergunningenstrategie > Opstellen vergunningenplanning, inclusief termijnen voor beroep/bezwaar en evt. uitstel > Vergunningenproces en -voortgang via module in Relatics
|  | Aanvraag van onvoldoende kwaliteit | [8 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | Kennis en kunde bij IB borgen via uitvraag
107 | Onderzoeken niet tijdig afgerond | Onvoldoende capaciteit bij de markpartijen | Uitloop in de planning | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | In de uitvraag borgen dat gevraagd wordt om een IB met de juiste kennis en kunde
|  | Onvoldoende kennis en kunde bij marktpartijen | [8 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | In het beoordelingskader borgen dat een IB geselecteerd wordt met de juiste kennis en kunde
108 | Discussie over ontwerpverantwoordelijkheid | IB accepteert ontwerp Sweco niet als baseline | Uitloop in de planning | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | In de aanbesteding duidelijkheid scheppen over de risicoverdeling
|  |  | IB start het ontwerpproces van voor af aan | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | De dialoog moet meer prioriteit krijgen om het risico gezamenlijk te beheersen
|  |  | Re-do en uitloop in de planning leidt tot meerkosten | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Het accepteren van een bestaand referentieontwerp door een nieuw ontwerpende partij, dit geldt voor zowel van Sweco naar IB als van IB naar Aannemer
109 | Afhankelijkheid in de planning alle gronden beschikbaar voor definitieve gunning aannemer | Niet alle gronden tijdig verworven | Definitieve gunning WERK aan aannemer schuift op. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Rekening houden met een gang naar de RvS > Loslaten uitgangspunt alle gronden in bezit voor gunning ON > Aanpassing fasering
Uitloop in de rest van de projectplanning
110 | SOK’s niet tijdig gereed | Geen consensus bereiken (ambtelijk, juridisch) | De inhoud kan je dan ook niet onderdeel uit laten maken van de projectscope | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Tijdig om tafel met ovk-partners over raakvlakken en uitgangspunten > Heldere planning om te komen tot ovk > Intern betrekken specialist/jurist ovk > Bestuurlijke dekking
|  |  | Uitloop in de planning | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  |  | Imagoschade | [7 empty] | Omgevingsmanager
111 | Stakeholders zijn onvoldoende betrokken of geinformeerd | Geen gestructureerde stakeholderanalyse of -plan. | Onbegrip of weerstand bij stakeholders. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Opstellen participatie- en communicatieplan cf Overijsselse standaard > Netwerk communicatie inzetten (o.a. mede-overheden)
|  | Onvoldoende communicatiekanalen of -momenten. | Vertragingen door bezwaarprocedures. | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  | Lage prioriteit voor stakeholdercommunicatie. | Verlies van draagvlak en politieke steun. | [7 empty] | Omgevingsmanager
112 | Omgevingsbelang onvoldoende gespecificeerd in VSE/VSP richting marktpartijen | Te globale of onvolledige specificaties in de vroege projectfases. | Onvoldoende marktpartijen die inschrijven of onrealistische aanbiedingen. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Werken met een doordacht en transparant KES-proces > In (keukentafel)gesprekken helder zijn over participatieniveau en over KES-proces > Werken in Relatics > Duidelijk VSE/VSP-proces
|  | KES-proces niet orde | Latere discussies over de invulling van omgevingsaspecten. | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  | Onvoldoende afstemming met omgeving en stakeholders. | Omgeving voelt zich niet gehoord. | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  |  | Kans op claims of contractuele conflicten. | [7 empty] | Omgevingsmanager
113 | Contractuele discussies ProRail – Provincie en andere stakeholders. | Onduidelijke of tegenstrijdige afspraken in contracten/overeenkomsten | Vertraging van besluitvorming of uitvoering. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Tijdig beginnen met gesprekken over de inhoud van de overeenkomst
|  | Veranderingen in wensen of prioriteiten van partijen | Extra kosten door aanvullende afspraken of wijzigingen. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Met partij consensus bereiken over de uitgangspunten van de overeenkomst
> Betrekken juiste collega's (jurist, specalist, ...) bij het voorbereiden en opstellen van de overeenkomst
|  | Verschillende interpretaties van scope, rollen, taken en verantwoordelijkheden. | Escalatie naar juridische procedures. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Bestuurders regelmatig informeren over de voortgang
114 | Wijzigende eisen en wensen tijdens contractfase | Onvoldoende uitgekristalliseerde wensen/eisen | Scopewijzigingen en contractwijzigingen (meerwerk). | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Werken met een doordacht en transparant KES-proces > In (keukentafel)gesprekken helder zijn over participatieniveau en over KES-proces > Werken in Relatics > Inzichten vastklikken op baseline (en daarover communiceren)
|  | Politieke of maatschappelijke druk om aanpassingen te doen. | Uitloop in de planning | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  | Nieuwe inzichten of regelgeving. | Kostenstijging | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  |  | Ontevredenheid bij opdrachtnemers en opdrachtgevers. | [7 empty] | Omgevingsmanager
116 | KES worden op een laat moment ingebracht | Laat betrekken van bepaalde experts of belanghebbenden. | Ontwerpaanpassingen en re-do. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Werken met een doordacht en transparant KES-proces > In (keukentafel)gesprekken helder zijn over participatieniveau en over KES-proces > Werken in Relatics > Inzichten vastklikken op baseline (en daarover communiceren)
|  | Niet goed naar de omgeving gecommuniceerd KES-proces en de bijbehorende verwachtingen | Uitloop in de planning | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  |  | Mogelijke kwaliteitsissues of niet voldoen aan eisen. | [7 empty] | Omgevingsmanager
117 | Onvoldoende stakeholdermanagement en verlies van kennis en informatie | Wisselingen in projectteam of stakeholders. | Herhaling van fouten of gemiste kansen. | [7 empty] | Omgevingsmanager | [8 empty] | > Overdrachtsgesprekken voeren > Documenten planfase scannen op KES en gemaakte afspraken > Stakeholdermanagement en KES in Relatics > IB/ON bekend maken met documentstructuur, werkwijze archiveren en provinciale omgeving Relatics (incl. werkafspraken)
|  | Geen gestructureerd kennismanagementsysteem. | Vertragingen doordat informatie ontbreekt of onvindbaar is. | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  | Gebrek aan overdrachtsmomenten en documentatie. | Omgeving voelt zich niet gehoord. | [7 empty] | Omgevingsmanager
|  |  | Verminderde effectiviteit van stakeholdercommunicatie. | [7 empty] | Omgevingsmanager
119 | Werkzaamheden TVP niet in beschikbare tijd kunnen uitvoeren | Ongelukken | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | Voorbereiding 1,5 jaar niet inkorten
|  | Onbekende objecten in de ondergrond | [8 empty] | Technisch manager | [8 empty] | goede en uitgebreide conditionerende onderzoeken. Sonderingen, maar ook bijvoorbeeld OO en Archeologie. Geen verrassingen/zo min mogelijk onzekerheden tijdens de uitvoering. Aanpak van het IB moet hier op gebasseerd/afgestemd zijn.
[11 empty] | Technisch manager | [8 empty] | eerste TVP ook gebruiken voor onderzoek, indien nodig.
[11 empty] | Technisch manager | [8 empty] | op voorhand zorgvuldige analyse van de benodigde tijd (is al gedaan, maar herijken op basis van nadere uitwerking
[11 empty] | Technisch manager | [8 empty] | terugvalscenario's opstellen, zodat we tijdens de TVP tijdig bij kunnen sturen?
[11 empty] | Technisch manager | [8 empty] | goed IB
[11 empty] | Technisch manager | [8 empty] | goede ON
120 | Tijdig verleggen K&L | Capaciteit problemen beheerders | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | Structureel overleg K&L eigenaren en Provincie
|  | Niet/niet tijdig beschikbaar zijn benodigde gronden | [8 empty] | Technisch manager | [8 empty] | afstemming met Grondzaken
|  | Bewoners willen niet meewerken aan benodigde onderzoeken | [8 empty] | Technisch manager | [8 empty] | alternatieve tracés --> duurdere optie, maar wel meer zekerheid. (bv gestuurde boring i.p.v. tracés)
Technisch manager
121 | Omissies in huidig ontwerp | Detailniveau van de uitwerking PIP beperkt (SO)/onvoldoende om integraliteit en raakvlakken op een goede manier te borgen. | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager | [8 empty] | > Zorgen dat IB een second opnion uitvoert op het ontwerp van Sweco + opstellen PvA om omissies weg te nemen. Moet het ontwerp van het IB zijn. > Goede conditionerende onderzoeken > nadere uitwerking ontwerp en aanpassen daar waar nodig en mogelijk. Ontwerp moet voldoende rubuust zijn om "tegenvaller" in de toekomst op te kunnen vangen. Afwijkingen corrigeren daar waar mogelijk. > goede afstemming met de interne organisatie --> toetsende rol. > opstellen KES.
|  | interne organisatie niet altijd goed aangehaakt (bv. Verkeerskundigen). | Kostenstijging | [7 empty] | Technisch manager
|  | Niet/onvoldoende onderbouwde afwijkingen. Waarom zijn welk keuzes gemaakt? + te gemakkelijk afgeweken om de verkeerde redenen, zeker gezien de fase van het werk (je moet nu veilig zitten zodat je in een later stadium nog wat speling hebt/zaken recht kunt rekenen). | [8 empty] | Technisch manager
|  | Geen goede analyse van de huidige situatie --> DTM bijvoorbeeld. Niet alle objecten die we tegen gaan komen goed op het netvlies | [8 empty] | Technisch manager
|  | Clash PIP grenzen – ontwerp | [8 empty] | Technisch manager
122 | Beheerderseisen niet (volledig) ingebracht of wijzigen tussentijds | Onvoldoende betrekken beheerder | Uitloop in de planning | [7 empty] | Technisch manager
|  | Ontbreken basisspecificatie | Verstoorde relatie met assetmanager/beheerder | [7 empty] | Technisch manager
123 | Budgetoverschrijding | Afwijkende grondslag bij spoortunnel, waardoor poldermodel technisch niet haalbaar is | Terug naar GS/PS om budget aan te vragen | [7 empty] | Manager projectbeheersing | [8 empty] | Gedegen aanvullend onderzoek teneinde (o.a. geotechnische/bodem) risico’s realistisch in te schatten
|  | Raming SO niveau onvoldoende robuust, risico's onvoldoende ingeschat | Project niet in control, leidt mogelijk tot vertraging | [7 empty] | Manager projectbeheersing | [8 empty] | Ontwerpoptimalisaties
Niet mogelijk om over te dragen
[11 empty] | Manager projectbeheersing | [8 empty] | Regelmatige herijking SSK-raming, periodiek maar verplicht bij significante wijzigingen
124 | Aanbesteding IB mislukt | Bezwaren/rechtszaak door vormfouten, onduidelijke eisen/ risicoverdelingen | Tijdsvertraging | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Onafhankelijke/externe (juridische) toetsen uitvoeren
|  | Geen inschrijvingen | Opnieuw aanbesteden, gewijzigde scope | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Marktanalyse /interessepeiling
|  | Onvoldoende level playing field (Sweco/Antea) | Meerkosten | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Evenwichtige en heldere risicoverdeling
125 | Discussie over ontwerp verantwoordelijkheid | SO -> Sweco VO/ref ontw -> IB DO/UO -> Aannemer | Discussies leiden tot vertraging | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | In de aanbesteding duidelijkheid scheppen over de risicoverdeling
|  |  | Samenwerking | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | De dialoog moet meer prioriteit krijgen om het risico gezamenlijk te beheersen.
|  |  | Meerkosten | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Acceptatie van vorige fase door partij van SO naar VO, VO naar DO
126 | Perverse financiële prikkel in aannemers contract (nadeel OG) | Risico’s onduidelijk gealloceerd | Discussie over geld | [7 empty] | Contractmanager
|  | In consistenties in contract | Tijdverstraging | [7 empty] | Contractmanager
|  | Conditionering onvoldoende | Eerlijk geld voor eerlijk werk | [7 empty] | Contractmanager
127 | Onbekendheid UAV-GC 2025 | Geen jurispudentie, onbekendheid | Tijdvertraging | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Volgen van cursus bij het CROW
|  | Processen zijn er niet op ingericht | Discussies | [7 empty] | Contractmanager
|  |  | Meerkosten | [7 empty] | Contractmanager
128 | Eisen in Provinciaal contractenbuffet verouderd | Formats vraagspecificaties en processpecificaties worden niet onderhouden | Niet bruikbaar, heel veel aanpassing | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Gebruik maken van een andere dataset bijvoorbeeld van het IB
129 | Aannemer te laat gecontracteerd | Rechtszaken | Tijdvertraging, bijv. missen van TVP | [7 empty] | Contractmanager
|  | Contract niet op tijd gereed | [8 empty] | Contractmanager
|  | Onduidelijkheid over risico’s | [8 empty] | Contractmanager
130 | OG/ON onvoldoende rolvast | Schuivende verantwoordelijkheden | Tijdvertraging | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Prepareren in rol OG, bijvoorbeeld gebruik maken van rollenspel
|  | Onnodig mee ontwerpt en meestuurt als OG | Discussies | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | In de PSU meenemen rol bespreken OG/ON
|  |  | Meerkosten | [7 empty] | Contractmanager | [8 empty] | Advocaaat een lezing laten geven

## Kwantificering Provincie
Score | Kans | Kans | Inschatting Geld klasse | Inschatting Tijd klasse | Inschatting Kwaliteit klasse | Inschatting Omgeving klasse | Inschatting Veiligheid klasse | Inschatting Imago klasse
0 | 0% | Geen | Geen gevolgen | Geen gevolgen | Geen verlies | Geen gevolg | Geen gevolgen | Geen gevolgen
1 | 1% | <1 keer per 10 jaar | < €100.000 | 0 – 2 weken | Niet conform norm/richtlijn, zeer klein verlies | Zeer weinig overlast (irritatie) | Zeer weinig onveilige situaties (onveilig gevoel) | Zeer klein (intern – eenheid)
2 | 5% | 1 keer per 5 – 10 jaar | €100.000 - €500.000 | 2 – 4 weken | Niet conform eis maar wel functioneel, klein verlies | Weinig overlast (bezwaren) | Weinig onveilige situaties (licht gewond) | Klein (intern – hele organisatie)
3 | 10% | 1 keer per 2 – 5 jaar | €500.000 - €1.000.000 | 4 – 8 weken | Functioneel verlies van minder belangrijk onderdeel, behoorlijk verlies | Behoorlijke overlast (protesten) | Enkele onveilige situaties (gewond) | Middel (lokale media)
4 | 25% | 1 keer per 1 – 2 jaar | €1.000.000 - €2.500.000 | 8 – 26 weken | Herstelbaar essentieel functioneel verlies, groot verlies | Grote overlast (zware protesten) | Veel onveilige situaties (blijvend letsel) | Groot (provinciale media)
5 | 50% | >1 keer per jaar | > €2.5000.000 | > 26 weken | Onherstelbaar essentieel functioneel verlies, zeer groot verlies | Zeer grote overlast (rechtszaken) | Zeer veel onveilige situaties (ongevallen / doden) | Zeer groot (landelijke media)