## Overzichtstabel
Vergunningenscan GVO-Civiel - Stroomgeleidingsschermen Brouwerspuisluis.
Vergunning nodig?
Ja
Veiligheidshalve
Versie: 2.0 |  | x | Nee
Datum laatst bijgewerkt: 18-02-2025
|  | Aanvragen/melden door: |  |  | Toelichting:
|  |  | Rijkswaterstaat (opdrachtgever) |  | Aanvraag ingewikkeldere vergunningaanvragen (met lange proceduretermijn) en vergunningen waarvoor het cruciaal is om voor gunning aan opdrachtnemer duidelijkheid te hebben door opdrachtgever. Vergunningen/meldingen met korte proceduretijd of waarbij voor de aanvraag details over de werkzaamheden en uitwerking van het ontwerp nodig zijn, kunnen het beste door de opdrachtnemer (aannemer) aangevraagd worden.
Opdrachtnemer (aannemer)
Onderhoudsactiviteiten | Omgevingsvergunning - afwijken bestemmingsplan | Omgevingsvergunning - Uitvoeren van werken | Melding Activiteitenbesluit milieubeheer | Omgevingsvergunning - Bouwen | Melding - Slopen | Gebruiksmelding | (vormvrije) m.e.r.-beoordeling | Projectplan Waterwet | Watervergunning - Waterstaatswerken waterschap | Melding Blbi lozing van water ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten en in verband met handelingen in een oppervlaktewaterlichaam (kwalitatief) | Ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming (flora en fauna) | Omgevingsvergunning - Kappen | Melding - Wet natuurbescherming (houtopstanden) | Vergunning - Bijzondere spoorweg | Toestemming nautische veiligheid | Verkeersmaatregelen scheepvaart | Instemmingsbesluit | Wibon-melding (beter bekend als KLIC) | Ontheffing Bouwbesluit 2012 geluidshinder | Onheffing Bouwbesluit 2012 trillinghinder | APV-vergunning geluidhinder | Verkeersbesluit (tijdelijk) | Ontheffing varen verboden vaargebied OSK | BAS-melding | Beschikking/ontheffing dat het werk in naam van RWS uitgevoerd gaat worden | Melding Besluit bodemkwaliteit
6. GVO Civiel OSK | x | volgt uit "vooroverleg gemeente SD" door ON uit te voeren | x | x |  | x | x | x | x |  | mits volgens de gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat wordt gewerkt is een ontheffingsaanvraag niet nodig | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
Proceduretijd | Binnenplans: 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn Buitenplans: 6 maanden behandeltermijn + 6 weken beroepstermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | Melding: 4 weken. Bij maatwerkvoorschriften: 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 4 weken | 4 weken | Bevoegd gezag moederbesluit, het projectplan Waterwet. Dus: 6 maanden behandeltermijn + 6 weken beroepstermijn | Artikel 5.5: 6 maanden behandeltermijn + 6 weken beroepstermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | Afhankelijk van hoeveelheid lozen: Indien het lozen langer dan 48 uur duurt en hoogste 8 weken duurt, meldt degene die voornemens is te lozen, dit ten minste 5 werkdagen voordat met het lozen wordt aangevangen (artikel 1.13 Ab). | 13 weken behandeltermijn (wordt vaak verlengt met 7 weken) + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 4 weken | 4 weken (kan langer zijn als er stremming van het spoorwegverkeer dient plaats te vinden) | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 2 werkdagen (ten hoogste 20 werkdagen voor uitvoering melden) | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | 8 weken behandeltermijn + 6 weken bezwaartermijn | Conform randvoorwaarden | afhankelijk van werkzaamheden |  | 5 werkdagen.
Note* | [8 empty] | * Jacobahaven check bij Scheldestromen |  | Niet nodig |  |  | *Check afstand spoor<>werkweg | [8 empty] | *Check bij Lidwien