## Planning CF oud (hidden)
Bijlage 1 Detailplanning jaarrekening 2020
Data jaarrekening 2018 |  | Data jaarrekening 2019 |  |  | Data jaarrekening 2020 |  |  | Activiteiten | Actie | Inhoud werkzaamheden | Opmerking
Vrijdag | 2018-11-02 | vrijdag | 2019-11-01 | 2019 | maandag | 2020-11-09 | 2020 | Format jaarrekening (bestaande uit 1. programmarekening, 2. balans, 3. interne vorderingen en schulden) | CF
Donderdag | 2018-11-15 | donderdag | 2019-11-14 | 2019 | donderdag | 2020-11-12 | 2020 | Afstemmen interne vorderingen en schulden t/m oktober | CFA |  | Cognos-rapportage door Koen
Vrijdag | 2018-11-16 | vrijdag | 2019-11-15 | 2019 |  |  | 2020 | Perioden aanmaken, niet openen, in alle bedrijven | Applicatiebeheerder |  | Alleen bdf 67 open zetten, overige bedrijven alleen indien nodig
maandag | 2018-11-19 | maandag | 2019-11-18 | 2019 | maandag | 2020-11-16 | 2020 | Cognos rapport Werkvoorraad facturen draaien | FM |  | Suzanne gaat met Ronald de Cognosrapportage testen
Maandag | 2018-11-19 | maandag | 2019-11-18 | 2019 | woensdag | 2020-11-18 | 2020 | Doorbelasting tarieven BAZ/M&D gereed (incl. tarieven CFA) | BAZ/M&D
Dinsdag | 2018-11-20 | dinsdag | 2019-11-19 | 2019 | donderdag | 2020-11-19 | 2020 | Sectoren zorgen voor sluitende 6.x/7.x/9.x posten tot en met 9 november | Sectoren
maandag | 2018-11-26 | maandag | 2019-11-25 | 2019 | maandag | 2020-11-23 | 2020 | Cognos rapport Werkvoorraad facturen draaien | FM
Woensdag | 2018-11-28 | woensdag | 2019-11-27 | 2019 | donderdag | 2020-11-26 | 2020 | Beginbalans gereed, aanleveren bij CF | Sectoren
maandag | 2018-12-03 | maandag | 2019-12-02 | 2019 |  |  | 2020 | Opschonen documentnummers | Applicatiebeheerder |  | Gebruikte nummers in de 9-reeks bepalen voor 2020, Nagaan of 2010 is opgeschoond, Notanummers projecten ook meenemen Indien mogelijk, alle verplichtingen opschonen niet alleen 2010; vanaf 2020 geen ranges per sector meer
Maandag | 2018-12-03 | maandag | 2019-12-02 | 2019 | maandag | 2020-11-30 | 2020 | Cognos rapport Werkvoorraad facturen draaien | FM
Dinsdag | 2018-12-04 | dinsdag | 2019-12-03 | 2019 |  |  | 2020 | Voorlopige run jaarwerk verplichtingen draaien | Applicatiebeheerder |  | aan FM's verstrekken
dinsdag | 2018-12-04 | dinsdag | 2019-12-03 | 2019 |  |  | 2020 | Overzicht niet gebatchte, verwerkte documenten en niet geprinte invorderingsdocumenten draaien | Applicatiebeheerder |  | Aan CFA verstrekken
[5 empty] | vrijdag | 2020-12-04 | 2020 | De standaard einddata van 31-12 of 1-1 bij kredietbeheerders aanpassen naar het nieuwe dienstjaar | Sectoren
Vrijdag | 2018-12-07 | vrijdag | 2019-12-06 | 2019 | vrijdag | 2020-12-04 | 2020 | Aanleveren mengpercentage sector aan sector BAZ/M&D | Sectoren
Maandag | 2018-12-10 | maandag | 2019-12-09 | 2019 | maandag | 2020-12-07 | 2020 | Aanleveren nieuwe voorzieningen aan CF | Sectoren
Maandag | 2018-12-10 | maandag | 2019-12-09 | 2019 |  |  | 2020 | Inrichting CFA 2021 op Intranet plaatsen | Applicatiebeheerder
Maandag | 2018-12-10 | maandag | 2019-12-09 | 2019 |  |  | 2020 | Boekingscombinaties kopieren vanuit begroting | Applicatiebeheerder
Vrijdag | 2018-12-14 | vrijdag | 2019-12-13 | 2019 | vrijdag | 2020-12-11 | 2020 | Aanlevering mengpercentage voor Overhead door BAZ/M&D | BAZ/M&D
Vrijdag | 2018-12-14 | vrijdag | 2019-12-13 | 2019 | vrijdag | 2020-12-11 | 2020 | Actualisatie kwalitatieve analyse Vpb-activiteiten (bepalen welke activiteiten Vpb-plichtig zijn) | Sectoren
Maandag | 2018-12-17 | maandag | 2019-12-16 | 2019 | maandag | 2020-12-07 | 2020 | Bespreking Management letter wethouder Financien | PwC
Maandag | 2018-12-17 | maandag | 2019-12-16 | 2019 | dinsdag | 2020-12-15 | 2020 | Cognos rapport Werkvoorraad facturen draaien | FM
Dinsdag | 2018-12-18 | dinsdag | 2019-12-17 | 2019 | donderdag | 2020-12-17 | 2020 | Ontvangen WAO gelden per kostenplaats + restitutie WAO premie | PB
Dinsdag | 2018-12-18 | dinsdag | 2019-12-17 | 2019 | donderdag | 2020-12-17 | 2020 | Mail kasstaten uiterlijk 1e werkdag nieuw jaar aanleveren | CFA
Dinsdag | 2018-12-18 | dinsdag | 2019-12-17 | 2019 | donderdag | 2020-12-17 | 2020 | PB levert maand december aan bij CFA | PB
Donderdag | 2018-12-20 | donderdag | 2019-12-19 | 2019 | donderdag | 2020-12-17 | 2020 | Beslissing CO nieuwe voorzieningen | CO
Vrijdag | 2018-12-21 | vrijdag | 2019-12-20 | 2019 | maandag | 2020-12-21 | 2020 | Doorbelasting kosten loonadministratie | CFA
Vrijdag | 2018-12-21 | vrijdag | 2019-12-20 | 2019 | maandag | 2020-12-21 | 2020 | Verwerking loonjournaalpost | CFA
Vrijdag | 2018-12-21 | vrijdag | 2019-12-20 | 2019 | maandag | 2020-12-21 | 2020 | Aanleveren bestanden BTW basistabel | Sectoren |  | Coordinatie en bijtijdse reminders door applicatiebeheerders
Maandag | 2018-12-24 | maandag | 2019-12-23 | 2019 | maandag | 2020-12-21 | 2020 | Cognos rapport Werkvoorraad facturen draaien | FM
Donderdag | 2018-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 |  |  | 2020 | Kopiëren projecten | Applicatiebeheerder
Donderdag | 2017-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 |  |  | 2020 | Inlezen btw basistabel | Applicatiebeheerder
Donderdag | 2018-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 |  |  | 2020 | Btw 9% ffisbw01 btw% terug te vorderen handmatig vullen | Applicatiebeheerder
Donderdag | 2018-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 |  |  | 2020 | Draaien voorlopig overzicht verplichtingen | Applicatiebeheerder |  | Na kopieren projecten én inlezen basistabel btw
Donderdag | 2018-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 | maandag | 2020-12-28 | 2020 | Uiterste aanleverdatum interne debiteuren | Sectoren
Donderdag | 2017-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 | dinsdag | 2020-12-29 | 2020 | Nota's intern verwerkt | CFA
Donderdag | 2017-12-27 | maandag | 2019-12-30 | 2019 | maandag | 2020-12-28 | 2020 | Controle niet-verwerkte nota's inclusief periodieke systemen | CFA
Vrijdag | 2017-12-28 | dinsdag | 2019-12-31 | 2019 |  |  | 2020 | Nogmaals draaien voorlopig overzicht verplichtingen | Applicatiebeheerder
Vrijdag | 2018-12-28 | dinsdag | 2019-12-31 | 2019 |  |  | 2020 | Kopiëren btw basistabel | Applicatiebeheerder
Maandag | 2018-12-31 | dinsdag | 2019-12-31 | 2019 | donderdag | 2020-12-31 | 2020 | Inkoopfacturen tot en met met een scandatum van 22 december 2020 worden gecodeerd of geregistreerd in boekjaar 2020. Uitzondering zijn hierop interne crediteuren deze kunnen nog tot donderdag 24 dec worden aangeleverd. Facturen van de centrumfunctie worden nog verwerkt tot en met scandatum 31 december. | CFA |  | Van facturen met scandatum tm 18-12 garandeert CFA dat de ze de organisatie ingaan in bj 2020. Als nog tijd over is wordt nog meer in 2020 verwerkt. Tot 4 januari wordt doorgeboekt. Wat werkelijk in boekjaar 2020 komt is afhankelijk van wat kredietbeheerder t/m 3 januari goedkeuren.
Woensdag | 2019-01-02 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 |  |  | 2021 | Tarieventabel aanpassen | FM |  | Ultimo december contact opnemenmet de sectoren
Woensdag | 2019-01-02 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 |  |  | 2021 | Invorderings- en aanmaningskosten aanpassen | Applicatiebeheerder |  | Ultimo december contact opnemenmet de sectoren
Woensdag | 2019-01-02 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 |  |  | 2021 | Dagboekmuteringen toevoegen / stoppen in Scheduler | Applicatiebeheerder |  | Vooraf contact opnemen met Frank Ardon
Woensdag | 2019-01-02 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 | donderdag | 2021-01-07 | 2021 | Cognos rapport Werkvoorraad facturen draaien | FM
Woensdag | 1900-01-01 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 |  |  | 2021 | Ecl's en omschrijvingen aanpassen in Key2Betalen | Applicatiebeheerder |  | - Prijzen kunnen gewijzigd worden met een ingangsdatum. Dus evt prijswijzigingen per 1-1-2021 kunnen al eerder worden gedaan. - Wijzigingen van ecl's en omschrijvingen kunnen worden gedaan als de laastste kas van 2020 is gedaan. Na het draaien van de jnp. De laatste kas wordt gedaan op 2-1-2021. Daarna kunnen de omschrijvingen dus worden aangepast
Donderdag | 2019-01-03 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 | donderdag | 2021-01-07 | 2021 | Periodieke nota's draaien (na aanpassen tarieven) | CFA
Donderdag | 2019-01-03 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 | maandag | 1900-01-03 | 2021 | Aanleveren kasstaten aan CFA | Sectoren
[5 empty] | maandag | 2020-01-04 | 2021 | Controleren of de coderingen van lopende verplichtingen in de boekingscombinaties zitten. | Sectoren
Donderdag | 2018-01-03 | donderdag | 2020-01-02 | 2020 |  |  | 2021 | Automatische nummering aanzetten op 2020, na 9.30 uur | Applicatiebeheerder
Vrijdag | 2018-01-04 | vrijdag | 2020-01-03 | 2020 | vrijdag | 2020-01-05 | 2021 | Uiterlijk tot 17.00 kunnen facturen 2020 door kredietbeheerders goedgekeurd worden voor boekjaar 2020. | Sectoren / Kredietbeheerders
Vrijdag | 2019-01-04 | vrijdag | 2020-01-03 | 2020 | vrijdag | 2020-01-04 | 2021 | Uren t/m week 52 van SB en SO verwerkt (uiterlijk om 17:00 uur) | CFA |  | Projecten kunnen pas worden afgesloten nadat de uren zijn geboekt. Als de uren waaraan geen projecten hangen (Afvstd) nog niet zijn geboekt, dan is het niet zo’n probleem. Echter, uren van R&B, Sport en MV moeten écht zijn geboekt.
Vrijdag | 2019-01-04 | vrijdag | 2020-01-03 | 2020 | vrijdag | 2021-01-08 | 2021 | Uiterste aanleverdatum Memo's met projectnummers - tot 13.00 uur | Sectoren
Vrijdag | 2018-01-04 | vrijdag | 2020-01-03 | 2020 |  |  | 2021 | Voorkeuren K2F (alleen voor CFA-facturenboekers), na 9.30 uur | Applicatiebeheerder |  | In 2018 bij álle CFA-medewerkers de voorkeuren gewijzigd
Vrijdag | 2018-01-04 | vrijdag | 2020-01-03 | 2020 | vrijdag | 2021-01-08 | 2021 | Voorlopige run jaarwerk verplichtingen draaien | CFA/Applicatiebeheerder
Vrijdag | 2018-01-04 | vrijdag | 2020-01-03 | 2020 |  |  | 2021 | Controleren ALLE nog niet verwerkte mutaties | Applicatiebeheerder
Maandag | 2018-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 | maandag | 2021-01-04 | 2021 | Facturen betaalbaar stellen voor verwerking in boekjaar 2020 (tot 9.30 uur) + batchen | CFA/Applicatiebeheerder
Maandag | 2018-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 |  |  | 2021 | Geregistreerde facturen 2020 overzetten naar P1-2021. Na 9.30 uur. Als dat gebeurt, dan mag CFA even niet boeken. | Applicatiebeheerder |  | Suzanne of Daniella geeft tijdstip door. PM draaide hiervoor een script. Moet ook kunnen mbv programmatuur Centric : KIEZEN VOOR FACTUREN STATUS R MÉT FACTUUR- EN ROUTEREGELS. Eerst testen in testomgeving Dan dbmutering 2020 draaien Dbmut 2020 nog 2 weken NIET automatisch laten draaien ivm corr. Facturen Vanaf nu kan worden geboekt:- facturen 2020 zonder verplichting.
Maandag | 2018-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 |  |  | 2021 | Boekingsperiode 1 tm 3 2021 open zetten, na 9.30 uur; evt ook al wo-middag 6-jan | Applicatiebeheerder
Maandag | 2018-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 |  |  | 2021 | Dagboekmutering facturen 2021 toevoegen, na 9.30 uur | Applicatiebeheerder |  | opnemen met Frank Ardon | Wie is dit? Iemand van Centric?
Maandag | 2018-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 | maandag | 2021-01-11 | 2021 | SB en SO belasten door aan andere sectoren (uiterlijk om 16:00 uur). Er kan nog wel op projecten geboekt worden maar dit mag geen project over sectoren heen betreffen. | SB/SO
Maandag | 2019-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 |  |  | 2021 | Script btw-check | Applicatiebeheerder
Maandag | 2019-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 | maandag | 2021-01-11 | 2021 | CFA verstrekt een overzicht van de voorgeboekte/geregistreerde facturen per bedrijf (geboekt in 2021, betrekking hebbend op 2020) | CFA |  | Applicatiebeheerders geven signaal aan CFA (cl.coordinatoren) dat zij facturen hebben omgezet
Maandag | 2019-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 | maandag | 2021-01-11 | 2021 | Doorbelasting vanuit projecten naar andere sectoren, na 9.30 uur | Sectoren |  | evt nogmaals op 12 januari
Maandag | 2019-01-07 | maandag | 2020-01-06 | 2020 | dinsdag | 2020-01-05 | 2021 | Fouten uit voorlopige run jaarwerk verplichtingen opgelost | Sectoren |  | Kunnen we in fases overzetten? Kunnen we route 12 in vpl's opnemen
Dinsdag | 2019-01-08 | dinsdag | 2020-01-07 | 2020 | dinsdag | 2020-01-05 | 2021 | Alle bank- en kasstaten zijn verwerkt | CFA
Woensdag | 2018-01-09 | woensdag | 2020-01-08 | 2020 |  |  | 2021 | Overzetten verplichtingenadministratie | Applicatiebeheerder |  | Zodra verplichtingen zijn overgezet kunnen facturen 2021 met overgezette verplichting 2020 worden geboekt
Donderdag | 2018-01-10 | donderdag | 2020-01-09 | 2020 | donderdag | 2020-01-08 | 2021 | Aanleveren gegevens IB47 aan PB | CFA
Donderdag | 2019-01-10 | donderdag | 2020-01-09 | 2020 | donderdag | 2021-01-14 | 2021 | Uiterste aanleverdatum externe debiteuren. Uitzonderingen: sociale debiteuren (boeken in K2F na brutering, uiterlijk 31 januari) en Clear (uiterlijke aanlevering 22 januari). | CFA
Vrijdag | 2019-01-11 | vrijdag | 2020-01-10 | 2020 |  |  | 2021 | Onderhouden stuurgegevens debiteuren | Applicatiebeheerder
Vrijdag | 2019-01-11 | vrijdag | 2020-01-10 | 2020 |  |  | 2021 | Onderhouden standaarddirectories | Applicatiebeheerder
Vrijdag | 2019-01-11 | vrijdag | 2020-01-10 | 2020 |  |  | 2021 | omzetten documentnummers | Applicatiebeheerder
Maandag | 2019-01-14 | maandag | 2020-01-13 | 2020 | maandag | 2021-01-18 | 2021 | Uiterste verwerkingsdatum externe debiteuren. Uitzonderingen: sociale debiteuren (boeken in K2F na brutering, uiterlijk 31-01-2021) en Clear (uiterlijke aanlevering 22-01-2021). | Sectoren
Maandag | 2019-01-14 | maandag | 2020-01-13 | 2020 |  |  | 2021 | Jaarwerk voorraad | Applicatiebeheerder |  | op afroep: als voorraadmodule nog niet is afgesloten, kan nog niet geboekt worden in 2021
Maandag | 2019-01-14 | maandag | 2020-01-13 | 2020 |  |  | 2021 | Projecten afsluiten | Applicatiebeheerder |  | op afroep. NAGAAN: WORDT HIERMEE AFSLUITEN DIENSTJAAR BEDOELD?
Maandag | 2019-01-14 | maandag | 2020-01-13 | 2020 |  |  | 2021 | Kopiëren structuren | Applicatiebeheerder
Donderdag | 2019-01-17 | donderdag | 2020-01-16 | 2020 | vrijdag | 2020-01-22 | 2021 | Verwerking laatste run afvalstoffendienst | CFA
Vrijdag | 2018-01-18 | vrijdag | 2020-01-17 | 2020 | vrijdag | 2021-01-22 | 2021 | Tussenrekeningen CFA schoon (gespecificeerd en zoveel mogelijk opgelost) | CFA
Maandag | 2019-01-21 | maandag | 2020-01-20 | 2020 | woensdag | 2020-01-20 | 2021 | Cognos Crediteurenoverzicht jaarrekening accountants alle statussen behalve vervallen om te bepalen t.b.v. transitoria | FM
Maandag | 2019-01-21 | maandag | 2020-01-20 | 2020 | woensdag | 2020-01-20 | 2021 | Uiterste aanleverdatum memorialen (over sectoren heen). Let op memo mag geen projectnummers meer bevatten (projectadministratie al gesloten). Na deze datum kan alleen met wederzijdse toestemming nog een memo over de sectoren geboekt worden. | Sectoren
Maandag | 2018-01-21 | maandag | 2020-01-20 | 2020 | maandag | 2021-01-25 | 2021 | Overbrengen voorlopige balans | Applicatiebeheerder |  | Zie Handleiding Centric Jaarwerk Key2Financiën januari 2015-incl. aantekeningen Hiermee kun je ook meteen controle op niet-verwerkte mutaties doen. Kiezen voor 'aanmaken memoriaal' Je kunt dit al eerder draaien. 'aanmaken memoriaal' niet aanvinken. Dan krijg je alleen het ovz te zien met niet verwerkte mutaties
Maandag | 2018-01-21 | maandag | 2020-01-20 | 2020 | woensdag | 2020-01-20 | 2021 | Controleren ALLE nog niet verwerkte mutaties | Applicatiebeheerder
Maandag | 2019-01-21 | maandag | 2020-01-20 | 2020 | maandag | 2021-01-25 | 2021 | Uiterlijke datum doorgeven doorschuif BTW samenwerkingsverbanden aan CFA (Mieke), bij voorkeur eerder! | Sectoren
Dinsdag | 2018-01-22 | dinsdag | 2020-01-21 | 2020 | donderdag | 2020-01-21 | 2021 | Boeking memo's over sectoren heen gereed (exclusief rente) | CFA
Woensdag | 2019-01-23 | woensdag | 2020-01-22 | 2020 | woensdag | 2020-01-22 | 2021 | Uiterste datum correctieboekingen via crediteuren | Sectoren
Donderdag | 2019-01-24 | donderdag | 2020-01-23 | 2020 | donderdag | 2021-01-28 | 2021 | Boeking memo's over sectoren heen gereed (10.00) | CFA
Donderdag | 2019-01-24 | donderdag | 2020-01-23 | 2020 | maandag | 2020-01-25 | 2021 | Starten met aangifte BTW december (na 10.00) | CFA
Donderdag | 2019-01-24 | donderdag | 2020-01-23 | 2020 | donderdag | 2021-01-28 | 2021 | Consolidatie in K2F t.b.v. IV3 | SB/SO
Vrijdag | 2019-01-25 | vrijdag | 2020-01-24 | 2020 | vrijdag | 2021-01-29 | 2021 | Afsluiten activa administraties | Sectoren |  | In onderling overleg door sectoren af te stemmen
Maandag | 2019-01-28 | maandag | 2020-01-27 | 2020 | maandag | 2021-02-01 | 2021 | Aanleveren format interne vorderingen en schulden | Sectoren
Dinsdag | 2019-01-29 | dinsdag | 2020-01-28 | 2020 | dinsdag | 2021-02-02 | 2021 | Gegevens sectoren gereed t.b.v. draaien IV3 rapport | Sectoren
Dinsdag | 2019-01-29 | dinsdag | 2020-01-28 | 2020 | dinsdag | 2021-02-02 | 2021 | Sectoren zorgen voor sluitende 6.X, 7.X en 9.1 posten | Sectoren
Donderdag | 2019-01-31 | donderdag | 2020-01-30 | 2020 | donderdag | 2021-02-04 | 2021 | Aanlevering IV3 t/m 4e kwartaal aan CBS | CF
Vrijdag | 2019-02-01 | vrijdag | 2020-01-31 | 2020 | vrijdag | 2021-02-05 | 2021 | Uiterste aanleverdatum realisatie budgetoverheveling aan CF | Sectoren
Vrijdag | 2019-02-01 | vrijdag | 2020-01-31 | 2020 | vrijdag | 2020-01-29 | 2021 | Uiterste datum facturering sociale debiteuren | WXL en CFA
vrijdag | 2019-02-01 | vrijdag | 2020-01-31 | 2020 | vrijdag | 2021-02-05 | 2021 | Toetsen kwalitatieve analyse op basis van de werkelijke inkomsten 2017 | Sectoren
Maandag | 2019-02-04 | maandag | 2020-02-03 | 2020 | maandag | 2021-02-08 | 2021 | Cijfermatige afsluiting K2F | Sectoren |  | k2f
Woensdag | 2019-02-06 | woensdag | 2020-02-05 | 2020 | woensdag | 2021-02-10 | 2021 | Consolidatie in K2F | CF |  | k2f
Maandag | 2019-03-04 | maandag | 2020-02-24 | 2020 | maandag | 2021-02-15 | 2021 | Carnaval
Dinsdag | 2019-03-05 | dinsdag | 2020-02-25 | 2020 | dinsdag | 2021-02-16 | 2021 | Carnaval
Vrijdag | 2019-02-15 | vrijdag | 2020-02-14 | 2020 | vrijdag | 2021-02-19 | 2021 | Aanleveren format jaarrekening deel 1 (analyse op hoofdlijnen van het rekeningresultaat) | Sectoren |  | excel | eventueel carnavalsvakantie, maar geen probleem toch? Maar wat doen we hier eigenlijk mee? Er is geen CO bijvoorbeeld. Heeft dit nog nut?
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren SISA bijlage | CF |  | excel
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren Brabant Stad bijlage | CF |  | excel
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren BDU Verkeer & vervoer bijlage | CF |  | excel
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren overzicht Risico en toelichting | Sectoren |  | lias
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren totaal subsidieoverzicht | Sectoren |  | lias
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren format subsidieregister | Sectoren |  | excel
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren inkoopregister basisinfrastructuur sociaal domein | MO |  | excel
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren overzicht verbonden partijen | Sectoren |  | lias
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren overzicht Afvalstoffendienst | SB |  | excel
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren format jaarrekening deel 2 (volledige analyse), baten en lasten, balansformat en overige bijlagen | Sectoren |  | Bijlagen: Structuurfonds, Monitor werk in uitvoering (SB), Actuele stand van zaken per complex incl. toelichting op significante wijzigingen (Grondbedrijf), Toelichting per project BIE's, Overzicht Overhead
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren exploitatieoverzicht aan CF | Sectoren
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Aanleveren SMT notitie aan CF | Sectoren |  | ook aan PwC aanleveren!
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | VPB geboekt in K2F (periode 13) | SO/SB
Vrijdag | 2019-02-22 | vrijdag | 2020-02-21 | 2020 | vrijdag | 2021-02-26 | 2021 | Bepalen Vpb-effect per activiteit t.b.v. jaarrekening resultaat 2020 + Vpb geboekt in K2F (periode 13) | Sectoren
Donderdag | 2019-02-28 | donderdag | 2020-02-27 | 2020 | Donderdag | 2021-03-04 | 2021 | Voorbespreking grondbedrijf | SO/CF
Vrijdag | 2017-03-01 | vrijdag | 2020-02-28 | 2020 | vrijdag | 2021-03-05 | 2021 | Controle op digitale aanlevering lijst op te leveren stukken aan PwC | Sectoren
Maandag | 2019-03-04 | maandag | 2020-03-02 | 2020 | maandag | 2021-03-08 | 2021 | Start controle jaarrekening | PwC |  |  | Al afspraken gemaakt?
Maandag | 2019-03-11 | maandag | 2020-03-09 | 2020 | maandag | 2021-03-15 | 2021 | Aanleveren Verantwoording fonds sociale woningbouw | SO |  |  | Wat is dit?
Maandag | 2019-03-11 | maandag | 2020-03-09 | 2020 | maandag | 2021-03-15 | 2021 | Aanleveren Afdeling Orthen | BAZ/M&D
Maandag | 2019-03-11 | maandag | 2020-03-09 | 2020 | maandag | 2021-03-15 | 2021 | Aanleveren overzicht Registratie en afdoening van klachten en afdoening resultaten rekenkameronderzoek | BAZ/BO
Dinsdag | 2019-03-12 | dinsdag | 2020-03-17 | 2020 | maandag | 2021-03-22 | 2021 | Aanleveren stukken t.b.v. CO | CF
Donderdag | 2019-03-14 | donderdag | 2020-03-19 | 2020 | Donderdag | 2021-03-25 | 2021 | Definitieve behandeling Controllersoverleg
Donderdag | 2019-03-21 | donderdag | 2020-03-19 | 2020 | Donderdag | 2021-03-25 | 2021 | Aanleveren inleiding | Bestuursadviseurs / strategie BAZ |  |  | worden deze nooit in het CO ingebracht?
Donderdag | 2019-03-21 | donderdag | 2020-03-19 | 2020 | Donderdag | 2021-03-25 | 2021 | Aanleveren beleidsmatige toelichting per programma | Programmacoördinatoren
Donderdag | 2019-03-21 | donderdag | 2020-03-19 | 2020 | Donderdag | 2021-03-25 | 2021 | Aanleveren paragrafen | Paragraafcoordinatoren
Dinsdag | 2019-03-26 | dinsdag | 2020-03-24 | 2020 | dinsdag | 2021-03-30 | 2021 | Eindbespreking controleverschillen | Leo/Norbert/Hendrik-Jan
Donderdag | 2017-03-28 | donderdag | 2020-03-26 | 2020 | donderdag | 2021-04-01 | 2021 | Boeken eventuele NJP's | Sectoren
Donderdag | 2019-03-28 | donderdag | 2020-03-26 | 2020 | donderdag | 2021-04-01 | 2021 | Aanleveren inleiding aan PwC | CF
Donderdag | 2019-03-28 | donderdag | 2020-03-26 | 2020 | donderdag | 2021-04-01 | 2021 | Aanleveren beleidsmatige toelichting per programma aan PwC | CF
Donderdag | 2019-03-28 | donderdag | 2020-03-26 | 2020 | donderdag | 2021-04-01 | 2021 | Aanleveren paragrafen aan PwC | CF
Vrijdag | 2019-03-29 | vrijdag | 2020-03-27 | 2020 | vrijdag | 2021-04-02 | 2021 | Balansstanden in K2F overzetten naar 2021 | CFA/Applicatiebeheer |  | Definitieve datum bepalen na overleg met concern
|  | dinsdag | 2020-03-31 | 2020 | dinsdag | 2021-04-06 | 2021 | Eerste versie jaarverslag en jaarrekening gereed | CF |  |  | voor wie is dit dan?
Donderdag | 2019-04-04 | vrijdag | 2020-04-03 | 2020 | vrijdag | 2021-04-09 | 2021 | Aanleveren concept PwC verslag | PwC
Vrijdag | 2019-03-29 | vrijdag | 2020-04-03 | 2020 | vrijdag | 2021-04-09 | 2021 | Aanleveren stukken t.b.v. AMT | CF
Maandag | 2019-04-01 | maandag | 2020-04-06 | 2020 | maandag | 2021-04-12 | 2021 | Afwikkeling werkzaamheden na de controle PwC | PwC
Dinsdag | 2019-04-02 | dinsdag | 2020-04-07 | 2020 | dinsdag | 2021-04-13 | 2021 | Afwikkeling werkzaamheden na de controle PwC | PwC
Maandag | 2019-04-08 | dinsdag | 2020-04-07 | 2020 | dinsdag | 2021-04-13 | 2021 | Bespreken concept PwC verslag met Leo en Norbert
Woensdag | 2019-04-03 | woensdag | 2020-04-08 | 2020 | woensdag | 2021-04-14 | 2021 | Definitieve behandeling AMT
Woensdag | 2019-05-01 | woensdag | 2020-04-08 | 2020 | woensdag | 2021-04-14 | 2021 | Aanleveren stukken t.b.v. B&W, incl definitief PwCsverslag | CF
|  | maandag | 2020-04-13 | 2020 | maandag | 2021-04-05 | 2021 | Tweede paasdag
Maandag | 2019-04-15 | dinsdag | 2020-04-14 | 2020 | dinsdag | 2021-04-20 | 2021 | Bespreking PwC verslag raad met wethouder Financiën | PwC
Dinsdag | 2019-04-16 | dinsdag | 2020-04-14 | 2020 | dinsdag | 2021-04-20 | 2021 | Indienen voorlopige aangifte plus aanvragen uitstel: voor 1 mei 2021 | SO (samen met externe adviseur i.o.m. CFA) |  |  | Welke aangifte? Hoezo externe adviseur?
Dinsdag | 2019-05-07 | dinsdag | 2020-04-14 | 2020 | dinsdag | 2021-04-20 | 2021 | Formele vaststelling (raadsvoorstel) door B&W
Dinsdag | 2019-05-07 | dinsdag | 2020-04-14 | 2020 | dinsdag | 2021-04-20 | 2021 | Uiterlijk aanleveren correcties door B&W (17:00 uur)
Donderdag | 2019-04-18 | donderdag | 2020-04-16 | 2020 | donderdag | 2021-04-22 | 2021 | Totale set (PDF) naar PwC | CF
[5 empty] | dinsdag | 2021-04-27 | 2021 | Koningsdag
[6 empty] | 1 t/m 9-mei | 2021 | Meivakantie
Vrijdag | 2019-05-10 | vrijdag | 2020-05-08 | 2020 | vrijdag | 2021-05-14 | 2021 | Jaarverslag live op website | CF |  | Website gereed
Vrijdag | 2018-05-10 | vrijdag | 2020-05-08 | 2020 | vrijdag | 2021-05-14 | 2021 | Verspreiding bericht over website jaarverslag en PwCsverslag aan raad | CF/BO
Woensdag | 2019-05-01 | vrijdag | 2020-05-01 | 2020 | vrijdag | 2021-04-30 | 2021 | Indienen definitieve aangifte | SO (samen met externe adviseur i.o.m. CFA) |  |  | Welke aangifte? Hoezo externe adviseur?
|  | maandag | 2020-05-11 | 2020 | maandag | 2021-05-17 | 2021 | Controleverklaring PwC en controledossier gereed | PwC
Maandag | 2019-05-13 | maandag | 2020-05-18 | 2020 | dinsdag | 2021-05-25 | 2021 | Informeren & Ontmoeten (met toelichting door PwC) | CF/PwC |  |  | PWC heeft in presentatie rond 17 mei aangegeven
Maandag | 2018-05-21 | maandag | 2020-05-25 | 2020 |  |  | 2021 | Formele aanbieding jaarverslag (boek en verslag van bevindingen) aan raad | CF |  |  | Nazending stukken accountant???
Maandag | 2019-05-20 | maandag | 2020-05-25 | 2020 | maandag | 2020-05-31 | 2021 | Behandeling jaarverslag in commissie Bedrijvigheid
Dinsdag | 2019-05-21 | dinsdag | 2020-05-26 | 2020 | dinsdag | 2020-06-01 | 2021 | Behandeling jaarverslag in commissie Omgeving
Woensdag | 2019-05-22 | woensdag | 2020-05-27 | 2020 | woensdag | 2020-06-02 | 2021 | Behandeling jaarverslag in commissie Sociaal
Donderdag | 2019-05-23 | donderdag | 2020-05-28 | 2020 | donderdag | 2020-06-03 | 2021 | Behandeling jaarverslag in commissie Bestuur
woensdag | 2019-06-05 | woensdag | 2020-06-10 | 2020 | woensdag | 2020-06-16 | 2021 | Formele vaststelling jaarverslag door raad
woensdag | 2019-06-12 | donderdag | 2020-06-11 | 2020 | donderdag | 2020-06-17 | 2021 | Consolidatie in K2F t.b.v. IV3 | SB
vrijdag | 2019-06-14 | vrijdag | 2020-06-12 | 2020 | vrijdag | 2020-06-18 | 2021 | Boeking bestemming rekeningresultaat | CF
vrijdag | 2019-06-14 | vrijdag | 2020-06-12 | 2020 | vrijdag | 2020-06-18 | 2021 | Gegevens sectoren gereed t.b.v. draaien IV3 rapport | Sectoren
[5 empty] | vrijdag | 2020-06-18 | 2021 | Aanleveren jaarcijfers aan Provincie | CF
woensdag | 2019-06-19 | woensdag | 2020-06-17 | 2020 | woensdag | 2020-06-23 | 2021 | Aanlevering jaarcijfers IV3 aan CBS | CF
Note on I6: Jeanette Paymans: is maandelijks proces
Note on I8: Jeanette Paymans: m.z. FM draait Cognos Werkvoorraad facturen.
Note on I11: Jeanette Paymans: m.z. FM draait Cognos Werkvoorraad facturen.
Note on I14: Jeanette Paymans: m.z. FM draait Cognos Werkvoorraad facturen.
Note on I25: Jeanette Paymans: m.z. FM draait Cognos Werkvoorraad facturen.
Note on I26: Jeanette Paymans: CFA weet hier niets van
Note on I32: Jeanette Paymans: 21-12 kan niet, omdat SIM op de 16e start met importeren
Note on I33: Jeanette Paymans: m.z. FM draait Cognos Werkvoorraad facturen.
Note on I41: Jeanette Paymans: twee dagen achter elkaar heeft geen zin. Dan zijn de problemen nog niet opgelost. Deze kan vervallen.
Note on I42: Jeanette Paymans: Deze kan eruit. Importeren fcl en project hebben al een rij.
Note on I44: Jeanette Paymans: Sectoren passen zelf de tarieventabel aan. SIM zorgt voor de invorderings- en aanmaningskosten
Note on I45: Jeanette Paymans: Sectoren passen zelf de tarieventabel aan. SIM zorgt voor de invorderings- en aanmaningskosten
Note on I47: Jeanette Paymans: m.z. FM draait Cognos Werkvoorraad facturen.
Note on I50: Jeanette Paymans: Datum aanpassen naar 4-1-2021
Note on I53: Jeanette Paymans: Tot 17.00 uur speelt niet meer. 5 januari = dinsdag
Note on I54: Jeanette Paymans: datum aanpassen naar 4 jan. Moet voor doorbelasting projecten SO belast niet meer door
Note on I55: Jeanette Paymans: Datum moet naar 4 januari, omdat op de 6e de projecten doorbelast worden.
Note on I57: Jeanette Paymans: Datum aanpassen naar de laatste dag facturen boeken in oud dienstjaar.
Note on I63: Jeanette Paymans: is dit dubbel?
Note on I77: Jeanette Paymans: m.z. 3 februari.
Note on I81: Jeanette Paymans: gaat in e-mail van SIM na overzetten facturen
Note on I84: Jeanette Paymans: Kan vervallen. Zit al in de output van voorlopige balansoverbrenging
Note on I85: Jeanette Paymans: niet in de laatste week van de btw aangifte.
Note on I88: Jeanette Paymans: dubbel

## Planning CF nieuw (hidden)
Tabblad | CF
Jaar | Maand | Dag | Afd. | Deelsysteem | Omschrijving | Opmerking
2021 | 11 | 15 | CF | Algemeen | Format jaarrekening (1. programmarekening, 2. balans, 3. Interne vorderingen en schulden) | .
2021 | 11 | 15 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders | .
2021 | 11 | 18 | FM | Grootboek | Sluitende 6.x/7.x/9.x posten t/m november | .
2021 | 11 | 22 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders | .
2021 | 11 | 25 | FM | Grootboek | Beginbalans aanleveren bij CF | .
2021 | 12 | 1 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders | .
2021 | 12 | 1 | SIM | Verplichtingen | Voorlopig jaarwerk naar FM t.b.v. verplichtingen die niet over hoeven. | .
2021 | 12 | 3 | FM | Kredietbeheerders | De standaard einddata van 31-12 of 1-1 bij kredietbeheerders aanpassen naar nieuw dienstjaar | .
2021 | 12 | 6 | FM | Voorzieningen | Aanleveren nieuwe voorzieningen aan CF | .
2021 | 12 | 6 | PWC | Algemeen | Bespreken Management Letter wethouder Financiën | .
2021 | 12 | 10 | FM | Btw/Vpb | Actualisatie kwalitatieve analyse Vpb-activiteiten (bepalen welke activiteiten Vpb-plichtig zijn) | .
2021 | 12 | 14 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders | .
2021 | 12 | 16 | FM | Algemeen | Beslissing CO nieuwe voorzieningen | .
2021 | 12 | 20 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders | .
2021 | 12 | 22 | SIM | Btw/Vpb | Importeren btw basistabel: alleen FCL's | .
2021 | 12 | 27 | FM | Debiteuren | Uiterste aanleverdatum interne debiteuren | .
2021 | 12 | 29 | SIM | Btw/Vpb | Importeren btw basistabel projecten | .
2021 | 12 | 30 | CFA | Crediteuren | Registratie in oud boekjaar t/m scandatum 23-12 & tijdig aangeleverde interne debiteuren. Centrumfunctie t/m scandatum 30-12 | .
(leeg) | (leeg) | (leeg) | FM | Btw/Vpb | BAZ kevert aan bij sectoren (incl. CFA): doorbelasting tarieven | .
(leeg) | (leeg) | (leeg) | FM | Lias | Aanleveren namen t.b.v. koppeling in Lias | .
(leeg) | (leeg) | (leeg) | Programmacoördinatoren | Lias | Indicatoren programma's, inclusief toelichting en beleidskaders programma's | .
2022 | 1 | 3 | FM | Betalingsverkeer | Aanleveren kasstaten bij CFA | .
2022 | 1 | 3 | FM | Debiteuren | Tarieventabel aanmaken voor nieuw boekjaar (deze werkt op boekdatum) | Tarief 4047 pas na facturering december!
2022 | 1 | 3 | FM | Grootboek | Aanvullen rapportage boekingscombinaties i.v.m. verplichtingen | .
2022 | 1 | 4 | FM | Crediteuren | Laatste dag afhandeling facturen tbv oud boekjaar | .
2022 | 1 | 4 | FM | Grootboek | Tot 13:00 uur Laatste aanlevering memo's met projectnummers die daarna worden doorbelast naar andere sectoren. | .
2022 | 1 | 4 | FM | Uren | SB 62,65,66 en WXL. Uren oud boekjaar verwerkt voor 17:00 uur | .
2022 | 1 | 4 | FM | Verplichtingen | Fouten uit voorlopige run jaarwerk verplichtingen opgelost | .
2022 | 1 | 5 | CFA | Crediteuren | 1: Voor 9:30 uur facturen oud boekjaar door Eindcontrole CFA heen & batchen. Geen facturen registreren en geen eindcontrole CFA tot jaarwerk facturen is afgerond. | .
2022 | 1 | 5 | FM | Projecten | 10. Mail naar FM: facturen zijn overgezet. In de bijlage Cognos Crediteurenoverzicht jaarrekening (excl. Status V) ter bepaling transitoria. | .
2022 | 1 | 5 | SIM | Verplichtingen | 5: Definitief overzetten R&V. Vp-regels krijgen nieuw nr, oud nr staat bij herkomst. | .
2022 | 1 | 6 | CFA | Betalingsverkeer | Alle banken en kassen verwerkt | .
2022 | 1 | 6 | FM | Projecten | 4: Alleen SB/FM. Laatste mutaties in projecten uiterlijk om 11.00 uur verwerken. Daarna start de doorbelasting van de projecten oud dienstjaar. | .
2022 | 1 | 7 | CFA | IB47 | Aanleveren IB47-verklaring bij PB | .
2022 | 1 | 9 | CF/CFA/FM/SIM | Algemeen | Kerstvakantie | .
2022 | 1 | 13 | FM | Debiteuren | Uiterste aanleverdatum externe debiteuren, behalve sociale debiteuren (na brutering, uiterlijk 31-1) en Clear (20-1) | .
2022 | 1 | 17 | CFA | Debiteuren | Laatste verwerking externe debiteuren, behalve sociale debiteuren en Clear | .
2022 | 1 | 19 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Crediteurenoverzicht Jaarrekening accountant (excl. Status V). Doel bepaling transitoria | .
2022 | 1 | 19 | FM | Grootboek | Uiterste aanleverdatum memorialen (over sectoren heen). Let op memo mag geen projectnummers meer bevatten (projectadministratie al gesloten). Na deze datum kan alleen met wederzijdse toestemming nog een memo over de sectoren geboekt worden. | .
2022 | 1 | 19 | SIM | Grootboek | Voorlopige balansoverbrenging zonder memo | .
2022 | 1 | 20 | CFA | Grootboek | 10:00 uur: Boeking memo's over sectoren heen gereed (exclusief rente) | .
2022 | 1 | 20 | FM | Consolidatie | SB/SO. Consolidatie in K2F t.b.v. IV3 | .
2022 | 1 | 21 | CFA | Debiteuren | Verwerking laatste run Clear | .
2022 | 1 | 21 | CFA | Grootboek | Tussenrekeningen schoon (gespecificeerd en zoveel mogelijk opgelost) | .
2022 | 1 | 21 | FM | Btw/Vpb | Uiterlijke datum doorgeven doorschuif BTW samenwerkingsverbanden aan CFA (Anwar), bij voorkeur eerder! | .
2022 | 1 | 21 | FM | Crediteuren | Laatste dag correctieboekingen op facturen | .
2022 | 1 | 28 | CFA | Debiteuren | Uiterste datum facturering sociale debiteuren | .
2022 | 1 | 28 | FM | Activa | Alle sectoren: afsluiten activa & staat van publicatie. | Voordeel: minder handmatig aanpassen
2022 | 1 | 31 | FM | Algemeen | Aanleveren format interne vorderingen en schulden | .
2022 | 1 | 24 | CFA | Btw/Vpb | Starten met aangifte BTW Q4 | .
2022 | 2 | 1 | FM | Algemeen | Gegevens sectoren gereed t.b.v. draaien IV3 rapport | .
2022 | 2 | 1 | FM | Grootboek | Sectoren zorgen voor sluitende 6.X, 7.X en 9.1 posten | .
2022 | 2 | 2 | SIM | Projecten | FFISPR53 Voorlopig afsluiten dienstjaar projecten | .
2022 | 2 | 3 | CF | Algemeen | Aanlevering IV3 t/m 4e kwartaal aan CBS | .
2022 | 2 | 4 | FM | Btw/Vpb | Toetsen kwalitatieve analyse op basis van de werkelijke inkomsten oud boekjaar | .
2022 | 2 | 4 | FM | Grootboek | Uiterste aanleverdatum realisatie budgetoverheveling aan CF | .
2022 | 2 | 14 | FM | Grootboek | Cijfermatige afsluiting K2F | .
2022 | 2 | 16 | CF | Consolidatie | Consolidatie in K2F | .
2022 | 2 | 18 | FM | Algemeen | Aanleveren format jaarrekening deel 1 (analyse op hoofdlijnen van het rekeningresultaat) | .
2022 | 2 | 25 | CF | Algemeen | Excel. Aanleveren SISA bijlage | .
2022 | 2 | 25 | CF | Algemeen | Excel. Aanleveren BDU Verkeer & vervoer bijlage | .
2022 | 2 | 25 | FM | Algemeen | Aanleveren exploitatieoverzicht aan CF | .
2022 | 2 | 25 | FM | Algemeen | Aanleveren format jaarrekening deel 2 (volledige analyse), baten en lasten, balansformat en overige bijlagen | Bijlagen: Structuurfonds, Actuele stand van zaken per complex incl. toelichting op significante wijzigingen (Grondbedrijf), Toelichting per project BIE's, Overzicht Overhead
2022 | 2 | 25 | FM | Algemeen | Aanleveren SMT notitie aan CF | Ook PwC aanleveren!
2022 | 2 | 25 | FM | Algemeen | Excel. Aanleveren format subsidieregister | .
2022 | 2 | 25 | FM | Algemeen | MO. Excel. Aanleveren inkoopregister basis infrastructuur sociaal domein | .
2022 | 2 | 25 | FM | Algemeen | SB. Excel. Aanleveren overzicht Afvalstoffendienst | .
2022 | 2 | 25 | FM | Btw/Vpb | Bepalen Vpb-effect per activiteit t.b.v. jaarrekening resultaat oud boekjaar + Vpb geboekt in K2F (periode 13) | .
2022 | 2 | 25 | FM | Btw/Vpb | SO/SB. VPB geboekt in K2F (periode 13) | .
2022 | 2 | 25 | FM | Lias | Aanleveren overzicht Risico en toelichting | .
2022 | 2 | 25 | FM | Lias | Aanleveren totaal subsidieoverzicht | .
2022 | 3 | 1 | CF/CFA/FM/SIM | Algemeen | Carnaval | .
2022 | 3 | 2 | FM/SIM | Projecten | Afsluiten dienstjaar projecten op afroep | eerst voorlopig, dan definitief
2022 | 3 | 3 | FM/CF | Algemeen | SO. Voorbespreking grondbedrijf | .
2022 | 3 | 4 | FM | Algemeen | Controle op digitale aanlevering lijst op te leveren stukken aan PwC | .
2022 | 3 | 4 | FM | Lias | Aanleveren overzicht verbonden partijen | .
2022 | 3 | 7 | PWC | Algemeen | Start controle jaarrekening | .
2022 | 3 | 10 | CF | Algemeen | Eerste behandeling Controllersoverleg | .
2022 | 3 | 14 | FM | Algemeen | BAZ. Aanleveren Afdeling Orthen | .
2022 | 3 | 14 | FM | Algemeen | BAZ/BO. Aanleveren overzicht Registratie en afdoening van klachten en afdoening resultaten rekenkameronderzoek | .
2022 | 3 | 14 | FM | Algemeen | SO. Aanleveren Verantwoording fonds sociale woningbouw | .
2022 | 3 | 16 | CF | Algemeen | Aanleveren stukken t.b.v. CO | .
2022 | 3 | 29 | Leo/Norbert/Hendrik-Jan | Algemeen | Eindbespreking controleverschillen | .
2022 | 3 | 31 | CF | Algemeen | Aanleveren beleidsmatige toelichting per programma aan PwC | .
2022 | 3 | 31 | CF | Algemeen | Aanleveren inleiding aan PwC | .
2022 | 3 | 31 | CF | Algemeen | Aanleveren paragrafen aan PwC | .
2022 | 3 | 31 | Sectoren | Algemeen | Boeken eventuele NJP's | .
2022 | 3 | 24 | CF | Algemeen | Definitieve behandeling Controllersoverleg | .
2022 | 3 | 24 | Paragraafcoordinatoren | Lias | Aanleveren paragrafen | .
2022 | 3 | 24 | Programmacoördinatoren | Lias | Aanleveren beleidsmatige toelichting per programma | .
2022 | 3 | 24 | Bestuursadviseurs/strategie BAZ | Lias | Aanleveren inleiding | .
2022 | 4 | 1 | SIM | Grootboek | Definitief jaarwerk balansoverbrenging | In overleg met CF
2022 | 4 | 5 | CF | Algemeen | Eerste versie jaarverslag en jaarrekening gereed | voor wie is dit dan?
2022 | 4 | 8 | PWC | Algemeen | Aanleveren concept PwC verslag | .
2022 | 4 | 12 | CF | Algemeen | Bespreken concept PwC verslag met Leo en Norbert | .
2022 | 4 | 12 | PWC | Algemeen | Afwikkeling werkzaamheden na de controle PwC | .
2022 | 4 | 15 | CF | Algemeen | Aanleveren stukken t.b.v. AMT | .
2022 | 4 | 18 | CF | Algemeen | Tweede paasdag | .
2022 | 4 | 19 | CF | Algemeen | Uiterlijk aanleveren correcties door B&W (17:00 uur) | .
2022 | 4 | 19 | PWC | Algemeen | Bespreking PwC verslag raad met wethouder Financiën | .
2022 | 4 | 19 | SO (samen met externe adviseur i.o.m. CFA) | Algemeen | Indienen voorlopige aangifte plus aanvragen uitstel: voor 1 mei 2021 | .
2022 | 4 | 20 | CF | Algemeen | Definitieve behandeling AMT | .
2022 | 4 | 20 | CF | Algemeen | Aanleveren stukken t.b.v. B&W, incl definitief PwC-verslag | .
2022 | 4 | 21 | CF | Algemeen | Totale set (PDF) naar PwC | .
2022 | 4 | 26 | CF | Algemeen | Formele vaststelling (raadsvoorstel) door B&W | .
2022 | 4 | 27 | CF | Algemeen | Koningsdag | .
2022 | 4 | 29 | CF | Algemeen | Jaarverslag live op website | Website gereed
2022 | 4 | 29 | CF/BO | Algemeen | Verspreiding bericht over website jaarverslag, PDF-versie jaarrekening en PwC-verslag aan raad | .
2022 | 4 | 29 | SO (samen met externe adviseur i.o.m. CFA) | Algemeen | Indienen definitieve aangifte | .
2022 | 5 | 8 | CF | Algemeen | Meivakantie | .
2022 | 5 | 16 | PWC | Algemeen | Controleverklaring PwC en controledossier gereed | .
2022 | 5 | 30 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Bedrijvigheid | .
2022 | 5 | 31 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Omgeving | .
2022 | 5 | 24 | CF/PwC | Algemeen | Informeren & Ontmoeten (met toelichting door PwC) | PWC heeft in presentatie rond 17 mei aangegeven
2022 | 6 | 1 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Sociaal | .
2022 | 6 | 2 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Bestuur | .
2022 | 6 | 15 | CF | Algemeen | Formele vaststelling jaarverslag door raad | .
2022 | 6 | 16 | SB | Algemeen | Consolidatie in K2F t.b.v. IV3 | .
2022 | 6 | 17 | CF | Algemeen | Boeking bestemming rekeningresultaat | .
2022 | 6 | 17 | CF | Algemeen | Aanleveren jaarcijfers aan Provincie | .
2022 | 6 | 17 | Sectoren | Algemeen | Gegevens sectoren gereed t.b.v. draaien IV3 rapport | .
2022 | 6 | 22 | CF | Algemeen | Aanlevering jaarcijfers IV3 aan CBS | .

## Detail
Tabblad | Dag | Maand | Jaar | Afd. | Deelsysteem | Omschrijving | Opmerking | Relaties | Begindatum (dd-mm-jjjj) | Deadline (dd-mm-jjjj) | Gereed
CF | 15 | 11 | 2022 | CF | Algemeen | Format jaarrekening (1. programmarekening, 2. balans, 3. Interne vorderingen en schulden) |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
CF | 15 | 11 | 2022 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
| 15 | 11 | 2022 | SIM | Grootboek | Aanmaken boekingsperioden | Bd 5+67 openzetten: periode 1 t/m 3. |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16
| 15 | 11 | 2022 | SIM | Stuurgegevens | Aanmaken nieuw dienstjaar. Periode 0 t/m 12. Alleen 0 voor bedrijven vanaf nieuwe boekjaar niet meer in gebruik. |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16
| 18 | 11 | 2022 | CFA | Debiteuren/Crediteuren | Afstemmen interne vorderingen en schulden t/m oktober |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-18
CF | 30 | 11 | 2022 | FM | Grootboek | Afstemming 6.xx posten. De afstemming heeft dan plaatsgevonden t/m 15 november | https://pwcognos1.s-hertogenbosch.nl/ibmcognos/bi/v1/disp?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i47EC5E6A0EFD4E919EC77BDAB6EE3834%22)&ui.name=Afstemming%206.x%20posten%20va%202017&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fibmcognos%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html |  | 2022-11-18 | 2022-11-30
CF | 22 | 11 | 2022 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-22
| 24 | 11 | 2022 | FM SO | Projecten | Blokkeringscodes projecten SO goed ingevuld |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24
CF | 25 | 11 | 2022 | FM | Grootboek | Beginbalans aanleveren bij CF |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25
| 28 | 11 | 2022 | FM SO | Projecten | SO.Aanleveren projectranges periodieke nota's bij SIM | Ranges 2022 waren: 4000 t/m 49999 + 90452 + 30440 |  | 2022-11-28 | 2022-11-28
| 28 | 11 | 2022 | FM | Btw/Vpb | Aanleveren mengpercentages aan sector BAZ |  | voor basistabel btw | 2022-11-28 | 2022-11-28
| 28 | 11 | 2022 | FM | Grootboek | Controle en evt Aanpassen FCL's blokkeringskode en geldigheid jaarlaag | Cognos Stamgegevens grootboek | tbv speedentry basistabel nieuwe jaar | 2022-11-28 | 2022-11-28
| 29 | 11 | 2022 | SIM | Projecten | Kopiëren projecten SO | & seintje CFA |  | 2022-11-29 | 2022-11-29
| 29 | 11 | 2022 | SIM | Btw/Vpb | Format Speed entry bestand btw basistabel voor grootboek aanleveren bij BAZ/MD |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29
| 1 | 12 | 2022 | CFA | Periodiek | Periodieken SO nieuw dienstjaar draaien |  | na kopiëren projecten SO | 2022-12-01 | 2022-12-01
CF | 1 | 12 | 2022 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01
| 1 | 12 | 2022 | FM | Projecten | Blokkeringscodes projecten goed ingevuld | Gebruik Cognos-rapport Stamgegevens Projecten |  | 2022-12-01 | 2022-12-01
CF | 1 | 12 | 2022 | SIM | Verplichtingen | Voorlopig jaarwerk naar FM t.b.v. analyse verplichtingen die niet over hoeven. |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-01
| 1 | 12 | 2022 | SIM | Algemeen | Controle gedraaide (periodieke) nota's, alles gebatcht, tussenrekeningen naar CFA |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01
| 1 | 12 | 2022 | SIM | Btw/Vpb | Verzenden speed entry btw-basistabel voor projecten naar sectoren (uit 2022) |  | na aanpassing blokkeringscodes en geldigheid jaarlaag door FM | 2022-12-01 | 2022-12-01
| 2 | 12 | 2022 | SIM | Grootboek | Boekingscombinaties kopiëren vanuit begroting en aanvullen |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02
CF | 2 | 12 | 2022 | FM | Kredietbeheerders | De standaard einddata van 31-12 of 1-1 bij kredietbeheerders aanpassen naar nieuw dienstjaar |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02
CF |  |  |  | CF | Lias | Aanleveren namen t.b.v. koppeling in Lias (op basis van input sectoren) |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02
| 2 | 12 | 2022 | SIM | Projecten | Kopiëren vaste gegevens projecten (aanmaken nieuwe jaarschijven) | Projecten die daarna nog aangemaakt worden moeten handmatig in 2023 toegevoegd worden aan de btw basis tabel |  | 2022-12-02 | 2022-12-02
CF | 5 | 12 | 2022 | CF | Algemeen | Bespreken Management Letter PWC met wethouder Financiën |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-05
CF | 6 | 12 | 2022 | FM | Voorzieningen | Aanleveren nieuwe voorzieningen aan CF |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06
| 6 | 12 | 2022 | FM | Btw/Vpb | Aanleveren speed entry btw basistabel FCL's bij SIM | Ook aandacht voor blokkeringscode en geldigheid FCL'S |  | 2022-12-06 | 2022-12-06
| 6 | 12 | 2022 | SIM | Balans | Voorlopige balansoverbrenging zonder memo |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06
| 7 | 12 | 2022 | FM | Btw/Vpb | Uiterste datum aanleveren speed entry btw basistabel Projecten bij SIM, aangevuld uit 2023 |  |  | woensdag 7 december 2022 | 2022-12-07
CF | 7 | 12 | 2022 | SIM | Btw/Vpb | Importeren btw basistabel: alleen FCL's én Programma terug te vorderen btw aanvullen met nieuwe btw mengpercentages Fcl's | Afwijkend tov 2021: Alles wat wel geimporteerd kan worden blijft staan in de btw-basistabel Sim stuurt info over uitval toe aan FM |  |  | 2022-12-07
| 8 | 12 | 2022 | FM | Btw/Vpb | Uiterste datum reactie uitval bestand: importeren btw basistabel (FCL's) anleveren btw basistabel fcl uitvalbestand |  |  |  | 2022-12-08
| 8 | 12 | 2022 | SIM | Crediteuren | Nieuw dienstjaar aanmaken automatische nummering facturen aanzetten |  |  | 2022-12-08 | 2022-12-08
| 8 | 12 | 2022 | SIM | Verplichtingen | Beschikbare VP-nummers + memo + kas-banknummers aanleveren bij CFA |  |  | 2022-12-08 | 2022-12-08
CF | 8 | 12 | 2022 | SIM | Btw/Vpb | Importeren btw basistabel projecten én Programma terug te vorderen btw aanvullen met nieuwe btw mengpercentages projecten | SIM geeft terug koppeling over fouten (niet bestaande jaarlaag, geblokkeerd, etc) Afwijkend tov 2021: Alles wat wel geimporteerd kan worden blijft staan in de btw-basistabel | Na kopiëren projecten | 2022-12-08 | 2022-12-08
| 12 | 12 | 2022 | SIM | Btw/Vpb | Inlezen uitvalbestand btw basis tabel FCL's | Geen reactie op uitval of incorrecte aanpassing betekent niet meegenomen in 2023 |  |  | 2022-12-12
| 13 | 12 | 2022 | SIM | Uren | Periodes WBU en voorraad aanmaken |  |  | 2022-12-13 | 2022-12-13
| 13 | 12 | 2022 | SIM | K2B | Tarieven Key2Betalen opvragen en aanpassen |  |  | 2022-12-13 | 2022-12-13
CF | 14 | 12 | 2022 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-14
| 15 | 12 | 2022 | CFA | Algemeen | Controle gedraaide (periodieke) nota's, alles gebatcht, tussenrekeningen |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15
| 15 | 12 | 2022 | FM | Btw/Vpb | Uiterste datum reactie uitval bestand: importeren btw basistabel (Projecten) = Aanleveren btw basistabelprojecten uitvalbestand |  |  | donderdag 15 december 2022 | 2022-12-15
|  |  |  | FM | Projecten | Mogelijkheid controle en aanpassingen project ivm btw basis tabel 2023 | zonder terug koppeling aan SIM wordt wat er niet door kan verwijderd |  | 2022-12-15 | 2022-12-15
|  |  |  | SIM | Btw/Vpb | importeren btw basistabel (Projecten) = Aanleveren btw basistabelprojecten uitvalbestand | Geen reactie op uitval of incorrecte aanpassing betekent niet meegenomen in 2023 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16
| 15 | 12 | 2022 | SIM | Telstructuren | Kopiëren structuren | Bij aanmaken FCL toevoegen aan structuren. Toevoegen gaat niet |  | 2022-12-15 | 2022-12-15
CF | 16 | 12 | 2022 | FM | Algemeen | Beslissing CO nieuwe voorzieningen |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-16
| 16 | 12 | 2022 | FM | Uren | Cognos rappellijst verstrekken aan de diverse afdelingen |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-16
| 19 | 12 | 2022 | SIM | Verplichtingen | Voorlopig jaarwerk verplichtingen naar FM (uitvallijst) |  |  | 2022-12-19 | 2022-12-19
CF | 20 | 12 | 2022 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Werkvoorraad alle routenummers naar kredietbeheerders |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-20
CF | 22 | 12 | 2022 | FM | Grootboek | Oplossen posten uit uitvallijst voorlopig jaarwerk verplichtingen: - verplichtingen die niet meehoeven op afhandelen zetten - controle geblokkeerde FCL's/projecten en fouten BTW-basistabel |  | relatie met btw-basistabel en geldigheid projecten/FCL's | 2022-12-22 | 2022-12-22
| 22 | 12 | 2022 | CFA | Crediteuren | Verwerking 1e betaalbestand nieuw boekjaar MO K2S | Verwerken in oud boekjaar of boeken zonder verplichting. | Na btw-basistabel/geldigheid FCL/periode 1 open | 2022-12-22 | 2022-12-22
| 27 | 12 | 2022 | SIM | Verplichtingen | Voorlopig jaarwerk verplichtingen naar FM (uitvallijst) 2e keer |  |  | 2022-12-27 | 2022-12-27
| 27 | 12 | 2022 | CFA | Debiteuren | Controle niet geprinte nota's d.m.v. debiteuren/overzichten/nog niet aangemaakte nota's |  |  | 2022-12-27 | 2022-12-27
| 27 | 12 | 2022 | CFA | Periodiek | Cognos Alle periodieke notas tbv controle niet verwerkte periodieken |  |  | 2022-12-27 | 2022-12-27
CF | 27 | 12 | 2022 | FM | Debiteuren | Uiterste aanleverdatum interne debiteuren |  |  | 2022-12-27 | 2022-12-27
| 28 | 12 | 2022 | CFA | Debiteuren | Laatste verwerking interne debiteuren | Behalve Clear en Sociale Debiteuren |  | 2022-12-28 | 2022-12-28
CF | 29 | 12 | 2022 | FM | Grootboek | Oplossen posten uit uitvallijst voorlopig jaarwerk verplichtingen (2e uitdraai): - verplichtingen die niet meehoeven op afhandelen zetten - controle geblokkeerde FCL's/projecten en fouten BTW-basistabel |  | relatie met btw-basistabel en geldigheid projecten/FCL's | 2022-12-29 | 2022-12-29
CF | 29 | 12 | 2022 | CFA | Crediteuren | Registratie in oud boekjaar t/m scandatum donderdag 22-12 & tijdig aangeleverde interne debiteuren. Centrumfunctie t/m scandatum donderdag 28-12 |  |  | 2022-12-29 | 2022-12-29
| 30 | 12 | 2022 | SIM | K2B | K2B: aanpassen wettelijke btw-percentages indien van toepassing |  |  | 2022-12-30 | 2022-12-30
CF | 1 | 1 | 2023 |  | Algemeen | Kerstvakantie |  |  | 2022-12-24 | 2023-01-01
CF | 2 | 1 | 2023 | FM | Betalingsverkeer | Aanleveren kasstaten bij CFA |  | Eerste werkdag nieuw jaar | 2023-01-02 | 2023-01-02
| 2 | 1 | 2023 | SIM | Grootboek | Periode 1 openzetten alle bedrijven |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02
| 2 | 1 | 2023 | SIM | K2B | In Key2Betalen ECL's en omschrijvingen aanpassen. Prijswijzigingen per 1-1 kunnen eerder worden gedaan |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02
| 2 | 1 | 2023 | FM | Verplichtingen | Controle boekingscombinaties van over te zetten verplichtingen |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02
| 2 | 1 | 2023 | SIM | Verplichtingen | Voorlopig jaarwerk verplichtingen naar FM (uitvallijst) 3e keer |  | Na stoppen boeken facturen in oud jaar | 2023-01-02 | 2023-01-02
| 2 | 1 | 2023 | SIM | Debiteuren | Invorderings- en aanmaningskosten opvragen (bij Willy Dielissen) en aanpassen |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02
| 2 | 1 | 2023 | SIM | Batchverwerking | Scheduler: stoppen dagboekmuteringen oud dienstjaar. Cred nog 2 weken handmatig draaien |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02
CF | 3 | 1 | 2023 | FM | Uren | SB 62,65,66 en WXL. Uren oud boekjaar verwerkt voor 17:00 uur |  | Voor doorbelasten projecten | 2023-01-03 | 2023-01-03
CF | 3 | 1 | 2023 | FM | Debiteuren | Tarieventabel aanmaken voor nieuw boekjaar (deze werkt op boekdatum) | Tarief 4047 pas na facturering december! |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
| 3 | 1 | 2023 | FM | Uren | Overzicht niet verwerkte urenstaten | Cognos: rappellijst |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
CF | 3 | 1 | 2023 | FM | Grootboek | Tot 13:00 uur Laatste aanlevering memo's met projectnummers die daarna worden doorbelast naar andere sectoren. |  | Voor doorbelasting projecten | 2023-01-03 | 2023-01-03
| 3 | 1 | 2023 | SIM | Algemeen | Controlelijst draaien voor ALLE niet verwerkte mutaties | Delen met FM |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
| 3 | 1 | 2023 | SIM | Uren | Blokkeren t/m periode 10 oud boekjaar in WBU |  |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
| 3 | 1 | 2023 | CFA | Grootboek | Laatste verwerkingsdag memo's met projectnummers die daarna worden doorbelast naar andere sectoren. |  | Voor doorbelasting projecten | 2023-01-03 | 2023-01-03
CF | 3 | 1 | 2023 | FM | Crediteuren | Laatste dag afhandeling facturen tbv oud boekjaar | Kredietbeheerders kunnen facturen goedkeuren tm 3-1-2023, 17.00 uur |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
CF | 4 | 1 | 2023 | CFA | Crediteuren | 1: Voor 9:30 uur facturen oud boekjaar door Eindcontrole CFA heen & batchen. Daarna geen facturen registreren en geen eindcontrole CFA tot jaarwerk facturen is afgerond. |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. | 2023-01-04 | 2023-01-04
| 4 | 1 | 2023 | CFA | Crediteuren | 2: Cognos Crediteurenoverzicht jaarrekening accountants alle statussen voor eigen archief (oude nummers geregistreerde facturen staan hierop). Dan seintje SIM |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Voor overzetten facturen | 2023-01-04 | 2023-01-04
| 4 | 1 | 2023 | SIM | Crediteuren | 3: Dagboekmutering crediteuren oud boekjaar |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. | 2023-01-04 | 2023-01-04
CF | 5 | 1 | 2023 | FM | Projecten | 4: Alleen SB/FM. Laatste mutaties in projecten uiterlijk om 11.00 uur verwerken. Daarna start de doorbelasting van de projecten oud dienstjaar. |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Nadat uren verwerkt zijn! | 2023-01-04 | 2023-01-05
CF | 4 | 1 | 2023 | FM | Verplichtingen | Fouten uit voorlopige run jaarwerk verplichtingen opgelost |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-04
CF | 5 | 1 | 2023 | SIM | Verplichtingen | 5: Definitief overzetten R&V. Vp-regels krijgen nieuw nr, oud nr staat bij herkomst. |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Na kopiëren projecten | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | SIM | Crediteuren | 6: Geregistreerde facturen overzetten naar nieuw boekjaar, hierbij vindt hernummering plaats. Output naar CFA. |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Na jaarwerk R&V | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | SIM | Grootboek | 7: Boekingsperiode 1 t/m 3 dicht in oud boekjaar en open in het nieuwe |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | CFA | Voorkeuren | 8: Inkoopmedewerkers zetten Voorkeursjaar om in Voorkeuren gebruiker |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | CFA | Crediteuren | 9: Na seintje SIM alle facturen boeken in nieuw boekjaar. Er mag nog niet op voorraad geboekt worden. |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. na jaarwerk verplichtingen en overzetten facturen | 2023-01-04 | 2023-01-05
CF | 5 | 1 | 2023 | CFA | Crediteuren | 10. Mail naar FM: facturen zijn overgezet. In de bijlage Cognos Crediteurenoverzicht jaarrekening (excl. Status V) ter bepaling transitoria. |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Nadat uren verwerkt zijn! | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | SIM | Btw/Vpb | 10: Controle of alle mengpercentages in K2F zitten: Script btw_check,sql |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | SIM | Batchverwerking | 10: Scheduler: starten nieuw jaar dagboekmuteringen facturen |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Na overzetten facturen | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | SIM | Grootboek | 10: Boekingcombinaties aanvullen met VP's die zijn overgezet naar nieuw dienstjaar |  | Laatste dag facturen in oud dienstjaar. Na jaarwerk R&V | 2023-01-04 | 2023-01-05
| 5 | 1 | 2023 | FM | Algemeen | Uiterste reactie op Niet verwerkte mutaties |  |  | donderdag 5 januari 2023 | 2023-01-05
| 6 | 1 | 2023 | CFA | Periodiek | Nota's met tariefkode draaien (periodiek en koppelingen) |  | Na aanpassing tarieven | 2023-01-03 | 2023-01-06
CF | 3 | 1 | 2023 | CFA | Betalingsverkeer | Alle banken en kassen verwerkt |  | Tweede werkdag nieuw jaar | 2023-01-02 | 2023-01-03
CF | 6 | 1 | 2023 | CFA | IB47 | Aanleveren IB47-verklaring bij PB |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-06
| 6 | 1 | 2023 | CFA | Leningen | Jaarwerk leningen |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-06
|  |  |  | FM | Uren | 63 en SO alle uren oud dienstjaar definitief verwerkt (volledig gefiatteerd) in K2F | Daarna kan er niet meer geboekt worden in WBU. En ook niet rechtstreeks. |  | 2023-01-10 | 2023-01-10
|  |  |  | FM | Algemeen | Boeken personeelskosten 13e maand |  |  | dinsdag 10 januari 2023 | 2023-01-10
| 10 | 1 | 2023 | SIM | Stuurgegevens | Onderhouden standaarddirectories |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-10
| 10 | 1 | 2023 | SIM | Stuurgegevens | Omzetten documentnummers |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-10
| 12 | 1 | 2023 | CFA | Crediteuren | 3. Weer facturen boeken met voorraad |  | Na jaarwerk voorraad | 2023-01-12 | 2023-01-12
| 12 | 1 | 2023 | FM | Voorraad | 1. SB. Seintje SIM dat jaarwerk voorraad gedraaid kan worden. Doorgeven aan magazijnbeheerders dat ze moeten wachten |  |  | 2023-01-12 | 2023-01-12
| 12 | 1 | 2023 | SIM | Voorraad | 2. Jaarwerk voorraad draaien. Voorlopig, dan definitief. Periodes nieuw dienstjaar aanmaken | Seintje naar CFA en FM |  | 2023-01-12 | 2023-01-12
CF | 13 | 1 | 2023 | FM | Debiteuren | Uiterste aanleverdatum externe debiteuren, behalve sociale debiteuren (na brutering, uiterlijk 31-1) en Clear (20-1) |  |  | 2023-01-13 | 2023-01-13
CF | 17 | 1 | 2023 | CFA | Debiteuren | Laatste verwerking externe debiteuren, behalve sociale debiteuren en Clear |  |  | 2023-01-17 | 2023-01-17
| 17 | 1 | 2023 | FM | Uren | Nieuwe uurtarieven vastgelegd in WBU en seintje naar SIM |  |  | 2023-01-17 | 2023-01-17
CF | 19 | 1 | 2023 | FM | Crediteuren | Cognos Financien/Crediteuren/Maatwerk/CFA/Crediteurenoverzicht Jaarrekening accountant (excl. Status V). Doel bepaling transitoria |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-19
| 19 | 1 | 2023 | FM | Grootboek | Controle op rechtmatigheid boekingen | Dit is nieuw; zelf deze controle doen voor je eigen afdeling. Evt. dagelijks |  | donderdag 19 januari 2023 | 2023-01-19
CF | 19 | 1 | 2023 | FM | Grootboek | Uiterste aanleverdatum memorialen (over sectoren heen). Let op memo mag geen projectnummers meer bevatten (projectadministratie al gesloten). Na deze datum kan alleen met wederzijdse toestemming nog een memo over de sectoren geboekt worden. |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-19
| 19 | 1 | 2023 | SIM | Algemeen | Controle ALLE niet verwerkte mutaties |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-19
CF | 19 | 1 | 2023 | SIM | Grootboek | Voorlopige balansoverbrenging zonder memo |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-19
CF | 20 | 1 | 2023 | CFA | Grootboek | 10:00 uur: Boeking memo's over sectoren heen gereed (exclusief rente) |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
CF | 20 | 1 | 2023 | CFA | Debiteuren | Verwerking laatste run Clear |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
CF | 20 | 1 | 2023 | CFA | Grootboek | Tussenrekeningen schoon (gespecificeerd en zoveel mogelijk opgelost) |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
CF | 20 | 1 | 2023 | FM | Consolidatie | SB/SO. Consolidatie in K2F t.b.v. IV3 |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
CF | 20 | 1 | 2023 | FM | Btw/Vpb | Uiterlijke datum doorgeven doorschuif BTW samenwerkingsverbanden aan CFA (Anwar), bij voorkeur eerder! |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
| 20 | 1 | 2023 | FM | Grootboek | Laatste dag correctieboekingen via crediteuren |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
CF | 20 | 1 | 2023 | FM | Crediteuren | Laatste dag correctieboekingen op facturen |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
CF | 23 | 1 | 2023 | CFA | Btw/Vpb | Starten met aangifte BTW Q4 |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-23
| 26 | 1 | 2023 | FM | Grootboek | Correcties doorvoeren voorlopige balansoverbrenging |  |  | donderdag 26 januari 2023 | 2023-01-26
CF | 27 | 1 | 2023 | CFA | Debiteuren | Uiterste datum facturering sociale debiteuren |  |  | 2023-01-27 | 2023-01-27
cf | 27 | 1 | 2023 | FM | Activa | Alle sectoren: afsluiten activa & staat van publicatie. | Voordeel: minder handmatig aanpassen |  | 2023-01-27 | 2023-01-27
CF | 30 | 1 | 2023 | FM | Algemeen | Aanleveren format interne vorderingen en schulden |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | Bij jaarafsluiting 2021 verzet van 31-1 naar 14-2
CF | 1 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | Gegevens sectoren gereed t.b.v. draaien IV3 rapport |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01
CF | 1 | 2 | 2023 | FM | Grootboek | Sectoren zorgen voor sluitende 6.X, 7.X en 9.1 posten |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01
CF | 2 | 2 | 2023 | SIM | Projecten | FFISPR53 Voorlopig afsluiten dienstjaar projecten |  | Na stoppen boeken op projecten in oud dienstjaar | 2023-02-02 | 2023-02-02 | verzet naar 10 februari
CF | 3 | 2 | 2023 | CF | Algemeen | Aanlevering IV3 t/m 4e kwartaal aan CBS |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
CF | 3 | 2 | 2023 | FM | Grootboek | Uiterste aanleverdatum realisatie budgetoverheveling aan CF |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
|  |  |  | FM SB |  | SB levert aan de borg- en garantstellingen aan bij CFA (Marc-Jan Coppens)
CF | 3 | 2 | 2023 | FM | Btw/Vpb | Toetsen kwalitatieve analyse op basis van de werkelijke inkomsten oud boekjaar |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
CF | 13 | 2 | 2023 | FM | Grootboek | Cijfermatige afsluiting K2F |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-13
CF | 16 | 2 | 2023 | CF | Consolidatie | Consolidatie in K2F |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16
| 16 | 2 | 2023 | SIM | Grootboek | Voorlopige balansoverbrenging MET memo |  |  | donderdag 16 februari 2023 | 2023-02-16
|  |  |  | CFA |  | CFA (Marc-Jan Coppens) levert bij CF (Sabine Dentener) de complete lijst van borg-en garantstellingen aan. |  |  |  | vrijdag 17 februari 2023
CF | 17 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | Aanleveren format jaarrekening deel 1 (analyse op hoofdlijnen van het rekeningresultaat) |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | Excel. Aanleveren format subsidieregister |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | MO. Excel. Aanleveren inkoopregister basis infrastructuur sociaal domein |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | Aanleveren format jaarrekening deel 2 (volledige analyse), baten en lasten, balansformat en overige bijlagen | Bijlagen: Structuurfonds, Actuele stand van zaken per complex incl. toelichting op significante wijzigingen (Grondbedrijf), Toelichting per project BIE's, Overzicht Overhead |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | Aanleveren exploitatieoverzicht aan CF |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Btw/Vpb | Bepalen Vpb-effect per activiteit t.b.v. jaarrekening resultaat oud boekjaar + Vpb geboekt in K2F (periode 13) |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Lias | Aanleveren overzicht Risico en toelichting |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Lias | Aanleveren totaal subsidieoverzicht |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Lias | Aanleveren overzicht verbonden partijen |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Algemeen | SB. Excel. Aanleveren overzicht Afvalstoffendienst |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 24 | 2 | 2023 | FM | Btw/Vpb | SO/SB. VPB geboekt in K2F (periode 13) |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24
CF | 25 | 2 | 2023 | CF | Algemeen | Excel. Aanleveren SISA bijlage |  |  | 2023-02-25 | 2023-02-25
CF | 25 | 2 | 2023 | CF | Algemeen | Excel. Aanleveren BDU Verkeer & vervoer bijlage |  |  | 2023-02-25 | 2023-02-25
CF | MO | Algemeen | Voorlopige opgave Rioz | FM MO | Algemeen | Voorlopige opgave Rioz. NJP volgt eind maart. |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01
CF | 21 | 2 | 2023 |  | Algemeen | Carnaval |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-21
|  |  |  | FM | Projecten | Geef aan SIM door of dienstjaar m.b.t. projecten afgesloten kan worden. |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01
CF | 2 | 3 | 2023 | SIM | Projecten | Afsluiten dienstjaar projecten (op afroep) | eerst voorlopig, dan definitief |  | 2023-03-02 | 2023-03-02
CF | 3 | 3 | 2023 | FM | Algemeen | Controle op digitale aanlevering lijst op te leveren stukken aan PwC |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03
CF | 3 | 3 | 2023 | FM SO | Algemeen | Voorbespreking grondbedrijf (met Norbert) |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03
CF |  |  |  | CF | Lias | Aanleveren Indicatoren programma's, inclusief toelichting en beleidskaders programma's (door programmacoordinatoren) |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03
CF | 6 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Start controle jaarrekening Pwc |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-06
CF | 9 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Eerste behandeling Controllersoverleg |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-09
CF | 14 | 3 | 2023 | FM | Algemeen | BAZ/BO. Aanleveren overzicht Registratie en afdoening van klachten en afdoening resultaten rekenkameronderzoek |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-14
CF | 14 | 3 | 2023 | FM | Algemeen | BAZ. Aanleveren Afdeling Orthen |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-14
CF | FM | Algemeen | Aanleveren IC rapportages tbv de rechtmatigheidsverantwoording | FM | Algemeen | Aanleveren IC rapportages tbv de rechtmatigheidsverantwoording |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-14
CF | 14 | 3 | 2023 | FM | Algemeen | SO. Aanleveren Verantwoording fonds sociale woningbouw |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-14
|  |  |  | FM SB | Projecten | SB: Monitor werk in uitvoering (grote fysieke projecten) |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-14
CF | 15 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren stukken t.b.v. CO |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-15
CF | 23 | 3 | 2023 | CF | Lias | Aanleveren inleiding door bestuursadviseurs (Sander de Vuyst) |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23
CF | 23 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Definitieve behandeling Controllersoverleg |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23
CF | 23 | 3 | 2023 | CF | Lias | Aanleveren paragrafen door sectoren |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23
| 24 | 3 | 2023 | FM |  | Aanlevering format personeel |  |  | vrijdag 24 maart 2023 | 2023-03-24
CF | 24 | 3 | 2023 | CF | Lias | Aanleveren beleidsmatige toelichting per programma door programmaindicatoren |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-24
CF | 29 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Eindbespreking controleverschillen (Leo/Norbert/Hendrik-Jan/Ivo |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29
CF | 31 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren inleiding aan PwC |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
CF | 31 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren beleidsmatige toelichting per programma aan PwC |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
CF | 31 | 3 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren paragrafen aan PwC |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
CF | 31 | 3 | 2023 | FM | Algemeen | Boeken eventuele NJP's |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
CF | 31 | 3 | 2023 | SIM | Grootboek | Definitief jaarwerk balansoverbrenging | In overleg met CF |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
CF | 4 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Eerste versie jaarverslag en jaarrekening gereed | voor wie is dit dan? |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Dit kan niet. PWC wilt het jaarverslag en jaarrekening gereed hebben einde van de controle.
CF | 7 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren concept PwC verslag |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07
CF | 10 | 4 | 2023 |  | Algemeen | Tweede paasdag |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10
CF | 11 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Bespreken concept PwC verslag met Leo en Norbert |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11
CF | 11 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Afwikkeling werkzaamheden na de controle PwC |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11
CF | 14 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren stukken t.b.v. AMT |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14
CF | 18 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Bespreking PwC verslag raad met wethouder Financiën |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18
CF | 19 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Uiterlijk aanleveren correcties door B&W (17:00 uur) |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-19
CF | 19 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Definitieve behandeling AMT |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
CF | 19 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren stukken t.b.v. B&W, incl definitief PwC-verslag |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
CF | 19 | 4 | 2023 | FM SO | Algemeen | Indienen voorlopige aangifte plus aanvragen uitstel: voor 1 mei 2023 (afstemmen met CFA) |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
CF | 21 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Totale set (PDF) naar PwC |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21
CF | 25 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Formele vaststelling (raadsvoorstel) door B&W |  |  | 2023-04-25 | 2023-04-25
CF | 27 | 4 | 2023 |  | Algemeen | Koningsdag |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27
CF | 28 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Jaarverslag live op website | Website gereed |  | 2023-04-28 | 2023-04-28
CF | 28 | 4 | 2023 | CF | Algemeen | Verspreiding bericht over website jaarverslag, PDF-versie jaarrekening en PwC-verslag aan raad |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28
CF | 28 | 4 | 2023 | FM SO | Algemeen | Indienen definitieve aangifte |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28
CF | 7 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Meivakantie |  |  | 2023-04-29 | 2023-05-07
CF | 15 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Informeren & Ontmoeten (met toelichting door PwC) |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-15
CF | 16 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Controleverklaring PwC en controledossier gereed |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16
CF | 22 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Bedrijvigheid |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-22
CF | 23 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Omgeving |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-23
CF | 24 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Sociaal |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-24
CF | 25 | 5 | 2023 | CF | Algemeen | Behandeling jaarverslag in commissie Bestuur |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-25
CF | 6 | 6 | 2023 | CF | Algemeen | Formele vaststelling jaarverslag door raad |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-06
CF | 16 | 6 | 2023 | CF | Algemeen | Boeking bestemming rekeningresultaat |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-16
CF | 16 | 6 | 2023 | CF | Algemeen | Aanleveren jaarcijfers aan Provincie |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-16
CF | 16 | 6 | 2023 | FM SB | Algemeen | Consolidatie in K2F t.b.v. IV3 |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-16
CF | 16 | 6 | 2023 | FM | Algemeen | Gegevens sectoren gereed t.b.v. draaien IV3 rapport |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-16
CF | 22 | 6 | 2023 | CF | Algemeen | Aanlevering jaarcijfers IV3 aan CBS |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-22
CF | 24 | 2 | 2024 | FM | Algemeen | Aanleveren SMT notitie aan CF | Ook PwC aanleveren! |  | 2023-02-24 | 2024-02-24
Note on A117: Claudia de Laat - Vos: regel toegevoegd
Note on A163: Claudia de Laat - Vos: Regel toegevoegd

## Diversen
Systeemtechnische volgorde jaarwerk:
Projecten kopiëren
Boekingscombinaties | en | WBU indien doorgevoerd wordt naar K2F
Btw basistabel inlezen
Rechten & Verplichtingen
Facturen overzetten
Schoolvakanties 2022-2023
Regio Zuid
Herfstvakantie | 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie | 18 februari t/m 26 februari 2023
Meivakantie | 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie | 15 juli t/m 27 augustus 2023