## Nota van Inlichtingen 1
Europese openbare Aanbesteding - Levering, installatie, beheer en onderhoud van DRIS-displays
2025-09-17
2. Basisovereenkomst
Vraagnr. | Document waar vraag betrekking op heeft | Onderdeel (hoofdstuk/paragraaf/artikel) | Pagina | Vraag | Antwoord Aanbesteder | Beantwoord op
1 | Programma van Eisen | I-pu-42 | p18 | Kan de Opdrachtgever ivm inschatting van reistijd/kosten een indicatie geven hoeveel van de overleggen online gehouden zullen worden? | De Technische overleggen (1 per 2 weken), werkvoorbereidingsoverleg (1 per week) kunnen digitaal worden gehouden. Het algemeen voortgangsoverleg (1 per 4 weken) zal worden gehouden op kantoor van de Opdrachtgever in Haarlem. | 2025-09-17
2 | Programma van Eisen | I-d-7 | p31 | Kan de Opdrachtgever toezeggen dat zij eventuele aanpassingen aan de weergaverichtlijn vanuit DOVA tijdig zal doorgeven en Opdrachtnemer daarmee voldoende tijd zal geven om deze in het Project te verwerken zonder nadelige gevolgen voor de planning? | Opdrachtgever zal eventuele aanpassingen direct aan Opdrachtnemer doorgeven wanneer dit bij haar bekend is. | 2025-09-17
3 | Programma van Eisen | I-d-9 | p31 | Om een juiste inschatting van de benodigde licenties te maken wilt Opdrachtnemer graag weten welke taal of talen het haltesysteem dient te ondersteunen. | In ieder geval Nederlands en Engels. | 2025-09-17
4 | Programma van Eisen | I-d-54 | p36 | Opdrachtgever heeft het over 'uiterlijk binnen 12 uur na start'. Wat wordt hier exact onder 'start' verstaan? | Hier hoort nog een toevoeging achter 'van een incident'. Eis I-d-54 wordt daarmee: De Opdrachtnemer zal Opdrachtgever per direct informatie, doch uiterlijk binnen 12 uur na start van een incident, verstrekken over elke kwetsbaarheid (met een CVSS-score groter dan of gelijk aan 7,0), met inbegrip van Zero-Day die een impact heeft op de Software van het Haltesysteem en de gevolgen ervan (bijvoorbeeld CVE indien aanwezig, CVSS-score, betrokken componenten of diensten). | 2025-09-17
5 | Leidraad | Par 1.7 | p11 | Bij de documenten ontbreken bijlage I en L. Kunnen deze alsnog toegevoegd worden. | Deze zijn reeds toegevoegd. De ARBIT is te downloaden via de link in de leidraad. | 2025-09-17
6 | Leidraad | 1.6 | Pagina 10 | Op dit moment lopen er meerdere aanbestedingen gelijktijdig. Daarnaast is de huidige planning met NVI’s en antwoorden behoorlijk kort op elkaar. Om tot een kwalitatief goede aanbieding te komen willen wij de aanbestedende dienst verzoeken om de inschrijfdatum met 4 wkn uit te stellen. Ook zouden we iets meer tijd willen vragen na de antwoorden op de eerste nota en het insturen van de tweede nota. | Opdrachtgever verlengt de inschrijftermijn en de uiterlijke datum voor het indienen van vragen voor de nota van inlichtingen 2. De uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen, 2e ronde is vastgesteld op 30 september om 10:00 uur. De uiterste datum en tijd voor het indienen van een inschrijving is vastgesteld op 22 oktober om 10:00 uur. Een geactualiseerde planning is gepubliceerd.. | 2025-09-17
7 | Leidraad, bijlage N | 2.10 | p 42 | Voor deze opdracht is 5% een aanzienlijk bedrag en lijkt daarmee niet proportioneel. Kunt u dit percentage aanpassen of onderbouwen waarom voor dit percentage is gekozen? | De provincie Noord-Holland hanteert een streefwaarde van 5% social return. Voor deze overeenkomst geldt derhalve een verplichting van 5% SROI over het beheercontract. De opdrachtgever acht deze eis passend en proportioneel.. | 2025-09-17
8 | Leidraad, bijlage N | 2.10 | p 42 | Is het toegestaan de SROI-verplichting ook (deels) in te vullen buiten de arbeidsmarktregio van de provincie Noord-Holland? | Ja, dit is toegestaan. | 2025-09-17
9 | Beheerovereenkomst, H4 | Boeteconstruct |  | De huidige opzet van het boetebeding in de beheerovereenkomst zorgt mogelijk voor een onredelijke situatie. Ons inziens is het nu mogelijk dat alle displays boven de 99,8% beschikbaarheid presteren en er toch geen beheervergoeding gefactureerd kan worden. (Bijvoorbeeld doordat het aantal storingen van 1 display extreem hoog is). Naar mening van ON is dit een onredelijke situatie. Is OG bereid de boete op het aantal storingen weg te laten of het display wat meer dan het toegestane aantal storingen heeft volledig uit te sluiten van facturatie in de betreffende maand? | Opdrachtgever zal de hoogte van de boetes voor de categorieën Hoog en Laag maximeren tot de hoogte van de beheerfee per Haltesystemen. Met andere woorden: het aantal storingen en boetes zal niet meer zijn dan de maandelijkse beheerkosten voor het betreffende Haltesysteem. Daarmee worden ook de boetebedragen aangepast en zorgt dit voor wijziging van de volgende passages uit de Beheerovereenkomst: 4.2.1 lid 2 wordt: Indien in een maand niet wordt voldaan aan lid 1 van dit artikel is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever van: Euro 25,- voor elke Storing per Haltesysteem die in de maand meer is opgetreden dan het gestelde maximum. 4.2.1 lid 4 wordt: Voor elke Storing in een maand die niet voldoet aan lid 3 van dit artikel is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtgever van: Euro 25,- per gebeurtenis plus Euro 15,- per dag dat de Storing langer duurt dan het gestelde maximum. 4.2.2 lid 2 wordt: Indien in een maand niet wordt voldaan aan lid 1 van dit artikel is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever van: Euro 15,- voor elke Storing per Haltesysteem die in de maand meer is opgetreden dan het gestelde maximum. 4.2.2 lid 4 wordt: Voor elke Storing in een maand die niet voldoet aan lid 3 van dit artikel is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtgever van: Euro 15,-plus Euro 15,- per dag dat de Storing langer duurt dan het gestelde maximum. 4.2.4 lid 1 wordt: Het totaal van de boetes voor de Storingen HOOG en LAAG is per Haltesysteem maximaal gelijk aan de verschuldigde beheervergoeding voor het betreffende Haltesysteem in de betreffende maand. De boete voor de te lage gemiddelde Beschikbaarheid zal hier los van staan en als korting op de gehele beheervergoeding per maand gelden. | 2025-09-17
10 | Implementatieovereenkomst | Vandalisme risico | Pagina 9 | Hoe verhoudt I-pu-36 zich tot artikel 2.2 van de Implementatieovereenkomst? | Ondanks dat het eigendom van de Haltesystemen na een goedgekeurde FAT/SIT overgaan naar Opdrachtgever (artikel 2.2 lid 2 van de Implementatieovereenkomst), blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de volgende stappen in het proces om te komen tot Oplevering van de Haltesystemen. Hieronder valt o.a. het ordentelijk installeren van, operationeel maken van de Haltesystemen, een SAT afnemen, het goed doorlopen van de stabilisatieperiode, etc. In dat vervolgproces blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het risico van vandalismes en schades totdat er een goedgekeurde SAT is geweest (eis I-pu-36). | 2025-09-17
11 | Implementatieovereenkomst, 2.7 | Implementatieovereenkomst | Pagina 9 | Opdrachtnemer is van mening dat de 10% van de totale aanneemsom niet in de juiste verhouding staat. Het lijkt ons redelijk dit te koppelen aan het betreffende cluster. Is OG bereid dit artikel aan te passen naar 10% van de aanneemsom van het betreffende cluster? | Opdrachtgever gaat er mee akkoord om het artikel aan te passen naar het voorstel van de vraagsteller. De Algemene Implementatiekosten uit het tabblad 2. Implementatie Noord-Holland uit de Prijslijst worden opgenomen bij de aanneemsom van het eerste Cluster. | 2025-09-17
12 | Beheerovereenkomst | 3.6 par 3.a | p20 | "… in de database van de hostingomgeving ..." Vraag: Kan OG dit toelichten, wat wordt hier precies mee bedoelt? | Hier wordt de (S)FTP server (of diens vervanger) van het CDD mee bedoeld. | 2025-09-17
13 | Beheerovereenkomst | 3.6 par 3.e | p20 | "Offline wordt de data bewaard op minimaal 2 fysieke plaatsen;" Vraag: Welke gegevens worden bedoelt met "de data"? Wat is het achterligende doel van deze eis? | Alle data/bestanden die van invloed zijn op het configuratiebeheer. Opdrachtgever kan in dit stadium niet overzien wat Opdrachtnemer hier allemaal voor gebruikt. Doel van dit lid is ervoor te zorgen dat er back-up is om een configuratie terug te kunnen zetten. Ter goedkeuring van Opdrachtgever doet Opdrachtnemer hier in het Project een voorstel voor. | 2025-09-17
14 | Beheerovereenkomst | 3.6 par 3.j | p20 | "De eventueel aangepaste software…" vraag: Welke software wordt hier precies bedoelt? | Zie hiervoor eis I-d-73 en het begrip Software in de begrippenlijst. | 2025-09-17
15 | Programma van Eisen | I-a-4 | pagina 10 | Volgens deze eis moet een haltesysteem naast een koppeling met het CDD ook een koppeling met de NS API hebben. Dit is mogelijk onjuist, het haltesysteem heeft volgens inschrijver alleen een koppeling met het CDD via KVOD en niet met de NS API. De NS data zal mogelijk via een NS API wel aan het CDD gekoppeld zijn maar deze API is voor het haltesysteem niet relevant. Kan OG bevestigen dat het haltesysteem alleen maar een koppeling met het CDD via KVOD heeft en niet met de NS API? | Dat is correct. Daarom staat er achter het woord NS API (ook via het CDD). | 2025-09-17
16 | Programma van Eisen | I-a-4 en I-a-7 | 10 | In eis I-a-4 en I-a-7 wordt gesteld dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de communicatieverbindingen van de Haltesystemen, inclusief het gebruik van mobiele dataverbindingen (4G of opvolgers). Wij maken ons zorgen over de reikwijdte van deze verantwoordelijkheid. De mobiele verbindingen verlopen via openbare netwerken van providers (zoals KPN, Vodafone, Odido), waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk wordt gehouden voor storingen of capaciteitsproblemen die aantoonbaar hun oorzaak vinden in het netwerk van de telecomproviders en buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen (bijvoorbeeld landelijke of regionale storingen)? Tevens verzoeken wij de opdrachtgever te bevestigen dat van opdrachtnemer verwacht wordt dat deze passende maatregelen neemt om connectiviteit zo robuust mogelijk te realiseren (bijvoorbeeld door gebruik van roaming-SIMs of redundante verbindingen), maar dat opdrachtnemer geen resultaatsverplichting heeft voor het functioneren van de onderliggende providerinfrastructuur. | Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Het is immers niet Opdrachtgever die een abonnement/dienst afneemt bij een leverancier voor simkaarten. Zo ook niet voor de rand- en of contractvoorwaarden. Opdrachtgever verwacht dat Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde beheereisen en dat de simkaarten kunnen roamen. Het is Opdrachtnemer die een overeenkomst sluit (veelal) met een onderaannemer voor het leveren van mobiele netwerkverbindingen. In dat inkoopproces is Opdrachtnemer verantwoordelijk om zo goed mogelijke afspraken met deze derde partij te maken om aan de Beheervariabelen binnen dit Project te kunnen voldoen. Uiteraard ziet Opdrachtgever ook in dat het voor kan komen dat er door onverwachte oorzaken een verstoring kan optreden (bijv. uitval van Odido van afgelopen periode, een cyberaanval op KPN of een zendmast die uitvalt) en het dataverkeer tijdelijk onderbroken wordt.In dergelijke gevallen zal Opdrachtnemer die aannemelijk moeten maken door hierover een rootcause-analyse te overleggen aan Opdrachtgever. Vervolgens zal, na afdoende bewijslast, deze verstoring aanmerken als een externe oorzaak en kunnen deze effecten uit de maandrapportage gehouden worden. | 2025-09-17
17 | Programma van Eisen | I-d-54 | 36 | In deze eis wordt gesteld dat opdrachtnemer informatie moet verstrekken over kwetsbaarheden, inclusief zero-day kwetsbaarheden. Een zero-day kwetsbaarheid is per definitie niet bekend totdat deze wordt ontdekt en openbaar gemaakt, waardoor hierover vooraf geen informatie kan worden verstrekt. Kan opdrachtgever bevestigen dat meldplicht niet geldt voor zero-day kwetsbaarheden? | Een Zero Day kwetsbaarheid is een foutje of afwijking (bug) in de code van software die door onbevoegden misbruikt kan worden om de functionaliteit ervan aan te passen of te saboteren. De naam komt voort uit dat het securityteam “nul-dagen” de tijd heeft gehad om te werken aan een beveiligingsupdate om de problemen te verhelpen. Eis I-d-54 stelt een meldplicht na het constateren van een incident. Dus ook van een Zero Day kwetsbaarheid. | 2025-09-17
18 | Programma van Eisen | I-d-57 | 37 | In deze eis wordt geëist dat altijd de laatst beschikbare stabiele softwareversie wordt gebruikt. Kan de opdrachtgever bevestigen of ook het gebruik van Long Term Support (LTS)-versies met actieve security-updates is toegestaan, zodat stabiliteit en compatibiliteit kunnen worden gewaarborgd? En hoe wordt omgegaan met situaties waarin de nieuwste stabiele versie functionaliteit verbreekt of incompatibiliteit veroorzaakt? | Antwoord op vraag 1: Ja, dit is toegestaan, waarbij Opdrachtnemer in de ontwerpfase duidelijk maakt hoe aan de beveiligingseisen kan worden voldaan. Antwoord op vraag 2: Het is aan Opdrachtnemer om nieuwe softwareversies uitgebreid te testen op stabiliteit en mogelijke incompabiliteit met andere (software)componenten voordat deze uitgerold worden. | 2025-09-17
19 | Programma van Eisen | I-d-68 | 38 | In deze eis wordt gevraagd naar ISO 27001-certificering. Onze veronderstelling is dat deze eis betrekking heeft op het aantoonbaar borgen van informatiebeveiliging binnen dit project. ISO 27001-certificering wordt echter altijd afgegeven voor een organisatie of een afgebakende scope (bijvoorbeeld een businessunit of dienstverlening), niet voor een individueel project. Kan opdrachtgever bevestigen dat het volstaat wanneer opdrachtnemer een geldige ISO 27001-certificering overlegt waarvan de scope de processen en systemen omvat die voor dit project van toepassing zijn, en dat er geen aparte project-specifieke certificering vereist is? | Het is juist dat ISO 27001-certificering niet project-specifiek wordt afgegeven. Voor dit project/beheer geldt dat de Opdrachtnemer een geldige ISO 27001-certificering dient te overleggen waarvan de scope de voor de uitvoering van dit project/beheer ingezette processen en systemen volledig dekt. Indien de scope van de certificering onvoldoende aansluit, dient inschrijver aanvullende maatregelen of borging aan te tonen. | 2025-09-17
20 | Programma van Eisen | I-d-68 | 38 | In deze eis wordt gevraagd om jaarlijks een overzicht op te leveren van alle toeleveranciers/onderaannemers, inclusief hun certificeringen in het kader van ISO 27001. Wij gaan ervan uit dat dit betrekking heeft op de toeleveranciers/onderaannemers die binnen de scope van dit project vallen en die relevant zijn voor informatiebeveiliging (zoals hosting- en telecomleveranciers). Kan opdrachtgever bevestigen dat leveranciers die géén rol spelen in de uitvoering of beveiliging van dit project (bijvoorbeeld reguliere kantoor- of facilitaire leveranciers) buiten deze verplichting vallen? | Ja, dat kan Opdrachtgever bevestigen. | 2025-09-17
21 | Programma van Eisen | I-d-69 | 39 | In deze eis staat dat opdrachtgever de partij die de audit uitvoert moet goedkeuren. Wij begrijpen dat een organisatie alleen gecertificeerd kan worden door een certificerende instantie die zelf geaccrediteerd is (bijvoorbeeld door de Raad voor Accreditatie in Nederland). Kan opdrachtgever bevestigen dat het volstaat wanneer opdrachtnemer een audit laat uitvoeren door een geaccrediteerde certificerende instantie, en dat aanvullende goedkeuring van opdrachtgever hierbij enkel een formele stap betreft, zonder dat opdrachtgever een gecertificeerde en geaccrediteerde auditor kan weigeren? | Dat is correct. | 2025-09-17
22 | Programma van Eisen | I-d-70 | 39 | Kan de opdrachtgever specificeren hoeveel audits per jaar in redelijkheid kunnen worden verwacht, en welke kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen? Geldt deze bevoegdheid ook voor onaangekondigde audits, of wordt er altijd vooraf afgestemd over scope en frequentie? | Opdrachtgever verwacht dat dit max. 2 keer per jaar zal kunnen voorkomen. Realiteit ligt eerder bij 1x per jaar of lager. De onderwerpen waarop getoetst kan worden, staan genoemd in de eis zelf. De audits behorend onder deze eis worden op kosten van Opdrachtgever uitgevoerd. Eventuele benodigde aanpassingen die hieruit komen, vallen onder de reguliere beheerkosten van Opdrachtnemer. Hierbij wordt verwacht dat - door de regelmatige audits uit eisen I-d-68, I-d-69, I-d-72 en I-d-74 - de effecten hiervan minimaal moeten zijn. | 2025-09-17
23 | Programma van Eisen | I-d-70 | 39 | In deze eis wordt gesproken over audits gedurende het project. Wij verzoeken opdrachtgever te verduidelijken: Hoe vaak opdrachtgever voornemens is dergelijke audits uit te (laten) voeren (bijvoorbeeld jaarlijks, bij projectstart en/of steekproefsgewijs). Of deze audits aanvullend zijn op de reguliere externe certificeringsaudits (zoals genoemd in I-d-66 en I-d-67), en dus uitsluitend bedoeld zijn voor toetsing van project- en PvE-specifieke afspraken. | Zie het antwoord op vraag 22. | 2025-09-17
24 | Programma van Eisen | I-d-9 | 31 | Om een juiste inschatting van de benodigde licenties te maken wilt ON graag weten welke taal of talen het haltesysteem dient te ondersteunen. | Zie het antwoord op vraag 3. | 2025-09-17
25 | Programma van Eisen | I-d-9 | 31 | In het document "Bijlage 1c Richtlijn_2.3_dris_31_10_2024 (C)" wordt het onderwerp meertaligheid niet beschreven. Alle teksten voor weergave en uitspraak staan in het Nederlands. Kan OG verduidelijken hoe de informatie in meer dan 1 taal weergegeven en uitgesproken moet worden? | Dit wordt op dit moment door DOVA nader uitgewerkt. | 2025-09-17
26 | Programma van Eisen | I-d-148 | 48 | Deze eis stelt dat, door de gestelde eisen uit het KVOD, één Halteprocessor twee Schermen afzonderlijk moet kunnen voorzien van verschillende soorten reisinformatie. ON kan hier echter geen eisen over vinden in de KVOD/CDD bijlagen. Volgens de informatie onder "Granulariteit" in de documenten "Bijlage 1b Koppelvlak Open DRIS V50 Definitief (B)" en "Koppelvlak Open DRIS V61" is hetgeen in deze eis gesteld wordt zelfs niet toegestaan binnen het KVOD ("Er is dus maar één schermbeeld per haltesysteem eventueel verdeeld over of getoond op meerdere schermen"). Daarnaast wordt in de Weergaverichtlijn aangegeven dat treinformatie "altijd op een separaat scherm getoond" wordt. ON verzoekt daarom deze eis te laten vervallen. | De volgende passage uit de eis komt te vervallen: "In de laatste optie is het voor Opdrachtnemer goed te beseffen dat – door de gestelde eisen uit het KVOD – één Halteprocessor twee Schermen afzonderlijk moet kunnen voorzien van verschillende soorten reisinformatie." | 2025-09-17
27 | Programma van Eisen | I-d-148 | 48 | In deze eis wordt verwezen naar "§ 5.5 van de Weergaverichtlijn" voor het tonen van treininformatie. In deze weergaverichtlijn staat onder 5.5: "Daarbij worden de kleuren, schermindeling, raster en gedrag van NS gebruikt.". Vraag: Kunt u concreet aangeven wat de kleuren, schermindeling, raster en gedrag is die de NS gebruikt? Kunt u hier documentatie van beschikbaar stellen? | De opbouw van het scherm is op te maken uit het document Visie op Informatie, Handboek Infostructuur: https://www.spoorbeeld.nl/sites/default/files/2021-10/Visie%20BSM-20140901-VOI_2_Handboek%20Infostructuur_0.pdf. Op basis hiervan dient Opdrachtnemer in de ontwerpfase de weergave voor haar Haltesystemen nader uit te werken. | 2025-09-17
28 | Programma van Eisen | I-pu-1 | 11 | In deze eis krijgt de opdrachtnemer de rol van systeemintegrator inclusief vergunningen aanvragen, terwijl de opdrachtgever zelf een Elektra-coördinator aanstelt. Vraag: Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid (en risico) als vertraging ontstaat door niet-tijdige aansluitingen? | De passage in I-pu-1 klopt niet. De rol van elektra-coördinator ligt in dit project bij Opdrachtnemer. De rollen worden in I-pu-1 bij het laatste bullit omgedraaid en aangepast naar: Voor Haltesystemen die een nieuwe of gewijzigde elektra-aansluiting nodig heeft, zal Opdrachtnemer voorzien in het doen van deze aanvragen. De elektra-coördinator van Opdrachtnemer dient – eventueel aangevuld met informatie van Opdrachtgever – de aanvragen in bij de netbeheerder en zal de opvolging hiervan verzorgen. Opdrachtnemer is in de uitvoering wel verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van haar werkzaamheden met die van de (onderaannemer van de) netbeheerder. | 2025-09-17
29 | Programma van Eisen | I-t-25 t/m I-t-27 | 21 | In eisen I-t-25 en I-t-26 wordt gevraagd om zeer gedetailleerde informatie (stuklijsten, systeeminstellingen, protocollen, procedures) en in eis I-t-27 om deze informatie tevens in het Relatics-importbestand (Bijlage 10) vast te leggen. Bijlage 10 lijkt echter alleen geschikt voor eisenbeheer (Code, Eistekst, Verificatie, etc.) en biedt geen velden voor uitgebreide technische gegevens en procesbeschrijvingen. Kunt u aangeven welke informatie exact in het Relatics-importbestand moet worden opgenomen, en welke informatie separaat in de ATS en documentatie mag worden aangeleverd? | In bijlage 10 dienen de eis-teksten uit PvE opgenomen te worden en de verificatie methode, - fase (SAT/FAT), het pass/fail criterium indien dit niet direct uit de eis blijkt, en een referentie naar de relevante paragrafen/procedures van de ATS. (dit laatste kan opgenomen worden in het veld ‘verificatie toelichting’). Alle overige informatie kan in de ATS worden opgenomen. | 2025-09-17
30 | Bijlage B) Inschrijfstaat DRIS v1.0 beveiligd.xlsx | stroomverbruik | tabblad 3 Beheerkosten | Bij het tekstvak onderaan bij de Beheerkosten wordt gesproken over 125% stijging, wij gaan er vanuit dat u hier 25% bedoeld. Is dat correct? | Correct, en daarmee niet meer dan 125% van de waarde mag worden. | 2025-09-17
31 | Leidraad | Cerftificeringen | p33 | Er wordt gesteld dat de inschrijver dient te beschikken over een geldig VCA*-certificaat of gelijkwaardig. Gezien het feit dat inschrijvers als hoofdaannemers fungeren met onderaannemers en VCA** daarvoor de aangewezen norm is, verzoeken wij u te bevestigen dat een geldig VCA**-certificaat wordt benodigd is. | Opdrachtgever bevestigd dat het VCA** dient te zijn. Werknemers dienen te beschikken over minimaal een VCA certificaat. De Projectleider en leidinggevenden op de bouwplaats dienen te beschikken over een VCA VOL certificaat | 2025-09-17
32 | Programma van Eisen | 1.3 Nieuwe functionele opbouw vs 1.5 Leeswijzer | p8 / p9 | In paragraaf 1.3 wordt onder de afbeelding verwezen naar weergavestandaard versie 2.2. In paragraaf 1.5 wordt verwezen naar versie 2.3. U levert versie 2.3 mee als bijlage. Het lijkt inconsistent. Kunt u dit verduidelijken? | Het dient de meest recente versie van de weergavestandaard te zijn (nu v2.3). | 2025-09-17
33 | Programma van Eisen | I-a-3 | p10 | Is het voor opdrachtnemer toegestaan om tijdens het project extra kolommen toe te voegen aan Bijlage 10 (Import Relatics), zodat voorkomen wordt dat er een tweede versie van de verificatiematrix nodig is? | Onduidelijk is welke informatie in de extra kolommen ingevuld zal worden. Als een eis in meerdere verificatie fase wordt getoets zal voor elke eis een extra regel per verificatie fase ingevoerd dienen te worden. | 2025-09-17
34 | Programma van Eisen | I-a-4 | p10 | U verwijst naar weergave en noemt NS. Heeft u een document waarin de NS weergave wordt beschreven? | Zie het antwoord op vraag 27. | 2025-09-17
35 | Programma van Eisen | I-pu-27 | p16 | In de 7e bullet wordt beschreven 'in de geest van ISO27001' ; Gegadigde heeft ook gelezen dat ISO27001 een verplichting is. Waarom is het volgens deze bullet ook voldoende om in de geest van ISO27001 te werken? | Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer in eis I-d-66 de ruimte om - wanneer zij het ISO27001 certificaat bij aanvang van het Project nog niet heeft - dit certificaat alsnog binnen 2 jaar na gunning te behalen. Tot dat moment moet er minimaal gewerkt worden 'in de geest van'. | 2025-09-17
36 | Programma van Eisen | I-pu-36 | p17 | Hier staat dat het risico van vandalisme en overige schade aan haltesystemen tussen plaatsing en goedgekeurde SAT volledig bij de opdrachtnemer ligt. Gezien de afhankelijkheid tussen haltesystemen binnen een cluster en de mogelijk lange duur van deze periode, verzoeken wij u te overwegen deze bepaling aan te passen of nader te specificeren. Is het mogelijk dit risico proportioneel te verdelen of te beperken? | Opdrachtgever stemt hier niet mee in. Het is aan Opdrachtnemer om een zo efficent mogelijk installatieproces te voorzien en zo snel mogelijk tot een geslaagde SAT te komen. Opdrachtgever zal ten allen tijde proportionaliteit in acht nemen bij de toerekening van schades. | 2025-09-17
37 | Programma van Eisen | I-pu-1 vs I-pu-39 | p12 / p17 | In I-pu-1 beschrijft u dat opdrachtgever voorziet in een doen van aanvragen elektra-aansluitingen. In I-pu-39 beschrijft u dat de elektriciteit-coordinator die vanuit het projectteam van de opdrachtnemer dient te worden aangesteld verantwoordelijk is voor o.a. het aanvragen van elektriciteitsaansluitingen. Dit lijkt tegenstrijdig. Kan opdrachtgever verduidelijken hoe deze verantwoordelijkheden toebedeeld zijn? | Zie het antwoord op vraag 28. | 2025-09-17
38 | Programma van Eisen | Scope vervaningsopgave | p30 | Er wordt gesteld dat Opdrachtnemer het huidige DRIS-display dient te verwijderen en dat hergebruik van materialen mogelijk is. Er is echter onvoldoende inzicht in de kenmerken en staat van de bestaande KHD-displays. Kan de Opdrachtgever alle relevante informatie verstrekken over de huidige DRIS-systemen, zodat wij een onderbouwde inschatting kunnen maken van de mogelijkheden tot hergebruik en de impact bij eventuele afvoer? | Aanbesteder heeft de relevante documenten beschikbaargesteld in bijlage 7 PvE. | 2025-09-17
39 | Programma van Eisen | I-d-9 | p31 | Gegadigde gaat ervan uit dat de weergave bij meertaligheid dient te alterneren. Het alterneren betekent voor type B een veel hoger stroomverbruik waardoor de accu's minder lang mee zullen gaan. Kan er voor type B een uitzondering worden gemaakt om het alterneren te voorkomen? | Opdrachtgever hier niet in mee. Wel is dit aandachtspunt meegegeven aan de werkgroep van DOVA die meertaligheid voor de weergave aan het uitwerken is. | 2025-09-17
40 | Programma van Eisen | I-d-17 | p31 | Gegadigde begrijpt dat het toevoegen van een voorplaat als extra bescherming noodzakelijk kan zijn voor type B omdat deze op ooghoogte hangt. De ervaring van gegadigde leert dat een voorplaat voor andere types met LED of TFT uitvoering niet noodzakelijk is. Het toevoegen van een voorplaat voor deze uitvoeringen betekent dat dit grote gevolgen kan hebben voor de warmte-huishouding bij LED en TFT waardoor dit in het ontwerp kostenverhogend werkt. Kan opdrachtgever deze eis aanpassen zodat de optionele voorplaat alleen bij type B uitgevraagd zal worden? | Het doel van deze eis om in speciale gevallen alsnog iets extra's te kunnen doen om de Schermen beter te beschermen tegen vandalen. Opdrachtgever denk hierbij praktisch aan het realiseren van een voorplaat. Als uw ontwerp hier niet geschikt voor is, dan kunt u in de ontwerpfase een alternatieve oplossing aanbieden. Op basis van bovenstaande uitleg zal eis I-d-17 geformuleerd worden als wens: I-d-17 In speciale gevallen (bijv. bij vandalisme gevoelige locaties) wenstkan Opdrachtgever ervoor te kiezen om een voorplaat toe te passen. Wanneer hiervoor gekozen wordt, moet deze bestaan uit een transparant vandalismebestendig venster van ontspiegeld veiligheidsglas/-kunststof uit één stuk dat over de displayregels geplaatst wordt. De voorplaat mag het zicht op de reisinformatie niet hinderen. Zo mag lichtinval op de voorplaat geen hinderlijke reflecties geven en mag de voorplaat niet verweren en verkleuren. In de ontwerpfase maakt Opdrachtnemer per type Haltesysteem op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. | 2025-09-17
41 | Programma van Eisen | I-d-21 vs I-d-24 | p32 | Er wordt een robuuste vandalismebestendige behuizing beschreven. Dit is niet SMART. In eis I-d-24 wordt meer smart omschreven wat wordt bedoeld met molestbestendig. Kan opdrachtgever verduidelijken hoe deze eisen zich tot elkaar verhouden? | De focus bij eis I-d-21 ligt op het tijdelijk uitschakelen. De toelichting wat een robuuste vandalismebestendige behuizing is, wordt inderdaad in eis I-d-24 gegeven. | 2025-09-17
42 | Programma van Eisen | I-d-23 | P32 | Er wordt in deze eis gesteld dat de behuizingen brandwerend moeten zijn. Dit is niet SMART. Kan de zin 'Tevens moeten de behuizingen brandwerend zijn' aangepast worden naar: 'De behuizing en mast dienen vervaardigd te zijn uit niet-ontvlambaar materiaal, zodanig dat deze bij blootstelling aan een open vlam (zoals een aansteker of gasbrander) gedurende minimaal 30 seconden geen vlam vatten of ontbranden. ' ? | Het doel is om brandwerend voldoende te zijn bij vandalisme. Eis I-d-23 wordt: De behuizingen en masten van de Haltesystemen en informatievitrines die in de openlucht worden geplaatst, moeten zodanig waterdicht en geklimatiseerd zijn dat het functioneren van het Haltesysteem gewaarborgd blijft tegen bij alle in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden (o.a. waterbestendig minimaal conform norm IP 55 en een buitentemperatuur van 35 graden). De behuizing en mast dienen vervaardigd te zijn uit niet-ontvlambaar materiaal, zodanig dat deze bij blootstelling aan een open vlam (zoals een aansteker of gasbrander) gedurende minimaal 90 seconden geen vlam vatten of ontbranden. De Opdrachtnemer dient de schriftelijke verklaringen en/of berekeningen te leveren die aantonen dat de behuizing en mast aan deze normen voldoet. | 2025-09-17
43 | Programma van Eisen | 3.4 Eisen audiovoorziening | P41 | In de tweede paragraaf van paragraaf 3.4 beschrijft u dat een drukknop op de mast wordt uitgevoerd. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit bij type B niet direct op de mast uitgevoerd hoeft te worden maar dat de drukknop bij dit type in de displaybehuizing uitgevoerd mag worden? | Dat is correct. | 2025-09-17
44 | Programma van Eisen | I-d-95 | P42 | De huidige systemen bevatten geen speaker binnen de in eis I-d-94 gestelde straal van 20cm. Hiervoor is derhalve ook geen bekabeling aanwezig. Is het toegestaan om, indien de aanwezige bekabeling onvoldoende is, uitbreiding door te voeren aan de bestaande bekabeling voor audio? | Ja, dat is mogelijk. | 2025-09-17
45 | Programma van Eisen | I-d-138 | p47 | Deze eis is ook benoemd in I-d-17. Waarom hier nogmaals beschreven? | Eis I-d-138 komt te vervallen. | 2025-09-17
46 | Programma van Eisen | I-d-114 en I-d-126 | 45 | In eis I-d-114 staat dat de displays zowel PNG als JPG moeten ondersteunen. In eis I-d-126 staat echter dat er uitsluitend PNG wordt gebruikt. Dit lijkt tegenstrijdig. Kunt u verduidelijken welke bestandsformaten daadwerkelijk ondersteund en toegepast moeten worden (alleen PNG of ook JPG)? Inschrijver adviseert alleen het PNG-formaat toe te passen. PNG is voor DRIS-displays het meest geschikt vanwege de scherpte van tekst en iconen. JPG is minder geschikt door kwaliteitsverlies bij tekst en lijnen. | Het dient in beide eisen PNG als jpeg te zijn. | 2025-09-17
47 | Inschrijvingsleidraad | 3.6 punt 1 | 23 | Mag de aanbiedingsbrief in vrij formaat worden opgesteld? | Ja, maar conform de vereisten uit bijlage P. | 2025-09-17
48 | Inschrijvingsleidraad | 3.6 punt 3 | 23 | Is het bij een combinatie voldoende als per geschiktheidseis (par. 4.3) minstens 1 van de combinanten aan deze geschiktheidseis voldoet? | Dit volgt uit hetgeen dat is uiteengezet in paragraaf 4.3 | 2025-09-17
49 | Inschrijvingsleidraad | 3.6.1 punt 3 | 24 | Moeten derden waar geen beroep op worden gedaan om aan geschiktheidseisen te voldoen, wel genoemd worden in de UEA? | Ja. | 2025-09-17
50 | Inschrijvingsleidraad | 3.7 | 26 | Worden de inschrijfsom en de prijzen pas geopend nadat de kwaliteitsbeoordeling is afgerond? | Ja. | 2025-09-17
51 | Inschrijvingsleidraad | 4.3.2.2 | 33 | Vaak mag de ISO14001 compliance ook worden aangetoond met een mileubeleidsplan ipv een certificaat. Kan Opdrachtgever hiermee instemmen? | Gelijkwaardig aan ISO 14001 is het EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Indien u een milieubeleidsplan wilt indienen, dient u aan te tonen dat dit plan een identieke of gelijkwaardig gestructureerde aanpak biedt voor het opzetten van een milieubeheersysteem. | 2025-09-17
52 | Bijlage C) Inschrijvingsbiljet |  |  | Wat in te vullen bij 'Aanduiding van het perceel'? | Perceel 1. | 2025-09-17
53 | Bijlage C) Inschrijvingsbiljet |  |  | Moeten we bij 'uit te voeren voor een bedrag' het 'gewogen Totaal inschrijfsom' uit bijlage B invullen? | De totale inschrijfsom dient hier opgenomen te worden. Dit betreft het bedrag uit bijlage B, tabblad 1 cel g11. | 2025-09-17
54 | Implementatieovereenkomst | 1.5 | 7 | In 1.5 staat: "Op deze Implementatieovereenkomst zijn de ARBIT-2022 van toepassing". Bedoelt u dat aanvullend op de Implementatieovereenkomst alle artikelen van de ARBIT-2022 ook van toepassing zijn, waarbij de Implementatieovereenkomst prevaleert? | Uw aanname klopt. | 2025-09-17
55 | Implementatieovereenkomst | 1.6 punt 4 | 7 | Begrijpen wij goed dat Art. 1.6 punt 4 van toepassing is op standaardprogrammatuur van opdrachtnemer, niet op standaardprogrammatuur van derden? | Nee, dit artikel is van toepassing op alle door Opdrachtnemer in te zetten Standaardprogrammatuur. | 2025-09-17
56 | Implementatieovereenkomst | 1.6 punt 6 | 8 | Kunt u een concreet voorbeeld geven waarbij Art. 1.6 punt 6 van toepassing is? | Verwijzend naar het begrip Zaken uit de begrippenlijst ziet artikel 1.6 lid 6 van de Beheerovereenkomst op "De benodigde onderdelen van de Haltesystemen (waaronder hardware en Software), alsmede alle gereedschappen en hard- en Software die nodig zijn om de Haltesystemen te installeren, beheren en te onderhouden, daaronder begrepen door Opdrachtnemer ten behoeve van het Project gebruikt en aan Opdrachtgevernemer verstrekte Software en Documentatie alle benodigde onderdelen van de DRIS-displays" met uitzondering van Software en Documentatie. Het gaat daarbij dus in ieder geval om hardware voor zover daar intellectuele eigendomsrechten op rusten. | 2025-09-17
57 | Implementatieovereenkomst | Art. 8 punt 4 | 15 | Kunt u bevestigen dat de eventuele kosten derden niet de plafondprijs voor implementatie zal overschrijden? | Deze bepaling staat los van het plafondbudget. | 2025-09-17
58 | Inschrijvingsleidraad | 1.6 | 10 | De gestelde tijdslijn van de aanbesteding is gezien de omvang en compexiteit van de tender erg kort, te meer omdat er afstemming nodig is met mogelijke onderaannemers. Wij verzoeken u daarom om de inschrijfdatum met 4 weken uit te stellen. | Zie antwoord op vraag 6. | 2025-09-17
59 | Inschrijvingsleidraad | 3,4,2 | 20 | Welke directeur van provincie Noord-Holland is aanwezig bij het directieoverleg? | Deze vraag is niet meer relevant. | 2025-09-17
60 | Implementatieovereenkomst | 2.3 | 10; 11 | Voor de clusters wordt nu een facturatie van 25% na FAT/SIT en SAT en 50% voor de Oplevering van de Clusterprijs aangehouden. Kan opdrachtgever deze aanpassen naar 40% na FAT/SIT; 35% na SAT en 25% na Oplevering? | Verzoek wordt niet geaccepteerd. De huidige facturatievorm van PNH is zorvuldig samengesteld op basis van de opleveringen. | 2025-09-17
61 | Implementatieovereenkomst | 8 | 16 | Voor Social Return wordt 5% van de contractwaarde aangehouden. Aangezien een heel groot deel van de opdrachtwaarde inkoop van goederen betreft is dit percentage erg hoog en kan daarom ook een prijsverhogend effect hebben. Verzoek om dit percentage aan te passen naar 2%. | Zie antwoord op vraag 7. | 2025-09-17
62 | Beheerovereenkomst | 3,2,3 | 16; 17 | De opgevoerde aantallen voor reservevoorraad lijken niet kloppend voor het onderliggende contract. Kan opdrachtgever deze controleren en herzien? | De aantallen van artikel 3.2.3 lid 3 worden aangepast met: 1. 1 stuks Overzichtsdisplay (Haltesysteem C) met 12 regels komt te vervallen; 2. 1 stuks Type TFT Display (Haltesysteem E) komt te vervallen. Opdrachtgever verwacht dat de Haltesystemen type A en D hetzelfde zijn. Daarmee blijven de aantallen gelijk. | 2025-09-17
63 | Beheerovereenkomst | 3,2,3 | 17 | Er wordt een Type C 12-regelig gevraagd voor de voorraad. Dit type is niet uitgevraagd, dit lijkt een vergissing, kan opdrachtgever dit corrigeren? | Zie het antwoord op vraag 62. | 2025-09-17
64 | Beheerovereenkomst | 3,2,3 | 17 | Er wordt 1 stuks Type E gevraagd voor de voorraad. Dit type is niet uitgevraagd, dit lijkt een vergissing, kan opdrachtgever dit corrigeren? | Zie het antwoord op vraag 62. | 2025-09-17
65 | Beheerovereenkomst | 3,2,3 | 17 | Er worden 3 stuks 4-regelige Type D gevraagd voor de voorraad. Dit is ca 10% van de te leveren aantallen binnen het project. Deze aantallen lijken erg hoog. Kan opdrachtgever dit herzien? | Zie het antwoord op vraag 62. | 2025-09-17
66 | Programma van Eisen | I-a-5 | 10 | In eis I-a-5 wordt aangegeven dat de verwachting is dat het IP-adres van het CDD 2 keer gewijzigd wordt in het eerste kalenderjaar. Er is recent een IP wijziging geweest, is de verwachting nog steeds dat er nog een wijziging zal zijn in het eerste kalenderjaar? | Dit is niet de verwachting. Echter zal Opdrachtnemer eis I-a-5 in acht moeten nemen. | 2025-09-17
67 | Programma van Eisen | I-a-9 | 11 | In eis I-a-9 wordt gesteldt dat na inschrijving een systeembeschrijving/systeemarchitectuur overlegt dient te worden. Wij nemen aan dat hier bedoeld wordt dat na definitieve gunning dit aangeleverd dient te worden. Kan opdrachtgever dit bevestigen? | Dat is correct. | 2025-09-17
68 | Beheerovereenkomst | 1.4 punt 7 | 8 | Wij begrijpen het belang van een goede transitie, maar de boete van €500.000 buiten alle proporties. Kunt u de boete reduceren naar €50.000? | Het boetebedrag is gebaseerd op een inschatting van de tijd die een nieuwe leverancier nodig heeft om zich - zonder overdracht van Opdrachtnemer - de Documentatie, Software, bijbehorende informatie en eventuele re(verse)-enignering eigen te maken om het beheer en onderhoud van de Haltsystemen over te kunnen nemen. Gezien de omvang en het belang van de continuïteit van deze systemen acht Aanbesteder het boetebedrag in dit licht proportioneel. Aanbesteder is derhalve niet bereid de eventuele verbeurde boete te reducere | 2025-09-17
69 | Beheerovereenkomst | 2.2.2 | 12 | Kunt u hier ook de Functies en Taken/verantwoordelijkheden van Opdrachtgever benoemen? | Zie §3.2 uit de DAP voor de taken en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever. | 2025-09-17
70 | Beheerovereenkomst | 3.2.3 | 16 | Kunt u hier ook de Functies en Taken/verantwoordelijkheden van Opdrachtgever benoemen? | Zie antwoord op vraag 69. | 2025-09-17
71 | Beheerovereenkomst | 3.2.3 punt 6 |  | Storingen, Problemen en schades door Externe oorzaken moeten binnen 2 Werkdagen na akkoord op de kostenopgaaf zijn hersteld. Er zijn situaties denkbaar (verkeersmaatregelen nodig, of mast omver gereden) waarbij 2 werkdagen niet haalbaar is. Wordt in die gevallen in redelijkheid een langere termijn toegestaan? | Opdrachtgever kan hier mee instemmen mits duidelijk onderbouwd is waarom de werkzaamheden niet binnen de maximaal 2 Werkdagen gereed kan zijn. | 2025-09-17
72 | Leidraad | 2.6.1 | 15 | Voor de totale beheerkosten (incl. stroom en datacom) gedurende 15 jaar heeft u als plafondbudget € 2.400.000. Naar onze mening is dit niet toereikend. Hoe is opdrachtgever tot dit budget gekomen? | Het plafondbedrag voor het beheer en onderhoud (excl. het stroomverbruik) voor deze opdracht is € 4.000.000,--. Bij het opstellen van de stukken is hier helaas een omissie ontstaan. In het totaalblad worden - voor de inschrijfsom - de totale beheerkosten inclusief het stroomverbruik gebruikt. Het plafondbedrag wordt gerekend op de beheerkosten op regel 67 in het tabblad 3. Beheerkosten Noord-Holland. Overschrijding van het plafondbedrag zal zorgen voor het rood kleuren van de cel ter attentie van de Inschrijver. Ter verduidelijking zal Opdrachtnemer de stroomkosten niet zelf hoeven te betalen. Na het operationeel maken van de Haltesystemen zal de betreffende wegbeheerder deze kosten betalen. De opgestelde raming is gebaseerd op marktverkenning, eerdere en vergelijkbare aanbestedingen en openbare bronnen met functiegerichte informatie. Vervolgens zijn deze cijfers geïndexeerd om tot het prijspeil 2025 te komen. Tevens is rekening gehouden met ervaringen uit vergelijkbare opdrachten binnen de mobiliteitssector. | 2025-09-17
73 | Implementatieovereenkomst en PvE | Art. 1.6 punt 4 resp. Eis I-d-52. |  | Naar onze mening zijn PvE en Implentatieovereenkomst niet consistent: - In PvE I-d-52 staat dat alle Bron- en Objectcode van Standaardprogrammatuur Opdrachtnemer verstrekt te worden aan Opdrachtgever in een gangbaar formaat. Indien Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 250.000. - In de Implementatieovereenkomst staat echter niets over broncode. Daar lezen we in Art. 16.1 punt 4: Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een niet-exclusief, eeuwigdurend, gebruiksrecht op Standaardprogrammatuur en op Documentatie die betrekking heeft op Standaardprogrammatuur, welk gebruiksrecht is beperkt tot het door Opdrachtgever gebruiken, beheren, onderhouden en doorontwikkelen van de Standaardprogrammatuur (als onderdeel van de Haltesystemen) en de betreffende Documentatie en dit te laten doen door (een) derde partij(en). Afgifte van broncode van standaardprogrammatuur eisen is onredelijk omdat dit tot financiële schade kan leiden. Hier zijn door marktpartijen grote investeringen in gedaan, door het afdragen aan opdrachtgever en indirect mogelijk aan concurrenten kan deze investering direct afgeschreven worden. Wij vragen Aanbesteder daarom de afgifte van broncode te laten vervallen, en alleen Art. 16.1 van toepassing te laten zijn. | Antwoord volgt zo snel mogelijk.
74 | Inschrijvingsleidraad | paragraaf 2.10 | 16 | Voor social return is een percentage van minimaal 5% van de opdrachtsom gespecificeerd. Gebruikelijk is een percentage van 2% of 3%. Een percentage van 5% is in deze markt moeilijk realiseerbaar. Gaat OG akkoord het percentage te verlagen? | Zie het antwoord op vraag 7. | 2025-09-17
75 | Programma van Eisen | paragraaf 2.2, Eis i-pu-45 | 18 | De Opdrachtnemer dient ermee akkoord te gaan dat de Opdrachtgever, op verzoek, vergaderingen van het interne Projectteam van de Opdrachtnemer bijwoont. Vanwaar deze eis? Tijdens INTERNE vergaderingen kan bedrijfsgevoelige informatie worden gedeeld waarvan het ongewenst is dit met de klant te delen. Graag deze eis laten vervallen. | Hier gaat Opdrachtgever niet in mee. Wanneer er bedrijfsgevoelige informatie wordt gedeeld kan hier een geheimhoudingsverklaring voor ondertekend worden. | 2025-09-17
76 | Programma van Eisen | Paragraaf 2.3, Eis I-t-11 | 19 | De Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat, indien tijdens het testen afwijkingen of fouten worden geconstateerd, de Opdrachtgever bepaalt welke acties procesmatig worden ondernomen. Dit kan inhouden dat de test wordt afgebroken en weer wordt hervat wanneer de fouten zijn verholpen. Eventuele extra reis- en verblijfkosten (van de Opdrachtgever) die het gevolg zijn van geconstateerde fouten tijdens het testen, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Eventuele herstelacties dienen in overleg tussen ON en OG te worden bepaald, en niet alleen door OG. Graag deze eis aanpassen. | Eventuele herstelacties worden inderdaad door Opdrachtnemer voorgesteld, daarna door beide Partijen besproken, maar zal Opdrachtegever uiteindelijk bepalen/besluiten welke vervolgstappen/-acties gedaan worden. De eis wordt met deze uitleg niet aangepast. | 2025-09-17
77 | Programma van Eisen | Paragraaf 2.4, Eis I-t-53 | 24 | Het daadwerkelijk energieverbruik mag tijdens FAT, SAT en Beheerperiode niet mee stijgen dan 125% van het opgegeven energieverbuik bij inschrijving. Na onze mening is de eis tijdens de beheerperiode niet objectief te bepalen, wij verzoeken OG de eis voor de beheerperiode te laten vervallen? | Opdrachtgever deelt dit beeld niet. Er zijn diverse locaties waar Opdrachtgever een meter kan voorzien om het verbruik te meten en daarmee Opdrachtnemer te toetsen op het aangegeven verbruik. | 2025-09-17
78 | Programma van Eisen | Paragraaf 2.3, Eis I-do-2 | 24 | Uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiency moeten de documenten zodanig worden opgezet, dat de verschijningsvorm optimaal geschikt is voor onderhoudsdoeleinden. Kunt u nader toelichten wat voor verschijningsvorm hier wordt bedoeld? | Opdrachtgever doelt hier op dat documenten bijv. een duidelijke/herkenbare structuur hebben, informatie logisch en begrijpbaar wordt opgesteld en er gestandadiseerde formats worden gebruikt. Daarnaast zijn aanpassingen middels versiebeheer snel te herkennen. | 2025-09-17
79 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.1, Eis I-d-9 | 31 | Het Haltesysteem dient alle informatie op het Scherm, volgens de weergaverichtlijn, in maximaaldrie talen [TALEN: {NL ¦ DE,EN,FR,FRY,NL} ] te kunnen weergeven en uitspreken. De parameter TALEN bevat minimaal 1 en maximaal 3 talen. De volgorde van de talen in de parameter bepalen de prioriteit en volgorde van weergave en uitspreken. De parameter TALEN moet instelbaar zijn per Haltesysteem. Het ondersteunen van 3 talen door de TTS module resulteert in extra licentiekosten, terwijl dit in praktijk niet wordt toegepast. Vanwaar deze eis? | Zie antwoord op vraag 3. | 2025-09-17
80 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.3,Eis I-d-20 | 32 | De Schermen van de Haltesystemen moeten gedurende de levensduur minimaal 75% van de originele lichtintensiteit en contrastwaarde behouden (degradatie). Het is aan de Opdrachtnemer om deze degradatie te bewaken en hierover te rapporteren aan de Opdrachtgever. Hiervoor wordt in de ontwerpfase een voorstel per type Haltesysteem uitgewerkt en ter goedkeuring aan de Opdrachtgever aangeboden. Wanneer binnen de levensduur van 15 jaar niet wordt voldaan aan deze eis dient de Opdrachtnemer (een deel van) het Scherm te vervangen. Deze kosten dienen onderdeel uit te maken van de aanneemsom. Met welke frequentie dient dit te worden geverifieerd en gerapporteerd? | Zie § 4.2.5 uit de DAP. | 2025-09-17
81 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.5, Eis I-d-52 | 36 | Alle Bron- en Objectcode van Standaardprogrammatuur (inclusief bijbehorende Documentatie) dient bij Oplevering door Opdrachtnemer verstrekt te worden aan Opdrachtgever in een gangbaar formaat. Daarnaast dient alle Bron- en Objectcode van Standaardprogrammatuur (inclusief bijbehorende Documentatie) op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer onverwijld verstrekt te worden aan Opdrachtgever in een gangbaar formaat. Het gaat daarbij om de meest recente versie van de betreffende Bron- en Objectcode en Documentatie. Onverwijld en onvoorwaardelijk opleveren van alle bron- en objectcode is voor zowel maatwerk- als standaardprogrammatuur geen realistische eis. Waarom wordt dit geeist bij oplevering? Dit betreft zeer specifieke leveranciers-IP, en het is niet terecht te eisen dat dit onvoorwaardelijk voor derden beschikbaar wordt gesteld. Hierbij het verzoek deze eis nuanceren. | Antwoord volgt zo snel mogelijk.
82 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.5, Eis I-d-72 | 39 | Voordat er wordt overgegaan tot Oplevering (Project) moet de Opdrachtnemer een audit NPR 5325/ISO 25010 (of vergelijkbaar) uitvoeren. De testresultaten worden met de Opdrachtgever (als productowner) gedeeld, waarbij Opdrachtgever bepaalt wat er met de verbeterpunten gedaan moet worden. Eventuele aanpassingen dienen in goed overleg tussen ON en OG te worden bepaald, en niet alleen door OG. Graag deze eis aanpassen. | Eventuele herstelacties worden inderdaad door Opdrachtnemer voorgesteld, daarna door beide Partijen besproken, maar zal Opdrachtegever uiteindelijk bepalen/besluiten welke vervolgstappen/-acties gedaan worden. De eis wordt met deze uitleg niet aangepast. | 2025-09-17
83 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.6, Eis I-d-124 | 46 | Alle Haltesystemen van type B dienen, wanneer deze niet leesbaar zijn door te weinig licht en indien geraadpleegd door een reiziger, egaal door een eigen lichtbron aangelicht te worden. Dit geschiedt door het indrukken van een knop. Het is ook mogelijk de aanlichting continu te laten oplichten bij ontoereikend omgevingslicht, zonder activatie door een drukknop. Graag bevestiging dat dit is toegestaan. | Ja, dat is toegestaan. | 2025-09-17
84 | Programma van Eisen | Paragraaf 3,13 Eis I-d-228 | 59 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor herstelwerkzaamheden van opneembare bestrating,bosschage e.d. Mag ON er vanuitgaan dat het hier gaat om standaard uitneembaar straat/tegelwerk en niet om in beton gelegde sier bestrating? | Ja, daar mag Inschrijver van uitgaan. | 2025-09-17
85 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.3 Eis I-d-75 en 87 | 39/40 | Bij eis I-d-75 wordt gesproken over Bij Oplevering dienen alle masten recht te staan en tezijn geconserveerd. Bij eis I-d-87 staat vermeld: Alle masten dienen binnen de duur van het contract (15 jaar) minimaal 1 keer geconserveerd te worden. Kan ON er vanuitgaan dat voor bestaande masten betreft de conservering binnen het contract (implementatie en beheer) minimaal 1 keer geconserveerd dient te worden? | Het is beiden. Eis I-d-87 wordt aangepast naar: I-d-87 Alle masten dienen binnen de looptijdvan de Beheerovereenkomst (max.15 jaar) minimaal 1 keer geconserveerd te worden. In deze situatie kan, afhankelijk van mate van beschadiging, volstaan worden met het op locatie herstellen van de schades. | 2025-09-17
86 | Programma van Eisen / Bijlage B inschrijfstaat |  | 43/45 | De aantallen te leveren displays wijken in het PVE af van bijlage B inschrijfstaat. Kan OG de gewenste aantallen aangeven? | De aantallen uit de haltelijst en in het PvE zijn correct. In v1.1 van de Prijslijst zijn de aantallen voor de Haltesystemen B gecorrigeerd en zijn de Haltesystemen types C en D aangepast door de aantallen van Haarlem in mindering te brengen. | 2025-09-17
87 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 1.6 | 10/49 | De tijdsplanning voor de aanbesteding is erg krap. Tussen publicatie van de aanbesteding en sluiting voor de inschrijving zitten slechts 30 werkdagen. Dit is te kort om een zorgvuldige aanbieding inclusief EMVI-plannen te maken. Opdrachtnemer stelt voor om de sluitingsdatum 2 maanden later te plannen op dinsdag 9 december. Kan OG hiermee instemmen? | Zie antwoord op vraag 6. | 2025-09-17
88 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 2.5 | 14/49 | In de inschrijvingsleidraad staat: "De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om initieel meer of minder Haltesystemen af te nemen en om gedurende de looptijd van de Overeenkomst extra Haltesystemen af te nemen tegen vergelijkbare of betere condities". Wat bedoelt OG hiermee, worden de levercondities per levering Haltesystemen opnieuw uitonderhandeld? | Nee, extra te leveren Haltesystemen geschieden tegen dezelfde voorwaarden. | 2025-09-17
89 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 2.6 | 15/49 | In paragraaf 2.6 is een indicatieve raming van de totale waarde van de opdracht gegeven van €7.900.000, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. In Paragraaf 2.6.1 is dit bedrag het plafondbudget en tevens een uitsluitingscriterium. Gezien de relevantie van dit budget, kan OG een onderbouwing geven van de totstandkoming van dit plafondbudget? | De opgestelde raming is gebaseerd op marktverkenning, eerdere en vergelijkbare aanbestedingen en openbare bronnen met functiegerichte informatie. Vervolgens zijn deze cijfers geïndexeerd om tot het prijspeil 2025 te komen. Tevens is rekening gehouden met ervaringen uit vergelijkbare opdrachten binnen de mobiliteitssector. | 2025-09-17
90 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 3.4.2 | 21/49 | Het informele directieoverleg vindt plaats voordat de antwoorden op de eerste vragenronde bekend zijn. Dit komt de effectiviteit van het directieoverleg niet ten goede. ON stelt voor om het directieoverleg na 12 september te laten plaatsvinden of na 12 september te herhalen. Gaat OG hiermee akkoord? | Niet meer van toepassing. | 2025-09-17
91 | Implementatieovereenkomst | Paragraaf 2.1 lid 7 | 9/20 | In deze paragraaf wordt een boete van Euro 25.000,--, welke boete met telkens Euro 2.500,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag dat de Oplevering later plaatsvindt dan op de betreffende datum. Dit met een maximum van 10% van de aanneemsom. Gezien de doorlooptijd en complexiteit van het project is het risico voor ON te groot dat boetes worden opgelegd. ON ziet graag een meer realistische en evenwichtige bonus/malus-regeling | Opdrachtgever heeft het boetebeding beperkt, zie hiervoor antwoord op vraag 11. | 2025-09-17
92 | Implementatieovereenkomst | Paragraaf 2.3 lid 1 | 10/20 | In deze paragraaf wordt aangegeven dat voor levering en installatie van haltesystemen geen indexatie mogelijk is. Dit is gezien de looptijd van de overeenkomst en de huidige economische situatie niet realistisch. Kan OG bevestigen dat deze paragraaf herzien wordt en indexatie per 1 januari 2027 mogelijk is? | Nee, er zal geen indexatie plaatsvinden gedurende de looptijd van de Implementatieovereenkomst. | 2025-09-17
93 | Programma van eisen | Paragraaf 2.2, eis 1-pu-10 | 14/62 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de activiteiten en het realiseren van de Mijlpalen. Afhankelijkheden van input van de Opdrachtgever, Vervoerders en/of andere externe partijen dienen door de Opdrachtnemer te worden gemanaged. Vertragingen als gevolg van niet in het Plan van aanpak benoemde afhankelijkheden, vallen onder het risico van de opdrachtnemer. Kan OG bevestigen dat dit betekent dat vertragingen als gevolg van wel in het Plan van aanpak benoemde afhankelijkheden onder het risico van de opdrachtgever vallen? | Wanneer in het Plan van Aanpak risico's geidentificeerd waarvan Opdrachtnemer stelt dat die onder beheer van Opdrachtgever horen en Opdrachtgever deze mening deelt, zal dit inderdaad het geval zijn. | 2025-09-17
94 | Programma van eisen | Paragraaf 2.2, eis 1-pu-21 | 15/62 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever minimaal 2 werkweken te geven voor het beoordelen van het ontwerp. Wat is de maximum termijn voor de beoordeling door Opdrachtgever? | Maximaal 4 werkweken. | 2025-09-17
95 | Programma van eisen | Paragraaf 2.2, eisen 1-pu-33, 1-pu-34, 1-pu-36 | 17/62 | Vandalisme is een risico dat niet door ON te beheersen is. Aan de SAT is een mijlpaal verbonden waaraan weer een hoge boete is verbonden. Los van het door ON niet beïnvloedbare risico op vandalisme, loopt ON hier tevens een risico op een boete. Dit is niet realistisch en heeft ook geen verband met de SAT. Kan OG bevestigen dat vandalisme en overige schade het risico zijn van OG en dat in geval van vandalisme en overige schade de stabilisatieperiode niet opnieuw start? | Zie de antwoord op vragen 10 en 36. | 2025-09-17
96 | Programma van eisen | Paragraaf 2.2, eis 1-pu-42 | 18/62 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde op de hoogte te houden van de voortgang van het Project en moet de Opdrachtgever minimaal 2-wekelijks informeren over de technische voortgang in een Technisch overleg, wekelijks in een werkvoorbereidingsoverleg en minimaal 4-wekelijks informeren over de algemene voortgang in een voortgangsoverleg. Deze vergaderingen dienen te worden gehouden op een door de Opdrachtgever te kiezen locatie (eventueel digitaal). Kan OG de locatie nader specificeren ten behoeve van de kostprijscalculatie | Zie het antwoord op vraag 1. | 2025-09-17
97 | Programma van eisen | Paragraaf 2.2, eis 1-pu-43 | 18/62 | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verslaglegging van alle overleggen waar Opdrachtgever bij is. Mocht naar oordeel van Opdrachtgever de kwaliteit van de verslagen niet naar wens zijn (en eventueel naar overleg niet naar wens blijven), kan Opdrachtgever een notulist aanstellen op kosten van Opdrachtnemer. Het oordeel van OG hoeft niet objectief te zijn. Deze eis is bijzonder eenzijdig. ON stelt voor dat OG haar commentaar op verslagen vastlegt in een schriftelijke reactie en deze eis laat vervallen. | Wij begrijpen uw zorg. Voor ons is het van groot belang dat de verslaglegging van overleggen steeds van voldoende kwaliteit is en dat Opdrachtgever, indien nodig, de mogelijkheid hebben om een notulist aan te stellen. Hier gaat het met name over de vastlegging van hetgeen er over de onderwerpen besproken is en het kordaat vastleggen van de actiepunten. Om die reden kan deze eis niet vervallen. Tip: Opdrachtgever heeft inmiddels ervaring met verslaglegging door AI en werkt boven verwachting goed. | 2025-09-17
98 | Programma van eisen | Paragraaf 2.2, eis 1-t-4 | 19/62 | De Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat het testen pas mag worden gestart als de Opdrachtgever het technisch ontwerp heeft goedgekeurd en het testplan heeft ontvangen en eventuele aanpassingen heeft geaccordeerd. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever minimaal 2 werkweken te geven voor het beoordelen van het testplan. Wat is de maximum termijn voor de beoordeling door Opdrachtgever? | Zie het antwoord op vraag 94. | 2025-09-17
99 | Programma van eisen | Paragraaf 2.4, eis I-do-6 | 24/62 | Van elk Haltesysteem moet een foto vanuit elke hoek gemaakt worden. De foto’s moeten digitaal aan de Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Deze eis is vaag en niet SMART. Hoeveel en welke hoeken bedoelt OG precies? | Opdrachtgever verwacht dat u de hoeken kiest die hiervoor het meest doelmatig zijn (minimaal voor-, achter-, links- en rechterzijde). Aanvullende foto’s zijn gewenst indien dat bijdraagt aan de volledigheid. Denk aan de drukknop, straatwerk rondom de mast of mastluik. | 2025-09-17
100 | Programma van eisen | Paragraaf 3.2.5, eis I-d-50 | 36/62 | Mocht de Opdrachtgever niet instemmen met het - in het technisch ontwerp gepresenteerde - gebruik van de betreffende Standaardprogrammatuur, dient Opdrachtnemer een vergelijkbaar component te vinden (Standaardprogrammatuur) dat wel door Opdrachtgever wordt geaccepteerd dan wel te ontwikkelen (Maatwerkprogrammatuur). Het is niet duidelijk op grond waarvan OG wel of niet instemt met het gebruik van Standaardprogrammatuur. Om onduidelijkheden te voorkomen verzoekt ON deze instemmingscriteria vooraf SMART te omschrijven | Opdrachtgever kan meegaan in de gedachte dat Inschrijver een enkel specifiek Systeemcomponent in zijn oplossing voor een Haltesysteem wenst in te zetten dat voor iedereen op de markt verkrijgbaar is, zoals een modem of een text-to-speech module, ten aanzien waarvan het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Bron- en Objectcode van de betreffende Standaardprogrammatuur eventueel niet mogelijk is. Hierbij is van belang dat in diverse fasen inzicht wordt gevraagd in de wijze waarop Inschrijver invulling zal geven aan de totale oplossing voor de verschillende type Haltesystemen. Dit start met een eerste inzicht in de inschrijving, daarna in het ontwerp van de architectuur en later de hard- en Software ontwerpen. Hierin geeft Inschrijver steeds aan om welk type Software (Maatwerkprogrammatuur dan wel Standaardprogrammatuur) het gaat en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eisen inzake leveranciersonafhankelijkheid (zie eis I-d-49). Opdrachtgever beoordeelt vervolgens of afdoende invulling wordt gegeven aan deze eisen. Als dit voor bepaalde Standaardprogrammatuur niet het geval is, zal Opdrachtnemer een alternatief moeten vinden (zie eis I-d-50). In dat kader is het in uitzonderingsgevallen (zoals bij een modem of een text-to-speech module) mogelijk om af te wijken van eis I-d-52 inzake het ter beschikking stellen van de Bron- en Objectcode voor Standaardprogrammatuur. | 2025-09-17
101 | Programma van eisen | Paragraaf 3.2.5, eis I-d-51 | 36/62 | Mocht – naar oordeel van Opdrachtgever – niet of niet voldoende invulling gegeven worden aan de twee voorgaande eisen, dan heeft Opdrachtgever het recht de Implementatieovereenkomst te ontbinden. Het is niet duidelijk op grond waarvan OG de invulling beoordeelt. Om onduidelijkheden te voorkomen verzoekt ON deze instemmingscriteria vooraf SMART te omschrijven | Zie het antwoord op vraag 100. | 2025-09-17
102 | Programma van eisen | Paragraaf 3.2.5, eis I-d-54 | 36/62 | De Opdrachtnemer zal Opdrachtgever per direct informatie, doch uiterlijk binnen 12 uur na start, verstrekken over elke kwetsbaarheid (met een CVSS-score groter dan of gelijk aan 7,0), met inbegrip van Zero-Day die een impact heeft op de Software van het Haltesysteem en de gevolgen ervan (bijvoorbeeld CVE indien aanwezig, CVSS-score,betrokken componenten of diensten). Geldt de 12 uur informatierespons alleen tijdens kantooruren of ook daarbuiten en in weekenden? | Ja, ook buiten kantooruren. | 2025-09-17
103 | Programma van eisen | Paragraaf 3.13, eis I-d-226, I-d-227 | 59/62 | Alle eventuele kosten voor het verkrijgen van berekeningen, schoongrond verklaringen, KLIC meldingen, vergunningen, verkeersmaatregelen, ontheffingen etc. zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en maken onderdeel uit van de aanneemsom. Alle resultaten en berekeningen wat betreft grondonderzoek en constructie worden, voorafgaand aan de plaatsing, aan de Opdrachtgever ter kennisname aangeboden. Volgens deze eisen is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor bodemonderzoek, eventuele sanering en het verkrijgen van een schoongrond verklaring voor alle locatie waar bodemroerende activiteiten plaatsvinden. Waar moet opdrachtnemer vanuit gaan voor het calculeren van een realistische kostprijs? | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de aangegeven onderdelen uit de betreffende eisen. Deze dienen onderdeel uit te maken van de aanneemsom. De enige uitzondering die Opdrachtgever hier in voorziet, is dat de kosten voor het orienterend bodemonderzoek (o.b.v. archief gegevens) onderdeel uitmaken van de aanneemsom. Eventuele nadere onderzoeken van verdachte locaties en saneringskosten mogen op basis van nacalculatie in als meerwerk in rekening worden gebracht. | 2025-09-17
104 | Cyber security richtlijn | Deel bewustwording en training | Excel sheet | Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag van bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel van opdrachtgever. Dit is niet SMART omschreven. On verzoekt OG om dit specifieker te omschrijven | De CSIR is een generieke richtlijn die door het CIP wordt uitgegeven. Daaruit komen deze controls. Uiteraard gelden de eisen alleen voor personeel van Opdrachtnemer en onderaannemers die door Opdrachtnemer worden ingezet. | 2025-09-17
105 | Cyber security richtlijn | Eis BTME1 | Excel sheet | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zijn verplicht om de door Opdrachtgever aangegeven en beschikbaar gestelde periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen, ELearning modulen te volgen en hiernaar te handelen. Kan OG een inschatting geven van de verwachte tijdsinspanningen en locaties? | Opdrachtgever verwacht voor dit Project maximaal 2 dagen per jaar op locaties van de provincie (kantoren of steunpunten). | 2025-09-17
106 | Cyber security richtlijn | Eis BTME1 | Excel sheet | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zijn verplicht om de door Opdrachtgever aangegeven en beschikbaar gestelde periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen, ELearning modulen te volgen en hiernaar te handelen. Kan OG aangeven of er in dit project enige sprake van is dat ON netwerktoegang krijgt tot de omgevingen van OG. Zo nee graag toelichten waarom deze eis van toepassing is? | In het antwoord op vraag 113 wordt aangegeven dat er een relatie is met de programma's Relatics en VISI van Opdrachtgever. Op basis van deze informatie kan Inschrijver inschatten op welke wijze de koppeling met de systemen van Opdrachtgever zal zijn en in hoeverre deze eis van toepassing zal zijn. | 2025-09-17
107 | Cyber security richtlijn | Eis BTME1 | Excel sheet | Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel zijn verplicht om de door Opdrachtgever aangegeven en beschikbaar gestelde periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen, ELearning modulen te volgen en hiernaar te handelen. ON is een ISO270001 gecetrificeerd bedrijf. ON ziet graag dat de eis zo geformuleerd wordt dat projectmedewerkrers van OG ook de beschikbaar gestelde periodieke Cybersecurity ELearning modulen van ON te volgen en hiernaar te handelen. | Hier wordt een extra eis voorgesteld die niet door alle inschrijvers geleverd kan worden. Daar gaat Opdrachtgever niet in mee. Wel mag Ppdrachtnemer voor awareness verwijzen naar de certificering, mits de toepasselijkheid daarvan de diensten dekt die Opdrachtgever afneemt. | 2025-09-17
108 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.1, Eis I-d-9 | 31 | Het Haltesysteem dient alle informatie op het Scherm, volgens de weergaverichtlijn, in maximaaldrie talen [TALEN: {NL ¦ DE,EN,FR,FRY,NL} ] te kunnen weergeven en uitspreken. De parameter TALEN bevat minimaal 1 en maximaal 3 talen. De volgorde van de talen in de parameter bepalen de prioriteit en volgorde van weergave en uitspreken. De parameter TALEN moet instelbaar zijn per Haltesysteem. De standaard TTS programma's ondersteunen geen FRY (Fries) als taal, en voor zover bekend is er geen offline TTS module voor het Fries beschikbaar. Haltesystemen mogen niet via het publiekenet communiceren waar wel TTS in het fries beschikbaar is. Dus is er voor TTS in het fries geen oplossing voor die ingezet kan worden. Kan OG de eis voor FRY laten vallen aangezien de kans dat dit in Noord-Holland ingezet gaat worden niet aanwezig is. | Zie antwoord op vraag 3. | 2025-09-17
109 | Programma van Eisen | , Eis I-a-10 | 10 | De link in de eis werkt niet | https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Gerelateerde_pagina_s/Eisen_en_Richtlijnen_Bouw_en_Infraprojecten_ERBI | 2025-09-17
110 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.5. Eis I-d-67 | 38 | Voordat er wordt overgegaan tot Oplevering (Project) moet de Opdrachtnemer een onafhankelijke audit/pentest in het kader van de ISO 27001 (of vergelijkbaar) laten uitvoeren. De testresultaten worden met de Opdrachtgever (als productowner) gedeeld, waarbij Opdrachtgever bepaalt wat er met de verbeterpunten gedaan moet worden. Eventuele verbeteringen aan de Software of Documentatie moeten zijn afgerond voor Oplevering. De kosten voor deze audit en de eventuele daaruit volgende benodigde aanpassingen van de Software en/of Documentatie maken onderdeel uit van de implementatiekosten. OG vraagt in deze eis een pentest uit. Kan OG bevestigen dat deze pentest aleen over de geleverde haltesystemen gaat en niet over de hele netwerk keten. | De geleverde Haltesystemen en de aangeboden netwerkvoorzieningen voor de verbinding met het CDD. | 2025-09-17
111 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.2.4, I-d-40 | 34 | De gestelde eisen gaan over het inzetten van materieel tijdens de implementatie fase en beheerfase. ON is van mening dat bij boetes geven er geen stimulans gegeven wordt om het beter te doen dan geeist. (Wat OG uiteindelijk wel wil bereiken.) Gaat OG er mee akoord dat de eis I-d-40 omgezet wordt in ''Indien Opdrachtnemer materieel inzet welke beter is dan in bijlage 9 geeist. Opdrachtnemer een bonus krijgt van € 2.500 per ingezet voertuig of materieel per toetsingsperiode van een half jaar.) | Opdrachtgever is niet bereid om een bonussysteem in te voeren. Met het Programma van Eisen is een duidelijke ondergrens vastgesteld die door alle inschrijvers in gelijke mate in acht dient te worden genomen. Deze ondergrens waarborgt het minimale kwaliteitsniveau dat Aanbesteder noodzakelijk acht. | 2025-09-17
112 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.13, I-d-230 | 59 | Alle in te zetten werknemers (ook onderaannemers) dienen in bezit te zijn van een VCA* certificaat. De projectleider van Opdrachtgever dient te beschikken over een VCA** certificaat. Gaat OG ook akkoord met een VCA gelijkwaardig certificaat? | Inderdaad een VCA** of gelijkwaardig (dit mag ook een ISO:45001 zijn of een getoetste Arbowettelijke RI&E) Doel is om aan te tonen dat ON zich aan de arbowettelijke verplichtingen als werkgever houdt. | 2025-09-17
113 | Programma van Eisen | Paragraaf 3.13, I-d-235 | 60 | Van de verwijdering van ieder Haltesysteem dient een kort rapport te worden opgemaakt en aangeleverd te worden aan de Opdrachtgever. Dit rapport bevat informatie over of de verwijdering gelukt is en eventuele bijzonderheden en foto’s van de originele en nieuwe situatie. Tevens dient er aangegeven te worden wat er met de verwijderde materialen gebeurt. De rapporten dienen digitaal in een nader door de Opdrachtgever aangegeven bundeling aangeleverd te worden. Kan OG aangeven wat er bedoeld wordt met 'nader door de Opdrachtgever aangegeven bundeling aangeleverd te worden.' | Opdrachtgever wenst voor dit Project het programma VISI te gaan gebruiken voor alle uitwisseling van informatieoverdracht en vastlegging van documentatie. Hierin stemmen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader af in welke bundeling het betreffende rapport wordt opgeleverd. Om hier voor alle Inschrijvers helderheid over te verschaffen worden enkele eisen toegevoegd. Bij I-pu-4 wordt in de opsomming toegevoegd: o De wijze waarop invulling wordt gegeven in bijv. de informatieoverdracht, verslagen en wijzigingen naar Opdrachtgever, waarbij indien van toepassing ingegaan dient te worden op wijze waarop VISI raamwerk wordt ingericht; Tevens worden de eisen I-pi-48 tot en met I-pu-54 toegevoegd: I-pu-48 Documenten dienen door de Opdrachtnemer middels VISI aan de Opdrachtgever te worden aangeboden. De Opdrachtnemer stuurt een VISI bericht naar de Opdrachtgever en voegt in digitaal bestandformaat het betreffende document bij het VISI bericht. Uitwisseling van formele communicatie tussen partijen zal plaatsvinden met gebruikmaking van de VISI-systematiek als bedoeld op www.crow.nl/VISI. I-pu-49 De schriftelijke communicatie tussen Partijen wordt door middel van de VISI-systematiek vastgelegd. I-pu-50 De Opdrachtnemer zal voor eigen gebruik zorg dragen voor de meest recente versie van de VISI-gebruikerssoftware. Deze software draagt het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software’. De VISI-gebruikerssoftware dient gebaseerd te zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek. I-pu-51 De VISI-gebruikerssoftware is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van Opdrachtnemer. I-pu-52 Alle Documenten in VISI dienen te zijn voorzien van: a) een status; b) een versienummer; c) een plaatsingsdatum; d) de naam van gebruiker die de bestanden heeft geplaatst. I-pu-53 De gebruikerssoftware dient operationeel te zijn vanaf gunning tot zes maanden na beëindiging van de Implementatie- en/of Beheerovereenkomst. Op VISI geplaatste documenten dienen beschikbaar te zijn gedurende de gehele operationele periode van de website. I-pu-54 De Opdrachtgever stelt het raamwerk voor gebruik van VISI na gunning ter beschikking. Dit betreft de (formele) uitwisselingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in het kader van de volgende informatiestromen: a) Voortgangsrapportages; b) Verslaglegging overleggen; c) Wijziging opgedragen door Opdrachtgever; d) Wijziging op initiatief van Opdrachtnemer; e) Prijsaanbiedingen wijziging; f) Oplevering (o.a. geplaatste en verwijderde Haltesystemen); g) Toetsing van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden; h) Acceptatieprocedure; i) Betalingen; j) Afgifte prestatieverklaringen; k) overige benodigde en/of gezamenlijk vastgelegde transacties. Indien Partijen ter zake aanvullende of afwijkende afspraken maken, zal dat niet als een Wijziging gelden. Binnen twee weken, nadat dit raamwerk door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verstrekt, zal de Opdrachtnemer aangeven of en zo ja, welke communicatiepatronen uit zijn projectorganisatie aan het raamwerk toegevoegd dienen te worden. Vervolgens zal de Opdrachtgever binnen twee weken aan de Opdrachtnemer meedelen of deze toevoegingen voor hem acceptabel zijn en zo ja, voor aanpassing van het raamwerk zorg dragen. | 2025-09-17
114 | Inschrijvingsleidraad | Paragraaf 2.6.1 Plafondbedrag |  | In paragraaf 2.6.1 worden plafondbedragen genoemd voor zowel de implementatiekosten als de beheerkosten. Op basis van onze inhoudelijke analyse en ervaring met vergelijkbare trajecten constateren wij dat de genoemde bedragen niet in verhouding staan tot de gevraagde scope, kwaliteit en looptijd van het project. Wij willen u erop wijzen dat het onder deze financiële randvoorwaarden voor ons niet mogelijk is om een inschrijving te doen die voldoet aan de gestelde eisen. Kunt u aangeven of er ruimte is om deze plafondbedragen te herzien, zodat inschrijving voor marktpartijen haalbaar wordt? | Zie de antwoorden op vragen 72 en 89. | 2025-09-17
115 | Inschrijvingsleidraad | Definities, "cluster" |  | In deze definitie wordt gerefereerd naar specifieke clusters. eerst t/m zesde etc. Kan OG aangeven waar dit naar verwijst? | Definitie wordt aangepast naar het volgend: Een van de delen waarin Opdrachtnemer de prestaties waar het Project uit bestaat dient op te leveren. | 2025-09-17
116 | PvE | art 3.1.1 "Te verwijderen / vervangen |  | Kan OG aangeven wat wordt bedoelt met VMD | VlaggeMastDisplay. Zie tevens definities van DOVA. | 2025-09-17
117 | PvE | art 3.1.1 tabel 3.1 |  | De tabel geeft aan dat er type displays geplaatst zullen worden op R-Net haltes en ook op Reguliere haltes. Is het handboek R-Net (bijlage 7) ook van toepassing op de e-paper displays? Wenst OG voor R-Net én voor de reguliere haltes een display ontwerp ontvangen? | Ja, in de ontwerpfase wordt van Opdrachtnemer verwacht ook te voorzien in een R-net uitwerking op de Haltesystemen type B. | 2025-09-17
118 | PvE | Eis I-d-124 |  | Gaat OG er mee akkoord dat de activering van de verlichting van de display plaats vindt op basis van een nader te bepalen instelling in het systeem bv de zonsop/ondergang? Het display is dan gedurende de gehele periode verlicht en vraagt geen actie van de reiziger. | Ja, dat is toegestaan. | 2025-09-17