## Projecttaken
fase | Bucket | subindeling | Naam | Toegewezen aan | Begindatum | Einddatum | Duur | % voltooid | Prioriteit | Afhankelijk van | Afhankelijke taken (erna) | Inspanning | Inspanning voltooid | Resterende inspanning | Mijlpaal |  | Voltooid | Controlelijstitems | Labels | Sprint | Goal
1 | Voorbereiding |  | Richtlijnen jaarrekening opstellen | Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding |  | Kick-off in MT en richtlijnen jaarrekening verspreiden | Miranda van Meel, Ed de Leest | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding |  | Lias - beschikbaar stellen uitvraagversie jaarrekening | Lit, van der, Johan | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding | kredieten | Uitzetten lijst restantkredieten | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding | uren | Reminder uren schrijven 2024in afstemming met Ania | Meel van M., Okrój ania | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding | uren | Uiterste datum uren schrijven uren WBU | Huijbers, Philip, Miranda van Meel | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Deadlines | Achterstand
1 | Voorbereiding | uren | Verzenden mail met geschreven uren WBU | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding |  | Begrotingswijzigingen - export van de gehele administratie (controleren Lias en Key2F volledigheid aansluiting ) | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | uren | Definitief afsluiten WBU urenstaten 2024 | Huijbers, Philip, Lit, van der, Johan | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 3/3 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | LM - Kasstaten, (laatste van jaar T en de eerste van boekjaar T+1). | Karapetjan, Geworg, Abdelkadir, Nadia | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 dag | 100% | Gemiddeld |  |  | 8 uur | 8 uur | 0 uur | Nee |  |  |  | Balans activa;Liquide middelen | Achterstand
1 | Voorbereiding | CAL | Uitzetten CAL voorcontrole accountants | Muilerman, Joop | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
2 | Jaarverslag | januaribrief | Eerste analyse lasten en baten op programma's voor opstellen januaribrief (let op: is voor afsluiten factuurverwerking) | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper | 2025-01-02 | 2025-01-10 | [13 empty] | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | LM - Procuratiehouders overzicht | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 372 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2128 uur | 2128 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding | grex | Grex bepalen rekenrente | Muilerman, Joop, Kleef, van, Ed | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | rente | rente schatkist verwerken 4e kw | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-10 | 2025-01-10
1 | Voorbereiding | NTO NTB | Verplichtingen - afsluiten of overzetten, tbv jaarovergang | Schasfoort, Richard, Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/1 |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Accountant - kolommenbalans + export fin admin 1ste versie ( call vraag) | Huijbers, Philip, Lit, van der, Johan | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole | balans | LL- Onderbouwing van de nieuwe leningen | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | LM -Standaardbankverklaringen | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
5 | Accountantscontrole |  | Selecties inkopen goederen/diensten tbv accountantscontrole | Jacobs Annemieke, Bruggeling, Martijn | 2024-12-02 | 2025-01-16 | 415 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2376 uur | 2376 uur | 0 uur | Nee
2 | Jaarverslag | januaribrief | Opstellen Januaribrief aan de raad met bijstelling afwijkingen in de lasten en baten | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2025-01-13 | 2025-01-16 | [13 empty] | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | kredieten | MVA - Lijst restantkredieten, t.b.v. de berekening van de definitieve kapitaallasten. Deel 1 | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2024-12-10 | 2025-01-17 | 39 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 232 uur | 232 uur | 0 uur | Nee |  | 0/3 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | facturen | Uiterste datum factuurverwerking | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 2/3 |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | facturen | Uiterste datum doorboeken facturen | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | NTO NTB | Check verplichtingen: is alles verwerkt/afgesloten/overgezet | Schasfoort, Richard, Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | LL- Verloopoverzicht van de onderhandse leningen | Karapetjan, Geworg, Muilerman, Joop, Okrój, Ania | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 3/4 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | LL- Specificatie obligatieleningen per jaareinde | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | LM - Laatste en eerste bankafschrift plus zichtbare vaststelling | Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 2/2 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | debiteuren | Vervaardigen en boeken laatste nota's (debiteuren) vorig boekjaar | Bruggeling, Martijn, Jacobs, Annemieke | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | LL- Specificatie door derden belegde gelden per jaareinde | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Aanbestedingen selectie tbv voorcontrole | Muilerman, Joop | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 3/5 |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Accountant - deadline aanleveren stukken voorcontrole | Muilerman, Joop | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/6 |  |  | Achterstand
2 | Jaarverslag | januaribrief | Januaribrief bespreken in directie | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2025-01-20 | 2025-01-20
3 | Afsluiten administratie | grex | Vrd - Parameters, verkopen en kosten | Miranda van Meel, Kleef, van, Ed, Muilerman Joop | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | facturen | Facturen - Functioneel boeken van laatste facturen (gefiatteerde en niet gefiatteerde facturen). ( afstemmen facturen na afsluitdatum) | Karapetjan, Geworg, Schasfoort, Richard, Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 dag | 100% | Gemiddeld |  |  | 8 uur | 8 uur | 0 uur | Nee |  | 2/4 |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Start voorcontrole accountant | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/3 |  |  | Achterstand
1 | Voorbereiding |  | Check en correctie WKR | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/2 |  |  | Achterstand
2 | Jaarverslag | januaribrief | Januaribrief vaststellen in college | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2025-01-28 | 2025-01-28 | [10 empty] | 4/14
3 | Afsluiten administratie | balans | Controle aansluiten eindbalans voorgaande jaar met beginbalans huidige jaar | Karapetjan, Geworg, Lit, van der, Johan, Muilerman, Joop, Okrój, Ania | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/4 |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie |  | Indienen BTW-compensatiefondsaangifte en gewone BTW aangifte 2024 | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie |  | Belastingen - controleren volledigheid juistheid BTW | Dijk, van, Flora, Romney, Patt | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 173 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 1000 uur | 1000 uur | 0 uur | Nee |  |  |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | correcties | Uiterste datum correcties 2024 (memoriaal?) | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/1 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | NTO NTB | Uiterste datum aanleveren ntb en nto | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper | 2025-01-01 | 2025-01-29 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | debiteuren | BghU - Boeken debiteuren en berekening dub debiteuren | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 352 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2016 uur | 2016 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | Afwikkeling tussenrekeningen | Didou, Jalila, Karapetjan, Geworg, Abdelkadir, Nadia, Okrój, Ania, Bruggeling, Martijn | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 1/4 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | Externe saldobevestigingen van alle leningen per 31 december (inclusief van de nieuwe leningen indien van toepassing). | Karapetjan, Geworg, Muilerman, Joop, Okrój, Ania | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | grex | vrd - Bepalen voorraadpositie GREX | Miranda van Meel, Kleef, van, Ed, Muilerman Joop | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Deadlines | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Check jaarrekening met model jaarrekening Deloitte en checklist BBV | Vrijbergen, Ferd, Lit, van der, Johan, Muilerman, Joop, , Harkema, Harry | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/5 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | salaris | Afwikkeling tussenrekeningen salarisadministratie | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 9 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 56 uur | 56 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | voorzieningen | VZ - wethouder pensioen | Miranda van Meel | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | voorzieningen | VZ - afvalstoffenheffing | Karapetjan, Geworg, Leeuwen, van, Jasper, Okrój, Ania | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/3 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | memorialen | Zichtbare controle en 4-ogen-princie op uitgevoerde memoriaalboekingen | Miranda van Meel | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/1 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | balans | Waarborgsommen | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | voorzieningen | VZ - verlofsparen | Karapetjan, Geworg, Miranda van Meel, Okrój, Ania | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/2 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | voorzieningen | VZ - riolering | Karapetjan, Geworg, Leeuwen, van, Jasper, Okrój, Ania | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
5 | Accountantscontrole | l[; | Uitzetten CAL controle jaarrekening | Muilerman, Joop | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | uren | Verwerken uren op investeringen via memo 9.6% en dekking uren GREX | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania, Ed van Kleef | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 28 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 160 uur | 160 uur | 0 uur | Nee |  | 0/4 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | uren | Dekking subsidies vooruitontvangen bedragen (71745….) | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 28 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 160 uur | 160 uur | 0 uur | Nee |  | 1/5 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | uren krediet | Herberekening kapitaallasten inclusief uren | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 26 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 144 uur | 144 uur | 0 uur | Nee |  | 0/1 |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie |  | Subsidies - Overzicht subsidies | Muilerman, Joop | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 347 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 1992 uur | 1992 uur | 0 uur | Nee |  |  |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | NTO NTB | Verplichtingen - Alle NTB/NTO-posten verwerkt in de financiële administratie | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 3/5
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens | exploitatie | Cijfers zijn gereed | Vrijbergen, Ferd, Muilerman, Joop, , Harkema, Harry | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 32 uur | 32 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | 1e beeld jaarrekening in DT | Ed de Leest | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/1 |  | Deadlines | Achterstand
2 | Jaarverslag |  | Schrijven programmateksten programmahouders (alle 3 de W-vragen) | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna | 2024-12-16 | 2025-02-14 | 53 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 296 uur | 296 uur | 0 uur | Nee |  | 0/3 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | risico's jaarrekening 2024 (par weerstandsvermogen) | T, Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Dijk, van, Flora, Leeuwen, van, Jasper, Romney, Patt, Harkema, Harry | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 1/4 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | investeringen | Boeken van definitieve kapitaallasten: overzicht gerealiseerde kaplasten gereed | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 376 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2144 uur | 2144 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | debiteuren | VZ - debiteuren | Didou, Jalila, Miranda van Meel | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 2/3 |  | Deadlines | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | grex | Grondbedrijf - winst bepaling en voorziening | Miranda van Meel, Vrijbergen, Ferd, Kleef, van, Ed | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Jaarstukken 2024 gereed | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper, Harkema, Harry | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Algemeen;Exploitatie;Voorzieningen | Achterstand
2 | Jaarverslag |  | Schrijven/vullen paragrafen | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 99 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 568 uur | 568 uur | 0 uur | Nee |  | 4/4 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Budgetoverheveling - budgetoverhevelingen bekend | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject | grex | Grondbedrijf - cijfermatig gereed | Vrijbergen, Ferd, Houdijker, den, Désiré, Kleef, van, Ed | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 40 uur | 40 uur | 0 uur | Nee |  |  |  | Deadlines | Achterstand
2 | Jaarverslag |  | Meelezen teksten communicatie | Communicatie | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 19 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 120 uur | 120 uur | 0 uur | Nee |  | 0/3 |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | voorzieningen | Controleren mutaties reserves en voorzieningen en laten boeken | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 3/5 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Overzicht gewaarborgde geldleningen | Karapetjan, Geworg, Muilerman, Joop, Okrój, Ania | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 4/5 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | WNT - Gereed maken voor accountants | Gerard de Vries, Muilerman, Joop | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 372 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2128 uur | 2128 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | debiteuren | Memo's algemeen verwerken (o.a. creditsaldi debiteuren/crediteuren) | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 1/1 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens | grex | Vrd - GREX presentatie voorziening op balans | Kleef, van, Ed, Houdijker, den, Desire | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens | Sisa | Sisa - vulling dossiers | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole | Sisa | SISA - risicoanalyse en bijlage jaarrekening | Muilerman, Joop | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
2 | Jaarverslag |  | Afstemming met portefeuillehouders | Programmahouders | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | NUBBV - specificatie opstellen | Muilerman, Joop | 2025-01-30 | 2025-03-03 | 34 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 192 uur | 192 uur | 0 uur | Nee |  | 2/7
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Schrijven bestuurlijke inleiding | Ronnie Hunting | 2025-02-24 | 2025-03-06 | [12 empty] | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Voorlopige financiële inleiding met voorstel overhevelingen en reservemutaties | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry | 2025-02-24 | 2025-03-06 | [13 empty] | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | voorzieningen | VZ - Specificaties voorzieningen | Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Politiek Neeltje | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Bespreking jaarstukken in DT | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Overhead in overzicht Saldo Baten en Lasten - | Harkema, Harry | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 396 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2272 uur | 2272 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens | sisa | Sisa - bijlage gereed | Muilerman, Joop | 2025-02-17 | 2025-03-12 | 389 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2232 uur | 2232 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Indicatoren Basisset en kerngegevens | Muilerman, Joop | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 1/4 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Rechtmatigheid - analyse begrotingsrechtmatigheid | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper, Harkema, Harry | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | debiteuren | Debiteuren - berekening voorziening dub deb van WIL | Bruin de Patrick | 2025-02-11 | 2025-03-12 | 396 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 2272 uur | 2272 uur | 0 uur | Nee |  |  |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole | CAl | Aanbestedingen - Spendanalyse gereed (gereed na start accountantscontrole?) | Muilerman, Joop | 2025-01-09 | 2025-03-13 | 81 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 456 uur | 456 uur | 0 uur | Nee |  |  |  | Deadlines | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Aanlevering CAL jaarrekening | Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Overzicht van alle lasten goederen en diensten van IV3 categorie 3.8 | Huijbers, Philip | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/3 |  |  | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | MVA - Overzicht vermeerderingen en verminderingen | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
3 | Afsluiten administratie | salaris | Aansluiten jaaroverzichten personeelslasten op financiële administratie | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-01-23 | 2025-03-13 | 51 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 296 uur | 296 uur | 0 uur | Nee |  |  |  | Deadlines | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Berekening overhead, nacalculatie uurtarief, overzicht baten en lasten, bijlage taakvelden. | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry | 2025-01-23 | 2025-03-13 | [12 empty] | Deadlines | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Overzicht incidentele baten en lasten | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry | 2025-01-23 | 2025-03-13 | [13 empty] | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Rechtmatigheidsverklaring college | Muilerman, Joop | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/1 |  |  | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | 1e bespreking jaarstukken college | Ed de Leest | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 0/3
5 | Accountantscontrole |  | Accountantscontrole jaarrekening | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel | 2025-03-24 | 2025-05-07 | 46 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 272 uur | 272 uur | 0 uur | Nee |  | 2/7 |  | Deadlines | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Afronding paragrafen treasury en weerstandsvermogen incl. EMU-saldo | Muilerman, Joop, Karpatan Geworg | 2025-04-08 | 2025-05-08 | [12 empty] | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Definitieve financiële inleiding met voorstel overhevelingen en reservemutaties | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry | 2025-04-08 | 2025-05-08 | [10 empty] | 7/15 |  | Deadlines | Achterstand
4 | Jaarrekening incl. overige gegevens |  | Paragrafen - Verbonden partijen - controle op volledigheid baten en lasten | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Deadlines | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | Ontvangst verslag bevindingen accountantscontrole | Muilerman, Joop | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
5 | Accountantscontrole |  | Bespreking accountantsverslag in DT | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 2/2 |  | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Definitieve jaarrekening in DT | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Evaluatie proces jaarstukken 2024 | Ed van de Leest | 2025-05-15 | 2025-05-15
5 | Accountantscontrole |  | Bespreking accountantsverslag in college | Ed de Leest | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 2/4 |  |  | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Definitieve jaarrekening in college (oplegagenda) | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Opstellen definitieve raadsvoorstel en -besluit | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry | 2025-05-08 | 2025-05-22 | [12 empty] | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Definitieve jaarrekening in college (vaststelling) | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Voorbereiding communicatie, persbericht, infographic | Ed de Leest, , Miranda van Meel, communicatie | 2025-05-08 | 2025-05-30 | [9 empty] | vrijdag na hemelvaart | 1/4 |  | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Aanlevering jaarrekening en raadsvoorstel griffie | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja | vrijdag na hemelvaart |  |  | Deadlines | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Auditcommissie | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  |  |  | Specials | Achterstand
5 | Accountantscontrole |  | boeking vooruitontvangen middelen naar balans | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 dagen | 100% | Belangrijk | [5 empty] | Ja |  | 0/7 |  |  | Achterstand
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Avond voor de Stad | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 dagen | 0% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
5 | Accountantscontrole |  | Ontvangst definitief accountantsverslag | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Ontvangst definitieve accountantsverklaring | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 dagen | 100% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | Raadsvergadering vaststellen jaarrekening | Ed de Leest, , Miranda van Meel | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 dagen | 0% | Gemiddeld | [5 empty] | Ja |  | 1/2
6 | Afronding en bestuurlijk traject |  | IV3 - opstellen en controleren jaaroverzicht IV3 | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 5 dagen | 100% | Gemiddeld |  |  | 40 uur | 40 uur | 0 uur | Nee

## chart
| Jaarrekening 2024 | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-11-01
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 4
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [5 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-11-18 to 2025-01-12
 | time axis 2024-11-18 to 2025-01-12
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Fase1 voorbereiding
| richtlijnen jaarrekening |  | 50% | 2024-11-01 | 2024-12-12 | 42
| kick off Programmahouders |  | 60% | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2
| Check jaarrekening met model jaarrekening Deloitte en checklist BBV (eerderr) |  | 50% | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 5
|  |  | 25% | 2024-12-17 | 2024-12-22 | 6
|  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-15 | 3
Afsluiten administratie
| Deadline nota's |  | 50% | 2024-12-14 | 2024-12-18 | 5
| deadline facturen |  | 50% | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 6
| verplichtingen nto ntb bepalen |  | 50% | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 6
| deadline uren schrijven |  | 50% | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 72
| deadline doorbelasten uren |  | 50% | 2024-12-22 | 2024-12-27 | 6
| restantkredieten uitzetten bij afdeling |  | 50% | 2024-12-24 | 2024-12-29
Investeringen
| bepalen restantkredieten |  | 50% | 2024-12-22 | 2024-12-27
berekening kapitaallasten investeringen
| bepalen rekenrente |  | 50% | 2024-12-26 | 2024-12-31
Grex
| bepalen rekenrente |  | 50% | 1900-01-01 | 1900-01-06
| actualiseren grex |  | 50% | 1900-01-01 | 1900-01-06
| bepalen voorraad |  | 50% | 2024-12-28 | 2025-01-02
| bepalen voorziening |  | 50% | 1900-01-01 | 1900-01-06
| bepalen winst |  | 50% | 1900-01-03 | 1900-01-08
opstellen exploitatie
saldo kredieten bepalen voor jaarrekening
berekening kapitaallasten investeringen
overhead
opstellen balans
aansluiting balans eind vorig jaar met begin dit jaar
voorraad grex
voorziening grex
voorziening afval / riool
debiteuren BGHU
Bepalen resultaat
| saldo baten en lasten |  | 50% | 1900-01-14 | 1900-01-19
| doorvoeren correcties |  | 50% | 1900-01-14 | 1900-01-19
| opstellen definitieve versie van jaarrekening |  | 50% | 1900-01-14 | 1900-01-19
Schrijven jaarverslag
| inleiding |  | 50% | 2024-11-16 | 2024-11-21 | 6
| programmateksten |  | 60% | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 5
| paragrafen |  | 50% | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 6
| H4 Financien |  | 25% | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 5
| bijlagen |  | 25% | 2024-11-27 | 2024-12-01 | 5
Specials
| SISA |  | 50% | 2024-12-31 | 2025-01-05
| WNT |  | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-07
| Rechtmatigheidsverantwoording |  | 50% | 2025-01-04 | 2025-01-09
| Verbonden partijen |  | 50% | 2025-01-06 | 2025-01-11
Accountantscontrole
| verzamelen CAL |  | 50% | 2024-12-31 | 2025-01-05
| deadline CAL |  | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-07
| start accountant |  | 50% | 2025-01-04 | 2025-01-09
| correcties verwerken |  | 50% | 2025-01-06 | 2025-01-11
| opstellen rapport van bevindingen |  | 50% | 1900-01-14 | 1900-01-19
Besluitvorming
| bespreking met poho |  | 25% | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 4
| eerste concept in DT |  | 25% | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 5
| budgetoverhevelingen |  | 25% | 2024-11-25 | 2024-11-29
| eerste concept voor College |  | 50% | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 4
| def concept voor accountant |  | 60% | 2024-11-23 | 2024-11-26 | 4
| def versie oplegagenda |  | 50% | 2024-11-26 | 2024-11-29
| def versie oplegagenda |  | 50% | 2024-11-25 | 2024-11-30 | 6
Insert new rows ABOVE this one

## In te lezen in Teams
Startdatum | Einddatum | Taaknaam | Assigned to | status | Kolom1 | checks | datum eind | taaknaam | naam
2024-11-28 | 2024-11-28 | Richtlijnen jaarrekening opstellen | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl | Complete | Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-11 | 2024-12-11 | Kick-off in MT en richtlijnen jaarrekening verspreiden | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel, Ed de Leest |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-11 | 2024-12-11 | Lias - beschikbaar stellen uitvraagversie jaarrekening | j.vanderlit@nieuwegein.nl | Complete | Lit, van der, Johan |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-13 | 2024-12-13 | Uitzetten lijst restantkredieten | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-18 | 2024-12-18 | Reminder uren schrijven 2024in afstemming met Ania | m.vanmeel@nieuwegein.nl;a.okroj@nieuwegein.nl |  | Meel van M., Okrój ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-03 | 2025-01-03 | Uiterste datum uren schrijven uren WBU | p.huijbers@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl |  | Huijbers, Philip, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-03 | 2025-01-03 | Verzenden mail met geschreven uren WBU | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-06 | 2025-01-06 | Begrotingswijzigingen - export van de gehele administratie (controleren Lias en Key2F volledigheid aansluiting ) | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-08 | 2025-01-08 | Definitief afsluiten WBU urenstaten 2024 | j.vanderlit@nieuwegein.nl;p.huijbers@nieuwegein.nl |  | Huijbers, Philip, Lit, van der, Johan |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 2025-01-09 | LM - Kasstaten, (laatste van jaar T en de eerste van boekjaar T+1). | n.abdelkadir@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Abdelkadir, Nadia |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 2025-01-09 | Uitzetten CAL voorcontrole accountants | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-02 | 2025-01-10 | Eerste analyse lasten en baten op programma's voor opstellen januaribrief (let op: is voor afsluiten factuurverwerking) | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-06 | 2025-01-10 | LM - Procuratiehouders overzicht | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 2025-01-10 | Grex bepalen rekenrente | j.muilerman@nieuwegein.nl;e.vankleef@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop, Kleef, van, Ed |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 2025-01-10 | rente schatkist verwerken 4e kw | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 2025-01-10 | Verplichtingen - afsluiten of overzetten, tbv jaarovergang | r.schasfoort@nieuwegein.nl;k.duinsbergen@nieuwegein.nl;a.jacobs@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl |  | Schasfoort, Richard, Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 2025-01-13 | Accountant - kolommenbalans + export fin admin 1ste versie ( call vraag) | p.huijbers@nieuwegein.nl;j.vanderlit@nieuwegein.nl |  | Huijbers, Philip, Lit, van der, Johan |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 2025-01-13 | LL- Onderbouwing van de nieuwe leningen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-15 | 2025-01-15 | LM -Standaardbankverklaringen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-02 | 2025-01-16 | Selecties inkopen goederen/diensten tbv accountantscontrole | a.jacobs@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl |  | Jacobs Annemieke, Bruggeling, Martijn |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 2025-01-16 | Opstellen Januaribrief aan de raad met bijstelling afwijkingen in de lasten en baten | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-10 | 2025-01-17 | MVA - Lijst restantkredieten, t.b.v. de berekening van de definitieve kapitaallasten. Deel 1 | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | Uiterste datum factuurverwerking | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | Uiterste datum doorboeken facturen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | Check verplichtingen: is alles verwerkt/afgesloten/overgezet | r.schasfoort@nieuwegein.nl;k.duinsbergen@nieuwegein.nl;a.jacobs@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl |  | Schasfoort, Richard, Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | LL- Verloopoverzicht van de onderhandse leningen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Muilerman, Joop, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | LL- Specificatie obligatieleningen per jaareinde | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | LM - Laatste en eerste bankafschrift plus zichtbare vaststelling | k.duinsbergen@nieuwegein.nl;a.jacobs@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl |  | Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | Vervaardigen en boeken laatste nota's (debiteuren) vorig boekjaar | a.jacobs@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl |  | Bruggeling, Martijn, Jacobs, Annemieke |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | LL- Specificatie door derden belegde gelden per jaareinde | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | Aanbestedingen selectie tbv voorcontrole | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 2025-01-17 | Accountant - deadline aanleveren stukken voorcontrole | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 2025-01-20 | Januaribrief bespreken in directie | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 2025-01-20 | Vrd - Parameters, verkopen en kosten | m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.vankleef@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel, Kleef, van, Ed, Muilerman Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 2025-01-20 | Facturen - Functioneel boeken van laatste facturen (gefiatteerde en niet gefiatteerde facturen). ( afstemmen facturen na afsluitdatum) | r.schasfoort@nieuwegein.nl;k.duinsbergen@nieuwegein.nl;a.jacobs@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Schasfoort, Richard, Duinsbergen- van Baarsen, van, Karin, Jacobs, Annemiek, Bruggeling, Martijn |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 2025-01-20 | Start voorcontrole accountant | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-21 | 2025-01-21 | Check en correctie WKR | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 2025-01-28 | Januaribrief vaststellen in college | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 2025-01-28 | Controle aansluiten eindbalans voorgaande jaar met beginbalans huidige jaar | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl;j.vanderlit@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Lit, van der, Johan, Muilerman, Joop, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 2025-01-29 | Indienen BTW-compensatiefondsaangifte en gewone BTW aangifte 2024 | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 2025-01-29 | Belastingen - controleren volledigheid juistheid BTW | f.vandijk@nieuwegein.nl;p.romney@nieuwegein.nl;n.chinjoekie@nieuwegein.nl |  | Dijk, van, Flora, Romney, Patt |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-29 | 2025-01-29 | Uiterste datum correcties 2024 (memoriaal?) | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-01 | 2025-01-29 | Uiterste datum aanleveren ntb en nto | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 2025-01-31 | BghU - Boeken debiteuren en berekening dub debiteuren | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 2025-01-31 | Afwikkeling tussenrekeningen | g.karapetjan@nieuwegein.nl;n.abdelkadir@nieuwegein.nl;a.okroj@nieuwegein.nl;m.bruggeling@nieuwegein.nl;j.didou@nieuwegein.nl |  | Didou, Jalila, Karapetjan, Geworg, Abdelkadir, Nadia, Okrój, Ania, Bruggeling, Martijn |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 2025-01-31 | Externe saldobevestigingen van alle leningen per 31 december (inclusief van de nieuwe leningen indien van toepassing). | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Muilerman, Joop, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 2025-01-31 | vrd - Bepalen voorraadpositie GREX | m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.vankleef@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel, Kleef, van, Ed, Muilerman Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 2025-01-31 | Check jaarrekening met model jaarrekening Deloitte en checklist BBV | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd, Lit, van der, Johan, Muilerman, Joop, , Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 2025-01-31 | Afwikkeling tussenrekeningen salarisadministratie | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | VZ - wethouder pensioen | m.vanmeel@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | VZ - afvalstoffenheffing | j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Leeuwen, van, Jasper, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | Zichtbare controle en 4-ogen-princie op uitgevoerde memoriaalboekingen | m.vanmeel@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | Waarborgsommen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | VZ - verlofsparen | a.okroj@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Miranda van Meel, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | VZ - riolering | j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Leeuwen, van, Jasper, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 2025-02-03 | Uitzetten CAL controle jaarrekening | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 2025-02-04 | Verwerken uren op investeringen via memo 9.6% en dekking uren GREX | e.vankleef@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl;a.okroj@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania, Ed van Kleef |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 2025-02-04 | Dekking subsidies vooruitontvangen bedragen (71745….) | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-04 | 2025-02-05 | Herberekening kapitaallasten inclusief uren | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 2025-02-06 | Subsidies - Overzicht subsidies | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-30 | 2025-02-06 | Verplichtingen - Alle NTB/NTO-posten verwerkt in de financiële administratie | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-06 | 2025-02-06 | Cijfers zijn gereed | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd, Muilerman, Joop, , Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-10 | 2025-02-10 | 1e beeld jaarrekening in DT | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-16 | 2025-02-14 | Schrijven programmateksten programmahouders (alle 3 de W-vragen) | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-13 | 2025-02-13 | risico's jaarrekening 2024 (par weerstandsvermogen) | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vandijk@nieuwegein.nl;p.romney@nieuwegein.nl |  | T, Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Dijk, van, Flora, Leeuwen, van, Jasper, Romney, Patt, Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-05 | 2025-02-14 | Boeken van definitieve kapitaallasten: overzicht gerealiseerde kaplasten gereed | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 2025-02-17 | VZ - debiteuren | j.didou@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl |  | Didou, Jalila, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 2025-02-17 | Grondbedrijf - winst bepaling en voorziening | e.vankleef@nieuwegein.nl;d.denhoudijker@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel, Vrijbergen, Ferd, Kleef, van, Ed |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-18 | 2025-02-18 | Jaarstukken 2024 gereed | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper, Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-16 | 2025-02-20 | Schrijven/vullen paragrafen | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-20 | 2025-02-20 | Budgetoverheveling - budgetoverhevelingen bekend | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 2025-02-21 | Grondbedrijf - cijfermatig gereed | e.vankleef@nieuwegein.nl;d.denhoudijker@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd, Houdijker, den, Désiré, Kleef, van, Ed |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 2025-02-21 | Meelezen teksten communicatie | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Communicatie |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 2025-02-24 | Controleren mutaties reserves en voorzieningen en laten boeken | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-26 | 2025-02-26 | Overzicht gewaarborgde geldleningen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Muilerman, Joop, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-25 | 2025-02-28 | WNT - Gereed maken voor accountants (met Gerard de Vries) | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Gerard de Vries, Muilerman, Joop |  | TRUE | FALSE | TRUE
2025-02-28 | 2025-02-28 | Memo's algemeen verwerken (o.a. creditsaldi debiteuren/crediteuren) | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-28 | 2025-02-28 | Vrd - GREX presentatie voorziening op balans | e.vankleef@nieuwegein.nl;d.denhoudijker@nieuwegein.nl |  | Kleef, van, Ed, Houdijker, den, Desire |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-03 | 2025-03-03 | Sisa - vulling dossiers | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-03 | 2025-03-03 | SISA - risicoanalyse en bijlage jaarrekening | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 2025-03-03 | Afstemming met portefeuillehouders | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Programmahouders |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-30 | 2025-03-03 | NUBBV - specificatie opstellen | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 2025-03-06 | Schrijven bestuurlijke inleiding | r.hunting@nieuwegein.nl |  | Ronnie Hunting |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 2025-03-06 | Voorlopige financiële inleiding met voorstel overhevelingen en reservemutaties | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-06 | 2025-03-06 | VZ - Specificaties voorzieningen | n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl |  | Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Politiek Neeltje |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-10 | 2025-03-10 | Bespreking jaarstukken in DT | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-10 | 2025-03-12 | Overhead in overzicht Saldo Baten en Lasten - | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 2025-03-12 | Sisa - bijlage gereed | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 2025-03-12 | Indicatoren Basisset en kerngegevens | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 2025-03-12 | Rechtmatigheid - analyse begrotingsrechtmatigheid | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bogerd, Ad, Muilerman, Joop, Leeuwen, van, Jasper, Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-02-11 | 2025-03-12 | Debiteuren - berekening voorziening dub deb van WIL | p.debruijn@nieuwegein.nl |  | Bruin de Patrick |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 2025-03-13 | Aanbestedingen - Spendanalyse gereed (gereed na start accountantscontrole?) | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 2025-03-13 | Aanlevering CAL jaarrekening | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 2025-03-13 | Overzicht van alle lasten goederen en diensten van IV3 categorie 3.8 | p.huijbers@nieuwegein.nl |  | Huijbers, Philip |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 2025-03-13 | MVA - Overzicht vermeerderingen en verminderingen | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 2025-03-13 | Aansluiten jaaroverzichten personeelslasten op financiële administratie | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 2025-03-13 | Berekening overhead, nacalculatie uurtarief, overzicht baten en lasten, bijlage taakvelden. | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 2025-03-13 | Overzicht incidentele baten en lasten | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 2025-03-17 | Rechtmatigheidsverklaring college | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-18 | 2025-03-18 | 1e bespreking jaarstukken college | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-03-24 | 2025-05-07 | Accountantscontrole jaarrekening | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-04-08 | 2025-05-08 | Afronding paragrafen treasury en weerstandsvermogen incl. EMU-saldo | j.muilerman@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop, Karpatan Geworg |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-04-08 | 2025-05-08 | Definitieve financiële inleiding met voorstel overhevelingen en reservemutaties | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-08 | 2025-05-08 | Paragrafen - Verbonden partijen - controle op volledigheid baten en lasten | l.daraji@nieuwegein.nl;n.politiek@nieuwegein.nl;j.vanleeuwen@nieuwegein.nl;p.debruijn@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl;a.bogerd@nieuwegein.nl |  | Politiek, Neeltje, Vrijbergen, Ferd, Bruijn, de, Patrick, Bogerd, Ad, Leeuwen, van, Jasper, Daraji, Loubna |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-09 | 2025-05-09 | Ontvangst verslag bevindingen accountantscontrole | j.muilerman@nieuwegein.nl |  | Muilerman, Joop |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-12 | 2025-05-12 | Bespreking accountantsverslag in DT | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-12 | 2025-05-12 | Definitieve jaarrekening in DT | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-15 | 2025-05-15 | Evaluatie proces jaarstukken 2024 | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed van de Leest |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-20 | 2025-05-20 | Bespreking accountantsverslag in college | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-20 | 2025-05-20 | Definitieve jaarrekening in college (oplegagenda) | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-08 | 2025-05-22 | Opstellen definitieve raadsvoorstel en -besluit | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl |  | Vrijbergen, Ferd; Harkema, Harry |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-27 | 2025-05-27 | Definitieve jaarrekening in college (vaststelling) | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-08 | 2025-05-30 | Voorbereiding communicatie, persbericht, infographic | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel, communicatie |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-05-30 | 2025-05-30 | Aanlevering jaarrekening en raadsvoorstel griffie | j.muilerman@nieuwegein.nl;m.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-06-11 | 2025-06-11 | Auditcommissie | j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-06-26 | 2025-06-26 | boeking vooruitontvangen middelen naar balans | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-06-26 | 2025-06-26 | Avond voor de Stad | j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-06-30 | 2025-06-30 | Ontvangst definitief accountantsverslag | j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-07-02 | 2025-07-02 | Ontvangst definitieve accountantsverklaring | j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-07-10 | 2025-07-10 | Raadsvergadering vaststellen jaarrekening | j.muilerman@nieuwegein.nl;j.vanmeel@nieuwegein.nl;e.deleest@nieuwegein.nl;h.harkema@nieuwegein.nl;f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Ed de Leest, , Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2025-07-07 | 2025-07-11 | IV3 - opstellen en controleren jaaroverzicht IV3 | a.okroj@nieuwegein.nl;g.karapetjan@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE

## In te lezen in Teams testversie
Startdatum | Einddatum | Taaknaam | Assigned to | status | Kolom1 | checks | datum eind | taaknaam | naam
2024-11-28 | 2024-11-28 | Richtlijnen jaarrekening opstellen | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;p.romney@nieuwegein.nl | Complete | Muilerman, Joop, Miranda van Meel |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-11 | 2024-12-11 | Kick-off in MT en richtlijnen jaarrekening verspreiden | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;p.romney@nieuwegein.nl |  | Miranda van Meel, Ed de Leest |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-11 | 2024-12-11 | Lias - beschikbaar stellen uitvraagversie jaarrekening | verkeerdemail@nieuwegei.n |  | Lit, van der, Johan |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-13 | 2024-12-13 | Uitzetten lijst restantkredieten | f.vrijbergen@nieuwegein.nl;p.romney@nieuwegein.nl |  | Karapetjan, Geworg, Okrój, Ania |  | TRUE | TRUE | TRUE
2024-12-18 | 2024-12-18 | Reminder uren schrijven 2024in afstemming met Ania | f.vrijbergen@nieuwegein.nl |  | Meel van M., Okrój ania |  | TRUE | TRUE | TRUE