## College
Stap | planning | betrokken | 2025 | 2023
Uitvoering Interimcontrole | Accountant in huis | Deloitte | 29-9 tot 10 okt | 2 tot -20 okt
bevindingen | overzicht van bevindingen gereed | Deloitte en organisatie | 2025-10-24 | 2023-10-30
Management letter | concept management letter gereed | Deloitte en organisatie | 2025-11-07 | 2023-11-06
Management letter | Bespreken ML met Deloitte | Deloitte en DT | 2025-11-10 | 2023-11-13
Management letter | voorbespreken met portefeuillehouder | Portefeuillehouder | 2025-11-12
Management letter | Bespreken ML met Deloitte | Deloitte en College | 2025-11-18 | 2023-11-21
management letter en boardletter | Collegebesluit Managementletter inclusief reactie Boardletter | College (besluit) | 2025-11-25 | 2023-11-28
Boardletter | Bespreking Boardletter door Deloitte in de Auditcommissie | Auditcommissie | 2025-12-10 | 2023-12-13
Evaluatie

## totaal
Stap | detaillering | betrokken | datum | status
voorbereiding | Bepalen speerpunt interimcontrole | Auditcommissie | 2024-08-28 | gereed
| kamers reserveren | nvt | 2024-09-02 | gereed
| Uitzetten CAL Interimcontrole | ambtelijk | 2024-09-04
| steekproeven uitzetten door Deloitte | ambtelijk | 2024-09-20
| Voorbereiden werkzaamheden IC | ambtelijk | 2024-09-20
| interne deadline aan te leveren documenten | ambtelijk | 2023-09-25
| Aanleveren documenten CAL aan Deloitte | ambtelijk | 2024-09-27
Uitvoering Interimcontrole | Accountant in huis | Deloitte | 2024-09-30
| Gesprekken | Deloitte | 2024-09-30
| speerpunten bepalen (auditcie) | Deloitte | 2024-09-30
| hersftvakantie |  | 2024-10-26
Managementletter | aanleveren bevindingen |  |  |  | 2023-10-30
Managementletter | Aanleveren eerste concept ML | Deloitte |  |  | 2023-11-06
| ambtelijke bespreking interimcontrole | ambtelijk |  |  | 2023-11-06
| ambtelijke reactie richting Deloitte | ambtelijk |  |  | 2023-11-08
| Aanleveren definitief concept ML | Deloitte |  |  | 2023-11-08
| opstellen reactie college |  |  |  | 2023-11-08
| Bespreken ML met Deloitte | DT en wethouder |  |  | 2023-11-13
| Bespreken ML met Deloitte | College (opleg) |  |  | 2023-11-21
| Aanleveren definitieve versie ML en Boardletter | Deloitte
| Collegebesluit Managementletter en Boardletter en reactie BL | College (besluit) |  |  | 2023-11-28
| Versturen reactie op Boardletter aan auditcommissie | ambtelijk |  |  | 2023-11-29
Boardletter | Bespreking Boardletter door Deloitte in de Auditcommissie | Auditcommissie |  |  | 2023-12-13
Evaluatie | Bespreken ML in MT | MT
| opstellen evaluatie | ambtelijk | 2023-11-20
| Uitzetten van aanbevelingen ML | ambtelijk | 2023-11-29