Planning voor het verdere verloop van de Europese aanbesteding Touchscreens
In deze bijlage treft u de verdere planning.
	Activiteit
	Streefdatum

	Publicatie aanbesteding via Tenderned
	 

	Publiceren 1e Nota van Inlichtingen 
	vrijdag 7 november 2025

	Uiterste datum stellen van vragen 2e Nota van inlichtingen, dit kunnen nieuwe of vervolgvragen zijn nav de eerste Nota van Inlichtingen.
	vrijdag 21 november 2025

	Publiceren 2e Nota van Inlichtingen
	vrijdag 28 november 2025

	Uiterste datum inleveren Inschrijving 
	maandag 8 december 2025

	Proefplaatsing
	8-12 december

	Beoordeling Inschrijvingen
	8-12 december

	Voornemen tot gunning / afwijzing / start standstilperiode (bezwaartermijn, 20 kalenderdagen)
	dinsdag 16 december 2025

	Verificatiegesprek met beoogde contractanten (optioneel)
	N.t.b.

	Einde bezwaartermijn (20 kalenderdagen)
	maandag 5 januari 2026

	Definitieve gunning
	dinsdag 6 januari 2026

	Ondertekening overeenkomst(en)
	N.t.b.



U kunt tot vrijdag 21 november de vragen stellen die u, naar aanleiding van de nieuwe publicatie, heeft over de documenten en de uitvraag. Om te zorgen dat inschrijvers voldoende tijd hebben om een inschrijving voor te bereiden verzoek ik u niet te wachten tot 21 november om de vragen in te dienen.

De planning in Tenderned is gestoeld op de wettelijke termijnen die moeten worden gehanteerd voor een nieuwe uitvraag. Dit is een vervolg op een reeds lopende uitvraag waardoor de termijnen in Tenderned niet meer kloppen.
De termijnen in dit document kunt u aanhouden als de juiste.
