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Subgunningscriteria

Subgunningscriterium kwaliteit 1: 
Plan van aanpak van de dienstverlening

(Maximaal € 35.000,- te behalen korting)
Beschrijf in maximaal drie (3) A4 hoe u van plan bent de Opdracht zoals beschreven in paragraaf 2 uit te voeren, inclusief een duidelijke toelichting waarom u heeft gekozen voor deze aanpak. Besteed hierbij minimaal aandacht aan:
· een heldere, realistische, gedetailleerde en volledig uitgewerkte wijze wat de Inschrijver gaat doen voor de uitvoering van de opdracht zoals beschreven;
· het team dat u denkt in te zetten en waarom u heeft gekozen voor de betreffende samenstelling van het team;
· communicatie, rapportage en het benoemen van een contactpersoon;
· acties die u neemt voor een optimale dienstverlening en acties die Opdrachtgever dient te nemen;
· een overzicht van de risico’s en risicobeperkende maatregelen;
· andere aspecten die naar uw mening relevant zijn.

Het plan van aanpak wordt op de volgende punten beoordeeld:
· De wijze waarop deze SMART is beschreven;
· De mate van ontzorging van Opdrachtgever;
· De mate waarin het team passend is bij FMH en de opdracht;
· De mate waarin de Inschrijver de behoefte van Opdrachtgever heeft begrepen;
· De effectiviteit van de voorgestelde aanpak. 

Uw beantwoording:


Subgunningscriterium kwaliteit 2: Case
(Maximaal € 45.000,- te behalen korting)
Verplaatsing en installatie van kunst op een bestuurs-etage van een ministerie.

In het Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag wordt de bestuurs-etage opnieuw ingericht met kunst. 
In deze ruimte bevinden zich een drieluik en schilderij van de RCE, welke tijdelijk verwijderd moeten worden vanwege schilder- en verbouwingswerkzaamheden. Na de renovatie worden het drieluik en het schilderij van de RCE, samen met een nieuw kunstwerk teruggeplaatst, maar met een andere indeling. De ruimte blijft tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk in gebruik als looproute.

Kunstobjecten:
1. Drieluik (actueel werk in de ruimte):
Drie doeken, elk 190 x 80 cm, geschilderd op linnen, gespannen op houten spieraam;
Gemonteerd op 3 meter hoogte;
Moet tijdelijk worden opgeslagen (ca. 6 weken) in het kunstdepot Koningskade 4, Den Haag.

2. Een bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort
Het betreft een olieverf op paneel met pasteuze verf, 90 x 75 cm met gipsen ornamenten lijst. Dit werk moet in de periode van de werkzaamheden (circa 6 weken) retour naar de RCE (ivm restauratie) en mag weer worden opgehaald uiterlijk een week voor installatie op de bestuursetage. 

3. Nieuw werk (toevoeging):
Groot werk op textiel, 250 x 250 cm, afkomstig uit een galerie in Breda;
Dit werk mag worden opgehaald in een tijdsbestek van 3 weken voor plaatsing in het ministerie. Gevoelig voor licht en vocht, vereist transport in klimaatwagen met luchtvochtigheidsmonitoring;

Aanvullende informatie:
· De verwijdering van het drieluik en RCE-schilderij moet plaatsvinden in de avond, buiten kantooruren (tussen 18:00 en 22:00 uur);
· De opslagruimte in het depot op de Koningskade 4 blijkt toch te beperkt qua ruimte en het werk moet extern opgeslagen worden in het depot van de kunsttransporteur;
· Er moet rekening worden gehouden met kwetsbare vloerafwerking (marmer) in de ruimte tijdens installatie;
· De herplaatsing van het drieluik moet aan de overzijde van de muur waar het origineel hing. Eveneens op 3 meter hoogte. Deze wand heeft een ander materiaal;
· In de week van herplaatsing zijn de renovatiewerkzaamheden nog niet volledig afgerond; mogelijk wordt de installatie met twee dagen vertraagd. Uiterlijk 2 dagen voor de geplande installatiewerkzaamheden wordt de definitieve planning bekend.  

Uitwerking casus (maximaal drie (3) A4):
U beschrijft in een plan van aanpak hoe volgens u het contact verloopt met de verschillende betrokken partijen en wat de belangrijkste contactmomenten zijn. Daarnaast beschrijft u op welke wijze het verpakken, ophalen, vervoeren, opslaan en herplaatsen van de kunstobjecten gebeurt. Besteed aandacht aan het werken buiten kantoortijden, opslagcondities en het handelen bij afwijkingen zoals het kunstwerk dat niet in de opslag past. 
U beschrijft ook hoe u zorgt voor het beschermen van de vloerafwerking bij installatie én op welke wijze u de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgt in de communicatie en afstemming met de RCE, de galerie en op welke momenten er – en waarover – contact is met de betreffende projectleider van de opdrachtgever. U laat zien welke en op welke wijze u aan de informatie komt die u nodig heeft om het project te laten slagen. 

Uw beantwoording wordt beoordeeld op blijk van:
· communicatie- en coördinatievaardigheden;
· logistiek proces en administratief proces (oa. kunstwerk dat in opslag gaat);
· wijze van verpakking, opslag, handling, ophangsystemen, installatie op hoogte en van grote en gevoelige objecten;
· de wijze waarop u zich inleeft in en anticipeert op het werkproces van FMH en de renovatieplanning;
· de mate van flexibiliteit (werken buiten kantooruren, afwijkend formaat kunstwerk, mogelijk uitstel van de werkzaamheden met 2 dagen, opslag die te klein blijkt);
· de wijze waarop u opdrachtgever ontzorgd;
· Tenslotte wordt de uitwerking beoordeeld op de wijze waarop deze SMART is beschreven.

Uw beantwoording:


Subgunningscriterium kwaliteit 3: Duurzaamheid en Co2 reductie
(Maximaal € 20.000,- te behalen korting)
Beschrijf hoe u in uw dienstverlening concreet en aantoonbaar bijdraagt aan het terugdringen van CO₂-uitstoot en het verduurzamen van uw dienstverlening binnen deze Opdracht.

Besteed hierbij o.a. specifiek aandacht aan:
· CO₂-reductie in transport door gebruik van bijvoorbeeld:
· elektrische of andere zero-emissie voertuigen;
· gebruik van biobrandstoffen;
· Routeoptimalisatie en combineren van ritten;
· Maatregelen ter vermindering van lege kilometers;
· Certificeringen zoals CO₂-Prestatieladder, Lean & Green, ISO 14001.
· Verduurzamen van verpakkingsmaterialen en handling door:
· Inzet van herbruikbare en/of biobased verpakkingen;
· Circulair gebruik van transportkisten of op-maat-oplossingen;
· Afvalreductie en afvalscheiding op locatie;
· Specifieke innovaties in duurzame arthandling of transportmaterialen.
· Monitoring en verbetercyclus:
· Hoe meet en rapporteert u CO₂-uitstoot en duurzaamheidsresultaten?
· Concreet benoemde KPI’s of doelstellingen voor duurzaamheid;
· Wijze waarop u sturing geeft aan continue verbetering tijdens de looptijd van de overeenkomst.

Beoordeling:
Uw beantwoording wordt beoordeeld op de volgende punten:
· Concreetheid en onderbouwing van de maatregelen;
· Innovatief vermogen en mate van duurzaamheid van de voorgestelde aanpak;
· Aansluiting bij doelstellingen FMH en het Rijksbrede duurzaamheidsbeleid 
· Mate waarin het plan SMART is geformuleerd.

Gebruik voor de uitwerking van de subgunningscriteria maximaal drie (3) pagina’s (A4). Extra pagina’s of verwijzingen naar webpagina’s worden niet meegenomen in de beoordeling.


Uw beantwoording:
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