## NVI vragen en antwoorden
Nota van inlichtingen
Bijlage Raamovereenkomst Groot Onderhoud verhardingen Besteknummer LAN 2523
Datum 15 december 2025
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Planning | Gezien de korte tijd tussen beantwoorde NVI en aanbesteding willen wij vragen om de aanbesteding op te schuiven met 1 week. Kerstreces valt hier namelijk helemaal tussen en dan is er 2 weken geen activiteit. | De planning is hierop aangepast.
2 | Aanbestedingsplanning i.r.t. kerstreces | Wij willen u verzoeken om in verband met het collectieve kerstreces in de bouwsector de aanbestedingsdatum met 2 weken te verplaatsen naar 19 januari 2026, zodat inschrijvers de tijd krijgen om de informatie uit de nota van inlichtingen goed te verwerking in de aanbieding. Op basis van uw huidige aanbestedingsplanning verstrekt u de nota van inlichtingen op de vrijdag voor het reces en dient de inschrijving op maandag na het reces te worden ingediend. Wij verzoeken u deze vraag vooruitlopend op de nota van inlichtingen te beantwoorden. | De planning is hierop aangepast.
3 | Bestekpost 882010 | Is het aantal te informeren derden per keer van 375 st correct? Dit lijkt erg veel. | Bestekpost wordt aangepast naar 150st. Per keer
4 | Bestekpost 840080 | Kunt u deze bestekposten tevens laten gelden voor paragraaf 34 Emulsie-asfaltbeton en paragraaf 36 Thermoflex? | Bestekpost 840090 was er reeds voor EAB. Bestekpost 840080 aangepast voor slijtlagen en thermoflex
5 | Bestekpost 720010 | Het betreft hier de levering van zandcement 100 kg/m³. Kunt u de eenheid wijzigen in m³? | Bij deze deficode is de standaard eenheid ton, dit blijft gehandhaafd
6 | Bestekposten 322210 t/m 322230, 322270 t/m 322290, 322410 t/m 322430, 322470 t/m 322490 | Kunnen we ervanuit gaan dat de breedte groter is dan ca. 1,1m zodat deze machinaal kan worden aangebracht? Zo niet, kunt u hiervoor separate bestekposten opnemen? | Ja, deze posten betreft het machinaal aanbrengen van asfalt lagen.
7 | Bestekpost 232010 t/m 232050, 242010 | Dienen de straatmaterialen geleverd te worden of komen deze vrij uit het werk c.q. worden deze ter beschikking gesteld? | bij nieuwe materialen leveren volgens paragraaf 7 of directie levering - Bij herstraten hergebruik van materialen.
8 | Bestekpost 222010 t/m 222050 | Dienen de straatmaterialen geleverd te worden of komen deze vrij uit het werk c.q. worden deze ter beschikking gesteld? | bij nieuwe materialen leveren volgens paragraaf 7 of directie levering - Bij herstraten hergebruik van materialen.
9 | Bestekpost 212010 t/m 212050 | Dienen de straatmaterialen geleverd te worden of komen deze vrij uit het werk c.q. worden deze ter beschikking gesteld? | bij nieuwe materialen leveren volgens paragraaf 7 of directie levering - Bij herstraten hergebruik van materialen.
10 | Bestekpost 122010 t/m 122040 | Dienen de straatmaterialen geleverd te worden of komen deze vrij uit het werk c.q. worden deze ter beschikking gesteld? | bij nieuwe materialen leveren volgens paragraaf 7 of directie levering - Bij herstraten hergebruik van materialen.
11 | Aanbestedingsleidraad §4.5 | In de genoemde paragraaf wordt gevraagd om te voldoen aan een tweetal kerncompetenties. Hiervoor vraagt u een ingevulde bijlage (2) voor de kerncompetenties die ondertekend dienen te worden door de desbetreffende opdrachtgever. Om de administratieve last voor onze opdrachtgevers te verlagen verzoeken wij u de ondertekening van deze bijlage pas na voorlopige gunning te laten plaatsvinden. Hiervoor kan de tevredenheidsverklaring die getekend is reeds worden bijgevoegd. Kunt u hierop zo spoedig mogelijk antwoorden? | Akkoord
12 | Aanbestedingsleidraad §4.5 | Onder “technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid” wordt aangegeven dat de referenties dienen te zijn opgeleverd in de afgelopen periode van ten hoogste vijf jaar gerekend van het moment van inschrijving. Onder “bewijsmiddel” staat echter : de ingediende referentie mag niet ouder zijn dan twee jaar waarbij het referentiepunt de publicatiedatum van deze aanbesteding is. Kunnen we ervanuit gaan dat hetgeen onder “bewijsmiddelen” niet correct is en dat t.b.v. de referentie een periode geldt van vijf jaar? Kunt u hierop zo spoedig mogelijk antwoorden? | De ingediende referentie mag niet ouder zijn dan vijf jaar .
13 | Bestekpost 340010 t/m 340030 | Oppervlakbehandelingen met Surmac komen haast niet voor. Kunt u het bindmiddel Surmac wijzigen in emulsie? | Toepassen bitumenemulsie i.p.v. Surmac - hoeveelheid 1,75 kg/m2
14 | Aanbestedingsleidraad §4.5 – alternatief bewijsmiddel voor Bijlage 2 | Is een ondertekende tevredenheidsverklaring ook akkoord als alternatief voor het door de referent ondertekende Bijlage 2? In de praktijk komt het regelmatig voor dat contactpersonen van opdrachtgevers wisselen van functie of organisatie, waardoor het verkrijgen van een actuele handtekening niet altijd mogelijk is. Een bij oplevering ondertekende tevredenheidsverklaring vormt in dergelijke gevallen een objectief en valide bewijs van correcte uitvoering. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een dergelijke verklaring als gelijkwaardig bewijsmiddel wordt geaccepteerd? | Zie antwoord vraag 11
15 | Aanbestedingsleidraad §4.5 – geldigheidsduur referenties | In §4.5 van de aanbestedingsleidraad wordt onder het kopje “Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid” aangegeven dat referenties betrekking mogen hebben op opdrachten die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd. Onder “Bewijsmiddel” wordt echter vermeld dat een referentie niet ouder mag zijn dan twee jaar ten opzichte van de publicatiedatum. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om de volgende punten te verduidelijken en/of te heroverwegen: Motivatie afwijking van de gebruikelijke 5-jaarsperiode: Conform de Gids Proportionaliteit (§3.5.2) geldt in het algemeen een maximale referentieperiode van vijf jaar, tenzij een kortere periode inhoudelijk gemotiveerd wordt. Wij verzoeken u aan te geven welke specifieke redenen voor dit project maken dat een termijn van slechts twee jaar proportioneel wordt geacht. Verzoek tot handhaving 5-jaarsperiode: Aangezien het gaat om een raamovereenkomst voor regulier onderhoud aan verhardingen – werkzaamheden die in aard, omvang en complexiteit over de jaren sterk vergelijkbaar zijn – verzoeken wij u de referentieperiode van vijf jaar te hanteren, zoals gebruikelijk is binnen GWW-aanbestedingen. Wij ontvangen graag een toelichting, zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over een proportioneel en uitvoerbaar referentie-kader. | Zie antwoord vraag 12
16 | RSX-bestand | Wij krijgen het RSX-bestand niet ingelezen, geeft een foutmelding. Is het mogelijk om een nieuw RSX-bestand te sturen voor de nota van inlichtingen | Nieuwe RSX toegevoegd 3 december 2025 op www.tenderned.nl
17 | Vrachtwagenheffing | Naar alle waarschijnlijkheid gaat per 1-7-2026 de vrachtwagenheffing in. Moeten inschrijvers er nu al vanuit gaan in hun prijsvorming dat de vrachtwagenheffing van toepassing verklaard wordt? | Ja, hier dient de inschrijver al rekening mee te houden.
18 | Post 323010 | De fictieve hoeveelheid kleeflaag staat niet in verhouding tot de fictieve hoeveelheden aanbrengen asfalt deklaag en tussenlaag. Kunt u deze fictieve hoeveelheden gelijk trekken | Bestekpost wordt aangepast naar 50000m2
19 | Aanbestedingsleidraad | Wij verzoeken de opdrachtgever vriendelijk om toe te staan dat de inschrijver een voorblad en een inhoudsopgave met leeswijzer toevoegt aan het in te dienen plan, zonder dat deze meetellen bij het totale aantal pagina’s van de gunningscriteria. | Akkoord
20 | Aanbestedingsleidraad | U geeft bij de gunningscriteria aan dat minstens de genoemde zaken beschreven dienen te zijn, waarbij bij de beoordeling u aangeeft de inschrijver maximaal scoort als hij zich positief weet te onderscheiden en ruimschoots de verwachtingen overstijgt. Mogen wij hieruit opmaken dat u bij de boordeling van de gunningscriteria naast de gevraagde zaken ook waarde hecht aan extra beloftes of dient inschrijver zich te beperken tot de minimaal beschreven zaken? | Ja, mits dit binnen de 2 pagina's past.
21 | Aanbestedingsleidraad | Wij willen u verzoeken om de ondertekening van bijlage 2 door de referent te laten vervallen en dit te beperken tot een ondertekende tevredenheidsverklaring die door de opdrachtgever is afgegeven | Zie antwoord vraag 11
22 | bestekpost 630010 | Post 630010 betreft het vervoeren van grond naar een erkend verwerker. Zonder bekendheid van de milieuhygiënische klasse (via AP04 of andere verklaring) is niet te bepalen welke innemer of verwerker de partij accepteert en tegen welk tarief. Dit geldt niet alleen voor grond, maar ook voor zand en funderingsmaterialen, die elk onder verschillende categorieën vallen volgens het Besluit Bodemkwaliteit. Wij verzoeken de opdrachtgever -Deze transportpost op te splitsen naar indeling per klasse (Industrie, Wonen, Schoon) en per materiaalsoort (grond, zand, funderingsmateriaal). -Een aanvullende bestekspost op te nemen voor het uitvoeren van een AP04-partijkeuring (inclusief PFAS-analyse), zodat de werkelijke kwaliteit vooraf bekend is en transport en verwerking volgens de wet kunnen plaatsvinden. | 630010 blijft gehandhaafd. Wij voeren grond direct af volgens bodemonderzoek
23 | bestekspostten 860080 t/m 860130 | Volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Tijdelijk Handelingskader PFAS mag ongekeurde grond of puinfundering niet worden toegepast of vervoerd voor hergebruik. Daarnaast wordt materiaal zonder onderzoeksrapportage standaard als ‘Industrie’ beschouwd. We verzoeken opdrachtgever deze posten te wijzigen naar "met onderzoek) en een aanvullende bestekspost opnemen voor het uitvoeren van een AP04-partijkeuring inclusief PFAS-analyse en asbest, zodat de werkelijke kwaliteit kan worden vastgesteld en het materiaal volgens de wet kan worden toegepast of vervoerd, met eventueel tussenopslag in depot met bijhorende handelingen en posten. | Bij de bestekspost omschrijving is de tekst gewijzigd naar "grond met milieutechnisch onderzoeksrapportage"
24 | bestekpost 630010 | Kan opdrachtgever specifieker aangeven op welke besteksposten uit hoofdstuk 86 dit betrekking heeft? | Dit Betreft bestekposten 860080 tm 860130. Daarnaast wordt bij de bestekspost 860010 t/m 860070 omschrijving de tekst toegevoegd "inclusief afvoerkosten"
25 | Deelopdrachten | Wat verstaat de opdrachtgever onder een “deelopdracht” binnen deze raamovereenkomst? Graag tevens een indicatie van de omvang. | Een deelopdracht kan zijn: Herstellen lijst met overhakkers, lijst met reparatievakken. Vervangen deklaag (per locatie of cluster), herinrichting wegen (per locatie of cluster ) (her)straten van wegen/ stoepen (perlocatie of cluster). Voor wat betreft de indicatie omvang zie antwoord vraag 34
26 | Bestekpost 230, 230010 t/m 230040, deel 3, artikel 83.15.03 | De eis in deel 3, artikel 83.15.03 om 5 m³ straatzand per 50 m² toe te passen wijkt af van RAW en maakt het werk geen herstraten meer. Volgens RAW geldt: bij meer dan 1 m³ per 50 m² moet het werk worden verdeeld in opbreken, nieuw zandbed aanbrengen en opnieuw bestraten. De term herstraten vervalt door deze bijkomende handelingen. Indien de eis blijft staan, zijn in het bestek al posten aanwezig voor opbreken (231010 t/m 231020) en voor aanbrengen van bestrating (232010 t/m 232050). Het enige dat ontbreekt is een post voor het zandbed. Daarnaast is het hanteren van 5 m³ per 50 m² (10 cm dik) niet RAW-conform en leidt tot interpretatieproblemen, ook gezien de reeds voorziene posten. Kort gezegd: door het handhaven van deze eis ontstaan nu meerdere posten voor dezelfde werkzaamheden. Indien de eis gehandhaafd blijft, dienen de huidige posten 230010 t/m 230040 te vervallen en het bestek te worden aangepast met een post voor het zandbed. Wij verzoeken opdrachtgever deze eis (deel 3, artikel 83.15.03 te laten vervallen en het bestek in lijn te brengen met RAW. | Lijn RAW aanhouden. Deel 3 aangepast.
27 | Bestekpost 220, 220010 t/m 220030, deel 3, artikel 83.15.03 | De eis in deel 3, artikel 83.15.03 om 5 m³ straatzand per 50 m² toe te passen wijkt af van RAW en maakt het werk geen herstraten meer. Volgens RAW geldt: bij meer dan 1 m³ per 50 m² moet het werk worden verdeeld in opbreken, nieuw zandbed aanbrengen en opnieuw bestraten. De term herstraten vervalt door deze bijkomende handelingen. Indien de eis blijft staan, zijn in het bestek al posten aanwezig voor opbreken (221010) en voor aanbrengen van bestrating (222010 t/m 2222050). Het enige dat ontbreekt is een post voor het zandbed. Daarnaast is het hanteren van 5 m³ per 50 m² niet RAW-conform (10 cm dik) en leidt tot interpretatieproblemen, ook gezien de reeds voorziene posten. Kort gezegd: door het handhaven van deze eis ontstaan nu meerdere posten voor dezelfde werkzaamheden. Indien de eis gehandhaafd blijft, dienen de huidige posten 220010 t/m 220030 te vervallen en het bestek te worden aangepast met een post voor het zandbed. Wij verzoeken opdrachtgever deze eis (deel 3, artikel 83.15.03) te laten vervallen en het bestek in lijn te brengen met RAW | Lijn RAW aanhouden. Deel 3 aangepast.
28 | Bestekpost 210, 210010 & 210020, deel 3, artikel 83.15.03 | De eis in deel 3, artikel 83.15.03 om 5 m³ straatzand per 50 m² toe te passen wijkt af van RAW en maakt het werk geen herstraten meer. Volgens RAW geldt: bij meer dan 1 m³ per 50 m² moet het werk worden verdeeld in opbreken, nieuw zandbed aanbrengen en opnieuw bestraten. De term herstraten vervalt door deze bijkomende handelingen. Indien de eis blijft staan, zijn in het bestek al posten aanwezig voor opbreken (211010 t/m 211030) en voor aanbrengen van bestrating (212010 t/m 212050). Het enige dat ontbreekt is een post voor het zandbed. Daarnaast is het hanteren van 5 m³ per 50 m² (10 cm dik) niet RAW-conform en leidt tot interpretatieproblemen, ook gezien de reeds voorziene posten. Kort gezegd: door het handhaven van deze eis ontstaan nu meerdere posten voor dezelfde werkzaamheden. Indien de eis gehandhaafd blijft, dienen de huidige posten 210010 en 210020 te vervallen en het bestek te worden aangepast met een post voor het zandbed. Wij verzoeken opdrachtgever deze eis (deel 3, artikel 83.15.03 te laten vervallen en het bestek in lijn te brengen met RAW. | Lijn RAW aanhouden. Deel 3 aangepast.
29 | bestekposten 312010 en 312020 | Valt de inzet van een DLP onder de huidige posten 312010 (≤ 500 m²) en 312020 (500–2500 m²)? Gezien deze posten als per keer-post zijn opgenomen en niet tijdgebonden, verzoeken wij om hiervoor een aparte verrekenbare post op te nemen. De inzet van een DLP is sterk afhankelijk van fasering en werkduur en kan door de aannemer op voorhand niet worden ingeschat. Dit sluit aan bij de RAW-systematiek, waarin tijdsafhankelijke werkzaamheden zoals toezicht en veiligheidskundige begeleiding doorgaans als verrekenbare posten worden opgenomen. | Deze komen te vervallen aangezien deze werkzaamheden niet vaak voor komen.
30 | Bestekpost 312010 t/m 312020 | In het bestek wordt verwezen naar bijlage I waarin de passende beheersmaatregelen volgens CROW-publicatie 400 zijn omschreven. Deze bijlage ontbreekt in de aangeleverde stukken. Kunt u deze alsnog aanleveren? | Deze komen te vervallen aangezien deze werkzaamheden niet vaak voor komen.
31 | bestekpost 362040 t/m 362042 | Er is niet aangegeven wie deze putrand levert. Dient de aannemer deze te leveren? | Leveren en aanbrengen
32 | Deel 3, 01.16.02 | CAR-verzekering door aannemer. We verzoeken opdrachtgever hiervoor een verrekenbare post (per jaar) op te nemen. Door de optionele verlengingen is het niet in te schatten hoe lang het contract loopt. Tevens dienen te maken kosten uit deel 3 onderdeel te zijn van deel 2. 2. | De opdrachtemer moet uitgaan van 4 jaar
33 | Fictieve hoeveelheden | Kunt u aangeven waarop deze fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd? Betreft dit de totaal te verwachten hoeveelheden voor de volledige looptijd van 2 jaar, of zijn deze hoeveelheden indicatief per jaar | Hoeveelheden zijn te verwachten voor 2 jaar
34 | Omzetverwachting | Het is gebruikelijk bij raamovereenkomsten om inschrijvers een indicatie te geven van het verwachte volume, zodat een reële inschatting van capaciteit en middelen kan worden gemaakt. Wij verzoeken u daarom aan te geven wat de redelijkerwijs te verwachten omzet is voor deze raamovereenkomst (indicatief per jaar en exclusief omzetbelasting), zodat wij inzicht hebben in de omvang van het werk en het in te zetten materieel bij de inschrijving. | De afgelopen 4 jaar was er een gemiddelde omzet van €1,2miljoen per jaar. Dit is echter geen garantie voor de komende 4 jaar.
35 | Bestekpost 960010 en 960020 | De bijdragen zijn opgenomen in het bestek en maken onderdeel uit van de inschrijvingsstaat, echter dit niet in lijn met het gesteld in deel 3. 01.08.03 en 01.08.04. Wat is nu juist? | afdracht wordt verlangd. Deel 3 zal worden aangepast.
36 | deel 3, artikel 83.15.03 lid 4, Bestekpost 220, 220010 t/m 220030, | Straatbakstenen: ten behoeve van straatbakstenen zijn separate besteksposten opgenomen met betrekking tot bestratingsmateriaal ontdoen van grond, in post 220 staat incl. schoonmaken. In bestek ontbreekt de in deel 3 genoemde schoonmaak posten. Wat is nu juist? | 83.15.03 aangepast, schoonmaken dient in de eenheidsprijzen meegenomen te worden.
37 | Besteksposten 112070 t/m 112100 | Klopt de kleur? | Kleur klopt
38 | Bijlage 2 Referentieopdracht | Bijlage 2 Referentieopdracht dient naast de gegadigde ondertekend te worden door de referent van de betreffende referentieopdracht. Na oplevering van een werk vragen wij bij de opdrachtgever tevredenheidsverklaring aan conform de ARW 2016. Het is vrijwel onmogelijk onze opdrachtgevers voor elke prekwalificatie/aanbesteding te benaderen om een apart referentiedocument te ondertekenen. Dit leidt tot ongewenste administratieve belasting. Wij willen u verzoeken dit aan te passen naar alleen te ondertekenen bijlage 2 door inschrijver incl. toevoeging van ondertekende tevredenheidsverklaring van de referent/opdrachtgever. | Zie antwoord vraag 11
39 | Par. 4.5 Termijn referentieproject | In paragraaf 1.5 van de Aanbestedingsleidraad stelt u dat de ARW 2016 van toepassing is. De ARW 2016 vermeldt in hoofdstuk 2 onder artikel 2.16.2 sub a.1 dat de referentietermijn voor werken 5 jaar is. U vraagt in de Aanbestedingsleidraad onder paragraaf 4.5 echter om referenties die niet ouder mogen zijn dan twee (2) jaar. Wij verzoeken u derhalve om de termijn van 2 jaar, gesteld onder paragraaf 4.5, conform de ARW 2016 te wijzigen in 5 jaar. | Zie antwoord vraag 12
40 | NSX Inschrijvingsstaat | Kunt u een NSX-bestand verstrekken nav de nota van inlichtingen. | NSX- bestand wordt toegevoegd aan deze nota van inlichtingen
41 | pdf inschrijfstaat bij nota | Kunt u een pdf verstrekken van de inschrijfstaat nav de wijzigingen voorkomend uit de nota van inlichtingen zodat iedere inschrijver zijn inschrijving op juistheid kan controleren ? | We leveren een nieuwe PDF aan en ook de nota in NSX en PDF
42 | Deel 3 | Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde eisen besteksposten zijn opgenomen in het bestek zoals de RAW voorschrijft ? | Ja, RAW is leidend
43 | Aanbestedingsleidraad Par. 5.2 Gunningcriteria, Pagina 12 | In paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad is het maximaal aantal pagina’s voor het Plan van Aanpak vastgesteld. Kunt u bevestigen of het opnemen van een voorwoord, dat niet inhoudelijk onder de beoordelingscriteria valt, is toegestaan zonder dat deze wordt meegerekend binnen het maximaal toegestane aantal pagina’s zoals vermeld in paragraaf 5.2? | Zie antwoord vraag 19.
44 | Bestekpost 340010 t/m 340030 | Surmac is in de huidige markt vrijwel niet meer leverbaar en wordt nauwelijks toegepast; De productie is grotendeels vervangen door bitumenemulsies, vanwege strengere milieueisen, veranderde marktvoorkeuren en betere verwerkbaarheid van emulsies. We verzoeken opdrachtgever deze post aan te passen naar het toepassen van emulsie conform RAW-richtlijnen, in plaats van surmac. | Aanpassen naar Emulsie, conform RAW richtlijnen