## Voorblad
Voorblad Ontwerp RI&E Veiligheid
Project- of contractnaam | ​Gladheidsbestrijding | Opgesteld op | 2025-06-24
Clusternaam (voor PPO) | Coördinatiegebied Vierwegen 2026 - 2030 | Versie | 1.0
Contractvorm | UAV 2012 versie 2025 | Opgesteld door | GRIND Advies B.V.
|  | Gecontroleerd door V&G-coördinator | Jan Rients Slippens
Algemene informatie | Deze RI&E behandelt de verschillende risico's waar toekomstige inschrijvers van de bijbehorende gladheidscontracten tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden aan kunnen worden blootgesteld. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de risico's die kunnen optreden in het kader van gladheidsbestrijding op dit betreffende steunpunt en bijhorende rijkswegen en rijksfietspaden. Het doel van deze RI&E is om een helder inzicht te geven in deze potentiële risico’s en om passende maatregelen voor te stellen die bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen. Om de risico's in kaart te brengen is op 6-5-2025 het betreffende steunpunt Vierwegen in Kapelle aan de Vierwegen 3 (4421 RA) bezocht.
Versie gebruikte sjabloon: 2.1 d.d. 11-05-2021 / Sjabloon beheerder: De Veiligheidspool (VeiligheidInProjecten@rws.nl)
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on F3: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.

## Risicosessies
Risicosessies Ontwerp RI&E Veiligheid
Risicosessies | Datum risicosessie | Projectfase | Scope risicosessie | Aanwezigen risicosessie
Risicosessie 1 | 2024-09-05 | Ontwerpfase | Ophalen van risico’s die kunnen optreden bij de uit te voeren werkzaamheden t.b.v. gladheidsbestrijding. Tevens is er een aandachtspuntenlijst opgesteld voor het uitvoeren van een locatiebezoek op het steunpunt. | Pepijn van Wiggen (IVK) Peter Peltzer (IVK) Ruben de Kock (IVK) Jos Schouten (HVK) Jesse Stevens (HVK) Stijn Wentink (PM)
Risicosessie 2 | 2025-04-14 | Ontwerpfase | Ophalen van risico's die kunnen optreden bij de uit te voeren werkzaamheden t.b.v gladheidsbestrijding. | Harm Reindsen (IVK) Anna van Uden (IVK)
Risicosessie 3 | 2025-06-24 | Ontwerpfase | Bespreken van risico's die geformuleerd zijn. Om te controleren of hier nog eventuele wijzigingen moeten plaatsvinden of toevoegingen zijn. | Harm Reindsen (IVK) Robbert Verhulst (OVD) Martin Roosenburg (Landelijk adviseur gladheidbestrijding) Stijn Wentink (PM)
Risicosessie 4
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on E4: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E5: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E6: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.

## Werkblad RI&E
Werkblad Ontwerp RI&E Veiligheid | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
Het oranje deel, in te vullen door Opdrachtnemer.
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/ activiteit (indien van toepassing) | Locatie/ specifieke plek | Gevaar | Risico/beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | Fine & Kinney | [7 empty] | Overweeg opname in Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen Uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie |  | Actiehouder | Fine & Kinney | [7 empty] | Restrisico's | Datum
[9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore | [9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore |  |  |  | Volledig ingevuld risico | Risico gereduceerd | Actueel risico
? | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld«
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden / activiteit | Locatie / specifieke plek | Gevaar | Risico / beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | E1 | E12 | B1 | B12 | W1 | W12 | R11 | R12 | Opnemen in Risicodossier? | Allocatie | Maatregel of contracteis | Status (allocatie OG) | (Invul)datum | Uitleg arbeidshygiënische strategie | Maatregelen | Actiehouder | E2 | E3 | B2 | B3 | W2 | W3 | R21 | R22 | Restrisico's | Revisie + datum | R-volledig | Reductie | R-actueel
1 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt Vierwegen | Aanrijdgevaar | Aanrijding door diverse voertuigbewegingen op het steunpunt | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht 4. Slechte communicatie 5. Samenloop van stationaire werkzaamheden en voertuigbeweging | 1. Letsel | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ |  | 1. Voorlichting en instructie over aanrijding op het steunpunt 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Voldoende afstand houden 5. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken 6. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 270
2 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt Vierwegen | Aanrijdgevaar | Achteruitrijden | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht | 1. Letsel | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 540 | √ |  | 1. Voorlichting en instructie over achteruitrijden 2. Akoestische achteruitrijd signaal 3. Achteruitrijd camera 4. Scheiden van verkeersstromen 5. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 540
3 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | 1. Aan- en afkoppelen materieel 2. Verhelpen storing | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Beknelling | Beknelling van ledematen | 1. Ongecontroleerde bewegingen van materieel 2. Storing die handmatig verholpen kan worden 3. Materiaal (strooier en schuiver) van de steunen halen 4. In draaiende delen van de machine komen | 1. Letsel | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ |  | 1. Alleen bevoegd personeel toestaan om machines of delen daarvan te gebruiken, ook bij storingen 2. Melden van defect materiaal/materieel 3. Voorlichting en onderricht over gebruik van materieel en beknellingsgevaar |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 270
4 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Aanwezigheid van strooizout | In contact komen met strooizout | 1. Persoon begeeft zich dicht achter de strooier 2. Strooier activeren op verkeerde locatie/onjuist moment 3. Met handen in het gezicht/ogen wrijven | 1. Letsel | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. |  | 1. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 2. Dragen van de juiste PBM's |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 18
5 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden met dieselmotoren of in de nabijheid daarvan | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Dieselmotoremissie (DME) | Blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) | 1. Gebruik van dieselmotoren 2. Onjuiste scheiding van mens en bron 3. Onnodig laten draaien van dieselmotoren | 1. Gezondheidsschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ |  | 1. Zie werkinstructie van de Nederlandse Arbeidsinspectie "Werkinstructie blootstelling aan dieselmotoremissie (DME)" |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
6 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden te voet | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Uitglijdgevaar | Uitglijden | 1. Glad/bevroren wegdek 2. Profiel onder de zool biedt onvoldoende grip 3. Slechte staat asfalt | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 108 | √ |  | 1. Zorgen voor goed schoeisel 2. Zoutstrooien voor veilige toegang (door eerste medewerker) |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 108
7 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Val- en struikelgevaar | Vallen, stoten en/of struikelen | 1. Onvoldoende good housekeeping 2. Ongelijke ondergrond 3. Uitstekende delen 4. Losliggende slangen/kabels 5. Veel bladeren / groene aanslag | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. |  | 1. Good housekeeping 2. Voorlichting en onderricht vallen en struikelen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 54
8 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en -fietspaden | Psychosociale arbeidsbelasting | Verbale agressie verkeersdeelnemers | 1. Asociaal gedrag verkeersdeelnemers 2. Gebruik van verdovende middelen door weggebruiker 3. Ongeduld van weggebruiker | 1. Stress 2. Schade aan mentale gezondheid 3. Letsel 4. Blikschade | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 36 | n.v.t. |  | 1. Voorlichting en onderricht m.b.t. (verbale) agressie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 36
9 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden buiten | Algemeen | Extreme weersomstandigheden | Bevriezing/onderkoeling | 1. Kou/Vorst 2. Regen 3. Wind 4. Hagel/Sneeuw | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 10 - Voortdurend | 10 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 30 | n.v.t. |  | 1. Taakroulatie 2. Verzorgen hittebron (opwarmen) 3. PBM's en kleding afstemmen op het weer |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 30
10 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Algemeen | Vermoeidheid | Onoplettenheid door vermoeidheid | 1. Nachtwerk 2. Overschrijden arbeidstijdenwet 3. Medewerkers onvoldoende rust tussen diensten | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade 3. Schade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ |  | 1. Taakroulatie 2. Voldoende rust tussen diensten 3. Vermoeide medewerker huiswaarts sturen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 135
11 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Tilwerkzaamheden | Algemeen | Fysieke belasting | Medewerker tilt meer dan toegestaan (23kg) | 1. Handmatig strooien 2. Materieel/materiaal tillen | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 27 | n.v.t. |  | 1. Inzetten mechanische hulpmiddelen 2. Last tillen met meerdere personen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 27
12 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Aan- en afkoppelen zoutstrooier | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Beknelling | Bekneld raken onder materieel/materiaal | 1. Zoutstrooier zakt door de poten 2. Zoutstrooier kantelt | 1. Letsel 2. Overlijden | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 45 | √ |  | 1. Zoutstrooier borgen met borgpin tegen inklappen/omvallen 2. Alleen gebruik maken van arbeidsmiddelen met geldige keuring 3. Niet onder zoutstrooier begeven/afstand houden 4. Voorlichting en onderricht m.b.t. het gebruik van de zoutstrooier |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 45
13 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt Vierwegen | Uitvoeren van werkzaamheden met meerdere voertuigen tegelijkertijd | Samenlooprisico's | 1. Verschillende verkeersstromen 2. Onvoldoende communicatie 3. Niet op de hoogte van werkzaamheden van anderen 4. Onvoldoende afstemming voorafgaand start werkzaamheden | 1. Letsel 2. Schade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 90 | √ |  | 1. Organiseren start werkinstructie zodat eenieder op de hoogte is van elkaars werkzaamheden 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken. 5. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 90
14 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Betreden van de zoutstrooier via de ladder en het plateau aan de achterzijde | Op de zoutstrooier | Valgevaar | Vallen van hoogte | 1. Uit balans raken 2. Verkeerde beweging/handeling maken 3. Geen of onjuiste voorziening om de hoogte veilig te bereiken 4. Rijdbare ladder aanwezig waarvan keuring verlopen 5. Kapotte trap aanwezig | 1. Letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ |  | 1. Hanteren 'driepuntsmethode' 2. Niet over leuningwerk hangen tijdens schoonmaak/inspectie 3. Kapotte trap verwijderen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 252
15 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Alle nachtwerkzaamheden | Alle werkzaamheden | Werken in de nacht | Slecht zicht door duisternis | 1. Onvoldoende verlichting 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel 2. Schade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. |  | 1. Voldoende verlichting plaatsen op zowel het steunpunt als de strooiwagens |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 54
16 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Elektrische veiligheid | Werkzaamheden met elektriciteit (koppelen zoutstrooiers en sneeuwschuivers aan voertuig) | Steunpunt Vierwegen | Elektrocutie/Elektrisering | Werken met 380V | 1. Lekstroom 2. Kapotte kabels 3. Aan- en afkoppelen van elektrisch (of delen van) materiaal 4. Natte en zoute omgeving | 1. Letsel 2. Brandwonden | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ |  | 1. Spanningsloos werken 2. Alleen bevoegd personeel toestaan om te werken met 380V, ook bij storingen 3. Melden van kapot materieel |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 126
17 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | 1. Vullen van zoutstrooier (nat) bij vulpunt 2. Strooiwerkzaamheden | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Aanwezigheid van calciumchoride | In contact komen met calciumchloride | 1. Lekkage 2. Fout bij vullen van zoutstrooier 3. In contact komen met nat strooisel waar calciumchloride in verwerkt is | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. |  | 1. Dragen van beschermende handschoenen en oogbescherming 2. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 3. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 54
18 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Integrale beveiliging | Algemeen | Steunpunt Vierwegen | Onbevoegden op het terrein | 1. Aanrijding 2. Schade en/of diefstal | 1. Afscheiding van het terrein is niet toereikend 2. Afsluiting van het terrein staat open 3. Tijdens werkzaamheden rijden onbevoegden mee naar het steunpunt | 1. Letsel 2. Schade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 9 | n.v.t. |  | 1. Deugdelijke afscheiding 2. Plaatsen van verkeersborden "verboden voor onbevoegden" 3. Camerabewaking |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 9
19 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Machineveiligheid | Werkzaamheden met hydrauliek (koppelen zoutstrooiers en sneeuwschuivers aan voertuig en vullen van zoutstrooiers met calciumchloride) | Bij onderdelen van materieel en materiaal | Aanwezigheid van hydrauliek | Hydraulische lekkage | 1. Los schieten van hydrauliekslang 2. Gat in hydrauliek slang 3. Falen van pomp | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 3 | n.v.t. |  | 1. Overdrukbeveiligingen 2. Melden van defect materieel 3. Voorlichting en ondeerricht over werken met hydraulisch aangedreven materieel |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 3
20 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Machineveiligheid | Gebruik van de machines | Algemeen | Staat van materieel | Het mogelijk niet up-to-date hebben van de onderhoudsgeschiedenis geeft blootstelling aan onbekende risico's | 1. Onderhoudsgeschiedenis ontbreekt 2. Onderhoudsgeschiedenis is onvolledig 3. Defecten zijn niet hersteld 4. Defecten worden niet gemeld | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. |  | 1. Het materieel met zorg gebruiken 2. Defecten en inconsistenties melden 3. Bij enige twijfel niet verder werken en leidinggevende inschakelen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 54
21 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Verkeersveiligheid/Constructieve veiligheid | Werkzaamheden met vervoersbewegingen | Steunpunt Vierwegen en rijkswegen | Aanrijdgevaar | Aanrijden van objecten op het steunpunt of rijkswegen | 1. Slecht zicht door duisternis/ onvoldoende verlichting 2. Neerslag (sneeuw/hagel) bedekt objecten 3. Medewerkers op onverwachte plekken | 1. Letsel 2. Blikschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. |  | 1. Good housekeeping 2. Moeilijk zichtbare objecten (door sneeuw) markeren/zichtbaar maken 3. Hanteren snelheidsbeperking en rekening houden met gladheid. 4. Voorlichting en instructie over objecten op het steunpunt |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
22 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid/Constructieve veiligheid | 1. Laden en lossen van zout 2. Aan- en afkoppelen van strooiers | Loodsen/Overkappingen | Beschadigen of bezwijken van (deel) dakconstructie of hoogtemarkering van loodsen/overkappingen | Beschadigen of bezwijken van (deel) dakconstructie of hoogtemarkering door te hoog geheven werkbak. | 1. Aanrijden door hoge materieelstukken 2. Ontbreken hoogtebeperking | 1. Letsel 2. Schade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 9 | n.v.t. |  | 1. Medewerkers instrueren 2. Toezicht houden op gebruik hog materieelstukken 3. Aanbrengen hoogtebeperkingsborden. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 9
23 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Wassen voertuigen | Steunpunt Vierwegen / Wasplaats | Blootstelling aan spuitnevel | Blootstelling aan spuitnevel | 1. Afwijken van de regels 2. Geen wasplaats aanwezig | 1. Letsel | 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. |  | 1. Medewerkers instrueren 2. Toezicht houden |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 18
24 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Wassen voertuigen | Steunpunt Vierwegen / Wasplaats | Valgevaar | Vallen van hoogte | 1. Onjuist gebruik van ladders/trappen 2. Werken op hoogte zonder voorzieningen 3. Rijdbare trap is niet gekeurd | 1. Letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ |  | 1. Aannemer beheersmaatregelen op laten nemen hiervoor |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 252
25 | Risicosessie 5-9-2024 Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt Vierwegen | Ontbreken van belijning en bebording | Ongeval/Aanrijding door onduidelijke verkeerssituatie | 1. Geen bebording met verplichte rijroute 2. Ontbreken van voorgeschreven snelheid 3. Geen belijning op de weg aanwezig | 1. Letsel 2. Schade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. |  | 1. Afspraken maken over de verkeersstromen 2. Voorkomen dat te veel voertuigen gelijktijdig het terrein betreden en verlaten 3. Afspraken maken over snelheid |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 21
26 | Locatiebezoek Vierwegen 6-5-2025 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden rondom loods | Steunpunt Vierwegen | Water in de loods | Uitglijden over bevroren water in de loods | 1. Goot loopt door loods | 1. Letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. |  | 1. Meenemen in start-werkinstructie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 54
27 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
28 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
29 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
30 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
31 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
32 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
33 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
34 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
35 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
36 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
37 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
38 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
39 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
40 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
41 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
42 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 0
43 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
44 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
45 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
46 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
47 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
48 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
49 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
50 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
51 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
52 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
53 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
54 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
55 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
56 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
57 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
58 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
59 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
60 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
61 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
62 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
63 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
64 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
65 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
66 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
67 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
68 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
69 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
70 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
71 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
72 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
73 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
74 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
75 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
76 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
77 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
78 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
79 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
80 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
81 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
82 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
83 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
84 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
85 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
86 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
87 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
88 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
89 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
90 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
91 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
92 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
93 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
94 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
95 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
96 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
97 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
98 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
99 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
100 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
101 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
102 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
103 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
104 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
105 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
106 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
107 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
108 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
109 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
110 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
111 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
112 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
113 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
114 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
115 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
116 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
117 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
118 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
119 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
120 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
121 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
122 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
123 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
124 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
125 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
126 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
127 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
128 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
129 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
130 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
131 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
132 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
133 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
134 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
141 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
142 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
143 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
144 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
145 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
146 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
147 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
148 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
149 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
150 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
151 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
152 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
153 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
154 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
155 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
156 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
157 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
158 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
159 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
160 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
161 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
162 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
163 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
164 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
165 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
166 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
167 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
168 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
169 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
170 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
171 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
172 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
173 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
174 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
175 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
176 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
177 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
178 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
179 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
180 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
181 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
182 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
183 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
184 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
185 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
186 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
187 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
188 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
189 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
190 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
191 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
192 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
193 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
194 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
195 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
196 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
197 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
198 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
199 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
200 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
201 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
202 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
203 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
204 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
205 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
206 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
207 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
208 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
209 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
210 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
211 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
212 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
213 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
214 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
215 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
216 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
217 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
218 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
219 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
220 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
221 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
222 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
223 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
224 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
225 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
226 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
227 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
228 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
229 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
230 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
231 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
232 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
233 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
234 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
235 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
236 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
237 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
238 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
239 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
240 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
241 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
242 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
243 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
244 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
245 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
246 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
247 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
248 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
249 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
250 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
251 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
252 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
253 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
254 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
255 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
256 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
257 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
258 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
259 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
260 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
261 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
262 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
263 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
264 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
265 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
266 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
267 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
268 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
269 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
270 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
271 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
272 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
273 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
274 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
275 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
276 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
277 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
278 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
279 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
280 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
281 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
282 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
283 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
284 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
285 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
286 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
287 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
288 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
289 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
290 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
291 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
292 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
293 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
294 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
295 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
296 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
297 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
298 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
299 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
300 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
301 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
302 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
303 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
304 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
305 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
306 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
307 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
308 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
309 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
310 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
311 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
312 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
313 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
314 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
315 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
316 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
317 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
318 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
319 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
320 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
321 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
322 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
323 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
324 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
325 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
326 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
327 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
328 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
329 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
330 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
331 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
332 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
333 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
334 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
335 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
336 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
337 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
338 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
339 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
340 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
341 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
342 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
343 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
344 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
345 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
346 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
347 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
348 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
349 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
350 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
351 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
352 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
353 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
354 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
355 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
356 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
357 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
358 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
359 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
360 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
361 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
362 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
363 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
364 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
365 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
366 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
367 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
368 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
369 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
370 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
371 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
372 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
373 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
374 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
375 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
376 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
377 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
378 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
379 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
380 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
381 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
382 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
383 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
384 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
385 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
386 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
387 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
388 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
389 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
390 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
391 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
392 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
393 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
394 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
395 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
396 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
397 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
398 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
399 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
400 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
GA NAAR HET
VOORBLAD
GA NAAR DE
RISICOSESSIES
Voor vragen, mail VeiligheidInProjecten@rws.nl

## Dashboard (hidden)
Dashboard Ontwerp RI&E Veiligheid
|  | Initiele risico's | Risico's na maatregelen
| Zeer hoge risico's | 1 | 1
| Hoge risico's | 5 | 5
| Substantiele risico's | 4 | 4
| Mogelijke risico's | 11 | 11
| Aantal lichte risico's | 5 | 16
Aantal
| Volledig ingevulde risico's | 0
| Onvolledige risico's ingevuld | 394
Aantal
| Risico's gereduceerd | 364
| Risico's nog niet (voldoende) gereduceerd | 30
Aantal
| Nog niets ingepland | #REF!
| Ingepland | #REF!
| In uitvoering | #REF!
| Afgerond | #REF!
Aantal
| 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 3
| 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 11
| 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 5
| 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 7
| 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 0
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Bron
Toelichting kolom Bron
Vermeld in kolom “bron” waar het geïnventariseerde risico ter sprake is gekomen. Voorbeelden: • Risicosessie [datum]; • VTW [referentie]; • IVD [referentie]; • BTO-keuze [referentie]; • Object RI&E [referentie]; • Risicodatabase Veiligheid in Projecten; • Vooronderzoek CE, Asbest, Chroom-6, verontreinigd grond, teerhoudend materialen [referentie]; • Voorgaande Ontwerp-RI&E’s, bijv. bij prestatiecontracten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Veiligheidsdomein
Veiligheidsdomein
Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico. |  | Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico.
Definities veiligheidsdomeinen |  | Definities veiligheidsdomeinen
NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  | NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.)
Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken.
Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg.
Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee.
Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste.
Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installaties.
Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines.
Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties.
Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels.
Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie.
Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.
Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand.
Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van RWS kunnen aantasten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Werkzaamheden
Werkzaamheden / activiteit
Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden: | Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden:
Werkzaamheden
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Locatie_Specifieke plek
Locatie / specifieke plek
Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden: |  | Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden:
Werkzaamheden | Locatie / specifieke plek
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20)
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Gevaar_Risico_Oorzaak_Effect
Gevaar, risico, oorzaak en effect
Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat. | [5 empty] | Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat.
Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*." | [5 empty] | Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*."
Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden. | [5 empty] | Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden.
* Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga | [5 empty] | * Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga
Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt." | [5 empty] | Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt."
Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s. | [5 empty] | Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s.
Werkzaamheden | Locatie / Specifieke plek | Gevaar | Risico | Oorzaak | Effect
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden | Bordes op 13 meter hoogte | Naar beneden vallen | Bordes is niet afgeschermd | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw | Gladde traptreden | Uitglijden en vallen van de trap | Aangroei mos en antislip laag versleten | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1 | Scherpe uitstekende machinedelen langs looppad | Snijwonden aan lichaamsdelen en stoten tegen machinedelen | Scherpe delen niet afgeschermd en machine te dicht langs looppad opgesteld | Kneuzingen en snijwonden
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20) | Losse kabels op terrein | Struikelen en vallen op terrein | Kabels niet opgerold en opgeruimd | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Aanbrengen van geleiderails over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1 | Rijdend verkeer langs werkvak | Aangereden worden door een voertuig | Geen afscherming aangebracht tussen rijbaan en werkvak | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## BRF (hidden)
Basis Risico Factoren
Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s: |  | Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s:
BRF | Omschrijving | Omschrijving
Organisatie (OR) | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur. | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur.
Strijdige doelstellingen (DO) | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf. | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf.
Communicatie (CO) | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd. | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd.
Procedures (PR) | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties. | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties.
Training en Opleiding (TR) | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen. | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen.
Ontwerp (OW) | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken. | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken.
Materiaal en Middelen (MM) | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties. | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties.
Onderhoud (OH) | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud. | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud.
Orde en Netheid (ON) | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval. | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval.
Omgevingsfactoren (OM) | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.). | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.).
Beschermingsmiddelen en -methoden (BM) | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties. | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties.
Voorbeelden:
Oorzaak | Basis Risico Factor(en)
Bordes is niet afgeschermd | Ontwerp (OW)
Gladde traptreden | Onderhoud (OH)
Scherpe uitstekende machinedelen | Ontwerp (OW)
Losse kabels en leidingen op looppad | Orde en netheid (ON)
Geen afscherming tussen rijweg en werkvak | Beschermingsmiddelen en -methoden (BM)
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## VS, Fine & Kinney
Evaluatie van vastgestelde risico's
Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. |  | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven. |  |  | Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven.
|  | Risicoscore (R) | Risico | Te nemen maatregel
|  | >400 | Zeer hoog | Activiteit niet starten / activiteit stopzetten
|  | 200-400 | Hoog | Onmiddellijke maatregelen vereist
|  | 70-200 | Substantieel | Maatregelen vereist
|  | 20-70 | Mogelijk | Aandacht vereist
|  | <20 | Licht | Aanvaardbaar
Omschrijving | Effect (E) | Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze beheersmaatregelen moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5.
1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1
3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3
7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7
15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15
40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40
Omschrijving | Blootstelling (B)
0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5
1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1
2 - Soms (maandelijks) | 2
3 - Af en toe (wekelijks) | 3
6 - Regelmatig (dagelijks) | 6
10 - Voortdurend | 10
Omschrijving | Waarschijnlijkheid (W)
0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1
0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2
0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5
1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1
3 - Ongewoon maar mogelijk | 3
6 - Zeer wel mogelijk | 6
10 - Te verwachten | 10
Richtlijn: • Hier wordt er uitsluitend gescoord op veiligheid, maar vergeet niet om mogelijke economische en imago consequenties bij de gevolgeninventarisatie te beschrijven in de kolom ‘mogelijke effecten’; • Elk risico dient gekwantificeerd te worden vanuit het perspectief van RWS; • Bij het bepalen van de gevolgscore: vergeet niet rekening te houden met eventuele verzwarende omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een school/ treinstation) in de buurt van de locatie waar het risico kan optreden; • Ken waar mogelijk scores meteen toe aan elk risico, maar uiterlijk voordat het project in uitvoering gaat; • De inschatting van de veiligheidsscores kan in de risicosessie plaatsvinden, maar dit kan vaak beter door na de risicosessie de specialisten onafhankelijk van elkaar de risico’s te laten ranken. Na individuele inschatting kom je in een sessie bij elkaar om tot overeenstemming te komen over de ingeschatte scores.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## SCB-toets
Risicodossier
Kolom “Risicodossier” wordt automatisch ingevuld op basis van de uitkomst in kolom R. De kolom Risicodossier wordt automatisch aangevinkt als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 1) Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen doeltreffende beheersmaatregelen genomen worden of; 2) Indien risicoscore (R) 70 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico substantieel, hoog of zeer hoog is. Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden is het van belang te overwegen de betreffende risico’s (al dan niet opgebost) op te nemen in het risicodossier. Op deze wijze leggen we een directe link met het risicodossier.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Allocatie
Allocatie
Risico’s kunnen toegewezen worden aan de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON). Selecteer in kolom “Allocatie” of het geïnventariseerde risico voor de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON) is. In geval dit een OG allocatie betreft kun je dit specificeren in Projectmanager (PM), Technisch Manager (TM), Contractmanager (CM), Omgevingsmanager (OM), Manager Projectbeheersing (MPb) en Informatie Voorziening-manager (IV)
Let op: De risico’s met allocatie OG dienen voor de aanbesteding te zijn gemitigeerd. Uiteindelijk wil je voor de aanbesteding als OG alles hebben gedaan om risico’s of onduidelijkheden beheerst te hebben (risicoscore < 20). Wat overblijft zijn restrisico’s die de ON moet beheersen. Het ‘eindresultaat’ van de Ontwerp RI&E wordt overgedragen aan ON.
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Maatregelen
ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen
In de kolom ‘aandachtspunten/ contracteis’ zijn drie mogelijkheden voor de vervolgroute in te vullen: 1. Invullen beheersmaatregelen OG Voor de risico’s die toegewezen worden aan de OG kan de toewijzing verder worden gespecificeerd aan een IPM-rolhouder. Deze (vroege) risico’s met allocatie OG moeten in de ontwerpfase worden gemitigeerd. Risico’s die niet gemitigeerd kunnen worden krijgen uiteindelijk de allocatie ON. Eventuele nieuw ontstane risico’s kunnen toegevoegd worden. Zie hiervoor ook het stroomschema hieronder. Let op: voor de aanbesteding zullen de risico’s die gealloceerd zijn aan OG beheerst moeten zijn. Dit betekent dat de Ontwerp RI&E die beschikbaar gesteld wordt aan ON alleen risico’s bevat die gealloceerd zijn aan de ON. 2. Verwijzen naar contracteis ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde (bewezen effectieve) beheersmaatregelen opnemen in het contract als contracteis. Indien er beheersmaatregelen of andere eisen zijn die door de ON uitgevoerd dienen te worden (omdat wij als OG dat voorschrijven) dan moet dit in de contracteis opgenomen worden. Vul hier dan ten aanzien van het geïnventariseerde risico een verwijzing naar de betreffende contracteis in. 3. Invullen aandachtspunten ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde aandachtspunten meegeven. In principe geeft de OG enkel beheersmaatregelen mee aan ON door het opnemen van contracteisen. In sommige gevallen zijn er echter wel aandachtspunten die OG kenbaar wil maken. Vul deze alleen in, indien van toepassing. De uiteindelijke maatregelen worden door ON genomen.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Status
Status
Vul in kolom “Status (allocatie OG)” welke actie-status een maatregel heeft voor de OG.
Selecteer uit de volgende statusmogelijkheden: • Nog niets ingepland; • Ingepland; • In uitvoering; • Afgerond.
Door de status aan te geven en vooral bij te werken, behoud je het overzicht met het doel dat alle beheersmaatregelen uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD