Rectificatie Europees Openbare aanbesteding Ingenieursdiensten spoorkruisingen Amsteleind en Ravenstein. Gemeente Oss.

Datum publicatie: 19 augustus 2025

De gemeente Oss heeft besloten om de volgende wijzigingen in het Aanbestedingsdocument (Gepubliceerd d.d.: 03-06-2024,Referentienummer: 2025-05/PB/MvD, TenderNed kenmerk: 529724) cq in de eerder gepubliceerde Nota’s van inlichtingen door te voeren. 

1. Extra vragenronde + wijziging termijnen
Om de potentiële inschrijvers de gelegenheid te geven om n.a.v. deze rectificatie nog vragen te stellen is besloten om een extra vragenronde in te voegen. Ook de INSCHRIJFDATUM wordt aangepast, omdat naar de mening van de gemeente Oss potentiële inschrijvers nu afdoende duidelijk hebben hoe zij met de (en welke) conditionerende onderzoeken rekening moeten houden. Tussen NvI3 en inschrijfdatum ligt voldoende tijd om een passende inschrijving te kunnen doen.

Inschrijvingstermijn
De eindigt 6 weken na publicatie van de rectificatie.
De overige termijnen schuiven daarmee ook op. Doorlooptijd is 1 jaar na gunning. Met 2x een mogelijkheid van een half jaar verlenging. 

	Publicatie rectificatie:
	19-08-2025

	Stellen van vragen tot uiterlijk
	11-09-2025 14.00 uur

	Beantwoording vragen (NvI 3)
	18-09-2025

	Inschrijfdatum (uiterlijk vóór)
	1 oktober 2025 12.00 uur

	Beoordeling
	1-10-2025  - 14-10-2025

	Bekendmaking gunningsbeslissing
	15-10-2025

	Einde bezwaar (Alcatel termijn)
	5-11-2025

	Ondertekenen overeenkomst
	6-11-2025

	Definitieve gunning
	6-11-2025

	Ingangsdatum overeenkomst
	10-11-2025



In TenderNed zijn deze datums aangepast.

2. Conditionerende onderzoeken + stelpost
Uit nota’s van inlichtingen blijkt dat het moeilijk is de conditionerende onderzoeken af te prijzen. We brengen deze daarom onder in een stelpost.
Het gaat om de volgende onderzoeken: Terreininmeting; Kabels en leidingen; Bodemonderzoek (milieutechnisch); Veldonderzoek; Flora en Fauna; NGE; Bomen; Vergunningen / ontheffingen; Geotechnisch; Geohydrologisch; Bemalingsplan; Grondbalans; Asfaltonderzoek; Verkeerskundige toets; Afstemming nutsbeheerders.

Van de inschrijvers wordt verwacht deze conditionerende onderzoeken onder te brengen in een stelpost en een grove indicatie te geven van de financiële omvang van die stelpost. Deze indicatie zal niet worden meegewogen bij de beoordeling. Van de ON wordt verwacht dat deze de conditionerende onderzoeken coördineert op basis van een door ON op te stellen onderzoeksplan. Deze coördinatie is wel onderdeel van de aanbieding.

De daadwerkelijke kosten zullen worden afgerekend op basis van nacalculatie, waarbij de opdrachtnemer verplicht is om:
 - gespecificeerde facturen te overleggen; 
- een overzicht van de gemaakte kosten inclusief onderbouwing aan te leveren; 
- eventuele meer of minderkosten vooraf schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever.

3. Referenties
Om met zekerheid aan Voorschrift 3.5.G van de Gids Proportionaliteit (eisen aan referentieopdracht) te voldoen en daarmee een optimaal deelnemersveld te krijgen is de eis om recent 2 vergelijkbare projecten te hebben uitgevoerd gewijzigd naar 1 referentieproject. De overige voorwaarden aan de referentie blijven ongewijzigd. De referentie-eis luidt dus als volgt: Inschrijver dient middels een (1) referentie aan te tonen dat zij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met engineering van ten minste een (1) vergelijkbare project (spoorkruising ongelijkvloers maken), welke is uitgevoerd volgens de TunnelAlliantie-werkwijze, met minimale stichtingskosten van €15mln exclusief BTW.
Bijlage 7 is vervangen door Bijlage 7.1 en opgenomen in de ‘Documenten’ in TenderNed.

4. Scope
De scope is gegeven in de SO’s die zijn meegestuurd. Deze SO’s vormen het uitgangspunt voor de werkzaamheden. Van ON wordt echter verwacht dat deze de bestaande SO’s met een kritische blik bekijkt en waar mogelijk suggesties doet voor verbetering. Wanneer die suggesties worden overgenomen kan dit tot meerwerk leiden voor ON. Dit zal dan apart middels VTW’s worden verrekend.

5. Betalingsregeling
In de uitvraag is onder hoofdstuk 10 onderdeel 5 een regeling opgenomen voor facturering, als volgt: 
- 20% bij opdrachtverlening;
- 40% bij oplevering tussenresultaat na half jaar;
- 40% bij oplevering eindrapport.

Deze regeling wordt vervangen door:
- 40% bij opdrachtverlening;
- 30% bij oplevering tussenresultaat na half jaar;
- 30% bij oplevering eindrapport.

Met deze aanpassingen hopen wij op uw inschrijving.

Gemeente Oss
Peter Nederlof
Inkoopcoördinator 


