## 1-Nieuw&grootschalige renovatie
Project | [7 empty] | Bouw |  |  |  | Capaciteitvraag | [9 empty] | Indicatieve planning |  |  | Tijdlijn | [9 empty] | Bron
Nummer | Kaart TZ | Project | Status | Gemeente gebied | Ontwikkelgebied | Onderdeel van deelgebied 1 in Zuid? (startkrediet) | Warmtekavel | Bouwsoort | Soort object | Additionele functie | Type bouw | # WEQ wonen | m2 wonen (GBO) | # WEQ utitliteit (BVO/120) | m2 utiliteit (BVO) | Totaal # WEQ | Totaal m2 | # Aansluitingen | Warmte vraag GJ | SWW | Koude vraag GJ | Start bouwrijp | Start bouw | Start levering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | >2033
1.01.01.01 | 38 | SuidSaam | DO-fase | Oud-Zuid | Ringpark Zuid | Ja | Tilburg-Zuid | Sloop nieuwbouw | Appartmenten |  | Gestapeld | 128 | 8700 | 0 | 0 | 128 | 8700 | 128 | 870 | 640 | 435 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2027 | [10 empty] | VO
1.01.01.02 | 40 | U-flats | DO-fase | Oud-Zuid | Ringpark Zuid | Ja | Tilburg-Zuid | Sloop nieuwbouw | Appartmenten |  | Gestapeld | 360 | 25000 | 0 | 0 | 360 | 25000 | 360 | 2500 | 1800 | 1250 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q1 2029 | [10 empty] | VO
1.01.01.03 | 40 | Zuidkaap | DO-fase | Oud-Zuid | Ringpark Zuid |  | Tilburg-Zuid | Renovatie | Appartmenten |  | Gestapeld | 100 | 7600 | 0 | 0 | 100 | 7600 | 100 | 1596 | 500 | 380 | n.v.t. | Q1 2029 | Q1 2030 | [10 empty] | Woco
1.01.01.06 | 36 | Koningsvoorde-Nieuw | Niet in gesprek | Oud-Zuid | Ringpark Zuid | Ja | Tilburg-Zuid | Renovatie | Appartmenten | Zorg, facilitair & horeca | Gestapeld | 141 | 7000 | 17 | 2040 | 158 | 9040 | 1 | 2712 | 705 | 452 |  | na 2030
1.01.01.04 | 30 | L-flats | Verkenningsfase | Oud-Zuid | Ringpark Zuid | Ja | Tilburg-Zuid | Sloop nieuwbouw | Appartmenten |  | Gestapeld | 118 | 9000 | 0 | 0 | 118 | 9000 | 118 | 900 | 590 | 450 |  | 2030 | 2032 | [10 empty] | Woco
1.01.01.04 | 34 | L-flats | Verkenningsfase | Oud-Zuid | Ringpark Zuid | Ja | Tilburg-Zuid | Renovatie | Appartmenten |  | Gestapeld | 184 | 9200 | 0 | 0 | 184 | 9200 | 184 | 1932 | 920 | 0 | n.v.t. | 2029 | 2030 | [10 empty] | Woco
1.01.04.01 | 31 | Professor Lorentzstraat | Verkenningsfase | Oud-Zuid | Broekhoven |  | Tilburg-Zuid | Renovatie | Woningen |  | Grondgebonden | 143 | 12155 | 0 | 0 | 143 | 12155 | 143 | 2552.55 | 715 | 0 | n.v.t. | 2030> | 2030> | [10 empty] | Woco
1.01.02.01 | 7 | Curlinghof | SO-fase | Zuid | Stappegoor | Ja | Tilburg-Zuid | Nieuwbouw | Appartementen (incl. plint) | Comercieel | Gestapeld | 359 | 27589 | 11 | 3161 | 370 | 30750 | 370 | 3075 | 1795 | 1537.5 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2031 | [10 empty] | Structuur ontwerp
1.01.02.02 | 9 | Apennijnenhof | SO-fase | Zuid | Stappegoor | Ja | Tilburg-Zuid | Nieuwbouw | Appartementen (incl. plint) | Commercieel | Gestapeld | 347 | 29083 | 2 | 345 | 349 | 29428 | 349 | 2942.8 | 1735 | 1471.4 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2031 | [10 empty] | Structuur ontwerp
1.01.02.03 | 5 | WillemSpark | SO-fase | Zuid | Stappegoor | Ja | Tilburg-Zuid | Nieuwbouw | Appartmenten |  | Gestapeld | 175 | 18000 | 0 | 0 | 175 | 18000 | 175 | 1800 | 875 | 900 |  | 2030> | 2032> | [10 empty] | Structuur ontwerp
1.01.03.01 | 21 | Pater van den Elsenplein | Verkenningsfase | Zuid | Groenewoud |  | Tilburg-Zuid | Sloop nieuwbouw | Appartementen + utiliteit | Gezondheidszorg en Atrium | Gestapeld | 40 | 3600 | 0 | 0 | 40 | 3600 | 40 | 360 | 200 | 180 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2028 | [10 empty] | Schetsontwerp bouw
1.01.03.05 | 24 | Dr. P. van Hoekstraat e.o. | Verkenningsfase | Zuid | Groenewoud |  | Tilburg-Zuid | Renovatie | Woningen |  | Grondgebonden | 149 | 14155 | 0 | 0 | 149 | 14155 | 149 | 2972.55 | 745 | 0 | n.v.t. | 2030> | 2030> | [10 empty] | Woco
1.01.02.08 | 58 | Turnhal | Niet in gesprek | Zuid | Stappegoor | Ja | Tilburg-Zuid | Nieuwbouw | Utiliteit | Sport | Utiliteit | 0 | 0 | 33 | 4000 | 33 | 4000 | 33 | 1200 | 0 | 0 |  | 2030>
1.01.02.04 | 60 | Intratuin | Niet in gesprek | Zuid | Stappegoor |  | Tilburg-Zuid | Sloop nieuwbouw | Utiliteit |  | Utiliteit | 0 | 0 | 55 |  | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 2026 | 2027 | [10 empty] | Projectontwikkelaar
1.01.05.01 | 49 | Laarpark | In de koelkast | Oud-Zuid | Laarpark |  | Tilburg-Zuid | Sloop nieuwbouw | Appartementen + utiliteit | ? | Gestapeld | 550 | 38500 | 12.5 | 1500 | 562.5 | 40000 | 562.5 | 4000 | 2750 | 2000 |  | 2030 | n.t.b. | [10 empty] | Projectontwikkelaar
1.01.06.01 | 47 | Berkdijk | Verkenningsfase | Oud-Zuid | Staatsliedenbuurt |  | Tilburg-Zuid | Renovatie | Woningen |  | Grondgebonden | 150 | 18750 | 0 | 0 | 150 | 18750 | 150 | 3937.5 | 750 | 0 | n.v.t. | Q1 2029 | Q4 2029 | [10 empty] | Woco
2.01.01.01 |  | ADW (Achter De Westermarkt) | Anterieure overeenkomst | West | Westermarkt |  | Kenniskwartier | Sloop nieuwbouw | Appartementen (incl. plint) | Commercieel | Gestapeld | 433 | 29278 | 76.0167 | 9122 | 509.0167 | 38400 | 509.0167 | 3840 | 2165 | 1920 | Q3 2027 |  | Q3 2031 | [10 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.01.02 |  | Orangebrick | Anterieure overeenkomst | West | Westermarkt |  | Kenniskwartier | Sloop nieuwbouw | Appartementen (incl. plint) | Commercieel | Gestapeld | 178 | 11935 | 2.0833 | 250 | 180.0833 | 12185 | 180.0833 | 1218.5 | 890 | 609.25 | Q3 2031 |  | Q3 2034 | [10 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.01.03 |  | Noordpassage | Anterieure overeenkomst | West | Westermarkt |  | Kenniskwartier | Sloop nieuwbouw | Appartementen (incl. plint) | Commercieel | Gestapeld | 160 | 12159 | 3.4833 | 418 | 163.4833 | 12577 | 163.4833 | 1257.7 | 800 | 628.85 | Q3 2031 |  | Q3 2034 | [10 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.02.01 |  | Sportweg 12, 14, 26 | Verkenningsfase | West | Reitse Campus |  | Kenniskwartier | Sloop nieuwbouw | Appartmenten | Commercieel | Gestapeld | 300 | 16800 | 0 | 0 | 300 | 16800 | 300 | 1680 | 1500 | 840 | Q4 2026/Q1 2027 | [12 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.02.02 |  | Sportweg 15 | Niet in gesprek | West | Reitse Campus |  | Kenniskwartier | Sloop nieuwbouw | Appartmenten | Commercieel | Gestapeld | 350 | 17500 | 0 | 0 | 350 | 17500 | 350 | 1750 | 1750 | 875 | 2028/2029 |  | 2030 | [10 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.02.03 |  | Overig | Niet in gesprek | West | Reitse Campus |  | Kenniskwartier | n.t.b. | Appartementen + utiliteit | Commercieel | Gestapeld | 1731 | 96936 | 82.5 | 9900 | 1813.5 | 106836 | 1813.5 | 10683.6 | 8655 | 5341.8 |  | voor 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
2..01.03.01 |  | Stationsbuurt | Verkenningsfase | West | Stationsbuurt |  | Kenniskwartier | Nieuwbouw | Appartmenten | Commercieel | Gestapeld | 596 | 35164 | 16.5 | 1980 | 612.5 | 37144 | 612.5 | 3714.4 | 2980 | 1857.2 | Q3 2027 | Q4 2027 | 2031 | [10 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.04.01 |  | Vijverbuurt | Niet in gesprek | West | Vijverbuurt |  | Kenniskwartier | n.t.b. | n.t.b. | Commercieel | Gestapeld | 371 | 20776 | 90 | 10800 | 461 | 31576 | 461 | 3157.6 | 1855 | 1578.8 |  | voor 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.05.01 |  | Torenbuurt | Niet in gesprek | West | Torenbuurt |  | Kenniskwartier | n.t.b. | n.t.b. | Commercieel | Gestapeld | 619 | 39616 | 165 | 19800 | 784 | 59416 | 784 | 5941.6 | 3095 | 2970.8 |  | na 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.06.01 |  | Abdijbuurt | Niet in gesprek | West | Abdijbuut |  | Kenniskwartier | n.t.b. | n.t.b. | Commercieel | Gestapeld | 1113 | 85701 | 127.5 | 15300 | 1240.5 | 101001 | 1240.5 | 10100.1 | 5565 | 5050.05 |  | na 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.07.01 |  | Dionisiusbuurt | Niet in gesprek | West | Dionisiusbuurt |  | Kenniskwartier | n.t.b. | n.t.b. | Commercieel | Gestapeld | 836 | 50160 | 93 | 11160 | 929 | 61320 | 929 | 6132 | 4180 | 3066 |  | voor 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.08.01 |  | Taxandriazone | Niet in gesprek | West | Taxandriazone |  | Kenniskwartier | n.t.b. | n.t.b. | Commercieel | Gestapeld | 710 | 48280 | 39.9167 | 4790 | 749.9167 | 53070 | 749.9167 | 5307 | 3550 | 2653.5 |  | na 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
2.01.09.01 |  | Luchthavenbuurt | Niet in gesprek | West | Luchthavenbuurt |  | Kenniskwartier | n.t.b. | n.t.b. | Commercieel | Gestapeld | 42 | 2268 | 29.25 | 3510 | 71.25 | 5778 | 71.25 | 577.8 | 210 | 288.9 |  | voor 2030 | [11 empty] | BUCA addendum DWA
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 2-Bestaande bouw
Project |  |  |  |  | Bouw |  |  |  | Capaciteitvraag | [11 empty] | Indicatieve planning
Nummer | Gebied | Status | Stadsdeel | Wijk/buurt | Bouwingreep | Soort object | Additionele functie | Type bouw | # WEQ wonen | m2 wonen (GBO) | #WEQ utitliteit (BVO/120) | m2 utiliteit (BVO) | Totaal #WEQ | Totaal m2 | # Aansluitingen | Warmte vraag GJ | Piekvraag Warmte | SWW | Koude vraag GJ | Piekvraag koude | Start bouwrijp | Start bouw | Start levering
| Totaal van Tilburg Zuid |  | Zuid | Tilburg-Zuid | [10 empty] | 9071
| Westermarkt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 679 | ? | 108.8083 | 13057 | 787.8083 |  |  | 20328 |  |  | 0
| Reitse Campus |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 610 | ? | 327.9 | 39348 | 937.9 |  |  | 11979 |  |  | 0
| Stationsbuurt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 188 | ? | 7.6333 | 916 | 195.6333 |  |  | 5228 |  |  | 0
| Vijverbuurt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 89 | ? | 2.825 | 339 | 91.825 |  |  | 4872 |  |  | 0
| Torenbuurt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 895 | ? | 58.8583 | 7063 | 953.8583 |  |  | 16617 |  |  | 0
| Abdijbuurt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 117 | ? | 191.4917 | 22979 | 308.4917 |  |  | 8254 |  |  | 0
| Dionisiusbuurt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 126 | ? | 89.9 | 10788 | 215.9 |  |  | 4470 |  |  | 0
| Taxandriazone |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 529 | ? | 1.6 | 192 | 530.6 |  |  | 14192 |  |  | 0
| Luchthavenbuurt |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 472 | ? | 40.875 | 4905 | 512.875 |  |  | 12264 |  |  | 0
| Universiteits campus |  | West | Kenniskwartier |  |  |  |  | 0 | ? | 917.2333 | 110068 | 917.2333 |  |  | 21339 |  |  | 0

## 4-Kaart Kenniskwartier (KK)
Gearceerd: Nieuwbouw
Overig: bestaande bouw
Taxandriazone
Luchthavenbuurt
Westermarkt
Vijverbuurt
Stationsbuurt
Dionisiusbuurt
Reitse Campus
Torenbuurt
Abdijbuurt

## INFO (hidden)
Dropdown menu
Bouwingreep | Soort object | Gemeente gebied | Type bouw | Ontwikkelaar | Gebouweigenaar | Energieconcept | Levering | WTW | Subsidie | Status
Sloop nieuwbouw | Appartmenten | Zuid | Grondgebonden | BPD | TBV Wonen | NB | W - K - SWW | Lucht | WIS | Niet in gesprek
Nieuwbouw | Appartementen (incl. plint) | Oud-Zuid | Gestapeld | Synchroon | Tiwos | BB Collectief | W - SWW | Douche | SDE | Verkenningsfase
Renovatie | Appartementen + utiliteit | West | Utiliteit | Van de Ven | Wonen Breburg | BB Individueel | W -K | Beide | ISDE | Anterieure overeenkomst
Geen aanpassing | Utiliteit | Noord | Optoppen | BPD & Synchroon | Vastgoed belegger |  |  |  | SAH | SO-fase
| Sportaccomodatie | Oud-Noord |  | Roze van Hoppen | Gemeentelijk vastgoed |  | n.t.b. | n.v.t. |  | VO-fase
| Woningen | Binnenstad | n.t.b. | Edwin Prince | Particulier eigendom | n.t.b. |  |  | Overigen | DO-fase
|  | Reeshof |  | SDK | Overig |  |  |  | n.t.b. | Realisatie
|  | Dorpen |  | Equens | [5 empty] | Exploitatie
|  |  |  | Intratuin | [5 empty] | Geen interesse
n.t.b. | n.t.b. |  |  | Overig | [5 empty] | In de koelkast
[5 empty] | n.t.b. |  |  |  |  | n.t.b.
n.t.b
Afkortingen |  |  |  |  | Definities
Afkorting | Betekenis |  |  |  | Onderwerp | Definitie

## FORMULES (hidden)
Indicatieve verbruikswaarden per m2 GBO in een heel kalanderjaar
| ruimteverwarming | warm tapwater | koeling
nieuwbouw goed geisoleerd | 0.1 | 5 | 0.05 | Afhankelijk van isolatie niveaus e.d. | 0,081 - 0,108
renovatie bestaande bouw naar goed geisoleerd | 0.21 | 5 |  | Afhankelijk van gebouwkenmerken
bestaande bouw slechte isolatie | 0.3 | 5 |  | Definieer slecht!!
Kentallen overlegd en afgestemd met Jeroen op 18-09-2025