## Voorblad
1e Nota van Inlichtingen
Datum: | 2025-12-10
Behorende bij Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koehierdesteeg

## Nota van Inlichtingen
1e Nota van Inlichtingen - Vraag en antwoord
Nr | Nr in nego | Leverancier | Verwijzing document | Vraag | Opmerking/aanvulling/naam | Antwoord
1 |  |  | Beschrijvend Document Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koehierdesteeg | In het Beschrijvend Document Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koehierdesteeg is beschreven dat voor de uitvoeringsfase UAV-GC 2025 van toepassing is. Wij willen graag begrijpen waarom voor deze renovatieopgave is gekozen voor een UAV-GC 2025 contractvorm. Renovatieprojecten zoals deze kenmerken zich door een hoge mate van onzekerheid van de bestaande constructies. De definitieve staat van de brug kan pas na demontage en nader onderzoek worden vastgesteld, waardoor ontwerpverantwoordelijkheid en risicoverdeling complex zijn. UAV-GC vraagt om uitgebreide verificatie en risicobeheersing, wat leidt tot aanzienlijke transactiekosten en doorlooptijd. Dit staat naar onze mening haaks op de doelstelling van een korte doorlooptijd en minimale hinder. In de marktconsultatie hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat een bouwteam met een UAV-contract voor de uitvoeringsfase beter aansluit bij de aard van deze renovatieopgave. Deze aanpak biedt flexibiliteit, ruimte voor innovatieve oplossingen en samenwerking met gespecialiseerde partijen, wat essentieel is voor een vlekkeloze realisatie. Wij hebben daarbij gewezen op risico’s zoals een star contract en de onzekere staat van de brug, en kansen zoals toepassing van circulaire materialen en innovatieve versterkingsoplossingen. UAV-contract in de uitvoeringsfase. UAV biedt een duidelijke scheiding tussen ontwerp en uitvoering, waardoor risico’s beter beheersbaar blijven en discussies over verantwoordelijkheid worden beperkt. Het sluit aan bij de aard van renovatieprojecten, waarin flexibiliteit en samenwerking cruciaal zijn. Bovendien voorkomt UAV dat opdrachtnemers hoge kosten moeten maken voor uitgebreide verificatie en aansprakelijkheid voor ontwerpkeuzes die pas na demontage kunnen worden bepaald. Dit draagt bij aan een efficiëntere uitvoering, lagere transactiekosten en een betere focus op kwaliteit en planning. Proportionaliteit: Volgens de Gids Proportionaliteit dient de gekozen contractvorm in verhouding te staan tot de aard en omvang van de opdracht. UAV-GC is primair bedoeld voor projecten met een substantiële ontwerpvrijheid en integrale verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Bij deze renovatieopgave is de ontwerpvrijheid beperkt en zijn veel condities pas na demontage bekend. Het hanteren van UAV-GC legt disproportioneel veel risico en administratieve lasten bij de opdrachtnemer, zonder aantoonbare meerwaarde voor het projectresultaat. UAV is in dit geval een proportionele en doelmatige keuze. Onze vraag: Wilt u het contractmodel voor de uitvoeringsfase aanpassen naar UAV2012 (in plaats van UAV-GC 2025), zodat het contractmodel beter aansluit bij de doelstellingen, proportionaliteit en complexiteit van deze renovatieopgave. |  | Rectificatie! Het eerder gegeven antwoord op de vraag of de contractvorm van UAV-gc naar UAV kan worden aangepast wordt teruggetrokken! Opdrachtgever heeft nogmaals advies ingewonnen over de consequenties van deze aanpassing. Het aanpassen van de contractvorm in de aanbestedingsprocedure betreft een wezenlijke wijziging. Formeel zou er hierdoor een nieuwe aanbesteding gestart moeten worden en de lopende aanbesteding moeten worden teruggetrokken. Dit zorgt voor een uitloop in de aanbestedingsplanning. Bij het wijzigen van de contractvorm zal ook de planning van de bouwteamfase onder druk komen te staan door met name het schrijven een RAW bestek. Bovenstaande in overweging nemende wordt toch afgezien van de wijziging in contractvorm. De contactvorm voor de tweede fase blijft derhalve UAV-gc. Aanvulling op rectificatie: In de marktconsultatie gegeven reacties waren wisselend als het gaat om een voorkeur voor contract (UAV of UAV-gc). Gekozen is voor een UAV-gc contract waarbij (in de 1e fase bouwteam opgestelde) DO basis is voor verdere uitwerking tot UO. Het aantal nog te verifiëren eisen in de realisatiefase zal in het beeld van de gemeente beperkt zijn, passend bij de scope, waarmee administratieve lasten wordt beperkt. De UAV-gc (2025) biedt voldoende mogelijkheden om risico's op een passende wijze te verdelen. Eerder gegeven antwoord wordt teruggetrokken: Akkoord. De contractvoorwaarden worden aangepast naar UAV 2012. Opdrachtgever kan zich vinden in de beargumentering dat de ontwerpvrijheid beperkt is en condities pas na demontage bekend zijn. Ook de korte doorlooptijd en de wens voor innovatieve oplossingen met gespecialiseerde partijen sluiten hier beter op aan. Opdrachtgever wil de bouwteamfase gebruiken om samen tot een gedragen (uitvoerings-) ontwerp, UAV-contract, risicoverdeling en realisatieprijs te komen.
2 |  |  | Inschrijfleidraad ; K2 Risico top 5 | Wilt u voor dit onderdeel 2 pagina's A4 beschikbaar stellen. Het smart omschrijven van 5 top risico's met beheersmaatregelen en restrisico's inclusief classificatie op 1 pagina gaat ons inziens ten kosten van de kwaliteit van de inschrijving. |  | Akkoord.
3 |  |  | Projectscope | In paragraaf 4.1 verwijst u naar de concept bouwteamovereenkomst, dit document is niet bijgevoegd. Kunt u de concept bouwteamovereenkomst toevoegen? |  | Excuus, wordt toegevoegd
5 |  |  | Basisovereenkomst Art. 13a | Artikel 13a bevat de bepaling inzake de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, welke zonder enige beperking of limiet is opgenomen. Een ongelimiteerde aansprakelijkheidsregeling kan aanzienlijke risico’s meebrengen voor de opdrachtnemer. Is het mogelijk om een redelijke aansprakelijkheidslimiet (cap) overeen te komen? Bijv. tot een percentage van de aanneemsom of het maximaal verzekerde bedrag. |  | Dit betreft de standaard tekst volgens het format van de Basisovereenkomst voor UAV-gc 2025 contracten. Voor meer informatie over de beperking van aansprakelijkheid wordt verwezen naar de UAV-gc 2025. Het betreft aansprakelijkheid van technische gebreken die na oplevering optreden, en die toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer ten gevolge van gebreken die door zijn toe doen zijn ontstaan.
6 |  |  | Basisovereenkomst | In de basisovereenkomst wordt gesproken over een bouwteamovereenkomst. Bij de stukken is voor zover wij zien geen (concept) bouwteamovereenkomst bijgevoegd. Voegt u deze nog toe? Indien u deze (nog) niet heeft, is ons voorstel uit te gaan van de model overeenkomst bouwteam DG2020. Kunt u dit bevestigen? |  | Wordt toegevoegd.
7 |  |  | Beschrijvend document | In hoeverre is het bevoegd gezag betrokken bij het project? Kunt u dit toelichten? |  | De eerste gesprekken met het Waterschap (Waterschap Vechtstromen) zijn gevoerd om het project te introduceren en te onderzoeken welke vergunningen er bijvoorbeeld nodig zijn, er zullen, voorafgaande aan de gunning mogelijk nog gesprekken met het waterschap gevoerd worden.
8 |  |  | Beschrijvend document | In hoeverre heeft u reeds met stakeholders afgestemd, bijv. de fasering uit het rapport van Arcadis met het Waterschap en K&L eigenaren, en aanwonenden en aanliggende bedrijven. Kunt u dit toelichten? |  | In het maandelijke overleg met centrum management wordt dit project besproken mbt bereikbaarheid van het centrum. Uitgebreide stakeholdersanalyse wordt opgesteld. Deze wordt na afronding gedeeld.
9 |  |  | Ontwerprapport voorontwerp 4.1.1 | In de ontwerprapport van Arcadis staat onder scope renovatie dat van onderdelen 1 t/m 9 de onderdelen 1 t/m 6 zijn uitgewerkt. Begrijpen wij goed dat onderdelen 7-9 nog dienen te worden uitgewerkt ( vervanging verankering tuien, vervanging bevestigingsmiddelen, houten delen van de banken op de Amaliabrug)? |  | In het VO is geen ontwerpuitwerking gemaakt voor de onder 7 t/m 9 genoemde detailonderdelen. Deze onderdelen zijn wel scope voor het Definitief Ontwerp.
10 |  |  | Annex II | In de annex planning zijn geen mijlpalen ingevuld, dit lijkt tegenstrijdig met de scopebeschrijving waarin onder andere mijlpalen worden benoemd voor verwijderingen en afvoer brug van locatie, en voor openstelling brug voor voetgangersverkeer. Kunt u dit toelichten? |  | Mijnpalen zoals genoemd onder 3.2 van de Projectscope zijn leidend.
11 |  |  | Annex VI | Bij werkzaamheden nevenopdrachtnemers wordt het project Reconstructie Europaweg niet als raakvlakproject genoemd, en in de scopedocument wel, kunt u dit toelichten? |  | Project Reconstructie Europaweg is wel een raakvlak project. Uitvoering vindt plaats rond sept/okt 2026.
12 |  |  | Bijlage E Uitvoeringsplanning | De uitvoeringsplanning (bijlage E VO) spreekt over besluitvorming realisatie door de gemeenteraad in Maart 2026. Kunt u dit toelichten? Bijv. ook of dit besluit al genomen is? |  | Planning projectplan is leidend, bijlage E komt te vervallen.
13 |  |  | Projectscope Bijlage E Uitvoeringsplanning | Deze planning uit bijlage E komt niet overeen met de planning in de scopebeschrijving. Kunt u bevestigen dat de planning uit de scopebeschrijving actueel en leidend is? |  | Zie antwoord 12
14 |  |  | Scopebeschrijving 3.1 | Verzoek uw raming/onderbouwing/uitgangspunten van het plafondbudget voor realisatie en bouwteam te delen. |  | Er ligt een gedegen, door een kostendeskundige opgestelde, kostenraming aan ten grondslag.
15 |  |  | Vraagspecificatie 1 4.1 en 4.2 | Begrijpen wij correct dat de eisen uit §4.1 van de vraagspecificatie op beide bruggen van toepassing zijn (Koehierdersteeg en Amaliabrug), en dat de eisen uit §4.2 aanvullend zijn en alleen voor de Prinses Amaliabrug gelden? |  | Correct.
16 |  |  | Vraagspecificatie 1 Eis REQ-0024 | In de eis REQ-0024 Levensduur onderdelen staat Alle onderdelen dienen, met inachtneming van het benodigde onderhoud, in stand te blijven gedurende de levensduur (referentieperiode). Kunt u aangeven welke referentieperiode u bedoelt? Ook i.r.t. de doelstellingen t.a.v. levensduur uit §2.2. |  | Deze is/wordt per onderdeel uitgewerkt in onderliggende eisen. Voor nieuwe onderdelen van de stalen hoofddraagconstructie zal in lijn met de herberekeningen een ontwerplevensduur van 100 jaar worden aangehouden.
17 |  |  | Beschrijvend document 1.6.2 | 5% SROI-verplichting over de loonsom van dit project is in onze ogen aan de hoge kant, ook gezien de specialistische aard van de werkzaamheden. Kunt u dit herbeschouwen? |  | Wordt aangepast naar 1% van het uitvoeringsbudget.
18 |  |  | Beschrijvend document 1.6.2 | Om het juiste uitgangspunt voor K3 te nemen; Ons uitgangspunt is dat de SROI verplichting uitsluitend van toepassing is op de realisatiefase. Kunt u dit bevestigen? |  | Dat is correct.
19 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K1 en K2 | Kwaliteitsonderdeel 1 Plan van aanpak Risico beheersplan: Doelt u met het risico beheersplan alleen op een procesbeschrijving die gericht is op risicomanagement? Dit omdat een top 5 aan risico's inclusief met beheersmaatregelen is bij het tweede kwaliteitsonderdeel. |  | Dat is correct.
20 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K2 | Gegadigden dient concrete beheersmaatregelen te definiëren voor de vijf meest kritieke risico's. Maken de kosten de preventieve beheersmaatregelen die eventueel tijdens de bouwteamfase worden uitgevoerd onderdeel uit van het onderdeel van het plafondbedrag voor de bouwteamfase? En dus ook van de specificatie voor K3? |  | Dat is correct.
21 |  |  | Beschrijvend document 5.2 | Gegadigden dient concrete beheersmaatregelen te definiëren voor de vijf meest kritieke risico's. Maken de kosten de correctieve beheersmaatregelen die eventueel tijdens de bouwteamfase worden uitgevoerd onderdeel uit van het onderdeel van het plafondbedrag voor de bouwteamfase? |  | Dat is correct.
22 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K3 | Bij onderdeel K3 geeft u aan dat de bouwteamkosten naar verwachting rond €100.000 liggen, waarbij u vraagt wat volgens de inschrijver de maximale bouwteamvergoeding is die voor dit project noodzakelijk is? Dit wekt de suggestie dat de verwachte bouwteamkosten naar visie van de inschrijver eventueel hoger mogen uitvallen, mits dit bijdraagt aan een beheerst doorlopen van de uitvoeringsfase. In paragraaf 5.3 wordt het budget van €100.000 echter als plafondbedrag gesteld. De term plafondbedrag kan worden opgevat als een maximum dat niet mag worden overschreden. Indien een gegadigde met reden en motivatie tot de conclusie komt dat een bouwteambudget van €100.000 onvoldoende is, leidt dit dan tot uitsluiting? |  | Excuus voor de verwarring. Nee indien gegadigde met reden en motivatie tot de conclusie komt dat een bouwteambedget van € 100.000,- onvodloende is leidt dit niet tot uitsluiting. Indien gegadigde € 100.000,- in K3 overschrijd moet dit gegrond gemotiveerd worden. Paragraaf 5.3 wordt aangepast. Dit bedreft niet langer een plafondbedrag.
23 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K4 | Zijn visuele hulpmiddelen toegestaan tijdens het verificatieinterview? |  | Er mag tijdens het verificatie interview geen nieuwe informatie getoond worden. Er mogen wel fysieke hulpmiddelen, of uitgeprinte versies getoond worden maar het is niet de bedoeling dat er een presentatie wordt gegeven.
24 |  |  | Algemeen | U heeft ook stukken bijgevoegd van de UAV-gc overeenkomst voor de realisatiefase. Ons uitgangspunt is dat deze stukken ter informatie zijn bijgevoegd en dat we tijdens de bouwteamfase gezamenlijk in onderling overleg invulling geven aan de inhoud van de overeenkomst. Is dit een juist uitgangspunt? |  | In de bouwteamfase wordt gezamenlijk verdere invulling gegeven aan de overeenkomst op basis van UAV-gc (E&C).
25 |  |  | Scopebeschrijving 1.3 | Omgevingsmanagement is een belangrijke projectdoelstelling. In de tabel onder 1.3 is geen taak/activiteit opgenomen voor stakeholder- en omgevingsmanagement. Kunt u aangeven wat u verwacht van opdrachtnemer op het gebied van stakeholder- en omgevingsmanagement? |  | De opdrachtgever verwacht van opdrachtnermer active input op het gebied van stakeholder-en omgegvingsmanagement. Dit onderdeel wordt toegevoegd aan de tabel onder 1.3. Communicatieadviseur van de opdrachtgever controleert en beoordeeld dit in de bouwteamfase.
26 |  |  | Beschrijvend document | In hoeverre is het bevoegd gezag betrokken bij het project? Kunt u dit toelichten? |  | Zie antwoord vraag 7
27 |  |  | Algemeen | Heeft u een vergunningenregister? |  | Wordt toegevoegd.
28 |  |  | Basisovereenkomst / Annexen | Kan opdrachtgever aangeven of aan de bankgarantietekst een vaste einddatum kan worden toegevoegd? Wij vernemen graag of dit is toegestaan binnen de gestelde eisen. |  | Voorstel: Einde onderhoudstermijn.
29 |  |  | Voorontwerp tekeningen | Wat wordt nu het nieuwe detail van de opleggingen kolom onder dek. Doorsnede B-B Nieuwe situatie geeft een andere oplegging dan Detail 4 Herziening verbinding. Kunt u dit verduidelijken ? |  | In detail 4 is de nieuwe/gewijzigde verbinding weergegeven.
30 |  |  | Annex XII informatie OG | Kunnen de archieftekeningen van de Amalia brug nu al worden gedeeld? Dat geldt trouwens voor alle informatie waarnaar verwezen word in het rapport van Arcadis. Dit helpt om een toetsing van het uitvoeringsbudget te doen. |  | Overige beschikbare informatie wordt na gunning gedeeld.
31 |  |  | Projectscope par 2.7 | Kunt u aangeven wat er met de openbare verlichting dient te gebeuren alleen verwijderen en weer aanbrengen ? |  | De verlichting dient gedemonteerd te worden, gereinigd en weer terug geplaatst worden.
32 |  |  | Scopebeschrijving par 2.7 | Aanbrengen nieuwe leuningen en zitbanken.worden hier de houten delen bedoeld of moet alles nieuw ? |  | Houten onderdelen worden in zijn geheel vernieuwd en stalen onderdelen worden gestraalt en opnieuw geconserveerd. Mocht na het stralen blijken dat de kwaliteit in een slechte staat verkeren dient dit vervangen te worden.
33 |  |  | NOA beschrijvend document 4.3.1 | In het omkaderde deel staat een tegenstrijdigheid Wel indienen bij inschrijven , pas na verzoek hiertoe verstrekken. Wat is juist? |  | Bijlage 1 is leidend. Indienen op verzoek
34 |  |  | Ontwerprapport VO 2.1 | Kunt u de uitgevoerde Quick Scan Flora & Fauna verstrekken? |  | Die wordt nog aangepast naar de nieuwe wetgeving, loopt nog.
35 |  |  | Scopebeschrijving 1.3 | U geeft aan dat namens u o.a. een omgevingsmanager en communicatieadviseur aan het bouwteam deelnemen. Kunt u toelichten welke taken en activiteiten zij tot nu toe hebben uitgevoerd voor dit project en welke taken, en verantwoordelijkheden zij in het bouwteam hebben? Dit om een juiste inschatting te kunnen maken van het omgevingsmanagement vanuit ON. |  | Zijn onderdeel van de flexibele schil van het bouwteam. Er is afstemmeing met het centrum management en er wordt een stakeholders analyse uitgevoerd op dit moment.
36 |  |  | Annex I | Kunt u toelichten wat de status is van de aanvraag van de Omgevingsvergunning, onderdeel Natuur / flora- en fauna-activiteit? |  | De quickescan wordt op dit moment geactualiceerd naar aanleiding van de vigerende wetgeving, passende beoordeling wordt uitgevoerd door Arcadis.
37 |  |  | Algemeen | Wilt u de as-build gegevens en berekening van de bestaande brug beschikbaar stellen? |  | Herberekening en gedeelde VO opgesteld door Arcadis zijn gedeeld.
38 |  |  | Algemeen | Wilt u het meest recente inspectierapport beschikbaar stellen? |  | Zie antwoord vraag 37.
39 |  |  | Projectscope Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koe-hierdersteeg | Kunt u n.a.v. de keuze voor een UAV overeenkomst de taakverdeling en verwachtingen zoals opgenomen in de Projectscope herzien. |  | Niet meer van toepassing, zie antwoord vraag 1.
40 |  |  | Projectscope Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koe-hierdersteeg | Blijft Arcadis betrokken tijdens de bouwteamfase? Wij kunnen ons voorstellen dat Arcadis betrokken blijft om de brug door te rekenen indien de daadwerkelijke staat van de brug helder is na het verwijderen van de bestaande conservering en stralen. |  | Klopt, Arcadis blijft betrokken als adviseur en toetsende partij in opdracht van de opdrachtgever.
41 |  |  | Projectscope Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koe-hierdersteeg | Dient inschrijver tijd/uren mee te nemen voor het opstellen van de UAV overeenkomst of voorziet opdrachtgever hierin (dit in verband met K3. |  | Niet meer van toepassing. Zie antwoord vraag 1.
42 |  |  | Input OG | Planning Brug Koehierdesteeg |  | Opdrachtgever wil de stremming van de brug Koehierdesteeg zo kort mogelijk houden. Verdere invulling hiervan wordt in de bouwteamfase besproken.