## Voorblad
1e Nota van Inlichtingen
Datum: | 2025-12-10
Behorende bij Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koehierdesteeg

## Nota van Inlichtingen
1e Nota van Inlichtingen - Vraag en antwoord
Nr | Nr in nego | Leverancier | Verwijzing document | Vraag | Opmerking/aanvulling/naam | Antwoord
1 |  |  | Beschrijvend Document Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koehierdesteeg | In het Beschrijvend Document Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koehierdesteeg is beschreven dat voor de uitvoeringsfase UAV-GC 2025 van toepassing is. Wij willen graag begrijpen waarom voor deze renovatieopgave is gekozen voor een UAV-GC 2025 contractvorm. Renovatieprojecten zoals deze kenmerken zich door een hoge mate van onzekerheid van de bestaande constructies. De definitieve staat van de brug kan pas na demontage en nader onderzoek worden vastgesteld, waardoor ontwerpverantwoordelijkheid en risicoverdeling complex zijn. UAV-GC vraagt om uitgebreide verificatie en risicobeheersing, wat leidt tot aanzienlijke transactiekosten en doorlooptijd. Dit staat naar onze mening haaks op de doelstelling van een korte doorlooptijd en minimale hinder. In de marktconsultatie hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat een bouwteam met een UAV-contract voor de uitvoeringsfase beter aansluit bij de aard van deze renovatieopgave. Deze aanpak biedt flexibiliteit, ruimte voor innovatieve oplossingen en samenwerking met gespecialiseerde partijen, wat essentieel is voor een vlekkeloze realisatie. Wij hebben daarbij gewezen op risico’s zoals een star contract en de onzekere staat van de brug, en kansen zoals toepassing van circulaire materialen en innovatieve versterkingsoplossingen. UAV-contract in de uitvoeringsfase. UAV biedt een duidelijke scheiding tussen ontwerp en uitvoering, waardoor risico’s beter beheersbaar blijven en discussies over verantwoordelijkheid worden beperkt. Het sluit aan bij de aard van renovatieprojecten, waarin flexibiliteit en samenwerking cruciaal zijn. Bovendien voorkomt UAV dat opdrachtnemers hoge kosten moeten maken voor uitgebreide verificatie en aansprakelijkheid voor ontwerpkeuzes die pas na demontage kunnen worden bepaald. Dit draagt bij aan een efficiëntere uitvoering, lagere transactiekosten en een betere focus op kwaliteit en planning. Proportionaliteit: Volgens de Gids Proportionaliteit dient de gekozen contractvorm in verhouding te staan tot de aard en omvang van de opdracht. UAV-GC is primair bedoeld voor projecten met een substantiële ontwerpvrijheid en integrale verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Bij deze renovatieopgave is de ontwerpvrijheid beperkt en zijn veel condities pas na demontage bekend. Het hanteren van UAV-GC legt disproportioneel veel risico en administratieve lasten bij de opdrachtnemer, zonder aantoonbare meerwaarde voor het projectresultaat. UAV is in dit geval een proportionele en doelmatige keuze. Onze vraag: Wilt u het contractmodel voor de uitvoeringsfase aanpassen naar UAV2012 (in plaats van UAV-GC 2025), zodat het contractmodel beter aansluit bij de doelstellingen, proportionaliteit en complexiteit van deze renovatieopgave. |  | Rectificatie! Het eerder gegeven antwoord op de vraag of de contractvorm van UAV-gc naar UAV kan worden aangepast wordt teruggetrokken! Opdrachtgever heeft nogmaals advies ingewonnen over de consequenties van deze aanpassing. Het aanpassen van de contractvorm in de aanbestedingsprocedure betreft een wezenlijke wijziging. Formeel zou er hierdoor een nieuwe aanbesteding gestart moeten worden en de lopende aanbesteding moeten worden teruggetrokken. Dit zorgt voor een uitloop in de aanbestedingsplanning. Bij het wijzigen van de contractvorm zal ook de planning van de bouwteamfase onder druk komen te staan door met name het schrijven een RAW bestek. Bovenstaande in overweging nemende wordt toch afgezien van de wijziging in contractvorm. De contactvorm voor de tweede fase blijft derhalve UAV-gc. Aanvulling op rectificatie: In de marktconsultatie gegeven reacties waren wisselend als het gaat om een voorkeur voor contract (UAV of UAV-gc). Gekozen is voor een UAV-gc contract waarbij (in de 1e fase bouwteam opgestelde) DO basis is voor verdere uitwerking tot UO. Het aantal nog te verifiëren eisen in de realisatiefase zal in het beeld van de gemeente beperkt zijn, passend bij de scope, waarmee administratieve lasten wordt beperkt. De UAV-gc (2025) biedt voldoende mogelijkheden om risico's op een passende wijze te verdelen. Eerder gegeven antwoord wordt teruggetrokken: Akkoord. De contractvoorwaarden worden aangepast naar UAV 2012. Opdrachtgever kan zich vinden in de beargumentering dat de ontwerpvrijheid beperkt is en condities pas na demontage bekend zijn. Ook de korte doorlooptijd en de wens voor innovatieve oplossingen met gespecialiseerde partijen sluiten hier beter op aan. Opdrachtgever wil de bouwteamfase gebruiken om samen tot een gedragen (uitvoerings-) ontwerp, UAV-contract, risicoverdeling en realisatieprijs te komen.
2 |  |  | Inschrijfleidraad ; K2 Risico top 5 | Wilt u voor dit onderdeel 2 pagina's A4 beschikbaar stellen. Het smart omschrijven van 5 top risico's met beheersmaatregelen en restrisico's inclusief classificatie op 1 pagina gaat ons inziens ten kosten van de kwaliteit van de inschrijving. |  | Akkoord.
3 |  |  | Projectscope | In paragraaf 4.1 verwijst u naar de concept bouwteamovereenkomst, dit document is niet bijgevoegd. Kunt u de concept bouwteamovereenkomst toevoegen? |  | Excuus, wordt toegevoegd
5 |  |  | Basisovereenkomst Art. 13a | Artikel 13a bevat de bepaling inzake de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, welke zonder enige beperking of limiet is opgenomen. Een ongelimiteerde aansprakelijkheidsregeling kan aanzienlijke risico’s meebrengen voor de opdrachtnemer. Is het mogelijk om een redelijke aansprakelijkheidslimiet (cap) overeen te komen? Bijv. tot een percentage van de aanneemsom of het maximaal verzekerde bedrag. |  | Dit betreft de standaard tekst volgens het format van de Basisovereenkomst voor UAV-gc 2025 contracten. Voor meer informatie over de beperking van aansprakelijkheid wordt verwezen naar de UAV-gc 2025. Het betreft aansprakelijkheid van technische gebreken die na oplevering optreden, en die toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer ten gevolge van gebreken die door zijn toe doen zijn ontstaan.
6 |  |  | Basisovereenkomst | In de basisovereenkomst wordt gesproken over een bouwteamovereenkomst. Bij de stukken is voor zover wij zien geen (concept) bouwteamovereenkomst bijgevoegd. Voegt u deze nog toe? Indien u deze (nog) niet heeft, is ons voorstel uit te gaan van de model overeenkomst bouwteam DG2020. Kunt u dit bevestigen? |  | Wordt toegevoegd.
7 |  |  | Beschrijvend document | In hoeverre is het bevoegd gezag betrokken bij het project? Kunt u dit toelichten? |  | De eerste gesprekken met het Waterschap (Waterschap Vechtstromen) zijn gevoerd om het project te introduceren en te onderzoeken welke vergunningen er bijvoorbeeld nodig zijn, er zullen, voorafgaande aan de gunning mogelijk nog gesprekken met het waterschap gevoerd worden.
8 |  |  | Beschrijvend document | In hoeverre heeft u reeds met stakeholders afgestemd, bijv. de fasering uit het rapport van Arcadis met het Waterschap en K&L eigenaren, en aanwonenden en aanliggende bedrijven. Kunt u dit toelichten? |  | In het maandelijke overleg met centrum management wordt dit project besproken mbt bereikbaarheid van het centrum. Uitgebreide stakeholdersanalyse wordt opgesteld. Deze wordt na afronding gedeeld.
9 |  |  | Ontwerprapport voorontwerp 4.1.1 | In de ontwerprapport van Arcadis staat onder scope renovatie dat van onderdelen 1 t/m 9 de onderdelen 1 t/m 6 zijn uitgewerkt. Begrijpen wij goed dat onderdelen 7-9 nog dienen te worden uitgewerkt ( vervanging verankering tuien, vervanging bevestigingsmiddelen, houten delen van de banken op de Amaliabrug)? |  | In het VO is geen ontwerpuitwerking gemaakt voor de onder 7 t/m 9 genoemde detailonderdelen. Deze onderdelen zijn wel scope voor het Definitief Ontwerp.
10 |  |  | Annex II | In de annex planning zijn geen mijlpalen ingevuld, dit lijkt tegenstrijdig met de scopebeschrijving waarin onder andere mijlpalen worden benoemd voor verwijderingen en afvoer brug van locatie, en voor openstelling brug voor voetgangersverkeer. Kunt u dit toelichten? |  | Mijnpalen zoals genoemd onder 3.2 van de Projectscope zijn leidend.
11 |  |  | Annex VI | Bij werkzaamheden nevenopdrachtnemers wordt het project Reconstructie Europaweg niet als raakvlakproject genoemd, en in de scopedocument wel, kunt u dit toelichten? |  | Project Reconstructie Europaweg is wel een raakvlak project. Uitvoering vindt plaats rond sept/okt 2026.
12 |  |  | Bijlage E Uitvoeringsplanning | De uitvoeringsplanning (bijlage E VO) spreekt over besluitvorming realisatie door de gemeenteraad in Maart 2026. Kunt u dit toelichten? Bijv. ook of dit besluit al genomen is? |  | Planning projectplan is leidend, bijlage E komt te vervallen.
13 |  |  | Projectscope Bijlage E Uitvoeringsplanning | Deze planning uit bijlage E komt niet overeen met de planning in de scopebeschrijving. Kunt u bevestigen dat de planning uit de scopebeschrijving actueel en leidend is? |  | Zie antwoord 12
14 |  |  | Scopebeschrijving 3.1 | Verzoek uw raming/onderbouwing/uitgangspunten van het plafondbudget voor realisatie en bouwteam te delen. |  | Er ligt een gedegen, door een kostendeskundige opgestelde, kostenraming aan ten grondslag.
15 |  |  | Vraagspecificatie 1 4.1 en 4.2 | Begrijpen wij correct dat de eisen uit §4.1 van de vraagspecificatie op beide bruggen van toepassing zijn (Koehierdersteeg en Amaliabrug), en dat de eisen uit §4.2 aanvullend zijn en alleen voor de Prinses Amaliabrug gelden? |  | Correct.
16 |  |  | Vraagspecificatie 1 Eis REQ-0024 | In de eis REQ-0024 Levensduur onderdelen staat Alle onderdelen dienen, met inachtneming van het benodigde onderhoud, in stand te blijven gedurende de levensduur (referentieperiode). Kunt u aangeven welke referentieperiode u bedoelt? Ook i.r.t. de doelstellingen t.a.v. levensduur uit §2.2. |  | Deze is/wordt per onderdeel uitgewerkt in onderliggende eisen. Voor nieuwe onderdelen van de stalen hoofddraagconstructie zal in lijn met de herberekeningen een ontwerplevensduur van 100 jaar worden aangehouden.
17 |  |  | Beschrijvend document 1.6.2 | 5% SROI-verplichting over de loonsom van dit project is in onze ogen aan de hoge kant, ook gezien de specialistische aard van de werkzaamheden. Kunt u dit herbeschouwen? |  | Wordt aangepast naar 1% van het uitvoeringsbudget.
18 |  |  | Beschrijvend document 1.6.2 | Om het juiste uitgangspunt voor K3 te nemen; Ons uitgangspunt is dat de SROI verplichting uitsluitend van toepassing is op de realisatiefase. Kunt u dit bevestigen? |  | Dat is correct.
19 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K1 en K2 | Kwaliteitsonderdeel 1 Plan van aanpak Risico beheersplan: Doelt u met het risico beheersplan alleen op een procesbeschrijving die gericht is op risicomanagement? Dit omdat een top 5 aan risico's inclusief met beheersmaatregelen is bij het tweede kwaliteitsonderdeel. |  | Dat is correct.
20 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K2 | Gegadigden dient concrete beheersmaatregelen te definiëren voor de vijf meest kritieke risico's. Maken de kosten de preventieve beheersmaatregelen die eventueel tijdens de bouwteamfase worden uitgevoerd onderdeel uit van het onderdeel van het plafondbedrag voor de bouwteamfase? En dus ook van de specificatie voor K3? |  | Dat is correct.
21 |  |  | Beschrijvend document 5.2 | Gegadigden dient concrete beheersmaatregelen te definiëren voor de vijf meest kritieke risico's. Maken de kosten de correctieve beheersmaatregelen die eventueel tijdens de bouwteamfase worden uitgevoerd onderdeel uit van het onderdeel van het plafondbedrag voor de bouwteamfase? |  | Dat is correct.
22 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K3 | Bij onderdeel K3 geeft u aan dat de bouwteamkosten naar verwachting rond €100.000 liggen, waarbij u vraagt wat volgens de inschrijver de maximale bouwteamvergoeding is die voor dit project noodzakelijk is? Dit wekt de suggestie dat de verwachte bouwteamkosten naar visie van de inschrijver eventueel hoger mogen uitvallen, mits dit bijdraagt aan een beheerst doorlopen van de uitvoeringsfase. In paragraaf 5.3 wordt het budget van €100.000 echter als plafondbedrag gesteld. De term plafondbedrag kan worden opgevat als een maximum dat niet mag worden overschreden. Indien een gegadigde met reden en motivatie tot de conclusie komt dat een bouwteambudget van €100.000 onvoldoende is, leidt dit dan tot uitsluiting? |  | Excuus voor de verwarring. Nee indien gegadigde met reden en motivatie tot de conclusie komt dat een bouwteambedget van € 100.000,- onvodloende is leidt dit niet tot uitsluiting. Indien gegadigde € 100.000,- in K3 overschrijd moet dit gegrond gemotiveerd worden. Paragraaf 5.3 wordt aangepast. Dit bedreft niet langer een plafondbedrag.
23 |  |  | Beschrijvend document 5.2 K4 | Zijn visuele hulpmiddelen toegestaan tijdens het verificatieinterview? |  | Er mag tijdens het verificatie interview geen nieuwe informatie getoond worden. Er mogen wel fysieke hulpmiddelen, of uitgeprinte versies getoond worden maar het is niet de bedoeling dat er een presentatie wordt gegeven.
24 |  |  | Algemeen | U heeft ook stukken bijgevoegd van de UAV-gc overeenkomst voor de realisatiefase. Ons uitgangspunt is dat deze stukken ter informatie zijn bijgevoegd en dat we tijdens de bouwteamfase gezamenlijk in onderling overleg invulling geven aan de inhoud van de overeenkomst. Is dit een juist uitgangspunt? |  | In de bouwteamfase wordt gezamenlijk verdere invulling gegeven aan de overeenkomst op basis van UAV-gc (E&C).
25 |  |  | Scopebeschrijving 1.3 | Omgevingsmanagement is een belangrijke projectdoelstelling. In de tabel onder 1.3 is geen taak/activiteit opgenomen voor stakeholder- en omgevingsmanagement. Kunt u aangeven wat u verwacht van opdrachtnemer op het gebied van stakeholder- en omgevingsmanagement? |  | De opdrachtgever verwacht van opdrachtnermer active input op het gebied van stakeholder-en omgegvingsmanagement. Dit onderdeel wordt toegevoegd aan de tabel onder 1.3. Communicatieadviseur van de opdrachtgever controleert en beoordeeld dit in de bouwteamfase.
26 |  |  | Beschrijvend document | In hoeverre is het bevoegd gezag betrokken bij het project? Kunt u dit toelichten? |  | Zie antwoord vraag 7
27 |  |  | Algemeen | Heeft u een vergunningenregister? |  | Wordt toegevoegd.
28 |  |  | Basisovereenkomst / Annexen | Kan opdrachtgever aangeven of aan de bankgarantietekst een vaste einddatum kan worden toegevoegd? Wij vernemen graag of dit is toegestaan binnen de gestelde eisen. |  | Voorstel: Einde onderhoudstermijn.
29 |  |  | Voorontwerp tekeningen | Wat wordt nu het nieuwe detail van de opleggingen kolom onder dek. Doorsnede B-B Nieuwe situatie geeft een andere oplegging dan Detail 4 Herziening verbinding. Kunt u dit verduidelijken ? |  | In detail 4 is de nieuwe/gewijzigde verbinding weergegeven.
30 |  |  | Annex XII informatie OG | Kunnen de archieftekeningen van de Amalia brug nu al worden gedeeld? Dat geldt trouwens voor alle informatie waarnaar verwezen word in het rapport van Arcadis. Dit helpt om een toetsing van het uitvoeringsbudget te doen. |  | Overige beschikbare informatie wordt na gunning gedeeld.
31 |  |  | Projectscope par 2.7 | Kunt u aangeven wat er met de openbare verlichting dient te gebeuren alleen verwijderen en weer aanbrengen ? |  | De verlichting dient gedemonteerd te worden, gereinigd en weer terug geplaatst worden.
32 |  |  | Scopebeschrijving par 2.7 | Aanbrengen nieuwe leuningen en zitbanken.worden hier de houten delen bedoeld of moet alles nieuw ? |  | Houten onderdelen worden in zijn geheel vernieuwd en stalen onderdelen worden gestraalt en opnieuw geconserveerd. Mocht na het stralen blijken dat de kwaliteit in een slechte staat verkeren dient dit vervangen te worden.
33 |  |  | NOA beschrijvend document 4.3.1 | In het omkaderde deel staat een tegenstrijdigheid Wel indienen bij inschrijven , pas na verzoek hiertoe verstrekken. Wat is juist? |  | Bijlage 1 is leidend. Indienen op verzoek
34 |  |  | Ontwerprapport VO 2.1 | Kunt u de uitgevoerde Quick Scan Flora & Fauna verstrekken? |  | Die wordt nog aangepast naar de nieuwe wetgeving, loopt nog.
35 |  |  | Scopebeschrijving 1.3 | U geeft aan dat namens u o.a. een omgevingsmanager en communicatieadviseur aan het bouwteam deelnemen. Kunt u toelichten welke taken en activiteiten zij tot nu toe hebben uitgevoerd voor dit project en welke taken, en verantwoordelijkheden zij in het bouwteam hebben? Dit om een juiste inschatting te kunnen maken van het omgevingsmanagement vanuit ON. |  | Zijn onderdeel van de flexibele schil van het bouwteam. Er is afstemmeing met het centrum management en er wordt een stakeholders analyse uitgevoerd op dit moment.
36 |  |  | Annex I | Kunt u toelichten wat de status is van de aanvraag van de Omgevingsvergunning, onderdeel Natuur / flora- en fauna-activiteit? |  | De quickescan wordt op dit moment geactualiceerd naar aanleiding van de vigerende wetgeving, passende beoordeling wordt uitgevoerd door Arcadis.
37 |  |  | Algemeen | Wilt u de as-build gegevens en berekening van de bestaande brug beschikbaar stellen? |  | Herberekening en gedeelde VO opgesteld door Arcadis zijn gedeeld.
38 |  |  | Algemeen | Wilt u het meest recente inspectierapport beschikbaar stellen? |  | Zie antwoord vraag 37.
39 |  |  | Projectscope Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koe-hierdersteeg | Kunt u n.a.v. de keuze voor een UAV overeenkomst de taakverdeling en verwachtingen zoals opgenomen in de Projectscope herzien. |  | Niet meer van toepassing, zie antwoord vraag 1.
40 |  |  | Projectscope Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koe-hierdersteeg | Blijft Arcadis betrokken tijdens de bouwteamfase? Wij kunnen ons voorstellen dat Arcadis betrokken blijft om de brug door te rekenen indien de daadwerkelijke staat van de brug helder is na het verwijderen van de bestaande conservering en stralen. |  | Klopt, Arcadis blijft betrokken als adviseur en toetsende partij in opdracht van de opdrachtgever.
41 |  |  | Projectscope Renovatie Prinses Amaliabrug en brug Koe-hierdersteeg | Dient inschrijver tijd/uren mee te nemen voor het opstellen van de UAV overeenkomst of voorziet opdrachtgever hierin (dit in verband met K3. |  | Niet meer van toepassing. Zie antwoord vraag 1.
42 |  |  | Input OG | Planning Brug Koehierdesteeg |  | Opdrachtgever wil de stremming van de brug Koehierdesteeg zo kort mogelijk houden. Verdere invulling hiervan wordt in de bouwteamfase besproken.
NVI 2.0
43 |  |  | Nota#1 V&A #9 en ontwerprapport VO | In de nota geeft u onder V&A #9 aan dat detailonderdelen 7 t/m 9 niet uitgewerkt zijn in het VO en wel onderdeel zijn van het definitief ontwerp. Kunt u toelichten waarom deze niet in het VO zijn uitgewerkt? |  | Het gaat om detailonderdelen waarvoor een ontwerpuitwerking voor VO niet relevant is en waarvoor in de basis een 1:1 vervanging beoogd is.
44 |  |  | Annex XII 6 Ontwerpdocumenten Ontwerprapport VO Aanbestedingsleidraad K.3 Bouwteambudget | Het ontwerprapport VO (bijlage F) heeft de titel Voorlopig ontwerp. In het ontwerprapport VO wordt echter gesproken over “haalbaarheidsberekening” en worden nog een aantal voorbehouden gedaan (zie onder). Met deze voorbehouden heeft ontwerprapport VO (bijlage F) ons inziens de status van Schetsontwerp (SO), waarbij globaal is getoetst of het constructieve concept in principe haalbaar is. Om te kunnen spreken over een “voorlopig ontwerp” moet zijn vastgesteld dat “de constructie technisch verantwoord en uitvoerbaar is”. Door de gemaakte voorbehouden is dit niet het geval. Praktisch gezien dient eerst het VO te worden afgerond alvorens overgegaan kan worden tot het DO. Kunt u aangeven wat u van de opdrachtnemer verwacht in het bouwteam en welke rol Arcadis heeft tijdens de bouwteamfase. Dit in verband met het bepalen van onze ontwerpinspanning t.a.v. bouwteamkosten en het creëren van een level-playing-field? Voorbehouden in ontwerprapport VO: - Bij deze berekening is uitgegaan van de huidige krachten van het model van de herberekening. Door het wijzigen van de stijfheden door versterken van verbindingen kunnen deze krachten wijzigen. - Dit betreft een haalbaarheidsberekening, definitieve controle volgt in het DO. - Lassen en krachtsinleiding in de buisligger is niet gecontroleerd, wellicht is bij de aansluiting extra verstijving platen benodigd |  | De wijzigingen van de staalconstructie van de Amaliabrug worden in Q1 2026 door Arcadis verder uitgewerkt tot een DO. De resultaten van dit deelontwerp moeten door de ON worden geïntegreerd tot een integraal DO. De berekeningen zijn van voldoende niveau uitgewerkt voor VO-fase, de voorbehouden worden door Arcadis verder uitgewerkt/meegenomen in het deelontwerp DO.
45 |  |  | Aanbestedingsleidraad §5 K.3 Specificatie bouwteamkosten | In het aanbestedingsdocument schrijft u: De vraag daarbij is welke tijdsbesteding en inzet van functies en thema’s de inschrijver noodzakelijk acht om tot een goed uitgewerkt uitvoeringsontwerp en calculatie te komen welke dienstdoet als basis voor de aannemingsovereenkomst? Dit impliceert uitwerking van het UO in bouwteam. Dit lijkt tegenstrijdig met het document projectscope. Om het juiste uitgangspunt te nemen voor specificatie van de bouwteamkosten; Kunt u bevestigen dat het uitgangspunt is om het DO in ontwerpfase (in bouwteam) uit te werken en het UO in de realisatiefase? En dat de specificatie i.h.k.v. K.3 dus dient te zijn voor het uitwerken van een maakbaar DO. |  | Correct, het uitgangspunt is om het DO in ontwerpfase (in bouwteam) uit te werken en het UO in de realisatiefase. De specificatie i.h.k.v. K.3 dient te zijn voor het uitwerken van een maakbaar DO.
46 |  |  | Reeds aangevraagde vergunningen | We zien dat recent een omgevingsvergunning is aangevraagd voor uitvoeren geotechnisch onderzoek, een milieukundig (water)bodemonderzoek en een landmeetkundig onderzoek, in het winterbed van de Vecht te Hardenberg, nabij ’t Holt. Zie ook link Kunt u aangeven welke vergunningen u al heeft aangevraagd of voor start van het bouwteam gaat aanvragen? |  | Dit geotechnisch onderzoek is uitgevoerd t.b.v. het VO en de te nemen maatregelen. Verder zijn er nog geen concrete vergunningen door of namens OG aangevraagd. Het waterschap Vechtstromen is wel bekend met de werkzaamheden en OG voert regelmatig gesprekken met het waterschap om te proberen de processen te stroomlijnen.
47 |  |  | Reeds aangevraagde vergunningen - sonderingen | We zien dat recent een omgevingsvergunning is aangevraagd voor uitvoeren geotechnisch onderzoek, een milieukundig (water)bodemonderzoek en een landmeetkundig onderzoek, in het winterbed van de Vecht te Hardenberg, nabij ’t Holt. Zie ook link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2025-26619.pdf Kunt u aangeven of dit onderzoek al is uitgevoerd, en de uitkomsten hiervan delen (bijv. sonderingen?)? |  | Dit onderzoek is uitgevoerd. Geotechnisch onderzoek wordt beschikbaar z.s.m. gesteld.
48 |  |  | V&A#36 | In V&A #36 van de nota geeft u aan dat de quick scan flora & fauna op dit moment wordt geactualiseerd n.a.v. vigerende wetgeving. En dat een passende beoordeling wordt uitgevoerd. Kunt u dit nader toelichten? |  | OG is er op dit moment mee bezig. De actualisatie heeft te maken met gewijzigde wetgeving. De passende beoordeling hangt samen met Omgevingsvergunning, onderdeel Natuur / flora- en fauna-activiteit (zie Annex I) vanwege aanwezigheid van o.a. zwaluwnesten onder de bestaande bruggen.
49 |  |  | V&A#36 | En kunt u aangeven wat de scope en reikwijdte van het flora & faunaonderzoek en de actualisaties is? M.a.w. welk gebied en welke werkzaamheden/verstoring zijn onderzocht? Betreft dit alleen de brug of ook het hele omliggende gebied en incl. de verstoring door mogelijke tijdelijke constructies? |  | Oostkant van de brug 50 meter, en westkant circa 20 meter.
50 |  |  | Scopedocument §1.3 en §3.2 Ontwerprapport | In §3.2 geeft u aan dat de toetsing van het VO conform planning 6 april dient te zijn afgerond. Deze activiteit ontbreekt in de RASCI onder §1.3 pagina 4. Kunt u in het licht van de specificatie van de bouwteamkosten aangeven of u van de aannemer toetsing verwacht op het aangeleverde VO? En zo ja hoever deze reikt? Voorbeeld: In bijlage F van het ontwerprapport wordt het volgende voorbehoud gegeven: “Bij deze berekening is uitgegaan van de huidige krachten van het model van de herberekening. Door het wijzigen van de stijfheden door versterken van verbindingen kunnen deze krachten wijzigen.” Dient ON in de bouwteamfase nogmaals de volledige brugconstructie door te rekenen aan de hand van de verschillende belastingsituaties en -combinaties uit de eurocodes met daarin verwerkt de herziene verbinding? Met alle kosten- en tijdsgevolgen van dien. Of kunnen we uitgaan van de juistheid van |  | Vanwege de voortgang en continuïteit van de werkzaamheden heeft gemeente aan Arcadis gevraagd om de wijzigingen aan de staalconstructie verder uit te werken tot een DO. Dit zal zo veel mogelijk in Q1 van 2026 plaatsvinden. Zie tevens antwoord 45.
51 |  |  | Ontwerprapport VO_v2.0, par. 4.5 | Er is gegeven: “De brug voldoet net op de Eurocode voetgangersbelasting (geen mensenmenigte) op afkeurniveau. Er mag geen dienstvoertuig gelijktijdig met de voetgangersbelasting optreden en een onbedoeld voertuig mag niet op de brug komen. “ Vraag 1: Dient de brug na renovatie wel de belastingen zoals mensenmenigte, dienstvoertuig en onbedoeld voertuig te kunnen dragen? Vraag 2: Is in de toetsing van Arcadis rekening gehouden met deze belastingen? |  | De genoemde belastingen zijn meegenomen in de herberekeningen. De gemeente accepteert dat na uitvoeren van groot onderhoud niet alle genoemde belastingen (specifiek het onbedoeld voertuig en de volledige leuningbelasting) op te nemen zijn. Zie tevens antwoord 45.
52 |  |  | Ontwerprapport VO_v2.0, bijlage F | In bijlage F wordt het volgende voorbehoud gegeven: “Bij deze berekening is uitgegaan van de huidige krachten van het model van de herberekening. Door het wijzigen van de stijfheden door versterken van verbindingen kunnen deze krachten wijzigen.” Vraag: Dient ON in de bouwteamfase nogmaals de volledige brugconstructie door te rekenen aan de hand van de verschillende belastingsituaties en -combinaties uit de eurocodes met daarin verwerkt de herziene verbinding? |  | Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 44.
53 |  |  | Ontwerprapport VO_v2.0, bijlage F | Indien de volledige brugconstructie doorgerekend moet worden, worden door OG dan de benodigde civiele gegevens, zoals veerstijfheden en zettingen van de onderbouw gegeven? |  | Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 44.
54 |  |  | Ontwerprapport VO_v2.0, bijlage F | Om de juiste verwachtingen te hebben t.b.v. K.3 specificatie bouwteamkosten. Dient voor de beoordeling van de brugconstructie rekening te worden gehouden met de dynamische modellen van voetgangersbelastingen cf. NEN-EN 1991-2, par. 5.7? |  | Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 44.
55 |  |  | Ontwerprapport VO_v2.0, bijlage F | In bijlage F wordt het volgende voorbehoud gegeven: “Dit betreft een haalbaarheidsberekening, definitieve controle volgt in het DO.” Vraag: Indien er geen volledige toetsing door ON behoeft te worden uitgevoerd, kan ON dan de krachten bepaald in het VO hanteren voor de definitieve controle en het toetsen van de details, zoals lassen en de krachtsinleiding? (Note: indien ON deze krachten niet kan hanteren die ON de brug opnieuw te modelleren en door te rekenen) |  | Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 44.
56 |  |  | Nota #1 V&A 40 | In de nota geeft u aan dat Arcadis aan boord blijft als adviseur en toetsende partij van de opdrachtgever? Kunt u – om de juiste verwachtingen te hebben t.b.v. K.3 specificatie bouwteamkosten – specificeren wat Arcadis gaat toetsen? |  | Arcadis zal grotendeels vooruitlopend op de start Werkzaamheden ON de beoogde wijzigingen van de staalconstructie (constructieve wijzigingen/versterkingen en gewijzigde verbindingen) verder op DO niveau uitwerken en onder antwoord 49 genoemde vergunning aanvragen. Verder zal Arcadis als adviseur van de gemeente het ontwerp van de ON en andere documenten toetsen.
57 |  |  | Nota #1 V&A 40 | In de nota geeft u aan dat Arcadis aan boord blijft als adviseur en toetsende partij van de opdrachtgever? Kunt u – om de juiste verwachtingen te hebben t.b.v. K.3 bouwteamkosten – aangeven welke advieswerkzaamheden Arcadis nog op gaat pakken in het bouwteam? |  | Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 44.
58 |  |  | K4 bijlage 10 | T.b.v. inschrijving dienen we de sleutelfunctionarissen in te vullen in bijlage 10. Bedoelt u hiermee alleen de sleutelfunctionarissen die deelnemen aan het interview ? |  | Ja dat klopt
59 |  |  | K4 bijlage 10 | Staat u toe dat we in bijlage 10 naast de gevraagde gegevens een korte beschrijving toevoegen van de specifieke ervaring en toegevoegde waarde, en de beoogde taak- en rolomschrijving van de sleutelfunctionaris i.h.k.v. deze opdracht? |  | Ja, maar dit maakt geen onderdeel uit van de beoordeling van K.4.
60 |  |  | Ontwerprapport | Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat de betonnen onderbouw (landhoofden, steunpunten funderingspalen) voldoen en derhalve geen onderdeel uitmaken van de scope van de werkzaamheden. |  | De betonnen onderdelen, landhoofden, kespen en funderingpalen, maken geen deel uit van de scope.
61 |  |  | Ontwerprapport Voorontwerp 2.1 bron documenten Annex XII Aanbestedingsleidraad K3 | Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde inzet voor ontwerp en constructieve berekeningen ontvangen wij graag de volgende documenten (zie ook Annex XII): - Inspecties waaronder o Onderzoeksrapport MME o Statusinventarisatie conservering o Inventarisatie te vervangen delen - Herberekeningen conform Annex XII - Conditionerende onderzoeken, waaronder geotechnisch - Archieftekeningen |  | Gegevens worden z.s.m. gedeeld. M.b.t. de herberekening wordt na gunning gedeeld.
62 |  |  | Tekening fasering AmB-ARC-TEK-SE-VO-2100 | Arcadis heeft een voorstel gedaan voor de kraanopstellingen in de uiterwaarde. Zij er ook grondgegevens / sondering gegevens bekend? |  | De geotechnische gegevens worden z.s.m. bijgevoegd.
63 |  |  | 1e Nota van Inlichtingen vraag 38 | Kunt u het antwoord op vraag 38 nota 1 verduidelijken? |  | Inspectierapport wordt na gunning gedeeld. Hierin staat geen benodigde aanvullende informatie.
64 |  |  | Aanbestedingsleidraad K1 | Kunt u verduidelijken of het Projectplan over de Bouwteamfase moet gaan (ontwerpproces en samenwerking, beheersing project en omgevingsmanagement) of ook over de Uitvoeringsfase? |  | Het Projectplan is gericht op de bouwteamfase waarin aspecten omschreven worden die tijdens de bouwteamfase nodig zijn om te zorgen voor een goede uitvoeringsfase. De daadwerkelijke uitvoeringsfase hoeft hierbij niet beschreven te worden. Wel mag er een doorkijk naar de Uitvoeringsfase gemaakt worden.
65 |  |  | Vergunningen | Volgens Annex 1 verzorgd OG de omgevingsvergunning, onderdeel natuur. Volgens de RASCI -tabel in paragraaf 1.3 van de projectscope is ON verantwoordelijke voor het aanvragen van tijd-kritische vergunningen en toestemmingen. Is het correct dat OG de omgevingsvergunning onderdeel natuur verzorgt en dat dit niet correct in de RASCI tabel is opgenomen? |  | Dit onderdeel vormt een uitzondering op de regel in de RASCI tabel.
66 |  |  | Beoordelingscommissie | Paragraaf 5 aanbestedingsleidraad; Kunt u in aanvulling op de beschrijving in de leidraad aangeven welke rollen en functies onderdeel uitmaken van de beoordelingscommissie? |  | Technisch/Projectleider manager, Proces coordinator, Omgevingsmanager en een Vakspecialist.
67 |  |  | Projectscope RASCI tabel | Onder Fase 2: realisatiefase staan de activiteiten "beoordelen uitvoeringsaanbieding" en "Opstellen en ondertekenen aannemingsovereenkomst". In onze ogen horen deze taken hier niet thuis en zijn deze het resultaat van fase 1. Kunt u dit bevestigen? |  | OG ziet het beoordelen uitvoeringsaanbieding wel als activiteit maar het opstellen en ondertekenen van de aannemingsovereenkomst inderdaad als resultaat.
68 |  |  | Gebiedinformatie vecht | Kunt u ons aanvullende informatie verstrekken over de maximale en minimale waterstanden. Tevens graag informatie met betrekking tot te verwachten stroomsnelheid van het water op de projectlocatie. |  | Zomer en winterpeil zijn opgenomen op VO-tekening. Meer informatie is mogelijk beschikbaar op de website van het waterschap.
69 |  |  | Engineering bouwteamfase | Kunt u toelichten welke engineeringsinspanning (welke producten) u nog verwacht van ons in de bouwteamfase. En welke rol kunnen wij hier in verwachten van Arcadis. |  | Het is aan de ON om te komen tot een integraal DO voor de eindsituatie en de benodigde tijdelijke voorzieningen/hulpwerken, met voldoende uitwerkingsniveau om de vergunningen aan te vragen. Verder wordt Verwezen naar het antwoord op vraag 44.
70 |  |  | Projectscope §3.1 (Bouwteambudget) en RFK Annexen vA, Annex XII | Reikwijdte Bouwteambudget i.r.t. Informatie Opdrachtgever (Annex XII) Vraag: In Projectscope paragraaf 3.1 staat dat het bouwteambudget inclusief "eventueel nog benodigde aanvullend uit te voeren onderzoeken" is. Tegelijkertijd vermeldt Annex XII bij de items 2.1 (Inmeetgegevens), 4.4 (Geotechnisch onderzoek) en 4.5 (Milieukundig onderzoek) de status: "VOLGT Geonius". 1. Mogen wij ervan uitgaan dat deze specifieke onderzoeken door de Opdrachtgever zijn of worden verstrekt en derhalve niet hoeven te worden begroot binnen het plafondbedrag van de Opdrachtnemer? 2. Indien aanvullend specialistisch onderzoek noodzakelijk blijkt (bijvoorbeeld destructief onderzoek naar staalkwaliteit of extra sonderingen voor kraanposities), drukken deze externe kosten (derden) onevenredig zwaar op het budget voor de ontwerpuren. Om vergelijke aanbiedingen te krijgen vragen wij u een stelpost op te nemen voor dergelijke externe onderzoekskosten. |  | 1. Ja daar mag vanuit worden gegaan 2. Akkoord We nemen een stelpost van € 10.000,- hiervoor op.
71 |  |  | Bodemonderzoek | Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is aangegeven dat er bodemonderzoek is uitgevoerd in het winterbed van de Vecht. Zijn de resultaten van dit onderzoek reeds beschikbaar? |  | Ja, verwezen wordt naar de extra informatie bij de nota.
72 |  |  | Projectscope §1.3 | Invulling rolverdeling (RASCI) contact Waterschap Vechtstromen Vraag: In de RASCI-tabel (Projectscope §1.3) is de Opdrachtnemer 'Responsible' (R) voor de vergunningaanvragen, terwijl de Opdrachtgever 'Accountable' (A) en 'Support' (S) is. De tijdelijke werken in de uiterwaarden (o.a. de dam) zijn cruciaal voor de uitvoerbaarheid, maar liggen politiek-bestuurlijk gevoelig bij het Waterschap (hoogwaterveiligheid). Een uitsluitend technische benadering door de Opdrachtnemer volstaat mogelijk niet om tijdig draagvlak te krijgen. Kunt u bevestigen dat de rol 'Support' (S) van de Opdrachtgever in dit specifieke geval inhoudt dat de Gemeente Hardenberg (als eigenaar van de brug en gesprekspartner van het Waterschap) actief deelneemt aan het bestuurlijke vooroverleg om de noodzaak van de tijdelijke werken te bepleiten, terwijl de Opdrachtnemer de technische onderbouwing verzorgt? |  | Correct, OG verwacht van ON wel een proactieve houding.
73 |  |  | Projectscope §1.4 | Intensivering overlegstructuur Startfase (Projectscope §1.4) Vraag: De Projectscope (paragraaf 1.4) schrijft een frequentie voor van tweewekelijkse bouwteamoverleggen. Gezien de kritieke tijdpaden voor de natuurvergunning en de constructieve validatie van het staal, zien wij meerwaarde ineen intensievere start. Staat de Opdrachtgever open voor het werken met 'pressure cooker'-sessies of meerdaagse werksessies in de eerste 4 weken van het bouwteam, waarbij specialisten van beide partijen (zoals de constructeur en ecoloog) fysiek bijeenkomen om integraal en versneld tot de concept-uitgangspunten voor het DO te komen? |  | OG staat open voor de aangedragen overlegvormen.
74 |  |  | Projectscope §1.5 | Mandaat Bouwteamleden en Acceptatietermijnen (Projectscope §1.5 en Annex III) Vraag: In de Projectscope (paragraaf 1.5) wordt gesteld dat besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus. Echter, in Annex III (Acceptatieplan) worden acceptatietermijnen van 21 dagen gehanteerd voor documenten. Gezien de zeer korte ontwerpfase (maart t/m juli 2026) en de frequentie van het bouwteamoverleg (tweewekelijks), werken dergelijke formele termijnen vertragend. Kunt u bevestigen dat de vertegenwoordigers van de Opdrachtgever in het bouwteam over voldoende mandaat beschikken om tijdens de overleggen technische en financiële deelbesluiten te nemen, en dat de formele acceptatietermijnen uit Annex III voor deze tussenproducten niet strikt worden gehanteerd, zolang de besluiten binnen het plafondbedrag passen? |  | Projectleider heeft voldoende mandaat voor het bedrag binnen de bouwteamfase. De aangegeven acceptatietermijnen wordt in overleg vastgesteld.
75 |  |  | VO par. 5.3 | Status vergunbaarheid tijdelijke dam nevengeul (VO par. 5.3) Vraag: Het Ontwerprapport (paragraaf 5.3) gaat voor de bereikbaarheid van kraanpositie 2 uit van de aanleg van een tijdelijke dam in de nevengeul. In paragraaf 6.2 wordt echter aanbevolen dit nog af te stemmen met het Waterschap. Annex 1 vermeldt geen Watervergunning/Keurontheffing. Aangezien eis REQ-0041 een "hoogwaterneutrale uitvoering" eist en de dam een significant opstuwend obstakel vormt, is de technische en vergunningstechnische haalbaarheid van deze methode bepalend voor de inschrijfsom. 1. Is de aanleg van deze dam (inclusief de benodigde duikers/doorstroming) reeds principieel akkoord bevonden door Waterschap Vechtstromen? 2. Indien blijkt dat voor de hoogwaterneutraliteit aanvullende compenserende maatregelen (zoals extra afgravingen in de uiterwaard) noodzakelijk zijn die niet in het VO zijn voorzien, vallen de kosten hiervan dan binnen de scope van de vaste prijs (Fase 2) of wordt dit beschouwd als een scopewijziging? |  | 1. De tijdelijke dam is een mogelijke richting, waarvoor het waterschap nog geen principieel akkoord heeft gegeven omdat dit verdere ontwerpuitwerking vraagt. Aanvullende maatregelen zullen in afstemming met het waterschap nodig zijn, om overeenstemming te verkrijgen en invulling te geven aan de genoemde eis. Dit vraagt in het ontwerptraject afstemming met het waterschap. 2. De aanvullende kosten vallen binnen de scope van de vaste prijs.
76 |  |  | Annex Garanties en Basisovereenkomst Art. 13a | Afwijkingen aansprakelijkheidsregime (Annex Garanties en Basisovereenkomst Art. 13a) Vraag: In de Annex Garanties is bepaald dat § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 niet van toepassing zijn op de garantieverplichtingen. Daarnaast bevat de Basisovereenkomst een specifiek Artikel 13a inzake aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering. Kunt u bevestigen dat Artikel 13a van de Basisovereenkomst uitsluitend een aanvulling is en dat voor gebreken die buiten de specifieke garanties vallen (de 'overige gebreken') de standaardbepalingen van § 28 van de UAV-GC 2025 (inclusief de regeling omtrent verborgen gebreken en verjaring) onverkort van kracht blijven? Of beoogt u met Artikel 13a en de uitsluitingen in de Annex een algeheel afwijkend aansprakelijkheidsregime te creëren voor het gehele werk? |  | Art. 13a van de Basisovereenkomst is in lijn met de model basisovereenkomst bij de UAV-GC 2025. In de toelichting opgenomen bij de UAV-GC 2025 is de verhouding tot § 28b van de UAV-GC 2025 beschreven. Hiervan wordt niet afgeweken. Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.
77 |  |  | Art. 10 Basisovereenkomst | Toepassing Risicoregeling vs. Onvoorziene Omstandigheden (Art. 10 Basisovereenkomst) Vraag: Artikel 10 van de Basisovereenkomst sluit verrekening van loon- en prijsstijgingen uit. Projectscope paragraaf 4.2 stelt dat risico's binnen de vaste prijs moeten worden afgeprijsd. Echter, paragraaf 3.1 van de Projectscope maakt een uitzondering voor "echt onvoorziene omstandigheden". Gezien de looptijd tot eind 2027 is reguliere indexatie in te schatten, maar extreme marktvolatiliteit niet. Kunt u bevestigen dat, indien de materiaal- of loonindices (bijvoorbeeld CROW-index) met een uitzonderlijk percentage (bijvoorbeeld >5% op jaarbasis) stijgen, dit deel van de stijging wordt aangemerkt als een "echt onvoorziene omstandigheid" conform Projectscope 3.1, of dat de uitsluiting in Artikel 10 onverkort geldt voor elke vorm van prijsstijging, ongeacht de omvang en oorzaak? |  | In het kader van redelijkeheid en billijkheid acht OG dergelijke stijgingen inderdaad onvoorzien.
78 |  |  | Projectscope (paragraaf 3.2) | Tegenstrijdigheid Mijlpaal Openstelling (Scope) versus Technische Haalbaarheid (VO/Bijlage E) Vraag: In de Projectscope (paragraaf 3.2) is 1 juni 2027 opgenomen als harde mijlpaal voor de openstelling. De bijgevoegde Uitvoeringsplanning (Bijlage E) en het Ontwerprapport (paragraaf 5.5 en 6.1, conclusie 8) gaan echter uit van een oplevering in mei 2028. Het Ontwerprapport stelt daarbij expliciet dat uitvoering binnen één droog seizoen (2027) "niet haalbaar wordt geacht" vanwege de omvang van het werk en de beperkingen van het hoogwaterseizoen (geen werkzaamheden in winterbed van 15 okt - 1 april). Indien inschrijvers zich moeten committeren aan de harde eis van 1 juni 2027, verzoeken wij u aan te geven op basis van welk referentioscenario of welke optimalisatie ten opzichte van het VO de uitvoering binnen één seizoen technisch haalbaar wordt geacht. Of dient de planning in Bijlage E en de conclusie in het VO als leidend te worden beschouwd en wordt de mijlpaal in de Scope aangepast naar 2028? |  | Planning uit de projectscope is leidend. Nee de mijplaal wordt niet aangepast naar 2028 maar blijft 1 juni 2027.
79 |  |  | Projectscope §1.3 en §3.2 (Mijlpalen) | In de RASCI-tabel (Projectscope §1.3) staat de Opdrachtnemer als 'Responsible' voor tijd-kritische vergunningen. In 'RFK Annexen' (Artikel 1) staat de Omgevingsvergunning natuur echter expliciet vermeld als een vergunning die door de Opdrachtgever wordt verkregen. Kunt u bevestigen dat, conform Annex 1, de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de aanvraag en de bijbehorende kosten (zoals het activiteitenplan en ecologische begeleiding)? Indien de Opdrachtnemer dit dient te verzorgen (conform RASCI), gaan wij ervan uit dat deze kosten onderdeel zijn van het taakstellende budget voor Fase 1 (€ 100.000,-). Is dit correct? |  | Het activiteitenplan en de aanvraag van onder annex I genoemde vergunning worden door Arcadis opgepakt.
80 |  |  | Projectscope §3.1 (Uitvoeringsbudget) en Ontwerprapport §4.4 | Het Ontwerprapport (par. 4.4) hanteert een aanname van 5% staalvervanging, maar stelt expliciet dat de werkelijke mate van aantasting onzeker is. Tegelijkertijd dient de inschrijver te verklaren dat het plafondbedrag van € 3.000.000,- voor Fase 2 niet wordt overschreden (Beschrijvend Document par. 5.3). Aangezien dit een expliciet benoemd risico is, kwalificeert een overschrijding van de 5% contractueel mogelijk niet als "onvoorziene omstandigheid". Het inprijzen van een worst-case scenario (bijv. 15-20% vervanging) binnen het plafondbedrag is echter niet realistisch en druist in tegen de doelstelling van kostenefficiëntie. Kunt u bevestigen dat staalvervanging boven de in het VO aangenomen 5% (de basisinspanning) wordt beschouwd als een scopewijziging door de Opdrachtgever (die leidt tot aanpassing van het plafondbedrag) óf dat hiervoor een verrekenbare stelpost wordt opgenomen? Zo nee, dient de inschrijver het volledige risico van >5% vervanging af te prijzen binnen het plafond van € 3.000.000,-? |  | OG bevestigt dat staalvervanging boven de in het VO aangenomen 5% (de basisinspanning) wordt beschouwd als een scopewijziging door de Opdrachtgever en houdt hier een stelpost van €25.000,00 aan. Stelposten zijn altijd verrekenbaar.
81 |  |  | Vraagspecificatie Deel 2, eis FM200 en eis B-OT010 | Voorwaarden uitbetaling slottermijn (Eis FM200) Vraag: In eis FM200 staat dat de laatste termijn (5%) betaalbaar wordt gesteld na de onderhoudstermijn van 13 weken (B-OT010) "en nadat gebleken is dat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan". Gezien de langjarige garantieverplichtingen uit de Annexen (tot 7 jaar), verzoeken wij u te bevestigen dat de zinsnede "voldaan aan verplichtingen" in dit kader beperkt is tot het herstel van eventuele gebreken tijdens de onderhoudstermijn en het verstrekken van de garantieverklaringen, en dat de langere garantietermijnen geen opschortende werking hebben op de uitbetaling van het saldo. |  | Correct
82 |  |  | Projectscope §2.8 en Ontwerprapport §5.3 | Afbakening scope 'Aanpassingen aan de Vecht' versus 'Hulpconstructies' Vraag: In Projectscope paragraaf 2.7 is het "Aanbrengen van hulpconstructies in het winterbed" expliciet benoemd als onderdeel van het Werk. Paragraaf 2.8 sluit "Aanpassingen aan de Vecht" echter uit. Voor de uitvoering (o.a. de tijdelijke dam in de nevengeul en inzet pontons) kunnen lokale profielaanpassingen (zoals baggeren of tijdelijk verdiepen i.v.m. diepgang) noodzakelijk zijn. Kunt u bevestigen dat noodzakelijke tijdelijke ingrepen in de waterbodem/het profiel ten behoeve van de bereikbaarheid vallen onder de scope van 'Hulpconstructies' (par 2.7) en dat de uitsluiting in paragraaf 2.8 enkel ziet op permanente infrastructurele wijzigingen aan de loop van de Vecht? |  | Noodzakelijke aanpassingen aan het profiel en/of de waterbodem van de Vecht, om hulp constructies te kunnen plaatsen en veilig te kunnen gebruiken vallen binnen de scope van het project. Dit alles in overleg met en na goedkeuring van het waterschap. De uitsluiting in paragraaf 2.8 doelt inderdaad op permanente infrastructurele wijzigingen aan de loop van de Vecht?
83 |  |  | RFK Annexen, Annex XII pt 4.4 en Ontwerprapport §6.2 | Ontbrekend geotechnisch onderzoek en impact op Vaste Prijs (Fase 2) Vraag: In Annex XII staat dat het geotechnisch onderzoek van Geonius nog volgt. Het Ontwerprapport (paragraaf 5.3 en 6.2) geeft aan dat de draagkracht voor de zware kranen (700-800 ton) en de belasting op de waterkering kritiek zijn en nader onderzocht moeten worden. 1. Kunt u het rapport van Geonius alsnog verstrekken voor de inschrijving? 2. Indien dit niet mogelijk is: De kosten voor eventuele grondverbetering (zoals zware schotten, grondvervanging of funderingspalen voor kraanopstellingen) kunnen substantieel zijn en zijn zonder sonderingen niet in te schatten. Aangezien Fase 2 een 'Fixed Price' betreft, verzoeken wij u om voor de inschrijving een basishypothese voor de draagkracht (bv. sondeerwaardes) vast te stellen, óf de kosten voor grondverbetering als verrekenbare stelpost op te nemen. Het risico is nu onbepaalbaar, wat leidt tot onnodige risico-opslagen in de vaste prijs. Kunt u hiermee instemmen? |  | Het geotechnisch onderzoek wordt z.s.m. bijgevoegd.
84 |  |  | RFK Annexen Art. 1 en Projectscope §1. | In 'RFK Annexen' (Artikel 1) staat de Omgevingsvergunning natuur vermeld als een vergunning die door de Opdrachtgever wordt verkregen (met opmerking "moet nog aangevraagd worden"). Echter, in de Projectscope (tabel 1.3) is de Opdrachtnemer 'Responsible' (R) voor het aanvragen van tijd-kritische vergunningen. Aangezien deze vergunning tijd-kritisch is en er in Annex 1 geen uiterste datum is opgenomen (conform Art. 6.2 Basisovereenkomst), is het onduidelijk wie het procedure- en vertragingsrisico draagt. Kunt u bevestigen dat de Opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de tijdige verkrijging, of dient de Opdrachtnemer deze aanvraag in Fase 1 te verzorgen? In dat laatste geval: hoe verhoudt dit zich tot de doorlooptijdrisico's binnen de planning? |  | ON diendt deze in fase 1 te verzorgen, en hier desbetreffend op sturen.
85 |  |  | Vraagspecificatie Deel 1, REQ-0026 en Ontwerprapport §2. | Levensduurverwachting conserveringssysteem (REQ-0026 vs Ontwerprapport) Vraag: In het Ontwerprapport (paragraaf 2.2, punt 2) wordt een minimale levensduureis van 20 jaar gesteld. In Vraagspecificatie Deel 1 (eis REQ-0026) wordt echter dwingend voorgeschreven dat het systeem moet voldoen aan RTD 1032 met een levensduurverwachting [VH] 'Very High' (> 25 jaar). Gezien de rangorde van documenten gaan wij er nu vanuit dat de zwaardere eis uit de Vraagspecificatie (RTD 1032 [VH] > 25 jaar) leidend is boven de 20 jaar uit het VO. Kunt u bevestigen dat voor de aanbieding gerekend moet worden met een conserveringssysteem conform klasse 'Very High' (> 25 jaar)? |  | Bij deze wordt bevestigd dat de Vraagspecificatie prevaleert (>25 jaar levensduur).
86 |  |  | Basisovereenkomst art. 2 lid 5 en Projectscope §3.2 | Contractuele status mijlpaal Openstelling (1 juni 2027) Vraag: In de Projectscope (paragraaf 3.2) wordt 1 juni 2027 benoemd als harde mijlpaal voor de openstelling. Artikel 2 lid 5 van de concept Basisovereenkomst stelt de uiterste datum van oplevering op 15 december 2027. In de huidige conceptovereenkomst is Artikel 2 lid 6 (tussentijdse mijlpalen) nog niet ingevuld. Kunt u bevestigen of de datum van 1 juni 2027 (Openstelling) als contractuele mijlpaal in Artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst zal worden opgenomen en of hier een separaat boetebeding (Artikel 16) aan wordt gekoppeld? |  | Ja dat klopt.
87 |  |  | Beschrijvend Document §4.3.6 en Bijlage 7 | In paragraaf 4.3.6 van het Beschrijvend Document wordt voor Kerncompetentie 3 een minimale omvang van de referentieopdracht geëist van € 2.000.000,- exclusief btw. In Bijlage 7 (Referentieformulier) staat bij dezelfde competentie echter een minimaal bedrag van € 1.500.000,- exclusief btw vermeld. Aangezien dit een geschiktheidseis (knock-out criterium) betreft, verzoeken wij u eenduidig aan te geven welk bedrag leidend is voor de beoordeling van de geldigheid van de inschrijving. |  | Excuus voor de verwarring. Het beschrijvend document is leidend. Er wordt een nieuwe bijlage 7 toegevoegd.
88 |  |  | Gunningscriterium K1 | Inschrijfleidraad paragraaf 5.2; Mag de bijlage behorende bij Gunningscriterium K1 op A1 formaat ingediend worden? |  | Nee, wordt wel aangepast naar maximaal A2.
89 |  |  | Gunningscriterium K3 | Inschrijfleidraad paragraaf 4.2; De beaantowording van K.3 moet in een ander lettertype plaatsvinden dan K.1 en K.2. Voorstel is om voor K.3 ook lettertype Corbel, grootte 11, regelafstand 1.0 toe te passen? |  | Excuus voor de verwarring. Akkoord.
90 |  |  | Vraag 11 - NVI 1 | U geeft aan dat Project reconstructie Europaweg wel een raakvlak is en dat uitvoering plaatsvindt rond sept/okt 2026. Is dit de periode van stremming of de start van de stremming. In dit laatste geval, hoe lang is de Europaweg dan gestemd? |  | Europaweg start september 2026 en zal medio december 2026 afgerond zijn. Voorwaarde voor uitvoering is dat er altijd 1 rijbaan voor auto's openblijft richting het centrum. Fietsers worden omgeleid over de fietsstraat (de Brink) en Voorstraatbrug. De Europaweg zal daarnaast op een zeker moment maximaal 2 werkdagen afgesloten zijn i.v.m. aanbrengen van deklagen/belijningen. Planning is in de uitvraag van de Europaweg een EMVI onderdeel en dus afhankelijk van de aanbesteding van dat project.