COÖRDINATIEOVEREENKOMST

Speel- en sportvoorzieningen

# Inrichting terrein en leveringen toestellen en ondergronden

Versie 1.0 oktober 2025

Utrecht.nl

# COÖRDINATIE OVEREENKOMST

Deze uitvoeringscoördinatie overeenkomst betreft de onderlinge afstemming en verantwoordelijkheden welke betrekking hebben op de speel- en sportvoorzieningen en daaraan gerelateerde coördinatieverplichting.

## De ondergetekenden:

| 1. | Naam : | [Civiele Aannemer 1, 2, 3] |
| --- | --- | --- |
|  | Bezoekadres : | [invullen] |
|  | Postadres : | [invullen] |
|  | Plaats : | [invullen] |
|  | Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : | [invullen] |
|  | te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: | [invullen] |

hierna te noemen “Coördinerend Aannemers”

| 2 | Naam | : [Leverancier sporttoestellen 1,2,3] |
| --- | --- | --- |
|  | Bezoekadres | : [invullen] |
|  | Postadres | : [invullen] |
|  | Plaats | : [invullen] |
|  | Inschrijfnr. Kamer van Koophandel | : [invullen] |
|  | Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door | : [invullen] |

| 3 | Naam | : [Leverancier speeltoestellen1,2,3,4,5,6] |
| --- | --- | --- |
|  | Bezoekadres | : [invullen] |
|  | Postadres | : [invullen] |
|  | Plaats | : [invullen] |
|  | Inschrijfnr. Kamer van Koophandel | : [invullen] |
|  | Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door | : [invullen] |

| 4 | Naam | : [Leverancier sportondergronden] |
| --- | --- | --- |
|  | Bezoekadres | : [invullen] |
|  | Postadres | : [invullen] |
|  | Plaats | : [invullen] |
|  | Inschrijfnr. Kamer van Koophandel | : [invullen] |
|  | Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door | : [invullen] |

hierna te noemen “Nevenaannemers”

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen", en afzonderlijk ook te noemen “Partij”

## Nemen het navolgende in aanmerking:

- Dat de Opdrachtgever ten aanzien van de speel- en sportvoorzieningen een Raamovereenkomst heeft gesloten en onder deze Raamovereenkomst aan Partijen deelopdrachten gaat verstrekken.

Het betreft:

- Raamovereenkomst aanleg en inrichting speel- en sportplaatsen en levering toestellen en ondergronden, perceel 1, 2, 3 en 4

- Dat Opdrachtgever voor de speel- en sportvoorzieningen voor een deelopdracht een nadere overeenkomst kan sluiten met één partij uit elk perceel, of in voorkomende gevallen ook met twee of drie partijen uit een perceel, afhankelijk van de inhoud van de deelopdracht.

- Partijen die in een deelopdracht met elkaar gaan samenwerken in de nadere overeenkomst ten aanzien van de coördinatie nadere afspraken kunnen maken.

# PARTIJEN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

## Paragraaf 1 Definities

In deze coördinatieovereenkomst wordt verstaan onder:

Coördinator:	De vertegenwoordiger van de Coördinerend Aannemer, belast met de

leiding en de coördinatie van de deelopdracht.

Bouwvergadering:	Het overleg geregeld via de UAV, waarbij de voortgang en beslissingen worden besproken tussen opdrachtgever en aannemer.

Algemeen Tijdschema:	De door de Coördinator opgestelde planning die de afzonderlijke

werkzaamheden en afhankelijkheden zichtbaar maakt. Het Algemeen Tijdschema dient te passen binnen de met de afzonderlijke Partijen overeengekomen opleverdata en mijlpalen. Na goedkeuring in de Bouwvergadering is deze planning bindend.

Besluitenschema:	Het schema waarin aangegeven staat wanneer van Opdrachtgever een

beslissing wordt verwacht.

Gegevensbehoefte- schema:	Het schema waarin aangegeven staat welke gegevensbehoeften er bij

Partijen zijn, uitgezet in de tijd en met verwijzing naar de contracten (document, paginanummer of paragraafnummer).

Werkvergadering:	Het overleg, onder voorzitterschap van de Coördinator, tijdens de

uitvoering over het afstemmen van de diverse disciplines op elkaar, alsmede de bewaking van de dagelijkse voortgang.

Coördinatievergadering:	Zie Werkvergadering.

Knelpuntenanalyse:	Een schriftelijk rapport, voorzien van een mondelinge toelichting waarin

verduidelijkt wordt dat de problemen zijn, hoe deze zijn ontstaan, door wie deze zijn veroorzaakt, welke oplossingen voorgesteld worden en welke zaken nodig zijn om dit te bereiken.

## Paragraaf 2 Taken en verplichtingen

  - Alle bij deze overeenkomst betrokken Partijen verplichten zich om bij de nadere overeenkomsten onderling jegens elkaar alsook jegens de Opdrachtgever, over en weer, volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in het bestek genoemde Algemeen Tijdschema c.q. tijdschema’s en/of Gedetailleerde Werkplan c.q. werkplannen, besluitenschema, gegevensbehoefteschema en daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken. Bovendien verplichten Partijen zich jegens elkaar, over en weer, de uitvoering van eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de Opdrachtgever en Partijen goedgekeurde Algemeen Tijdschema, c.q. tijdschema’s en/of Gedetailleerde Werkplan c.q. werkplannen, besluitenschema, gegevensbehoefteschema.

  - Het is toegestaan om dat Partijen uitvoering van bepaalde werkzaamheden op te dragen aan een ander. In dat geval dienen Partijen dit onderling af te stemmen en te verrekenen. Het afgesproken tijdschema van de werkzaamheden mag daardoor niet negatief beïnvloed worden.

  - Ten behoeve van het bewaken van het Algemeen Tijdschema dienen alle Partijen hun input op het Algemeen Tijdschema en Gedetailleerde Werkplan direct na opstelling aan de Coördinator te overhandigen.

  - In het hiervoor genoemde Algemeen Tijdschema dient tevens aangegeven te worden welke ten behoeve van de coördinatie noodzakelijke gegevens op welk moment beschikbaar dienen te zijn.

  - Het goedgekeurde Algemeen Tijdschema(‘s) en/of gedetailleerde werkplan(nen), besluitenschema en gegevensbehoefteschema worden door alle betrokken Partijen getekend en vormt een integraal onderdeel van de onderhavige Coördinatieovereenkomst.

  - Het Algemeen Tijdschema, gedetailleerde werkplan(nen), besluitenschema en gegevensbehoefteschema worden uiterlijk voor de indiening van de tweede betaaltermijn door de Coördinerend Aannemer in de Bouwvergadering ter goedkeuring aangeboden aan de Opdrachtgever. Na goedkeuring in de Bouwvergadering is deze bindend voor Partijen.

  - De Coördinerend Aannemer en de Nevenaannemers verbinden zich ieder jegens de Opdrachtgever en jegens elkaar om bij de verwezenlijking van de Deelopdracht zodanig met de Coördinator en met elkaar te zullen samenwerken en hun werkzaamheden zodanig aan het Algemeen Tijdschema aan te passen, dat de uitvoering van het project geheel volgens dit Tijdschema en binnen de met Partijen overeengekomen aannemingssommen zal verlopen.

  - Alle Partijen zijn gehouden de periodieke vergaderingen bij te wonen, betreffende hun activiteiten, alsook activiteiten van andere bij de overeenkomst betrokken Partijen, indien zulks door de Coördinator wenselijk wordt geacht. Betreffende projectverantwoordelijken dienen te verschijnen indien de Coördinator daarom verzoekt. Partijen van perceel 1 en 4 zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012. De aanwijzing van gevolmachtigde personen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig Bijlage A van de UAV 2012. Partijen van perceel 2 en 3 laten zich vertegenwoordigen door een persoon die bevoegd is namens de Partij om te handelen en besluiten te nemen binnen de kaders van de deelopdracht.

  - Elke Partij bij deze overeenkomst, die moeilijkheden en/of vertraging ondervindt, hetzij doordat een andere Partij bij deze overeenkomst op de coördinatie planning / goedgekeurde Tijdschema’s en/of Gedetailleerde Werkplan(nen) achterblijft of anderszins niet meewerkt, of doordat zich andere belemmerende feiten en/of omstandigheden voordoen waardoor het ontstaan van vertraging in de uitvoering dreigt, is gehouden van die moeilijkheden, vertragingen en/of belemmeringen, alsmede de  oorzaak daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Coördinator. Deze mededeling dient schriftelijk aan de Coördinator te worden gedaan uiterlijk 24 uur nadat de betreffende Partij kennis krijgt van de belemmerende feiten en/of omstandigheden waardoor de vertraging zou kunnen optreden.

  - Indien het voorafgaande een wijziging van het geldende Algemeen Tijdschema noodzakelijk maakt, wordt deze aangepast. Die afwijking behoeft de goedkeuring van de Opdrachtgever, maar laat het recht van de Opdrachtgever op korting bij te late oplevering onverlet. Aanpassing van het Algemeen Tijdschema houdt derhalve geen termijnverlenging en/of termijnkorting in.

  - Ingeval een Partij aan de Coördinator een mededeling heeft gedaan dan wel de Coördinator heeft geconstateerd dat het Algemeen Tijdschema door één of meerdere Partijen niet wordt nageleefd, belegt de Coördinator onmiddellijk een werkvergadering. In deze werkvergadering zal getracht worden in onderling overleg een zodanige regeling te treffen dat het project op de meest efficiënte wijze kan worden voorgezet, onverminderd ieders contractuele verplichtingen.

  - Indien op grond van het bepaalde in deze paragraaf een wijziging van het Algemeen Tijdschema noodzakelijk is, zullen Partijen alle vereiste medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze wijziging en zich conformeren aan dit gewijzigde Tijdschema.

  - Indien een partij nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen, dan stelt de coördinator deze partij schriftelijk in gebreke en/of aansprakelijk. Bij onvoldoende opvolging op de in gebreke stelling zal de coördinator of een partij de schade in beeld brengen en vorderen op de in gebreke zijnde partij.

## Paragraaf 3 Coördinator

  - De Coördinerend Aannemer benoemt voor aanvang van de werkzaamheden de Coördinator, die hij/zij belast met de leiding over de Coördinatie tijdens de uitvoeringsfase als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, doch niet dan nadat de Opdrachtgever heeft ingestemd met de voorgedragen persoon.

  - De door de Coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, dient in de aanneemsom te zijn opgenomen.

  - De Coördinator treedt op als aanspreekpunt en penvoerder namens de genoemde Partijen richting de Opdrachtgever.

  - De Coördinator stelt het belang van het integrale eindresultaat van de samenwerking boven het eigen belang van de Coördinerend Aannemer.

  - De Coördinerend Aannemer vervangt op verzoek van de Opdrachtgever de Coördinator indien deze

-naar mening van de Opdrachtgever- onbekwaam dan wel ongeschikt is voor de juiste vervulling van zijn taken.

  - De coördinerende aannemer benoemt eveneens in overleg met de Opdrachtgever een waarnemend

c.q. vervangend Coördinator die de benoemde Coördinator bij diens afwezigheid (ziekte, vakantie e.d.) vervangt.

  - Indien de Coördinerend Aannemer, in geval van tijdelijke of blijvende afwezigheid van de benoemde Coördinator, in gebreke blijft een vervangend Coördinator te benoemen, is de Opdrachtgever gerechtigd op kosten van de Coördinerend Aannemer een nieuwe Coördinator aan te wijzen. Alle risico’s en kosten voor deze door de Opdrachtgever aangewezen vervangend Coördinator komen voor rekening en risico van de Coördinerend Aannemer.

## Paragraaf 4 Arbeidsomstandighedenbesluit

  - De Coördinator is in de uitvoeringsfase van het werk belast met de coördinatie van de uitvoering door Partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan ingevolge de vigerende artikelen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

  - Iedere andere Partij is verplicht de Coördinator in staat te stellen de werkzaamheden die aan de in het eerste lid omschreven taak zijn verbonden naar behoren te verrichten, en is gehouden de Coördinator alle verlangde medewerking te verlenen. Partijen zullen zich aan het door de Coördinator vast te stellen coördinatiebeleid ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit conformeren.

  - De in paragraaf van deze overeenkomst opgenomen geschillenregeling is niet van toepassing op geschillen over de Coördinatie van de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsplan, voor zover de wet zich tegen een dergelijke wijze van beslechting verzet.

## Paragraaf 5 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

  - Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

  - Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

## Paragraaf 6 Einde van de overeenkomst

  - Indien en zodra Partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben uit hoofde van deze overeenkomst, de diverse onderhoudstermijnen daaronder begrepen, eindigt deze overeenkomst van rechtswege.

## Paragraaf 7 Overige bepalingen

  - De in gebreke zijnde Partij zal jegens de Partijen betrokken bij de nadere overeenkomst aansprakelijk zijn voor alle schade die voor deze Partijen voortvloeit uit het in gebreke zijn. De Partijen die menen een financiële aanspraak te hebben op de in gebreke zijnde Partij zijn per geval gehouden daarvan onverminderd en gemotiveerd schriftelijk mededeling te doen aan de Coördinator met afschrift aan de Bouwdirectie en Opdrachtgever en de in gebreke zijnde Partij en de eisende Partij uitnodigen om in onderling overleg en in redelijkheid en billijkheid het recht op schadevergoeding van de eisende Partij en de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

  - Eventuele schade zal rechtstreeks tussen de hier genoemde Partijen worden verrekend, in welk kader Partijen afstand doen van hun recht om schadevergoeding te claimen van Opdrachtgever ten gevolge van de aan een andere Partij bij de bouw betrokken toe te rekenen tekortkoming.

  - Voor zover die afstand van recht rechtens niet houdbaar zou blijken te zijn, komen Partijen in ieder geval overeen dat de in gebreke zijnde Partij de Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van de overige bij de bouw betrokkenen, inclusief de hiervoor genoemde aannemers, adviseurs en architect.

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze coördinatieovereenkomst Uitvoeringsfase.

Getekend te Utrecht, op ...

Coördinerend Aannemer 1, 2, 3

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Leverancier sporttoestellen 1,2,3

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Leverancier speeltoestellen 1,2,3,4,5,6

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Leverancier sportondergronden

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................