## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Groenaanleg Spoorzone contract 4
Bestek | 09-2024
Dossier | 3049
Datum | 2025-07-14
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Groenaanleg Spoorzone contract 4 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 09-2024 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3049
Datum | 2025-07-14 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 11% | 11% | 65 |  | 65 | 11% | 4125
1.1 | Alle vooraf aan te leveren documenten (Denk aan gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc.) juist, tijdig en compleet indienen. | 4 | 3.385% | 20 | 5 | 20 |  | 1269.2308
1.2 | Rioolinspectiegegevens tijdig en compleet indienen. | 1 | 0.8462% | 5 | 5 | 5 |  | 317.3077
1.3 | Revisiegegevens tijdig en compleet indienen. | 4 | 3.385% | 20 | 5 | 20 |  | 1269.2308
1.4 | Overdrachtsdossier tijdig en compleet indienen. | 4 | 3.385% | 20 | 5 | 20 |  | 1269.2308
1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 13% | 13% | 50 |  | 50 | 13% | 4875
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. Tevens worden afwijkingen op het tijdsschema wekelijks gemeld bij de directie. | 3 | 3.9% | 15 | 5 | 15 |  | 1462.5
2.2 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 2 | 2.6% | 10 | 5 | 10 |  | 975
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 3 | 3.9% | 15 | 5 | 15 |  | 1462.5
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 2 | 2.6% | 10 | 5 | 10 |  | 975
2.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 31% | 31% | 110 |  | 110 | 31% | 11625
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert, meldt en hersteld voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 2 | 2.818% | 10 | 5 | 10 |  | 1056.8182
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 2 | 2.818% | 10 | 5 | 10 |  | 1056.8182
3.3 | Voorkomen van schade aan werk en omgeving (bomen/bermen/groen). | 4 | 5.636% | 20 | 5 | 20 |  | 2113.6364
3.4 | Verdichting ondergrond (bij groen en verharding), sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 3 | 4.227% | 15 | 5 | 15 |  | 1585.2273
3.5 | Aanplanten bomen en groeiplaatsverbetering voldoen aan bestekseisen | 4 | 5.636% | 20 | 5 | 20 |  | 2113.6364
3.6 | Grond van verschillende kwaliteit gescheiden ontgraven, melden, afvoeren en opslaan. | 3 | 4.227% | 15 | 5 | 15 |  | 1585.2273
3.7 | Het werk wordt volgens planning en gedetailleerd werkplan uitgevoerd. | 2 | 2.818% | 10 | 5 | 10 |  | 1056.8182
3.8 | Riolering en verhardingen zijn volgens bestekseisen uitgevoerd | 2 | 2.818% | 10 | 5 | 10 |  | 1056.8182
3.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4. | Communicatie | 31% | 31% | 75 |  | 75 | 31% | 11625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 6.2% | 15 | 5 | 15 |  | 2325
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 2 | 4.133% | 10 | 5 | 10 |  | 1550
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 3 | 6.2% | 15 | 5 | 15 |  | 2325
4.4 | De opdrachtnemer zorgt voor een goede coördinatie met derden (nutsen, andere opdrachtnemers, stakeholders en bewoners). Afspraken met derden worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 3 | 6.2% | 15 | 5 | 15 |  | 2325
4.5 | De opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de ecoloog juist en tijdig na. Tevens wordt volgens het ecologisch werkprotocol gewerkt. | 4 | 8.267% | 20 | 5 | 20 |  | 3100
4.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5. | Werkterrein / veilig werken | 14% | 14% | 40 |  | 40 | 14% | 5250
5.1 | Verkeersmaatregelen en afzettingen worden dagelijks in stand gehouden. Tevens worden er wekelijks fotos door gestuurd. | 3 | 5.25% | 15 | 5 | 15 |  | 1968.75
5.2 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen. | 3 | 5.25% | 15 | 5 | 15 |  | 1968.75
5.3 | Het werkterrein is ordelijk en netjes. | 2 | 3.5% | 10 | 5 | 10 |  | 1312.5
5.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6. |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 | 0% | 0
6.1 |  | 1 | 0% | 5 | 5 | 5 |  | 0
6.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0