## FormatNvI
Project: | EA Raamovereenkomst Werken in/aan Amsterdam UMC
Datum | 2026-01-16
Kenmerk: | TN 555659
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen 2
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document naam | Hfdst/regel/ paragraaf | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst | Actie
1 | Bijlage 11.4.9 | Niet van toepassing | In het bestek geeft u het volgende aan: door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering) worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. De polisvoorwaarden van deze CAR-verzekering zijn overeenkomstig paragraaf 43b, lid 2 van de UAV 2012 aan het bestek gehecht als bijlage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.Bij de aanbestedingsdocumenten staat de CAR-polis Bijlage 11.4.9 CAR Polis 2025.pdf. De polisvoorwaarden zijn echter niet verstrekt. Wilt u deze delen? | Antwoord op deze vraag volgt.
2 | Aansprakelijkheidsverzekering |  | Kunt u zekerheidshalve bevestigen dat aanspraken van derden waarvoor Opdrachtnemer Opdrachtgever moet vrijwaren ook onder de aansprakelijkheidsbeperking van 01.03.40-95 vallen? Dat is voor gegadigde van wezenlijk belang gezien de omgeving waarin zij haar werkzaamheden moet uitvoeren. | Bevestigd.
3 | Nota van Inlichtingen 1 | Vraag 75 | In antwoord op vraag 75 geeft u aan dat de aannemer de ontwerpverantwoordelijkheid van de ontwerpers niet volledig overneemt. Gegadigde kan zich voorstellen dat u een proactieve houding van de aannemer verwacht. Dat volgt ook uit artikel 10.2 en 19.3 van de bouwteamovereenkomst. Echter, op basis van de formulering van de artikelen als vermeld in vraag 75 gaat de verantwoordelijkheid veel verder dan dat. Gegadigde begrijpt deze artikelen zo dat de aannemer verantwoordelijkheid draagt voor ontwerpen, constructies en/of werkwijzen (inclusief het BIM-model) waarover aannemer in het bouwteam heeft geadviseerd dan wel die aannemer had kunnen (moeten) verifiëren c.q. beoordelen. Dat staat haaks op hoe bouwteams in het algemeen werken. Bovendien geldt dat als aannemer een dergelijke verantwoordelijkheid moet (over)nemen – met ook nog eens een ongebruikelijk hoge aansprakelijkheidsmaximering - dat veel tijd en (dus) geld gaat kosten in het bouwteam. Kortom, bent u bereid de verantwoordelijkheid te beperken door de artikelen als volgt aan te passen? Art. 7.6: In de fase TO voert de Aannemer een verificatie uit op het in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde Bestek. Deze verificatie heeft betrekking op de klaarblijkelijke compleetheid en maakbaarheid van het Ontwerp en de afwezigheid van klaarblijkelijke inconsistenties en tegenstrijdigheden, omissies en ontwerpfouten. Het verificatiedocument dient ter acceptatie aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Art. 13.7: (a) De Aannemer kan geen beroep doen op paragraaf 5 lid 2 UAV 2012 voor zover dit ziet op ontwerpen, constructies en/of werkwijzen (inclusief het BIM-model) waarover de Aannemer gedurende de ontwerpfase in het bouwteam heeft geadviseerd; (b) De Aannemer heeft, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 en 36 UAV 2012, geen recht op vergoeding van meerwerk in geval van Bestekswijzigingen die niet voortvloeien uit een wens tot wijziging van de Opdrachtgever, maar die om een andere reden noodzakelijk zijn en die de Aannemer conform zijn verificatieplicht ten aanzien van het Bestek, de as-built situatie en/of het BIM-model heeft onderkend of redelijkerwijs had moeten onderkennen. Art. 16.3: In de fase TO voert de Aannemer een verificatie uit op het in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde BIM-model. Deze verificatie heeft betrekking op de klaarblijkelijke compleetheid en ruimtelijke integriteit. Het verificatiedocument dient ter acceptatie aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Het verificatieproces dient te worden verwerkt in de planning op de wijze als bepaald in artikel 2.42 lid 4. Het verificatiedocument zal, bij het tot stand komen van de Nadere Overeenkomst, onderdeel worden van de Nadere Overeenkomst. | De aannemer neemt de ontwerpverantwoordelijkheid van de ontwerpers niet volledig over, maar is - zoals opgenomen in de overeenkomst - verantwoordelijk voor dat waar de aannemer heeft geadviseerd en geverificeerd. De overenkomst wordt niet aangeapst.
4 | Algemene voorwaarden |  | Is OG redelijkheidshalve bereid om de totale aansprakelijkheid van de aannemer te beperken, inclusief mogelijk verschuldigde kortingen, tot maximaal 20% van de toepasselijke aanneemsom danwel een ander redelijk percentage? | Nee, de aansprakelijkheid van de aanneemer is weloverwogen opgenomen in de huidige documentatie.
5 | Prijzenblad | Regel 63 en regel 46 | in het prijzen blad wordt de AK in regel 63 berekend ( Over DK+ABK+Coord). in de DK (regel 46) wordt alleen de toeslag over materiaal, onderaanneming en M&R / GBS meegerekend maar de kosten zelf worden niet meegenomen. De vraag is of in de contract situatie de AK toeslag alleen berekend wordt over de toeslagen of over de (kosten van materiaal, onderaaneming + toeslagen) in de contract situatie. Dus stel AK % is 5 en Toeslag materiaal is 10% en kosten materiaal is 1000. is de AK dan alleen over toeslag = 5% *(1000*10%)=5 of over kosten +toeslag = 5%*(1000+1000*10%)=55 | De AK wordt ook berekend over de kosten.
6 | Kwaliteit sub gunningscriteria 1-3 | 3.5 | In de inschijfleidraad geeft u aan dat wij Formulier Open Vraag dienen te gebruiken voor de sub gunningscriteria 1-3. Wij interpreteren dit dat er per sub gunningscriteria gebruik gemaakt dient te worden van "Bijlage 8 Open Vraag" inclusief bijbehorende lettertype instructie. En klopt het dat wij dit formulier niet mogen ombouwen naar een opgemaakt plan van aanpak(kleur toevoeging, logo toevoeging, wijziging tekst kolommen etc.). | Correct.
7 | Kwaliteit sub gunningscriteria 4 | 3.5 | Begrijpen wij u goed dat er voor sub gunningscriteria 4 naast een open begroting(in pdf.) ook Bijlage 8 mogen indienen met daarin een toelichting op de open begroting? | Nee dat is niet correct. In de checklist ontstaat hierover onduidelijkheid omdat bij Sub-gunningscriterium 4 een formulier Open Vraag wordt bijgeleverd. Aan de Inschrijver wordt alleen gevraagd een open begroting te uploaden. We passen de Checklist hierop aan. | Bijlage 1 Checklist aanbesteden na NVI 2 aangepast.
8 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 1 | (Bouwteamovereenkomst art. 9.3) In antwoord op vraag 1 geeft u aan dat de aannemer er niet vanuit kan gaan dat de kosten in de in art. 9 lid 1 en 2 DNR 2011 genoemde gevallen worden aangepast. In art. 9 lid 1 en 2 DNR 2011 worden echter omstandigheden genoemd waarmee de aannemer bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon houden, als die omstandigheden voor de aannemer extra kosten tot gevolg hebben moeten die kosten uiteraard aan de aannemer vergoed worden. We verzoeken u om te bevestigen dat de advieskosten wel worden aangepast indien de in art. 9 lid 1 en 2 DNR 2011 genoemd gevallen meer (of, in het voordeel van de opdrachtgever, minder) advieskosten tot gevolg hebben. | Zie het antwoord op vraag 30 van NVI 2
9 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 6 en 9 en 40 | (Algemeen bestek 01.02.22-93) Dat er een keer herstel zal plaatsvinden binnen een garantietermijn is niet ondenkbaar. Als dat herstel pas plaats hoeft te vinden tegen het einde van een garantietermijn van bijvoorbeeld vijf jaar, gaat de garantietermijn volgens uw afwijking op de UAV 2012 voor het herstelde/vervangen onderdeel vervolgens opnieuw lopen, en wordt er dus praktisch gezien een garantie verlangd van 10 jaar. Dat is niet proportionele afwijking op de UAV 2012. We verzoeken u derhalve nogmaals om te schrappen uw afwijking op de UAV 2012 dat de garantietermijn bij herstel/vervanging van een onderdeel binnen de garantietermijn opnieuw gaat lopen. | Niet akkoord. Wij verwachten op het herstelde gebrek opnieuw een garantie van 5 jaar, niet op het geheel. Het herstelde gebrek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als het oorspronkelijke onderdeel.
10 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 19 | (Algemeen bestek 05.00.24-14) U heeft niet geantwoord op het verzoek "alle eventuele gevolgschade komt voor rekening van de aannemer" te schrappen. We verzoeken u dat te schrappen, of om te bevestigen dat de aansprakelijk beperkt is zoals bepaald in Algemeen bestek 01.03.40 94 en 95. | Akkoord. Aan 05.00.24-14 zal worden toegevoegd: De beperkingen van de aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt zoals omschreven in 01,03,40 94 en 95. | Bijlage 11.4.1 Algemeen Bestek UMC na NVI2 aangepast (document volgt)
11 | Algemeen bestek | 01.02.06-38 | We verzoeken u waar en welke trillingsmetingen er uitgevoerd moeten worden, zodat de aannemer daarmee rekening kan houden in haar inschrijfsom. Als u dat nog niet weet, verzoeken wij u om op te nemen dat het uitvoeren van trillingsmetingen voor rekening van de opdrachtgever komen. | Trillingsmetingen zullen projectspecifiek worden opgegeven.
12 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 24 en 89 | (Algemeen bestek 00.02.35-90) U geeft in uw antwoord aan dat u de UAV 2012 hanteert, maar dat de aannemersvergoeding bij meerwerk maximaal 10% bedraagt is geen regeling uit de UAV 2012. We verzoeken u derhalve om deze aanvulling op de UAV 2012 (dat bij meerwerk een aannemersvergoeding van maximaal 10% mag worden gehanteerd) te schrappen, zodat de aannemer een marktconforme aannemersvergoeding kan hanteren. | Nee, we houden vast aan 10% vergoeding op meerwerk. Indien het totale meerwerk meer wordt dan 10% van de aanneemsom zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt.
13 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 26 | (Algemeen bestek 01.02.02-90) U geeft in uw antwoord aan dat van de opdrachtgever niet kan worden verlangd dat elke spijker en schroef op tekening wordt aangegeven, maar dat is als u par. 2 lid 4 van de UAV 2012 handhaaft ook niet nodig. Op grond van de UAV 2012 gaat een beschrijving immers voor een tekening. We verzoeken u om par. 2 lid 4 van de de paritair overeengekomen UAV 2012 te handhaven. | Par. 2 lid 4 blijft ook gehandhaafd, echter met de afwijkingen en aanvullingen zoals opgenomen in het bestek om dit gedetailleerder te duiden. De eerste bullit onder 01.02.02.90 gaat over werkzaamheden en leveringen die normaliter niet in het bestek worden opgenomen zoals bevestigingsmateriaal, hulpconstructies e.d.
14 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 34 | (Algemeen bestek 01-02038-90) We verzoeken u om te bevestigen dat de aannemer ná contractvorming maar vóórdat zij de betreffende werkzaamheden gaat uitvoeren de door opdrachtgever opgegeven hoeveelheden, aantallen etc. moet controleren. In haar prijsvorming mag de aannemer dus, conform de systematiek van d UAV 2012, uitgaan van de juistheid van de door de opdrachtgever opgegeven hoeveelheden, aantallen etc. (behalve bij een kennelijke omissie in de stukken van opdrachtgever). | Correct.
15 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 57 | U geeft aan niet akkoord gaan met het verzoek de Raad van Arbitrage (of NAI) bevoegd te verklaren in het geval van geschillen. U licht echter niet toe waarom u in dit projectspecifiek geval - in afwijking op de UAV 2012 - de gewone rechter bevoegd verklaard. We verzoeken u om, conform de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9 C, toe te lichten welk projectspecifieke geval het noodzakelijk maakt om in afwijking op de UAV 2012 de gewone rechter bevoegd te verklaren. | Amsterdam UMC, met haar specifieke karakter, hecht aan de openbaarheid en transparantie van de rechtbank.
16 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 68 | (Bouwteamovereenkomst art. 12.5) Onduidelijk is waarom u een bepaling over indexering van de aanneemsom wel opneemt in de Bouwteamovereenkomst, maar niet in de Model Nadere Overeenkomst, terwijl de indexeringsregeling geen betrekking heeft op de bouwteamfase, maar op de uitvoeringsfase. We verzoeken u om de indexeringsregling op te nemen in de Model Nadere Overeekomst en als u dat niet wilt, toe te lichten waarom niet. | Op het moment van het totstandkomen van de nadere overeenkomst verwachten wij een prijs vast einde werk.
17 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 70 | (Bouwteamovereenkomst art. 13.8) Eén van de moeilijkheden van een voorgeschreven onderaannemer is dat die vaak niet vatbaar is voor onderhandeling over bijvoorbeeld te hanteren juridische voorwaarden, omdat die partij weet dat hij is voorgeschreven en dus gecontracteerd móet worden. De aannemer moet dan vaak akkoord gaan met een juridisch gezien niet heel evenwichtig voorwaardenpakket. Par. 6 lid 27 UAV 2012 beperkt het risico voor de aannemer. U heeft par. 6 lid 27 UAV 2012 echter niet van toepassing verklaard, en opgenomen dat bij gerede bezwaren partijen in overleg treden. Kun u bevestigen dat het niet accepteren door de voorgeschreven onderaannemer van de juridische voorwaarden zoals die in de aannemingsovereenkomst (bijv. wat betreft aansprakelijkheid, garantie, boete en betaaltermijnen) tussen u en de aannemer gelden valt onder "gerede bezwaren" en dat de onderaannemer dan niet gehouden kan worden dat zij met de voorgeschreven onderaannemer contracteert? Zo nee, kunt u toelichten hoe er wel voor gezorgd wordt dat de risico's van een onderaannemer die de aannemer niet zelf kon kiezen niet bij de aannemer worden gelegd? | De aannemer mag er van uitgaan dat voorgeschreven onderaannemers gebonden zijn aan dezelfde juridische uitgangspunten.
18 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 75 | (Bouwteamovereenkomst art. 2.4, 7.6, 10.2, 11.2, 13.7, 16.3) U geeft aan dat van de aannemer een pro-actieve houding wordt verwacht, maar het niet zo is dat de aannemer de ontwerpverantwoordelijkheid van de ontwerpers volledig overneemt. Door deze toelichting wordt niet duidelijk wat er van de aannemer precies verwacht wordt, zij neemt de ontwerpverantwoordelijkheid niet volledig over, maar wel gedeeltelijk? Wat houdt dat gedeeltelijk dan precies in? Hoe ver moet zij gaan bij het "verifiëren"? En: waarom zou het redelijk zijn dat de aannemer verantwoordelijk wordt voor fouten van andere door de opdrachtgever geconsulteerde partijen? Het overnemen, al dan niet gedeeltelijk, van de ontwerpverantwoordelijkheid van een andere door de opdrachtgever ingeschakelde partij is zeer ongebruikelijk en risicovol voor de aannemer. We verzoeken u met klem om de verantwoordelijkheden te laten liggen waar zij horen, de verificatieplicht te verwijderen en derhalve op te nemen dat de aannemer verantwoordelijk is voor kennelijke onjuistheden e.d. in door andere partijen opgestelde ontwerpen. | Zie het antwoord op vraag 3 van NvI 2.
19 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 77 | (Bouwteamovereenkomst, art. 21.2 (d)) Op grond van art. 6:265 BW is een ontbinding niet mogelijk als die gezien haar ernst of bijzondere aard een ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. We verzoeken u om te bevestigen dat u niet bedoeld hebt om met art. 21.2 (d) een afwijking te maken op art. 6:265 BW, en bij de afweging of er ontbonden kan worden dus altijd getoetst wordt of een ontbinding gerechtvaardigd is. | Bevestigd.
20 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 80 | (Bouwteamovereenkomst, art. 22.1) We verzoeken u om te bevestigen dat u met dit artikel niet hebt bedoeld dat de aannemer geen vergoeding krijgt voor omtandigheden die zij bij het aangaan van de Bouwteamovereenkomst niet kon voorzien (bijv. extra ontwerpwerkzaamheden vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, gewijzigde eisen vanuit de opdrachtgever, enzovoort). | Zie het antwoord op vraag 30 van Nvi 2
21 | NvI 1 (deel 2) | Vraag 164 | We maken deel uit van een groepsverzekeringsprogramma dat door onze moeder is verzorgd. Wij zijn niet de verzekeringnemer, maar de verzekerde en derhalve beschikken wij niet over de polis. Die zal ook niet aan ons worden verstrekt. Om te kunnen laten zien dat wij voldoende zijn verzekerd, hebben wij wel de beschikking over verzekeringscertificaten. In alle projecten overleggen wij altijd die verzekeringscertificaten. We verzoeken u om te bevestigen dat u akkoord gaat met het overleggen van het verzekeringscertificaat in plaats van de polis. | Amsterdam UMC gaat akkoord met het overleggen van het verzekeringscertificaat in plaats van een polisblad als daaruit blijkt dat Inschrijver voldoende adequaat verzekerd is zoals gevraagd in de Geschiktheidseisen. | Bijlage 6 Formulier Geschiktheidseisen na NVI 2 aangepast.
22 | Afwijkingen en aanvullingen op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 | Artikel 14 | Artikel 14 van de DNR 2011 vervalt. In art. 14 DNR 2011 is bepaald dat de opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade. Opdrachtsommen voor bouwteams zijn doorgaans niet heel hoog wat uiteraard een ander risicoprofiel met zich meebrengt; door indirecte schade uit te sluiten blijft de risicoverdeling acceptabel. We verzoeken u derhalve om art. 14 DNR 2011 te handhaven en als u dat niet wilt, toe te lichten waarom niet. | Zie het antwoord op vraag 23 NvI 2.
23 | Afwijkingen en aanvullingen op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 | Artikel 15 | Door artikel 15 lid 1 DNR 2011 te wijzigen is de maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer substantieel verhoogd. Opdrachtsommen in bouwteams zijn doorgaans niet heel hoog, het risicoprofiel in de DNR 2011 is tot die doorgaans relatief lage opdrachtsommen in verhouding gebracht. Reden waarom in art. 15 DNR 2011 aansprakelijkheid is beperkt tot (naar keuze) eenmaal of driemaal de hoogte van de opdrachtsom, met een maximum van € 1 mio respectievelijk € 2,5 mio. U heeft de relatie tot de opdrachtsom verwijderd en aansprakelijkheid in alle gevallen gemaximeerd tot € 2,5 mio. Dat is een niet proportionele afwijkingen. We verzoeken u om art. 15 lid 1 DNR 2011 te handhaven, of als u dat niet wilt de maximale aansprakelijkheid zo aan te passen dat het in verhouding staat tot de hoogte van de opdrachtsom. | Zie het antwoord op vraag 23 NvI 2.
24 | Algemeen bestek | Par. 01.03.50-95 | Aansprakelijkheid van de aannemer is in hoogte beperkt tot € 2,5 mio per gebeurtenis en € 5 mio per jaar. Bij lage aanneemsommen kan dat echter niet in verhouding zijn. We verzoeken u om aan te geven dat bij een aanneemsom van lager dan € 2,5 mio de maximale aansprakelijkheid naar redelijkheid naar beneden zal worden aangepast. | Het bedrag moet worden gezien in het licht van de gehele raamovereenkomst. Volledigheidshalve verwijzen we naar paragraaf 10.30.40.95 van het bestek.
25 | Bouwteamovereenkomst | 19.4 | Er kan zich een (ongewenste) situatie voordoen dat een partij het ontwerptraject van het bouwteam volbrengt maar het vervolgens niet tot een Nadere Overeenkomst voor realisatie komt. Wij verzoeken u paragraaf 19.4 als volgt aan te passen: De aansprakelijkheid van de Aannemer onder deze Bouwteamovereenkomst kan door de Opdrachtgever ook worden ingeroepen na het sluiten van de Nadere Overeenkomst, tenzij de Nadere Overeenkomst met een andere partij wordt afgesloten. | Niet akkoord. De aannemer is nog steeds aansprakelijk voor het geleverde werk (zijn bijdrage waarvoor een vergoeding is gegeven) tijdens de bouwteamperiode.
26 | Nota antwoorden | vraag 141 en 75 | Nota antwoorden 75 en 141 spreken elkaar tegen betreffende ontwerpverantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat antwoord 75 aangehouden dient te worden, is dit akkoord? | Zie het antwoord op vraag 3 van NvI 2.
27 | Nota antwoorden | vraag 6 | Het opnieuw laten ingaan van de garantietermijn voor een hersteld/vervangen onderdeel is een afwijking op de UAV 2012 en is niet proportioneel. Dit zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat als aan het einde van een garantietermijn van bijvoorbeeld vijf jaar een onderdeel hersteld/vervangen wordt, voor dat onderdeel de garantietermijn weer voor vijf jaar gaat lopen, en de garantietermijn in de praktijk dus 10 jaar is. Bovendien, als de garantietermijn verlopen is, heeft de Opdrachtgever uiteraard gewoon nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de gebrekenregeling conform par. 12 UAV 2012 (versie 2025). Het is ook niet voor niets dat de UAV 2012 NIET bepaalt dat de garantietermijn bij bij herstel/vervanging van een onderdeel voor dat onderdeel opnieuw gaat lopen. We verzoeken u derhalve om par. 01.02.22-93 te schrappen of, als u dat niet wilt, om (conform Voorschrift 3.9 C Gids Proportionaliteit) toe te lichten welke projectspecifieke situatie deze afwijking op de UAV 2012 noodzakelijk maakt. | Wij verwachten op het herstelde gebrek opnieuw een garantie van 5 jaar, niet op het geheel. Het herstelde gebrek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als het oorspronkelijke onderdeel, welke voor 5 jaar gegarandeerd moet worden. Het herstel mag niet inferieur worden uitgevoerd om de resterende garantietermijn uit te dienen.
28 | Prijzenblad |  | Toeslag materiaal, toeslag onderaanneming en toeslag M&R/GBS, zijn de toeslag percentages bedoeld voor alle werken tot 350k? | Correct.
29 | Inschrijvingsleidraad | 1.6 | Wij nemen aan dat de verwachte Opdrachtwaarde een jaarlijks totaal betreft en wordt verdeeld over de 6 partijen, is dit correct? | De opdrachtwaarde zoals vermeld in de Inschrijvingsleidraad vermeld de totale waarde die door Amsterdam UMC in opdracht wordt gegeven volgens de in de Raamovereenkomst bepaalde methodiek.
30 | Afwijkingen en aanvullingen DNR | nota 1 vraag 1, Artikel 9 lid 3 DNR | In artikel 9 lid 3 is de tekst "en worden de advieskosten aangepast" vervallen. In uw antwoord geeft u aan dat bij wijziging van de adviesopdracht de aannemer er niet van uit kan gaan dat de kosten worden aangepast. Wij vragen u op te nemen: indien de adviesopdracht wijzigt en er meer van de aannemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van aannemer kan worden gevergd, aannemer aanspraak kan maken op bijbetaling. Bent u hier wel toe bereid? | Akkoord, met dien verstande dat het spiegelbeeldige geval ook geld. Aan lid 3 zal worden toegevoegd: "Indien de opdracht wijzigt en er meer of minder van de aanneemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van aannemer kan worden gevergd, kan de aannemer aanspraak maken op bijbetaling, respectievelijk kan de opdrachtgever aanspraak maken op korting. | Bijlage 11.3 Afwijkingen en aanvullingen DNR april 2025 aangepast (document volgt)
31 | Algemeen bestek | nota 1 vraag 4 en 23, 01.02.40 onder 02 | Er is sprake van een oplevertermijn van 5% van de aanneemsom en tevens houdt opdrachtgever een slottermijn van 5% van de aanneemsom bij de oplevering in voor het herstel van restpunten. Voor werken met een aanneemsom tot 1 mio vinden wij dit redelijk. Wij vragen u voor werken groter dan 1 mio meer gebruikelijke en marktconforme percentages van 2,5% per termijn te hanteren, dus 2,5% als slottermijn en 2,5% als oplevertermijn. Is dit akkoord? | Nee, dat is niet akkoord. Het ziekenhuis heeft evident andere belangen dan andere opdrachtgevers.
32 | Algemeen bestek | nota 1 vraag 5 en 59, 01.02.42 onder 02 | Het verzoek om de kortingsregeling te maximeren tot 10% van de aanneemsom wordt niet door Amsterdam UMC gehonoreerd. Dit percentage is onredelijk hoog. Wij verzoeken Amsterrdam UMC verzoeken dan ook het antwoord te heroverwegen en de maximering te bepalen op 5% van de aanneemsom. Bent u hiertoe bereid? | Nee, wij zien geen reden dit aan te passen.
33 | Algemeen bestek | nota 1 vraag 7 en 99, 01.02.49 onder 91 | In antwoord op vraag 7 geeft Amsterdam UMC aan niet in te kunnen stemmen met het tekstvoorstel van de vragensteller. Hierbij geeft Amsterdam UMC aan dat het retentierecht van aannemer niet in verhouding tot het belang van het ziekenhuis staat. Daar staat tegenover het belang van aannemer dat aannemer voor zijn werkzaamheden wordt betaald wanneer deze correct zijn uitgevoerd en de betalingstermijn is verstreken. Dat wil zeggen wanneer de termijn opeisbaar is. Bent u wel bereid onderstaande tekst toe te voegen: "Aannemer doet afstand van haar retentierecht maar dit geldt niet voor het geval opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere opeisbare termijnen van de aanneemsom (incl. opgedragen meerwerk." | Niet akkoord, zie de argumentatie bij het antwoord op vraag 7 NvI 1
34 | Algemeen Bestek | nota 1 vraag 9 en 40, Artikel 01.02.22 lid 93 | Wij vragen u uw antwoord te heroverwegen. Het betreft een redelijk voorstel en de tekst wordt in de regel door Amsterdam UMC opgenomen. Wij willen u vragen de volgende tekst van toepassing te verklaren en daarmee inlijn te brengen met Artikel 01.02.11-92. “Na herstellingen en/of vernieuwingen van gebreken aan gegarandeerde onderdelen, dienen de herstelde en/of vernieuwde onderdelen opnieuw te worden gegarandeerd voor de resterende garantieperiode die voor de desbetreffende onderdelen is voorgeschreven. Of zoveel langer als de fabrieks- of leveranciersgarantie duurt.” is dit akkoord? | Niet akkoord. Wij verwachten op het herstelde gebrek opnieuw een garantie van 5 jaar, niet op het geheel. Het herstelde gebrek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als het oorspronkelijke onderdeel, welke voor 5 jaar gegarandeerd moet worden. Het herstel mag niet inferieur worden uitgevoerd om de resterende garantietermijn uit te dienen.
35 | Algemeen bestek UMC | Artikel 05.00.24 lid 14 | Kunt u bevestigen dat de schade valt onder de aansprakelijkheidsbepaling van 01.03.40-94/95? | Zie het antwoord op vraag 10 van NvI 2
36 | Bijlage 11 Concept Raamovereenkomst werken | nota 1 vraag 54 en 55, artikel 5 lid 5 en artikel 5 lid 2 sub c. | Bij inschrijving door inschrijver op werken wordt de inschrijving door een onafhankelijke kostendeskundige beoordeeld op marktconformiteit. Hierbij is van belang dat de kostendeskundige en inschrijver zich baseren op gelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Zoals de regeling nu is opgesteld is er geen mogelijkheid om vast te stellen of aan vorenstaande is voldaan maar vindt bij een inschrijving die door de kostendeskundige als niet markconform direct uitsluiting plaats. Wij vragen Amsterdam UMC daarom de procedure van uitsluiting aan te passen. Bent u hiertoe bereid? | Nee, met het oog op het voorkomen van vertraging zijn wij hier niet toe bereid.
37 | Bijlage 11.2 Model Bouwteamovereenkomst | nota 1 vraag 67, artikel 12 lid 1 sub (c) | Graag ontvangen wij een motivatie waarom Amsterdam UMC geen gezamenlijk benoemde kostendeskundige wil inschakelen voor onderdelen van de prijs waarover geen overeenstemming kan worden bereikt, alvorens Opdrachtgever kan besluiten tot ontbinding van de Bouwteamovereenkomst over te gaan? Dit is immers zeer gebruikelijk in een Bouwteam. | Amsterdam UMC zal samenwerken met vaste kostendeskundigen die bekend zijn met alle voorwaarden, uitgangspunten en de situatie in het ziekenhuis. Deze partijen kunnen hierdoor sneller reageren.
38 | Bijlage 11.2 Model Bouwteamovereenkomst | nota 1 vraag 68, artikel 12 Lid 5 | Wij verzoeken Amsterdam UMC te motiveren waarom Artikel 12 lid 5 niet ook wordt opgenomen in Bijlage 11.1 Model Nadere Overeenkomst. Het betreft toch de indexering van de aanneemsom gedurende de uitvoering? | Zie het antwoord op vraag 16 NvI 2.
39 | Bijlage 11.2 Model Bouwteamovereenkomst | nota 1 vraag 72, artikel 19 en uitsluitingen DNR | In uw antwoord op de vraag om artikel 14 en 16 van de DNR met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid tot directe schade en de beperking van de duur van de aansprakelijkheid van toepassing te verklaren volstaat Amsterdam UMC met een verwijzing naar de DNR en Bijlage 11.3 Afwijkingen en aanvullingen DNR april 2025 waarin de betreffende bepalingen als vervallen zijn verklaard. Het uitsluiten van deze bepalingen is niet redelijk en markconform. Wij verzoeken u alsnog aan te haken bij deze bepalingen. Indien u hier geen gehoor aan wilt geven, verzoeken wij u dit te motiveren? | Zie ook de antwoorden op vraag 22 en 23 NvI 2.
40 | Bijlage 11 Concept Raamovereenkomst Werken | Nota 1, vraag 73, 7.3 | In vervolg op uw antwoord op nota-vraag 73 willen wij u vragen uw antwoord te heroverwegen. De BdB bestaat uit een component voor loonkosten en een component voor materiaalkosten. De afgelopen jaren is gebleken dat loonkosten sneller stijgen dan materiaalkosten. Materiaalprijzen worden altijd gebaseerd op actuele marktprijzen, terwijl uurlonen voor langere tijd worden vastgezet middels het prijzenblad. Door een combinatie van BdB toe te passen op zowel loon- als materiaalkosten, ontstaat het risico dat aannemers op termijn financieel tekortkomen op de uurlonen. Wij willen u derhalve vragen om of de CAO van toepassing te verklaren (meest zuiver) of enkel het loonkosten bestanddeel. | Akkoord. | Bijlage 11 Concept Raamovereenkomst Werken na NVI 2 aangepast (document volgt)
41 | Bijlage 11.2 Model Bouwteamovereenkomst | vraag 76, artikel 21 lid 2 sub b | Het recht dat Amsterdam UMC zich voorbehoudt om de overeenkomst te ontbinden, in geval aannemer de bedrijfsvoering aan een ander overdraagt, is verstrekkend. Is Amsterdam UMC bereid op te nemen dat in een geval een dergelijke omstandigheid zich voordoet, Amsterdam UMC enkel van dit recht gebruik maakt wanneer Amsterdam UMC hiertoe gegronde redenen heeft? zo niet, kunt u uw antwoord motiveren? | Amsterdam UMC zal zich altijd redelijk en billijk opstellen.
42 | Model bouwteamovereenkomst | nota 1 vraag 140 paragraaf 23.1 | Kunt u aangeven welke verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst een voortdurend karakter hebben en na beëindiging van de overeenkomst blijven gelden? | Het betreft de bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn ook na beeindiging van de overeenkomst te blijven gelden.
43 | Raamovereenkomst | Nota 1, Vraag 155 | Kunt u bevestigen dat Amsterdam UMC zelf formeel installatieverantwoordelijke (IV) blijft voor de eigen elektrotechnische installaties, conform de aanwijzingssystematiek uit NEN 3140/NEN 3840 (waarbij de installatie eigenaar de IV intern aanwijst en, indien gewenst, bevoegdheden kan delegeren) | Dat is correct.
44 | Bijlage 11.4.1 Algemeen Bestek UMC | 01.02.49 onder 91 | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 7: Inschrijver begrijpt dat het retentierecht niet in verhouding staat tot het belang van een volledig operationeel ziekenhuis. Inschrijver acht het echter redelijk dat zij bij het onterecht uitblijven van een betaling haar werkzaamheden tijdelijk kan opschorten, zonder het ziekenhuis onnodig te hinderen. Gaat u ermee akkoord dat het opschortingsrecht voor de aannemer in stand blijft? | Niet akkoord, zie ook de toelichting op vraag 7 NvI 1.
45 | Bijlage 11.4.1 Algemeen Bestek UMC | Artikel 01.02.06 lid 93 | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 92: Inschrijver acht het redelijk dat er ruimte wordt geboden voor klaarblijkelijke fouten of onjuistheden in documenten. Voor de volledigheid: gaat u ermee akkoord dat in dergelijke gevallen geen volledige aansprakelijkheid geldt? | Nee, de waarschuwingsplicht uit de UAV en de wet blijven in stand.
46 | Bijlage 11.4.1 Algemeen Bestek UMC | Artikel 01.02.06 lid 93 | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 92: Daarnaast acht inschrijver het redelijk dat de verantwoordelijkheid voor documentcontrole evenredig wordt verdeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Kunt u hiermee instemmen? | Wij zien geen reden aanpassing te doen in de documentatie
47 | Inschrijvingsleidraad | 3.4.4 Technische- en beroepsbekwaamheid - Referentieprojecten | In verduidelijking op het antwoord van vraag 116: Inschrijver acht het redelijk dat een digitale ondertekening van de referentie (bijvoorbeeld via een erkend digitaal platform) volstaat. Gaat u hiermee akkoord, of is een fysieke handtekening vereist? | Een valide digitale handtekening wordt ook geaccepteerd.
48 | Raamovereenkomst | 9 | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 155: Inschrijver begrijpt dat u verwacht dat een installatieverantwoordelijke wordt aangewezen die eindverantwoordelijk is voor het veilig onderhouden, aanpassen en muteren van installaties conform NEN 3140 en NEN 3840. Volgens NEN 3140 ligt de verantwoordelijkheid voor het aanstellen van een installatieverantwoordelijke echter bij de eigenaar van de elektrische installatie. Inschrijver kan niet instemmen met een verplichting die strijdig is met deze norm. Is het correct te veronderstellen dat u deze uitvraag uitsluitend ziet op het borgen van veiligheid tijdens uitvoering? Indien dit niet juist is, kunt u aangeven hoe u deze verplichting in overeenstemming met NEN 3140 ziet? | De installatieverantwoordelijken blijven aangewezen binnen het Amsterdam UMC. Van elke inschrijver wordt verlangd dat er wel Werkverantwoordelijken worden aangewezen en geinstrueerd.
49 | Prijzenblad |  | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 173: Is het correct te veronderstellen dat de tarieven die ingevuld dienen te worden alleen van toepassing zijn op de werken < 350.000 euro of dienen deze dan ook als basis uurloon en toeslag voor de minicompetitie en grotere opdrachten > 350.000 euro gehanteerd te worden? | De tarieven op het prijzenblad gelden voor offertes < 350.000.