## tijdschema
TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN |  |  | symbool |  |  |  | verklaring
VOLGENS ARTIKEL 51.02.10 VAN DE STANDAARD 2020
Bestek 006-25 project 25.99.01 2026-2030 Versie 2
10-12-2025 |  |  | X | X |  |  | = periode van uitvoering | [22 empty] | PERIODE
| OMSCHRIJVING | FREQ\JAAR | 1 |  |  |  | 2 |  |  | WK 5-8 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
BOMEN
| Controleren boomvoorziening | 1 | bar: 3 11 to 4 14
| Beheer natuurlijke begroeiing in boomspiegels verharding zonder boomrooster | 1 | bar: 7 25 to 7 28
HAGEN
Linthagen
| Knippen van linthagen (2x) | 2 | bar: 6 23 to 7 25; 10 40 to 11 42
| Knippen van linthagen (1x) | 1 | bar: 7 27 to 8 29
Blokhagen
| Knippen van blokhagen (2x) | 2 | bar: 6 23 to 7 25; 10 40 to 11 42
| Knippen van blokhagen (1x) | 1 | bar: 7 27 to 8 29
HOUTIGE GEWASSEN
Grove heesters / bosplantsoen met natuurlijke onderbegroeiing
| Uitmaaien rand beplantingsvak | 1 | bar: 9 34 to 9 36
GRASTERREINEN
Grasterreinen, maaien
| Bijmaaien rondom bomen gazon | 2 | bar: 7 26 to 7 27; 11 42 to 11 43
| Maaien gras 6x | 6 | bar: 5 17; 6 22; 7 27; 8 32; 10 37; 11 43
| Maaien gras 6x (talud) | 6 | bar: 5 17; 6 22; 7 27; 8 32; 10 37; 11 43
| Bijmaaien rondom obstakels gras 6x maaien | 6 | bar: 5 17; 6 22; 7 27; 8 32; 10 37; 11 43
| Bijmaaien rondom bomen gras 6x maaien (3e maaibeurt) | 1 | bar: 7 27
| Maaien gras 2x incl. ruimen 75% maaien | 2 | bar: 6 22 to 7 25; 10 39 to 11 44
| Maaien gras 2x incl. ruimen (talud) 75% maaien | 2 | bar: 6 22 to 7 25; 10 39 to 11 44
| Bijmaaien rondom obstakels gras 2x maaien | 2 | bar: 6 22 to 7 25; 10 39 to 11 44
| Bijmaaien rondom bomen gras 2x maaien (1e maaibeurt) | 1 | bar: 6 22 to 7 25
| Maaien gras 1x incl. ruimen 75% maaien | 1 | bar: 10 39 to 11 44
| Maaien gras 1x incl. ruimen (talud) 75% maaien | 1 | bar: 10 39 to 11 44
| Bijmaaien rondom obstakels gras 1x maaien | 1 | bar: 10 39 to 11 44
| Bijmaaien rondom bomen gras 1x maaien | 1 | bar: 10 39 to 11 44
Grasterreinen; graskanten
| Afsteken zachte graskanten gazon | 1 | bar: 11 43 to 13 50
| Afsteken harde graskanten gazon | 1 | bar: 11 43 to 13 50
| Afsteken zachte graskanten hondenterreinen | 1 | bar: 11 43 to 13 50
| Afsteken harde graskanten hondenterreinen | 1 | bar: 11 43 to 13 50
| Afsteken zachte graskanten gras 6x maaien | 1 | bar: 11 43 to 13 50
| Afsteken harde graskanten gras 6x maaien | 1 | bar: 11 43 to 13 50
FLORA EN FAUNA
| Inventariseren flora en fauna verkennend | 1 | bar: 4 13 to 4 16