Bijlage X: Facturatieschema

| Nr. | Mijlpaal en voorwaarden | Te factureren eenmalige kosten (zie prijzenblad) | Te factureren periodieke kosten (zie prijzenblad) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start van de opdracht - De overeenkomst is door beide partijen ondertekend. - Het definitieve implementatieplan is door Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd. - De formele kick-off meeting heeft plaatsgevonden. | 20% van de eenmalige kosten voor fase 1 | Geen |
| 2 | Goedkeuring Gebruikersacceptatietest (GAT) - De Gebruikersacceptatietest is uitgevoerd volgens het overeengekomen testplan. - Opdrachtgever heeft de testrapportage schriftelijk goedgekeurd. - Eventuele bevindingen van prioriteit hoog zijn opgelost. | 25% van de eenmalige kosten voor fase 1 | Periodieke kosten worden naar rato in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de maand waarin de testfase aanvangt. |
| 3 | Live-gang fase 1 - De oplossing is in productie genomen voor alle overeengekomen gebruikers - Contactcenter-medewerkers, supervisors en beheerders zijn getraind conform het overeengekomen opleidingsplan. - Opdrachtgever heeft de succesvolle ingebruikname schriftelijk bevestigd. | 25% van de eenmalige kosten voor fase 1 | Periodieke kosten worden voortgezet naar rato per maand, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de livegang. |
| 4. | Stabiele werking en nazorgfase fase 1 - De oplossing heeft gedurende vier (4) weken na livegang aantoonbaar stabiel gefunctioneerd, zonder kritieke incidenten. - Alle openstaande issues van prioriteit hoog en middel zijn opgelost. - Opdrachtgever heeft de stabiele werking schriftelijk bevestigd. | 20% van de eenmalige kosten voor fase 1 | Geen wijziging |
| 5. | Definitieve oplevering en afsluiting fase 1 - Alle restpunten uit het opleverprotocol zijn opgelost en door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd. - De volledige beheer- en gebruikersdocumentatie is opgeleverd en goedgekeurd. - Het Protocol van Oplevering voor fase 1 is door beide partijen ondertekend. | 10% van de eenmalige kosten voor fase 1 | Geen |
| 6. | Definitieve oplevering en afsluiting fase 2 project (optimalisatie Teams omgeving) - Het plan van aanpak is goedgekeurd - Alle activiteiten betreffende de optimalisatie van Microsoft Teams Phone zijn uitgevoerd (conform eis 5.4.1 t/m 5.4.6). - De inrichtingsdocumenten zijn opgeleverd en goedgekeurd - Het protocol van Oplevering voor fase 2 is door beide partijen ondertekend. | Restbedrag conform bijlage X Prijsinvulformulier – tabblad B: Eenmalige kosten fase 2 | Geen |