## Totaaloverzicht Systeemeisen (1
ID | Eiscodering | Systeemeis | Systeemeisgroepering | Status Systeemeis | Concept Eistekst | Definitieve Eistekst | Afbeelding | Eistype | Heeft Thema | Heeft Aspect | Geldigheid | Stakeholders | Is eis voor specifiek object - ID | Is eis voor specifiek object - Externe Code | Is eis voor specifiek object - Naam | Status Object | Geeft invulling aan Functie - ID | Geeft invulling aan Functie - Externe code | Geeft invulling aan Functie - Naam | Heeft betrekking op Raakvlak - ID | Heeft betrekking op Raakvlak - Naam | Heeft betrekking op Raakvlak - Omschrijving | Brondocument | Status Brondocument | Verwijzing in brondocument | Verificatievoorschrift - V&V fase | Verificatievoorschrift - V&V Methode | Verificatievoorschrift - Pass - Fail Criterium | Verificatievoorschrift - Toelichting op aanpak | Verificatievoorschrift - Beoordelaar | Verificatievoorschrift - Referentiedocument | Verificatievoorschrift - Te betrekken stakeholder | Scope | Is onderdeel van eis - ID | Is onderdeel van eis - Naam | Status Systeemeis | Bestaat uit eis - ID | Bestaat uit eis - Naam | Status Systeemeis
SYS-00002 | RWa_eis016 | Realiseren leefgebied voor doelsoorten KRW |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient bij te dragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit door leefgebied te realiseren en te verbeteren voor de doelsoorten. Een goede ecologische waterkwaliteit betekent dat wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | FUN-0007 |  | 1.2 Leefgebied voor planten en dieren bieden, herstellen, verbeteren (fysisch-chemische kwaliteit) |  |  |  | Basisspecificatie Rijkswatersysteem | Definitief | [8 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00105 | Leefgebied bieden aan doelsoorten | Vervallen
[37 empty] | SYS-00106 | Bieden leefgebied aan doelsoorten getijdennatuur | Actueel
SYS-00007 |  | Borging integrale veiligheid |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient volgens Bijlage B van de Vraagspecificatie Proces [Integraal veiligheidsplan] veilig te zijn voor gebruikers, werknemers (RWS en derden), aanwezigen die zich binnen of in de omgeving van de KRW maatregel kunnen begeven en voor aanwezigen die zich bevinden in de invloedzone van denkbare incidenten of calamiteiten binnen het systeem. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Veiligheid | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [6 empty] | Basisspecificatie Rijkswatersysteem | Definitief | [8 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00109 | Kleine opening Rioolbuizendam | Actueel
Realisatiefase
SYS-00010 |  | Onderhoudbaarheid van het Systeem |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient onderhoudbaar te zijn met gangbaar materieel volgens Bijlage G [Beheer- en onderhoudsplan KRW Het Scheur]. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Onderhoudbaarheid | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel
SYS-00011 |  | Langsdammen stabiliteit hydraulische belastingen |  | Actueel |  | De Langsdammen dienen stabiel te blijven onder maatgevende hydraulische belastingen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de levensduur van de langsdammen. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Betrouwbaarheid | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00064 | Langsdammen materialen | Actueel | SYS-00022 | Langsdammen esthetische uitstraling | Actueel
[37 empty] | SYS-00023 | Vooroever grove textuur van materialen | Vervallen
[37 empty] | SYS-00055 | Langsdammen zelfstandige stabiliteit | Actueel
[37 empty] | SYS-00063 | Vooroever afwijkende materialen | Vervallen
SYS-00016 |  | Voldoen aan Rivierkundig Beoordelingskader |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient te voldoen aan het [Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren]. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00089 | Hoogte Rioolbuizendam | Vervallen
Realisatiefase
SYS-00017 |  | Langsdammen filterconstructie |  | Actueel |  | De Langsdammen dienen te worden aangebracht op een filterconstructie om uitspoeling van de bodem te voorkomen. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Berekening | De filterconstructie dient te voldoen aan de Richtlijn Ontwerp Waterbouw | Stabiliteit van de filterconstructie dient te worden aangetoond middels een berekening. |  | Richtlijn Ontwerp Waterbouw |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel | SYS-00065 | Toepassing (geo)kunststoffen | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [15 empty] | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | De filterconstructie dient te voldoen aan de Richtlijn Ontwerp Waterbouw | Aantonen dat in het DO rekening is gehouden met de ROW. |  |  |  |  | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel | SYS-00091 | Filterlaag Rioolbuizendam | Actueel
SYS-00022 |  | Langsdammen esthetische uitstraling |  | Actueel |  | De toplaag van de Langsdammen hebben een natuurlijke en sobere kleur en uitstraling. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Vormgeving | Gebruiksfase | Gemeente Rotterdam | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00011 | Langsdammen stabiliteit hydraulische belastingen | Actueel
SYS-00025 |  | Borging zichtbaarheid scheepvaarttekens |  | Actueel |  | De zichtbaarheid van vaarwegbebording, -verlichting en lichtenlijnen voor de zeevaart in het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient te allen tijde geborgd te zijn volgens de [Richtlijn Scheepvaarttekens (RST 2023)]. |  | Eis uit raakvlakanalyse |  |  | Gebruiksfase | Havenbedrijf Rotterdam | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel |  |  |  | RKV-0006 | Raakvlak Systeem KRW maatregel Het Scheur en Vaarwegmarkering | De KRW maatregel bevindt zich tussen de bestaande oever en de vaargeul. Het te realiseren systeem mag geen belemmeringen vormen voor de vaarwegbebording, -verlichting en lichtenlijnen voor de beroepsvaart, zowel tijdens de realisatiefase als in de gebruiksfase. | [10 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel
Realisatiefase
SYS-00026 |  | Waarborgen waterkwaliteit |  | Actueel |  | In alle ondiepe delen van de Getijdennatuur dient voldoende verversing van water te zijn om de waterkwaliteit te borgen. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00017 |  | Getijdennatuur | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
Realisatiefase
SYS-00028 |  | Langsdam Rozenburg locaties openingen |  | Actueel |  | In de Langsdam Rozenburg dienen openingen te worden gerealiseerd op de locaties volgens de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. Dit betekent dat er openingen moet worden gerealiseerd op de volgende locaties (de locatie-nummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten): Hieronder is een overzicht van alle openingen (groot en klein) gegeven: - Tussen kribvak 7 en 8 (locatienr. P13); - In kribvak 8 (locatienr. P10 en P11); - Tussen kribvak 8 en 9 (locatienr. P09); - Tussen kribvak 10 en 11 (locatienr. P06); - In kribvak 13 (locatienr. P03 en P04). |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel | SYS-00041 | Langsdam Rozenburg dimensies van grote openingen | Actueel
[37 empty] | SYS-00057 | Vooroever opening kribvak 15 Rozenburg | Vervallen
[37 empty] | SYS-00059 | Langsdam Rozenburg dimensies van kleine openingen bij kribben | Actueel
[37 empty] | SYS-00075 | Slikken/platen tegen Langsdammen | Actueel
[37 empty] | SYS-00111 | Openingen aan weerszijden Rifblokken | Actueel
SYS-00032 |  | Materiaal suppletie Slikken/platen/gorzen |  | Actueel |  | Het te suppleren materiaal voor de Slikken/platen/gorzen dient geschikt te zijn voor de vestiging van planten. Het aan te brengen sediment voor de slikken en platen dient de juiste samenstelling te hebben, namelijk de zone kleiig zand tot lichte zavel van de textuurdriehoek (zie onderstaande afbeelding). Het suppletiemateriaal dient vrij te zijn van andere materialen zoals plantenresten (behalve riet en biezen) en stenen. | Textuurdriehoek van de indeling van grondsoorten.jpg | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [6 empty] | Realisatiefase | Analyse | Samenstelling sediment zit in de zone kleiig zand tot lichte zavel volgens de textuurdriehoek. | Voorafgaand aan de uitvoering van de suppletie dient het materiaal middels bodemmonsters te worden geanalyseerd. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00081 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00037 |  | Langsdammen kruinhoogte |  | Actueel |  | De kruinhoogte van de Langsdammen dient tussen maximaal de gemiddeld hoogwaterlijn (GHW) en minimaal 0,5*Dn50 onder GHW te zijn. GHW is afhankelijk van de locatie (kilometerraai) in de Nieuwe Waterweg (zie afbeelding). Het maximum tot GHW zorgt ervoor dat het bergend vormogen van de rivier behouden blijft, volgens [Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren]. | GHW - Kilometerraai - px400.JPG | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | a. Kruinhoogte op GHW - 0,5Dn50. b. Maximaal 1,5 promille boven GHW | Er wordt met een uitmeting aangetoond dat de langsdam aan de dimensies voldoet. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00053 | Langsdammen functie | Actueel | SYS-00038 | Langsdammen limiet kruinhoogte | Vervallen
[37 empty] | SYS-00058 | Langsdam Rozenburg uiteinden | Actueel
[37 empty] | SYS-00062 | Vooroever zetting | Vervallen
SYS-00039 |  | Langsdam Rozenburg locatie |  | Actueel |  | In het projectgebied Rozenburg in de kribvakken 7, 8, 11 t/m 15 dient een Langsdam te worden gerealiseerd op de aslijn met de coördinaten zoals opgenomen in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De Langsdam dient zich in zijn geheel, inclusief teen, buiten de bakenlijn van de vaargeul te begeven. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied) | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00015 | Vooroever kernmateriaal | Vervallen
[37 empty] | SYS-00017 | Langsdammen filterconstructie | Actueel
[37 empty] | SYS-00028 | Langsdam Rozenburg locaties openingen | Actueel
[37 empty] | SYS-00048 | Langsdammen levensduur | Actueel
[37 empty] | SYS-00049 | Vooroever voldoen aan wet- en regelgeving | Vervallen
[37 empty] | SYS-00053 | Langsdammen functie | Actueel
[37 empty] | SYS-00064 | Langsdammen materialen | Actueel
[37 empty] | SYS-00133 | Steendichtheid | Actueel
SYS-00041 |  | Langsdam Rozenburg dimensies van grote openingen |  | Actueel |  | De openingen in Langsdam Rozenburg in kribvak 8 en 10 (locatienr. P07 tot P08 en P10 tot P11) dienen te worden ontworpen volgens Detail 1 van het referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De openingen dienen te reiken tot de bodem zodat er geen barrières voor de vissen ontstaan. De inzichten uit het hydrodynamisch onderzoek dienen meegenomen te worden in het ontwerp. De locatienummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Er dient een detail gemaakt te worden van het ontwerp. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00028 | Langsdam Rozenburg locaties openingen | Actueel
SYS-00044 |  | Hoogte Slikken/platen/gorzen |  | Actueel |  | Sediment dat wordt aangebracht tussen de langsdam en de bestaande oever dient niet hoger te zijn dan de gemiddeld hoogwaterlijn. Hiermee wordt voorkomen dat de KRW maatregel ten koste gaat van het bergend vermogen van de rivier volgens het [Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren]. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | a. Er worden minimaal twee bodemmetingen uitgevoerd b. De eerste meting vindt plaats binnen een maand na aanleg c. De tweede meting vindt plaats bij de uitmeting van het gehele project d. Bodemhoogte dient onder de gemiddeld hoogwaterlijn (GHW) te zijn | Door middel van een bodemmeting wordt de hoogte aangetoond. De bodem onder de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) kan worden ingemeten met multibeam. Boven GLW kan de bodem worden ingemeten met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
SYS-00046 |  | Structuurelementen - projectgebied Rozenburg |  | Actueel |  | In het projectgebied Rozenburg dienen Structuurelementen te worden toegepast, op de locaties volgens Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De Structuurelementen hebben als functie een overgangsgebied te creëren tussen de vaargeul, waar dynamiek heerst, en het gebied achter de langsdam, waar er minder dynamiek heerst. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00026 |  | Structuurelementen | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Structuurelementen voldoen aan de inrichtingseisen in H. 4.2.4 van het ecologisch inrichtingsplan. | Het ontwerp van de structuurelementen voldoet aan het gestelde in het ecologisch inrichtingsplan. |  | Ecologisch inrichtingsplan Rozenburg |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00134 | Stabiliteit structuurelementen | Actueel
[37 empty] | SYS-00135 | Materiaal structuurelementen | Actueel
[17 empty] | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied) | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | Aantallen en locaties van de structuurelementen zoals in het ontwerp opgenomen. | Inspectie toont aan dat de structuurelementen zijn aangebracht volgens het ontwerp. | [7 empty] | SYS-00138 | Fundering structuurelementen | Actueel
SYS-00047 |  | Kerfkribben - projectgebied Rozenburg |  | Actueel |  | In de Kribben tussen de kribvakken 7 t/m 15 in het projectgebied Rozenburg dienen openingen in de bestaande Kribben te worden aangebracht tot de zandige bodem volgens referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. Voor het projectgebied Rozenburg dienen de openingen aan de volgende dimensies te voldoen: - De openingen in de Kribben tussen kribvakken 7 en 8 (locatienr. K11 en K12) en tussen kribvakken 13 en 15 (locatienr. K01 t/m K04) dienen ter hoogte van de kruin van de krib 20 meter breed te zijn, met een 1:3 talud naar de bodem. - De openingen in de Kribben tussen kribvakken 8 en 13 (locatienr. K05 t/m K10) dienen ter hoogte van de kruin van de krib 25 meter breed te zijn, met een 1:3 talud naar de bodem. De opdrachtnemer dient de doorstroomopeningen te optimaliseren met de inzichten uit het hydrodynamisch onderzoek. De locatienummers met bijbehorende coördinaten van de openingen in de kribben zijn weergegeven het onderstaande figuur in deze eis. | Coordinaten openingen Kribben .JPG | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00015 |  | Kribben | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Er dient een detail gemaakt te worden van het ontwerp. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00069 | Opening in bestaande kribben | Vervallen
[37 empty] | SYS-00073 | Herplaatsen materiaal kerfkribben | Actueel
SYS-00048 |  | Langsdammen levensduur |  | Actueel |  | De Langsdammen dienen te worden ontworpen op een levensduur van 50 jaar, met uitzondering van de rioolbuizendam in kribvak 10 van het projectgebied Rozenburg. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Betrouwbaarheid | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel
[34 empty] | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel
SYS-00053 |  | Langsdammen functie |  | Actueel |  | De Langsdammen dienen de gestrekte oever tussen de bestaande oever en langsdam te beschermen tegen golven van scheepvaart. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied) | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel | SYS-00037 | Langsdammen kruinhoogte | Actueel
[34 empty] | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel
SYS-00054 |  | Falling apron Rozenburg |  | Actueel |  | In de openingen in de langsdammen van projectgebied Rozenburg (Locatienr. P03, P04 en P07, P08 en P10, P11) dienen de uiteinden van de Langsdammen beschermt te worden middels een Falling apron, conform het Detail 1 van referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De opdrachtnemer dient de Falling apron langsdammen nader de dimensioneren op basis van hydraulische belastingen verkregen uit het hydrodynamisch onderzoek. De locatienummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00033 |  | Falling apron langsdammen | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Berekening | Berekening voldoet aan 8.2.7.4 van The Rock Manual. | Met een berekening wordt aangetoond dat de gekozen falling apron voldoende stabiel is. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
[27 empty] | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | De openingen in de kribben dienen voorzien te zijn van een falling apron. | De falling apron dient te zijn uitgewerkt in het ontwerp.
[26 empty] | Realisatiefase | Meting | Meting toont aan dat de falling apron volgens het ontwerp is aangebracht | Met een meting onder water wordt aangetoond dat de falling apron volgens het ontwerp is aangebracht.
SYS-00055 |  | Langsdammen zelfstandige stabiliteit |  | Actueel |  | De Langsdammen dienen ook stabiel te zijn zonder het aanbrengen van sediment achter de langsdam |  | Eis uit aspectanalyse |  | Betrouwbaarheid | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00011 | Langsdammen stabiliteit hydraulische belastingen | Actueel
[34 empty] | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel
SYS-00056 |  | Materiaal Rioolbuizendam |  | Actueel |  | De Langsdam Rioolbuizendam dient te worden gerealiseerd met rioolbuizen en rioolputten aansluitend op de reeds aanwezige rioolbuizendam volgens de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De rioolbuizen worden beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat op de locatie Loswal Rozenburg, en dienen voor 2027 in de dam verwerkt te zijn. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Duurzaamheid | Realisatiefase | Rijkswaterstaat | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00064 | Langsdammen materialen | Actueel
[11 empty] | Gebruiksfase | [22 empty] | SYS-00090 | Uitbreiding huidige rioolbuizendam | Actueel
SYS-00058 |  | Langsdam Rozenburg uiteinden |  | Actueel |  | De Langsdam in het projectgebied Rozenburg dient aan de uiteinden in kribvak 7 en 15 in langsrichting flauw af te lopen naar de bodem onder een hoek van 1:20 volgens Detail 3 van het referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Er dient een detail gemaakt te worden van het ontwerp. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00037 | Langsdammen kruinhoogte | Actueel
SYS-00059 |  | Langsdam Rozenburg dimensies van kleine openingen bij kribben |  | Actueel |  | Bij de opening in de Langsdam ter plaatse van kribben (locatienr. P06, P09 en P13), in het projectgebied Rozenburg dient de teen van de langsdam aan te sluiten op de teen van de krib, volgens de ontwerpnotitie Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De locatienummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Er dient een detail gemaakt te worden van het ontwerp. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00028 | Langsdam Rozenburg locaties openingen | Actueel
SYS-00060 |  | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg |  | Actueel |  | In de kribvakken 8, 10, 11 en 12 in het projectgebied Rozenburg dienen Slikken/platen/gorzen te worden gerealiseerd door een suppletie aan te brengen tussen de bestaande oever en de nieuw te realiseren Langsdammen volgens ontwerpnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De teenlijn van de suppletie dient te worden gerealiseerd met een tolerantie van 5 meter in het horizontale vlak ten opzichte van het referentieontwerp. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00029 | Percentage oppervlakte natuurvriendelijke oever boven GHW | Vervallen
[37 empty] | SYS-00030 | Variatie in dieptes | Vervallen
[37 empty] | SYS-00031 | Verhoging van de baggerlast in de vaargeul | Vervallen
[37 empty] | SYS-00032 | Materiaal suppletie Slikken/platen/gorzen | Actueel
[37 empty] | SYS-00033 | Natuurlijk karakter van de natuurvriendelijke oever | Vervallen
[37 empty] | SYS-00043 | Volume suppletie | Vervallen
[37 empty] | SYS-00044 | Hoogte Slikken/platen/gorzen | Actueel
[37 empty] | SYS-00066 | Geen suppletie bij opening of monding | Vervallen
[37 empty] | SYS-00067 | Talud Slikken/platen/gorzen | Actueel
[37 empty] | SYS-00068 | Doorgaande stroom achter vooroever | Vervallen
[37 empty] | SYS-00071 | Uitstroom Gemaal de Zaayer | Vervallen
[37 empty] | SYS-00114 | Zetting suppletie | Actueel
[37 empty] | SYS-00115 | Milieuhygiënische kwaliteit suppletie | Actueel
[37 empty] | SYS-00118 | Stabiliteit suppletie i.v.m. stroming | Actueel
SYS-00061 |  | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient te worden gerealiseerd in de Nieuwe Waterweg (Het Scheur), bestaande uit Langsdammen met achterliggend een lokale aanvulling met sediment, het creëren van openingen in bestaande kribben en het aanbrengen van Structuurelementen, e.e.a. volgens het referentieontwerp volgens Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | FUN-0007 |  | 1.2 Leefgebied voor planten en dieren bieden, herstellen, verbeteren (fysisch-chemische kwaliteit) | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00001 | Basiskwaliteit water | Vervallen
[37 empty] | SYS-00006 | Integrale veiligheid | Vervallen
[37 empty] | SYS-00007 | Borging integrale veiligheid | Actueel
[37 empty] | SYS-00008 | Duurzaamheid | Vervallen
[37 empty] | SYS-00009 | Milieu en klimaat | Vervallen
[37 empty] | SYS-00010 | Onderhoudbaarheid van het Systeem | Actueel
[37 empty] | SYS-00014 | Stabiliteit waterkering | Vervallen
[37 empty] | SYS-00016 | Voldoen aan Rivierkundig Beoordelingskader | Actueel
[37 empty] | SYS-00024 | Geen verspreiding exotische flora en fauna | Vervallen
[37 empty] | SYS-00025 | Borging zichtbaarheid scheepvaarttekens | Actueel
[37 empty] | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel
[37 empty] | SYS-00046 | Structuurelementen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[37 empty] | SYS-00047 | Kerfkribben - projectgebied Rozenburg | Actueel
[37 empty] | SYS-00051 | Verbetering ecologische waterkwaliteit | Vervallen
[37 empty] | SYS-00052 | Doelsoorten | Vervallen
[37 empty] | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[37 empty] | SYS-00072 | Rifblokken kribvak 13 - projectgebied Rozenburg | Actueel
[37 empty] | SYS-00074 | Aansluiting op omgeving met behoud functies omliggende systemen | Actueel
[37 empty] | SYS-00078 | Structuurelementen - projectgebied De Zaayer | Actueel
[37 empty] | SYS-00080 | Kerfkribben - projectgebied De Zaayer | Actueel
[37 empty] | SYS-00081 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer | Actueel
[37 empty] | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel
SYS-00064 |  | Langsdammen materialen |  | Actueel |  | De Langsdam dient een toplaag te bevatten van waterbouwsteen met een minimale gradering van 40-200 kg. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Ingangscontrole | Minimale gradering van 40-200 kg waterbouwsteen | Controle door kwaliteitscontroleurs van bouwstoffen en producten vóór toepassing. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel | SYS-00011 | Langsdammen stabiliteit hydraulische belastingen | Actueel
[37 empty] | SYS-00013 | Vooroever sortering stortsteen | Vervallen
[37 empty] | SYS-00056 | Materiaal Rioolbuizendam | Actueel
[13 empty] | OBJ-00031 |  | Langsdam De Zaayer | Actueel | [17 empty] | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel | SYS-00075 | Slikken/platen tegen Langsdammen | Actueel
SYS-00065 |  | Toepassing (geo)kunststoffen |  | Actueel |  | De KRW maatregel dient vrij te zijn van (geo)kunststoffen. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Duurzaamheid | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00017 | Langsdammen filterconstructie | Actueel
SYS-00067 |  | Talud Slikken/platen/gorzen |  | Actueel |  | Het sediment voor de Slikken/platen/gorzen dat wordt aangebracht dient zowel in de lengte als in de dwarsrichting met een talud te worden gerealiseerd variërend tussen 1:10 en 1:30 waarbij het gemiddelde talud in dwarsrichting 1:20 dient te zijn volgens Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | a. Er worden minimaal twee bodemmetingen uitgevoerd b. De eerste meting vindt plaats binnen een maand na aanleg c. De tweede meting vindt plaats bij de uitmeting van het gehele project d. Bodemhoogte dient onder de gemiddeld hoogwaterlijn (GHW) te zijn | Door middel van een bodemmeting wordt de hoogte aangetoond. De bodem onder de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) kan worden ingemeten met multibeam. Boven GLW kan de bodem worden ingemeten met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00081 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00070 |  | Langsdam De Zaayer openingen |  | Actueel |  | In de langsdam in het projectgebied de Zaayer dienen twee openingen te worden gerealiseerd ten oosten van de uitstroomvoorziening volgens de Oplegnotitie De Zaayer van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00031 |  | Langsdam De Zaayer | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Er dient een detail gemaakt te worden van het ontwerp. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00082 | Vooroever openingen De Zaayer dimensies | Vervallen
SYS-00072 |  | Rifblokken kribvak 13 - projectgebied Rozenburg |  | Actueel |  | De Langsdam Rifblokken in kribvak 13 dient behouden te blijven. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00022 |  | Langsdam Rifblokken | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel
Realisatiefase
SYS-00073 |  | Herplaatsen materiaal kerfkribben |  | Actueel |  | Vrijkomend waterbouwsteen uit de bestaande Kribben voor het realiseren van openingen dient terug te worden aangebracht bovenop de krib. Doel hiervan is het doorstromingsoppervlak als gevolg van de nieuwe openingen zo min mogelijk te beïnvloeden. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase | Rijkswaterstaat | OBJ-00015 |  | Kribben | Actueel | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied) | [6 empty] | Realisatiefase | Meting | Meting toont aan dat het herplaatste materiaal op de kruin is aangebracht | Door middel van een bodemmeting wordt de hoogte aangetoond. De bodem onder de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) kan worden ingemeten met multibeam. Boven GLW kan de bodem worden ingemeten met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00047 | Kerfkribben - projectgebied Rozenburg | Actueel | SYS-00076 | Herstellen opening bestaande krib Rozenburg | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [5 empty] | FUN-0015 | RWa 4.11 | 3.1.1 Varen mogelijk maken | [14 empty] | SYS-00080 | Kerfkribben - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00074 |  | Aansluiting op omgeving met behoud functies omliggende systemen |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient zodanig aan te sluiten op de omgeving dat alle functies zowel binnen als buiten het systeem ongehinderd kunnen worden uitgeoefend. De functies van de contextobjecten zijn beschreven in Tabel 2-1: Overzicht raakvlakken met contextobjecten. |  | Eis uit raakvlakanalyse |  |  | Realisatiefase | Rijkswaterstaat | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel |  |  |  | RKV-0007 | Raakvlak Systeem KRW maatregel Het Scheur en omliggende functies Het Scheur | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient zodanig aan te sluiten op de omgeving van het systeem, dat alle functies zowel binnen als buiten het Systeem ongehinderd kunnen worden uitgeoefend. | [10 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel
Gebruiksfase
SYS-00075 |  | Slikken/platen tegen Langsdammen |  | Actueel |  | Op de locaties waar sediment wordt aangebracht tegen de Langsdammen dienen maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat sediment door de langsdam naar de vaargeul kan stromen. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | Er mag geen sediment door de vooroever naar de vaargeul stromen. | Controles op het niet uitspoelen van sediment door de vooroever tijdens het aanbrengen van het sediment. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00028 | Langsdam Rozenburg locaties openingen | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [14 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Er dienen één of meerdere maatregelen ter voorkoming van uitspoeling beschreven te worden. | Het ontwerp en uitvoeringsplan dient maatregelen tegen uitspoeling te beschrijven. |  |  |  |  | SYS-00064 | Langsdammen materialen | Actueel
SYS-00076 |  | Herstellen opening bestaande krib Rozenburg |  | Actueel |  | In projectgebied Rozenburg dient de opening in de bestaande Krib tussen kribvakken 9 en 10 te worden hersteld met vrijkomend materiaal uit dezelfde Krib bij het realiseren van een opening aan de noordzijde. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00015 |  | Kribben | Actueel | FUN-0015 | RWa 4.11 | 3.1.1 Varen mogelijk maken | [6 empty] | Realisatiefase | Meting | Meting toont aan dat het herplaatste materiaal in de oude opening geplaatst is. | Door middel van een bodemmeting wordt de hoogte aangetoond. De bodem onder de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) kan worden ingemeten met multibeam. Boven GLW kan de bodem worden ingemeten met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00073 | Herplaatsen materiaal kerfkribben | Actueel
[17 empty] | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied)
SYS-00077 |  | Borging doorgang vaarweg voor scheepvaartverkeer |  | Actueel |  | De doorgang van de vaarweg voor scheepvaartverkeer in het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient te allen tijde geborgd te zijn volgens Bijlage H van de Vraagspecificatie Proces [Nautische bepalingen Port of Rotterdam]. |  | Eis uit raakvlakanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel |  |  |  | RKV-0001 | Raakvlak Systeem KRW maatregel Het Scheur en Vaargeul | De KRW maatregel bevindt zich tussen de bestaande oever en de vaargeul. Het te realiseren systeem mag geen belemmeringen vormen voor de scheepvaart en geen negatieve invloed hebben op berging en afstroming van rivierwater. Ook tijdens de realisatiefase dient rekening te worden gehouden met de functie van de vaargeul. | [10 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
Realisatiefase
SYS-00078 |  | Structuurelementen - projectgebied De Zaayer |  | Actueel |  | In het projectgebied De Zaayer dienen Structuurelementen te worden toegepast. De Structuurelementen hebben als functie een overgangsgebied te creëren tussen de vaargeul, waar dynamiek heerst, en het gebied achter de langsdam, waar er minder dynamiek heerst. Deze Structuurelementen dienen te worden geplaatst aan de west- en oostzijde van het projectgebied ter plaatse van de uiteinden van de Langsdam zoals weergegeven in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] in de visualisatie van het projectgebied De Zaayer. Tevens dienen er Structuurelementen te worden aangebracht ten oosten van de uitstroomconstructie. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00026 |  | Structuurelementen | Actueel | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied) | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Structuurelementen voldoen aan de inrichtingseisen in H. 4.2.4 van het ecologisch inrichtingsplan. | Het ontwerp van de structuurelementen voldoet aan het gestelde in het ecologisch inrichtingsplan. |  | Ecologisch inrichtingsplan Rozenburg |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00134 | Stabiliteit structuurelementen | Actueel
[37 empty] | SYS-00135 | Materiaal structuurelementen | Actueel
[17 empty] | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | Aantallen en locaties van de structuurelementen zoals in het ontwerp opgenomen. | Inspectie toont aan dat de structuurelementen zijn aangebracht volgens het ontwerp. | [7 empty] | SYS-00138 | Fundering structuurelementen | Actueel
SYS-00079 |  | Falling apron kerfkribben |  | Actueel |  | Nieuw te realiseren openingen in de bestaande Kribben dienen ontworpen en uitgevoerd te worden met een falling apron volgens Detail 4 van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. Hiermee dient voorkomen te worden dat de bestaande Krib bezwijkt door erosie processen in de opening. De opdrachtnemer dient de Falling apron langsdammen nader de dimensioneren op basis van hydraulische belastingen verkregen uit het hydrodynamisch onderzoek. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00034 |  | Falling apron kribben | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Berekening | Berekening voldoet aan paragraaf 8.2.7.4 van The Rock Manual. | Met een berekening wordt aangetoond dat de gekozen falling apron voldoende stabiel is. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
[26 empty] | Realisatiefase | Meting | Meting toont aan dat de falling apron volgens het ontwerp is aangebracht | Met een meting onder water wordt aangetoond dat de falling apron volgens het ontwerp is aangebracht.
[26 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | De openingen in de kribben dienen voorzien te zijn van een falling apron. | De falling apron dient te zijn uitgewerkt in het ontwerp.
SYS-00080 |  | Kerfkribben - projectgebied De Zaayer |  | Actueel |  | In de bestaande Kribben in het projectgebied De Zaayer ten oosten van de uitstroomlocatie van het gemaal De Zaayer dienen openingen te worden aangebracht. De openingen dienen conform de dimensies in Detail 4 van referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] te worden gerealiseerd met een breedte van 20 meter ter hoogte van de kruin van de krib. Vanuit de kruin dient een talud van 1:3 te worden realiseert naar de bodem. De afstand tussen de opening en de teen van de vooroever dient maximaal 5 meter te zijn. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00015 |  | Kribben | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Er dient een detail gemaakt te worden van het ontwerp. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00073 | Herplaatsen materiaal kerfkribben | Actueel
SYS-00081 |  | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer |  | Actueel |  | In de kribvakken in het projectgebied De Zaayer dienen Slikken/platen/gorzen te worden gerealiseerd door een suppletie aan te brengen tussen de bestaande oever en de nieuw te realiseren Langsdammen volgens oplegnotitie de Zaayer van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. In de doorsnede dient gemiddeld 25% van de bodem boven de gemiddeld laag waterlijn te worden gerealiseerd. De teenlijn van de suppletie dient te worden gerealiseerd met een tolerantie van 5 meter in het horizontale vlak ten opzichte van het referentieontwerp. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00032 | Materiaal suppletie Slikken/platen/gorzen | Actueel
[37 empty] | SYS-00067 | Talud Slikken/platen/gorzen | Actueel
[37 empty] | SYS-00114 | Zetting suppletie | Actueel
[37 empty] | SYS-00115 | Milieuhygiënische kwaliteit suppletie | Actueel
[37 empty] | SYS-00118 | Stabiliteit suppletie i.v.m. stroming | Actueel
SYS-00083 |  | Langsdam De Zaayer locatie |  | Actueel |  | In het projectgebied De Zaayer dient een langsdam te worden gerealiseerd tussen op de aslijn op de coördinaten zoals opgenomen in onderstaande tabel. De westelijke langsdam dient te worden gerealiseerd op de aslijn op de coördinaten 01 en 02. De oostelijke langsdam dient te worden gerealiseerd op de aslijn op de coördinaten 03 tot en met 06. | Coordinaten vooroever De Zaayer.JPG | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00031 |  | Langsdam De Zaayer | Actueel | FUN-0020 |  | 1.2.2 Beschermen tegen golven (creeren luwtegebied) | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00061 | Realiseren KRW maatregelen in Het Scheur | Actueel | SYS-00017 | Langsdammen filterconstructie | Actueel
[37 empty] | SYS-00048 | Langsdammen levensduur | Actueel
[37 empty] | SYS-00053 | Langsdammen functie | Actueel
[37 empty] | SYS-00055 | Langsdammen zelfstandige stabiliteit | Actueel
[37 empty] | SYS-00064 | Langsdammen materialen | Actueel
[37 empty] | SYS-00133 | Steendichtheid | Actueel
SYS-00084 |  | Eisen aan tijdelijk werkterrein opdrachtnemer |  | Actueel |  | Indien een werkterrein wordt ingericht dan mag deze niet verhard worden met puin en/of staalslakken. Bij oplevering van het werk dient het werkterrein te zijn opgeleverd zoals het is aangetroffen. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Sloopbaarheid | Realisatiefase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00085 |  | Voldoen aan de Richtlijn Ontwerp Waterbouw |  | Actueel |  | De waterbouwkundige werken van het Systeem KRW maatregel Het Scheur dienen te voldoen aan Bijlage H [Richtlijn Ontwerp Waterbouw]. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
Realisatiefase
SYS-00086 |  | Stabiliteit Rioolbuizendam |  | Actueel |  | De Langsdam Rioolbuizendam dient stabiel te zijn aangebracht. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Realisatiefase | RWS Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00087 | Talud Rioolbuizendam | Actueel
[11 empty] | Gebruiksfase | [25 empty] | SYS-00088 | Oriëntatie rioolbuizen | Actueel
SYS-00087 | NVI 1 vraag 8: verificatie toegevoegd aan de eis. | Talud Rioolbuizendam |  | Actueel |  | Het talud van de Langsdam Rioolbuizendam dient 1:2,5 te zijn. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Betrouwbaarheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | Het gemiddelde talud over de hoogte van de dam dient 1:2,5 te zijn. Een lokale afwijking van 1 buisbreedte (circa 0,5 tot 1,0 meter) is toegestaan. | Meting over de totale hoogte van de rioolbuizendam |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00086 | Stabiliteit Rioolbuizendam | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [22 empty] | SYS-00090 | Uitbreiding huidige rioolbuizendam | Actueel
SYS-00088 |  | Oriëntatie rioolbuizen |  | Actueel |  | De toegepaste rioolbuizen in de Langsdam Rioolbuizendam dienen dwars op de stroomrichting te zijn aangebracht (zie afbeelding). | Orientatie_Rioolbuizen.jpg | Eis uit aspectanalyse |  | Betrouwbaarheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00086 | Stabiliteit Rioolbuizendam | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [22 empty] | SYS-00090 | Uitbreiding huidige rioolbuizendam | Actueel
SYS-00090 |  | Uitbreiding huidige rioolbuizendam |  | Actueel |  | De huidige rioolbuizendam dient uitgebreid te worden volgens oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De Langsdam Rioolbuizendam dient aan te sluiten op de aanwezige rioolbuizendam in de westelijke helft van kribvak 10. |  | Eis uit raakvlakanalyse |  |  | Realisatiefase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel |  |  |  | RKV-0004 | Raakvlak Systeem KRW maatregel Het Scheur en huidige rioolbuizendam | Bestaande deel rioolbuizendam in kribvak 10 van het projectgebied Rozenburg. | [10 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00056 | Materiaal Rioolbuizendam | Actueel
[37 empty] | SYS-00087 | Talud Rioolbuizendam | Actueel
[11 empty] | Gebruiksfase | [25 empty] | SYS-00088 | Oriëntatie rioolbuizen | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [25 empty] | SYS-00091 | Filterlaag Rioolbuizendam | Actueel
SYS-00091 |  | Filterlaag Rioolbuizendam |  | Actueel |  | De Langsdam Rioolbuizendam dient een filterlaag te hebben. De filterlaag dient erosiebestendig te zijn, is minimaal 0,4 meter dik en bestaat uit natuurlijk en/of hergebruikt materiaal. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00017 | Langsdammen filterconstructie | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [22 empty] | SYS-00090 | Uitbreiding huidige rioolbuizendam | Actueel
SYS-00092 |  | Opening Rioolbuizendam |  | Actueel |  | Er dient een opening in het midden van de Langsdam Rioolbuizendam (locatienr. P07 en P08) te worden gerealiseerd volgens Detail 1 van het referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] om de uitwisseling van water tussen kribvak en vaargeul te borgen. De locatie-nummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten): |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00094 |  | Opslag terrein Loswal Rozenburg |  | Actueel |  | Het opslagterrein en de Loswal Rozenburg dienen na gebruik en voor 2027 opgeruimd te zijn en vrij te zijn van storend zwerf-, drijf- en grofvuil. Onder “storend” wordt in ieder geval verstaan: hinder bij of belemmering van het functioneren en presteren van het areaal. Onder "storend" valt ook het niet op fatsoenlijke wijze kunnen gebruiken van het areaal en het veroorzaken van overlast voor gebruikers. |  | Eis uit raakvlakanalyse |  |  | Realisatiefase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel |  |  |  | RKV-0008 | Raakvlak Riooldam (kribvak 10) en Loswal Rozenburg | Voor de riooldam stelt RWS het materiaal (rioolbuizen en putten) ter beschikking op het opslagterrein / loswal Rozenburg. | [10 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00096 |  | Reiniging rioolbuizen |  | Actueel |  | De rioolbuizen voor Langsdam Rioolbuizendam dienen te worden schoongemaakt van kunststoffen en sediment voordat deze in de dam aangebracht worden. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Gezondheid | Realisatiefase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00097 |  | Referentieontwerp KRW maatregel Het Scheur |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient te worden ontworpen op basis van het referentieontwerp volgens Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur], de aanvullende eisen van de Vraagspecificatie Eisen en de inzichten uit het hydrodynamische onderzoek. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Realisatiefase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00101 |  | Inwinning areaalgegevens |  | Actueel |  | Het Systeem KRW maatregel Het Scheur dient boven- en onder water te zijn ingemeten ten behoeve van de levering van areaalgegevens. Het in te meten werk is inclusief kribvak 3 en 4 en het reeds aangelegde deel van de Langsdam Riooldam in kribvak 10. Het inwinnen van de hydrografische areaalgegevens dient te gebeuren volgens Bijlage F [Proces- en producteisen hydrografische werkzaamheden]. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Onderhoudbaarheid | Realisatiefase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | Zoals beschreven in 5.4 van de Vraagspecificatie Proces |  |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00106 |  | Bieden leefgebied aan doelsoorten getijdennatuur |  | Actueel |  | De Getijdennatuur dient leefgebied te bieden voor verschillende doelsoorten. Het droge deel van de verondiepingen dient leefgebied te bieden aan de doelbiotoop gorzen/kwelders/schorren met specifiek macrofyten heen & ruwe bies, snavelruppia volgens het Ecologische Inrichtingsplan Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur], en de [Leidraad Waterkwaliteit en natuur, Zoute en Brakke Wateren] . Het watervoerende deel dient leefgebieden te bieden aan de volgende soorten: - Diadrome vissen: Haring en Fint; - Estuarine resident: Zeedonderpad; - Zoetwatersoorten: Sneep; - Macrofauna: Wadkreefje. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00017 |  | Getijdennatuur | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00002 | Realiseren leefgebied voor doelsoorten KRW | Actueel | SYS-00108 | Doelsoorten Stromende geul | Actueel
SYS-00108 |  | Doelsoorten Stromende geul |  | Actueel |  | De Stromende geul dient leefgebied te bieden aan verschillende doelsoorten: - Diadrome vissen: Haring en Fint; - Estuarine resident: zeedonderpad; - Zoetwatersoorten: sneep; - Macrofauna: wadkreefje. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00106 | Bieden leefgebied aan doelsoorten getijdennatuur | Actueel
SYS-00109 |  | Kleine opening Rioolbuizendam |  | Actueel |  | Tussen de Langsdam Rioolbuizendam en de krib tussen kribvak 10 en 11 dient een opening gerealiseerd te worden waarbij de teen van de rioolbuizendam aansluit op de teen van de krib. Deze opening komt overeen met de openingen van de Langsdam Rozenburg bij locatienummers P09 en P13 van de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. Deze opening wordt aangelegd om te voorkomen dat onbevoegden zich vanaf de oever op de rioolbuizendam begeven. De locatienummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Veiligheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00007 | Borging integrale veiligheid | Actueel
Realisatiefase
SYS-00111 |  | Openingen aan weerszijden Rifblokken |  | Actueel |  | Aan weerszijden van de Langsdam Rifblokken (locatienr. P03 en P04) dienen openingen te worden gemaakt volgens de Oplegnotitie Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] zodat uitwisseling van water tussen de vaarweg en het kribvak geborgd is. Het ontwerp uit de Oplegnotitie dient geoptimaliseerd te worden met de inzichten uit het hydrodynamisch onderzoek. De locatienummers zijn weergegeven in de Oplegnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] met bijbehorende coördinaten. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | Dimensies van de openingen dienen opgenomen te zijn in het ontwerp. | Stabiliteit van de filterconstructie dient te worden aangetoond middels een berekening. |  | Richtlijn Ontwerp Waterbouw |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00028 | Langsdam Rozenburg locaties openingen | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [15 empty] | Berekening | De filterconstructie dient te voldoen aan de Richtlijn Ontwerp Waterbouw | Met een berekening wordt aangetoond dat de bodembescherming voldoende stabiel is.
SYS-00114 |  | Zetting suppletie |  | Actueel |  | De zettingen die optreden in de eerste 2 jaar na realisatie van de suppletie voor de Slikken/platen/gorzen dient verdisconteerd te zijn in het ontwerp en de realisatie van de suppletie. De suppletie dient 2 jaar na oplevering op het gewenste ontwerpniveau te liggen. Dit geld niet voor locaties waar de suppletie al op de Gemiddeld Hoogwaterlijn (GHW) aangelegd wordt. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | [9 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Berekening | Zettingen dienen verrekend te zijn in de aangebrachte volumes voor de suppletie | Door een berekening dient aangetoond te worden dat rekening wordt gehouden met zettingen. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00081 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00115 |  | Milieuhygiënische kwaliteit suppletie |  | Actueel |  | Voor Slikken/platen/gorzen is het toegestaan volgens BBK dat de kwaliteit van de toe te passen grond van dezelfde of betere milieuhygiënische kwaliteit is als de ontvangende bodem. In dit deelgebied mag alleen klasse A of schoner toegepast worden, ook als de ondergrond klasse B is. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Gezondheid | Realisatiefase |  | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Analyse | Moet voldoen aan milieuhygiënische kwaliteit. | Aantonen bodemkwaliteit door keuringscertificaat/beproevingscertificaat |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00081 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00116 |  | Onderhoud Rioolbuizendam |  | Actueel |  | Het reeds aangelegde deel van Langsdam Rioolbuisdam dient onderhouden te worden. Verplaatste rioolbuizen dienen weer in de dam aangebracht te worden. Bij zakkingen in de kruin van meer dan 0,4 meter dienen nieuwe rioolbuizen aangebracht te worden. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Toekomstvastheid | Realisatiefase |  | OBJ-00021 |  | Langsdam Rioolbuizendam | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Monitoring | Tweemaal jaarlijks dient een hoogtemeting plaats te vinden | Onder waterniveau kan gemeten worden met multi-beam echosounder. Boven waterniveau met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00118 |  | Stabiliteit suppletie i.v.m. stroming |  | Actueel |  | Het ontwerp en te gebruiken suppletiemateriaal voor de Slikken/platen/gorzen dient stabiel te zijn om uitspoeling richting de vaargeul te voorkomen. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Realisatiefase |  | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00060 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[11 empty] | Gebruiksfase | [22 empty] | SYS-00081 | Locatie Slikken/platen/gorzen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00119 |  | Krekenstructuur Stromende geul |  | Actueel |  | Tussen de Slikken/platen/gorzen en Langsdammen dient de Stromende geul in een krekenstructuur te zijn aangelegd door ruimtes tussen de suppleties te vormen tot een getijdekrekenpatroon volgens Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00126 | Locatie Stromende geul - projectgebied Rozenburg | Actueel
[17 empty] | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [14 empty] | SYS-00131 | Locatie Stromende geul - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00120 |  | Dimensies Stromende geul - projectgebied Rozenburg |  | Actueel |  | De Stromende geul dient te zijn aangebracht zodat 10-20% van ieder kribvak in projectgebied Rozenburg bij GLW uit open en matig diep water bestaat. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [6 empty] | Realisatiefase | Meting | a. Bodemhoogte dient met een volledige dekking gemeten te worden. b. Meting vindt plaats bij de uitmeting van het projectgebied. | Door middel van een bodemmeting wordt de hoogte aangetoond. De bodem onder de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) kan worden ingemeten met multibeam. Boven GLW kan de bodem worden ingemeten met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00126 | Locatie Stromende geul - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00131 | Locatie Stromende geul - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00121 |  | Aantakking Stromende geul |  | Actueel |  | De Stromende geul dient via de openingen in de kribben over de gehele lengte van de langsdam een geul te vormen die ten alle tijden water voert en aan beide uiteinden verbonden is met de vaargeul en andere kribvakken. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | FUN-0022 |  | 1.2.3 Stromen water mogelijk maken | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00126 | Locatie Stromende geul - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00131 | Locatie Stromende geul - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00123 |  | Uitgangspunt dimensies openingen |  | Actueel |  | De doorstroomopeningen door de Langsdammen en Kribben dienen een oppervlakte te hebben die invulling geeft aan stroomsnelheid tolerantie van de doelsoorten volgens de [Kaderrichtlijn Water van Rijkswaterstaat]. Elke soort heeft andere stroomsnelheid tolerantie, in dit geval dient deze maximaal 0,5m/s te zijn. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00015 |  | Kribben | Actueel | FUN-0001 |  | 1.2.1 Bieden leefgebied voor doelsoorten | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
[13 empty] | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel
SYS-00125 |  | Actualisatie beheer- en onderhoudsplan |  | Actueel |  | Het beheer- en onderhoudsplan van het Systeem KRW maatregel Het Scheur volgens Bijlage G [Beheer- en onderhoudsplan KRW Het Scheur] dient aangevuld en geactualiseerd te worden en te voldoen aan het document [Format Beheer- en Onderhoudsplan van Team Uiterwaarden] zoals opgenomen in de Annex XII. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Onderhoudbaarheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00126 |  | Locatie Stromende geul - projectgebied Rozenburg |  | Actueel |  | Voor projectgebied Rozenburg dient een Stromende geul door de kribvakken te lopen. De locatie hiervan is globaal aangegeven in ontwerpnotitie Rozenburg van Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00119 | Krekenstructuur Stromende geul | Actueel
[37 empty] | SYS-00120 | Dimensies Stromende geul - projectgebied Rozenburg | Actueel
[37 empty] | SYS-00121 | Aantakking Stromende geul | Actueel
[37 empty] | SYS-00130 | Breedte Stromende geul | Actueel
SYS-00127 |  | Aanplanten riet |  | Actueel |  | Van de Platen dient 10% van de oppervlakte aangeplant te zijn met inheems riet om de stabiliteit van het talud van de Slikken/platen/gorzen te bevorderen. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [13 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00128 | Duurzame rietaanplanting | Actueel
SYS-00128 |  | Duurzame rietaanplanting |  | Actueel |  | De rietaanplanting dient duurzaam te zijn tegen vraat van ganzen. Dus een anti-vraat constructie dient aangebracht te worden. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Duurzaamheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00018 |  | Slikken/platen/gorzen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00127 | Aanplanten riet | Actueel
SYS-00129 |  | Talud stortstenen Langsdam Rozenburg en De Zaayer |  | Actueel |  | Langsdam Rozenburg en Langsdam De Zaayer dienen een talud te hebben van 1:3 van stortsteen. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Betrouwbaarheid | Realisatiefase |  | OBJ-00031 |  | Langsdam De Zaayer | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
[11 empty] | Gebruiksfase |  | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel
SYS-00130 |  | Breedte Stromende geul |  | Actueel |  | De Stromende geul heeft een breedte van minimaal 30 meter wat vrij dient te zijn van suppletiemateriaal. De huidige bodemhoogte moet gehandhaafd worden. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | a. Er worden minimaal twee bodemmetingen uitgevoerd b. De eerste meting vindt plaats binnen een maand na aanleg c. De tweede meting vindt plaats bij de uitmeting van het gehele project d. Bodemhoogte dient onder de gemiddeld hoogwaterlijn (GHW) te zijn | Door middel van een bodemmeting wordt de hoogte aangetoond. De bodem onder de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) kan worden ingemeten met multibeam. Boven GLW kan de bodem worden ingemeten met een lasersysteem. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00126 | Locatie Stromende geul - projectgebied Rozenburg | Actueel
[34 empty] | SYS-00131 | Locatie Stromende geul - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00131 |  | Locatie Stromende geul - projectgebied De Zaayer |  | Actueel |  | Voor projectgebied de Zaayer dient aan de oostzijde van het gemaal een Stromende geul direct naast Langsdam te lopen volgens Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] in de visualisatie va projectgebied de Zaayer. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00016 |  | Stromende geul | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) |  |  |  | SYS-00119 | Krekenstructuur Stromende geul | Actueel
[37 empty] | SYS-00120 | Dimensies Stromende geul - projectgebied Rozenburg | Actueel
[37 empty] | SYS-00121 | Aantakking Stromende geul | Actueel
[37 empty] | SYS-00130 | Breedte Stromende geul | Actueel
SYS-00132 |  | Langsdammen kruinbreedte |  | Actueel |  | De langsdammen dienen een kruinbreedte te hebben van minimaal 2 meter. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Toekomstvastheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00020 |  | Langsdammen | Actueel | [9 empty] | Realisatiefase | Meting | Kruinbreedte minimaal 2 meter breed. | Er wordt met een uitmeting aangetoond dat de langsdam aan de dimensies voldoet. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00133 |  | Steendichtheid |  | Actueel |  | De specifieke steendichtheid (ρ_s) van het toegepaste stortsteen in de toplaag dient gemiddeld minimaal 2600 [kg/m3] te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00031 |  | Langsdam De Zaayer | Actueel | [10 empty] | Keuring | minimaal ρ_s=2600 [kg/m3] | Het keuringscertificaat van het toegepaste stortsteen dient voor het aanbrengen gedeeld te worden. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00039 | Langsdam Rozenburg locatie | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase |  | OBJ-00032 |  | Langsdam Rozenburg | Actueel | [17 empty] | SYS-00083 | Langsdam De Zaayer locatie | Actueel
SYS-00134 |  | Stabiliteit structuurelementen |  | Actueel |  | De structuurelementen dienen stabiel te zijn onder maatgevende hydraulische belastingen. |  | Eis uit aspectanalyse |  | Toekomstvastheid | Gebruiksfase |  | OBJ-00026 |  | Structuurelementen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00046 | Structuurelementen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [22 empty] | SYS-00078 | Structuurelementen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00135 |  | Materiaal structuurelementen |  | Actueel |  | De structuurelementen dienen te bestaan uit 5 tot 7 rommelig op elkaar geplaatste rioolbuizen. De rioolbuizen worden beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat op de loswal te Rozenburg. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00026 |  | Structuurelementen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00046 | Structuurelementen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [22 empty] | SYS-00078 | Structuurelementen - projectgebied De Zaayer | Actueel
SYS-00136 |  | Falling apron de Zaayer |  | Actueel |  | De uiteinden van Langsdam de Zaayer dienen beschermt te worden middels een Falling apron, conform het Detail 1 van referentieontwerp Rozenburg in Bijlage E [Ontwerpnotitie KRW Het Scheur]. De opdrachtnemer dient de Falling apron langsdammen nader de dimensioneren op basis van hydraulische belastingen verkregen uit het hydrodynamisch onderzoek. |  | Eis uit functieanalyse |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00033 |  | Falling apron langsdammen | Actueel | FUN-0021 |  | 1.2.4 Tegengaan erosie materiaal | [6 empty] | Definitief Ontwerp (DO) | Berekening | Berekening voldoet aan paragraaf 8.2.7.4 van The Rock Manual. | Met een berekening wordt aangetoond dat de gekozen falling apron voldoende stabiel is. |  |  |  | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
[27 empty] | Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review | De openingen in de kribben dienen voorzien te zijn van een falling apron. | De falling apron dient te zijn uitgewerkt in het ontwerp.
[26 empty] | Realisatiefase | Meting | Meting toont aan dat de falling apron volgens het ontwerp is aangebracht | Met een meting onder water wordt aangetoond dat de falling apron volgens het ontwerp is aangebracht.
SYS-00137 |  | Afzetten werkterrein op water |  | Actueel |  | Het werkterrein op het water dient met boeien afgesloten te worden, Om te voorkomen dat pleziervaart in het werkterrein komt. |  | Eis uit raakvlakanalyse |  |  | Realisatiefase |  | OBJ-00013 |  | Systeem KRW maatregel Het Scheur | Actueel |  |  |  | RKV-0001 | Raakvlak Systeem KRW maatregel Het Scheur en Vaargeul | De KRW maatregel bevindt zich tussen de bestaande oever en de vaargeul. Het te realiseren systeem mag geen belemmeringen vormen voor de scheepvaart en geen negatieve invloed hebben op berging en afstroming van rivierwater. Ook tijdens de realisatiefase dient rekening te worden gehouden met de functie van de vaargeul. | [10 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25)
SYS-00138 |  | Fundering structuurelementen |  | Actueel |  | De structuurelementen dienen op een laag stortsteen geplaatst te worden om verzakking van de elementen te voorkomen. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  | Gebruiksfase |  | OBJ-00026 |  | Structuurelementen | Actueel | [16 empty] | VSE KRW Het Scheur DEFINITIEF AANBESTEDING (20-08-25) | SYS-00046 | Structuurelementen - projectgebied Rozenburg | Actueel
[11 empty] | Realisatiefase | [22 empty] | SYS-00078 | Structuurelementen - projectgebied De Zaayer | Actueel