## Blad1
RWS | AG | Periode contract | Periode gepland | Brug | Inspectie Code | Inspectie gepland | wk | Start datum | Eind datum | Type onderzoek | Aantal dagen (formule) | Aantal dagen | Indicaties/ Overige schades | To do Antea Group | Deadline | Datum afgerond | Voortgang
Paul | Luuk | 0 | P0 | Houtribbrug | i Hout VO | januari | 3 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | VO | 1 |  | Ja | Opstellen BSW | 2024-12-20 | 2025-01-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P0 | Houtribbrug |  |  | 3 | [6 empty] | Vergunning aanvragen | 2024-12-20 | 2025-01-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P0 | Houtribbrug |  |  | 3 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2024-12-27 | 2025-01-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P0 | Houtribbrug |  |  | 3 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-01-27 | 2025-02-21 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P0 | Houtribbrug |  |  | 3 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-03-14 | 2025-01-27 | Voor mijpaal afgerond
|  | 0 | P0 | Houtribbrug |  |  | 3 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-02-01 | 2025-01-27 | Voor mijpaal afgerond
Arjan | Mohammed | P0 | P0 | van Brienenoordbrug west | I Brien W P0 | januari | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | HDC | 1 |  | Nee | Opstellen BSW | 2024-12-23 | 2025-01-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | van Brienenoordbrug west |  |  | 4 | [6 empty] | Vergunning aanvragen | 2024-12-23 | 2025-01-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | van Brienenoordbrug west |  |  | 4 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2024-12-30 | 2025-01-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | van Brienenoordbrug west |  |  | 4 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-02-04 | 2025-02-20 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | van Brienenoordbrug west |  |  | 4 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-03-13 | 2025-02-20 | Voor mijpaal afgerond
|  | P0 | P0 | van Brienenoordbrug west |  |  | 4 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-02-25 | 2025-03-17 | Na mijlpaal afgerond
Paul | Marijn | P0 | P0 | Haringvlietbrug | I Har P0 | februari | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | TOFD | 2 |  | Ja | Opstellen BSW | 2025-01-13 | 2024-09-01 | Voor mijpaal afgerond
|  | P0 | P0 | Haringvlietbrug |  |  | 7 |  |  | PA |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-01-13 | 2025-02-05 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | Haringvlietbrug |  |  | 7 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-01-20 | 2025-02-05 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | Haringvlietbrug |  |  | 7 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-02-21 | 2025-05-01 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P0 | Haringvlietbrug |  |  | 7 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-05-22 |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P0 | Haringvlietbrug |  |  | 7 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P1 | P1 | Suurhoffbrug | I Suur P1 | maart | 10 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | GTI | 2 |  | Ja | Opstellen BSW | 2025-02-05 | 2025-02-20 | Na mijlpaal afgerond
|  | P1 | P1 | Suurhoffbrug |  |  | 10 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-02-05 | 2025-02-20 | Na mijlpaal afgerond
|  | P1 | P1 | Suurhoffbrug |  |  | 10 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-02-12 | 2025-02-20 | Na mijlpaal afgerond
|  | P1 | P1 | Suurhoffbrug |  |  | 10 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | Suurhoffbrug |  |  | 10 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | Suurhoffbrug |  |  | 10 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-04-12 | 2025-04-07 | Voor mijpaal afgerond
Paul | Luuk | P2 | P1 | Hagesteinsebrug west | I Hag W HDC | april | 16 | 2025-04-13 | 2025-04-25 | HDC | 9 |  | Ja | Opstellen BSW | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Voor mijpaal afgerond
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug west |  |  | 16 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Voor mijpaal afgerond
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug west |  |  | 16 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-03-23 | 2025-03-16 | Voor mijpaal afgerond
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug west |  |  | 16 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-05-05 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug west |  |  | 16 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug west |  |  | 16 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Luuk | P2 | P1 | Hagesteinsebrug oost | I Hag O HDC | april | 16 | 2025-04-13 | 2025-04-25 | HDC | 8 |  | Ja | Opstellen BSW | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Voor mijpaal afgerond
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 16 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Voor mijpaal afgerond
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 16 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-03-23 | 2025-03-16 | Voor mijpaal afgerond
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 16 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-05-05 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 16 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P1 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 16 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Niels | Luuk | 0 | P1 | Rhenen | I Rhe HDC | april | 16 | 2025-04-14 | 2025-06-26 | HDC | 7 |  | Nee | Opstellen BSW | 2025-03-17 | 2025-04-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P1 | Rhenen |  |  | 16 | [6 empty] | Vergunning aanvragen | 2025-03-17 | 2025-04-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P1 | Rhenen |  |  | 16 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Na mijlpaal afgerond
|  | 0 | P1 | Rhenen |  |  | 16 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-07-11 |  | Voor op mijlpaal
|  | 0 | P1 | Rhenen |  |  | 16 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | 0 | P1 | Rhenen |  |  | 16 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P1 | P1 | van Brienenoordbrug oost | I Brien O P1 | april | 18 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | HDC | 3 |  | Nee | Opstellen BSW | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 18 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 18 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-04-07 | 2025-03-31 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 18 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-05-15 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 18 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 18 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P1 | P1 | van Brienenoordbrug west | I Brien W P1 | april | 18 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | HDC | 3 |  | Nee | Opstellen BSW | 2025-03-31 | 2025-01-10 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug west |  |  | 18 | [6 empty] | Vergunning aanvragen | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug west |  |  | 18 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-04-07 | 2025-03-31 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug west |  |  | 18 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-05-15 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug west |  |  | 18 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P1 | van Brienenoordbrug west |  |  | 18 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Marijn | P0 | P1 | Haringvlietbrug | I Har P1 HDC | april | 18 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | HDC | 6 |  |  | Opstellen BSW | 2025-03-31 | 2025-04-23 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P1 | Haringvlietbrug |  |  | 18 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-03-31 | 2025-04-23 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P1 | Haringvlietbrug |  |  | 18 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-04-07 | 2025-04-23 | Na mijlpaal afgerond
|  | P0 | P1 | Haringvlietbrug |  |  | 18 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-05-26 |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P1 | Haringvlietbrug |  |  | 18 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P1 | Haringvlietbrug |  |  | 18 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Marijn | P1 | P2 | Merwedebrug | I Mer P1 | mei | 21 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | HDC | 3 |  |  | Opstellen BSW | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 21 |  |  | VO |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-04-21 |  | Achter op mijlpaal
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 21 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-04-28 | 2025-04-21 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 21 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-06-11 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 21 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 21 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Marijn | P1 | P2 | Merwedebrug | I Mer P1 TOFD | juni | 24 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | TOFD | 8 |  |  | Opstellen BSW | 2025-05-13 | 2025-04-21 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 24 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-05-13 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 24 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-05-20 | 2025-04-21 | Voor mijpaal afgerond
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 24 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-07-04 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 24 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P2 | Merwedebrug |  |  | 24 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Marijn | P0 | P2 | Haringvlietbrug | I Har P2 HDC | juni | 26 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | HDC (TOFD) | 12 |  |  | Opstellen BSW | 2025-05-26 |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P2 | Haringvlietbrug |  |  | 26 | [6 empty] | Vergunning aanvragen | 2025-05-26 |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P2 | Haringvlietbrug |  |  | 26 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-06-02 |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P2 | Haringvlietbrug |  |  | 26 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-07-23 |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P2 | Haringvlietbrug |  |  | 26 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P0 | P2 | Haringvlietbrug |  |  | 26 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Luuk | P3 | P3 | Hagesteinsebrug oost | I Hag O P2 | juli | 28 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | VO | 2 |  |  | Opstellen BSW | 2025-06-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 28 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-06-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 28 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-06-17 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 28 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-07-24 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 28 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug oost |  |  | 28 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Luuk | P3 | P3 | Hagesteinsebrug west | I Hag W P2 | juli | 28 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | VO | 2 |  |  | Opstellen BSW | 2025-06-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug west |  |  | 28 | [6 empty] | Vergunning aanvragen | 2025-06-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug west |  |  | 28 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-06-17 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug west |  |  | 28 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-07-24 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug west |  |  | 28 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Hagesteinsebrug west |  |  | 28 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Mohammed | P2 | P3 | Calandbrug | I Cal P2 | juli | 29 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | VO | 3 |  |  | Opstellen BSW | 2025-06-17 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | Calandbrug |  |  | 29 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-06-17 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | Calandbrug |  |  | 29 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-06-24 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | Calandbrug |  |  | 29 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-08-01 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | Calandbrug |  |  | 29 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-08-22 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | Calandbrug |  |  | 29 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-08-27 |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P2 | P3 | van Brienenoordbrug west | I Brien W P2 | juli | 29 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | HDC | 1 |  |  | Opstellen BSW | 2025-06-16 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | van Brienenoordbrug west |  |  | 29 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-06-16 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | van Brienenoordbrug west |  |  | 29 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-06-23 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | van Brienenoordbrug west |  |  | 29 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-07-29 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | van Brienenoordbrug west |  |  | 29 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-08-19 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P3 | van Brienenoordbrug west |  |  | 29 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-08-24 |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P3 | P3 | Suurhoffbrug | I Suur P3 | juli | 30 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | GTI (inc. PA) | 3 |  |  | Opstellen BSW | 2025-06-23 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Suurhoffbrug |  |  | 30 |  |  | VO |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-06-23 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Suurhoffbrug |  |  | 30 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-06-30 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Suurhoffbrug |  |  | 30 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-08-07 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Suurhoffbrug |  |  | 30 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P3 | Suurhoffbrug |  |  | 30 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Niels | Marijn | P3 | P4 | Stevinsluizen | I Stev DIT | september | 37 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | DIT | 1 |  |  | Opstellen BSW | 2025-08-11 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 37 |  |  | VB |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-08-11 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-08-18 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-09-23 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Niels | Marijn | P3 | P4 | Lorentzsluizen | I Lor N DIT | september | 37 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | DIT | 1 |  |  | Opstellen BSW | 2025-08-11 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 37 |  |  | VB |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-08-11 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-08-18 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-09-23 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 37 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P1 | P4 | Suurhoffbrug | I Suur P4 | september | 39 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | VB | 1 |  |  | Opstellen BSW | 2025-08-25 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P4 | Suurhoffbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-08-25 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P4 | Suurhoffbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-09-01 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P4 | Suurhoffbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-10-07 |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P4 | Suurhoffbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P1 | P4 | Suurhoffbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Mohammed | P2 | P4 | Calandbrug | I Cal P4 | september | 39 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | DIT | 2 |  |  | Opstellen BSW | 2025-08-27 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P4 | Calandbrug |  |  | 39 |  |  | VB |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-08-27 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P4 | Calandbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-09-03 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P4 | Calandbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-10-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P4 | Calandbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-10-31 |  | Voor op mijlpaal
|  | P2 | P4 | Calandbrug |  |  | 39 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-11-05 |  | Voor op mijlpaal
Niels | Marijn | P3 | P4 | Stevinsluizen | I Stev P4 | oktober | 41 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | VO | 2 |  |  | Opstellen BSW | 2025-09-09 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 41 |  |  | HDC |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-09-09 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-09-16 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-10-28 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-11-18 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Stevinsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-11-23 |  | Voor op mijlpaal
Niels | Marijn | P3 | P4 | Lorentzsluizen | I Lor P4 | oktober | 41 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | VO | 2 |  |  | Opstellen BSW | 2025-09-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 41 |  |  | HDC |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-09-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-09-17 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-10-29 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Toetsing rapportage | 2025-11-19 |  | Voor op mijlpaal
|  | P3 | P4 | Lorentzsluizen |  |  | 41 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | 2025-11-24 |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P4 | P4 | van Brienenoordbrug west | I Brien W P4 | oktober | 43 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | HDC | 5 |  |  | Opstellen BSW | 2025-09-22 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug west |  |  | 43 |  |  | PA |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-09-22 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug west |  |  | 43 |  |  | VO |  |  |  | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-09-29 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug west |  |  | 43 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-11-14 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug west |  |  | 43 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug west |  |  | 43 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P4 | P4 | van Brienenoordbrug oost | I Brien O P4 | oktober | 43 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | HDC | 5 |  |  | Opstellen BSW | 2025-09-22 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 43 |  |  | VO |  |  |  | Vergunningen aanvragen | 2025-09-22 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 43 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-09-29 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 43 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-11-14 |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 43 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P4 | van Brienenoordbrug oost |  |  | 43 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Paul | Mohammed | P5 | P5 | Moerdijkbrug | I Moer P5 | november | 46 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | VO | 4 |  |  | Opstellen BSW | 2025-10-13 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Moerdijkbrug |  |  | 46 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-10-13 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Moerdijkbrug |  |  | 46 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-10-20 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Moerdijkbrug |  |  | 46 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-11-28 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Moerdijkbrug |  |  | 46 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Moerdijkbrug |  |  | 46 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Luuk | P5 | P5 | Galecopperbrug noord | I Gal N VO | november | 48 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | VO | 5 |  |  | Opstellen BSW | 2025-10-27 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug noord |  |  | 48 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-10-27 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug noord |  |  | 48 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-11-03 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug noord |  |  | 48 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-12-15 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug noord |  |  | 48 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug noord |  |  | 48 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Luuk | P5 | P5 | Galecopperbrug zuid | I Gal Z VO | november | 48 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | VO | 4 |  |  | Opstellen BSW | 2025-10-27 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug zuid |  |  | 48 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-10-27 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug zuid |  |  | 48 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-11-03 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug zuid |  |  | 48 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-12-12 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug zuid |  |  | 48 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Galecopperbrug zuid |  |  | 48 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Arjan | Mohammed | P5 | P5 | Suurhoffbrug | I Suur P5 | december | 49 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | GTI | 3 |  |  | Opstellen BSW | 2025-11-03 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Suurhoffbrug |  |  | 49 | [6 empty] | Vergunningen aanvragen | 2025-11-03 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Suurhoffbrug |  |  | 49 | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | 2025-11-10 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Suurhoffbrug |  |  | 49 | [6 empty] | Opstellen rapportage | 2025-12-18 |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Suurhoffbrug |  |  | 49 | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P5 | P5 | Suurhoffbrug |  |  | 49 | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal
Douwe | Marijn | P4 | P5 | Scharsterrijn | I Schar P4 | De inspectie is niet ingepland | ntb | De inspectie is niet ingepland | De inspectie is niet ingepland | VB | 0 |  |  | Opstellen BSW | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | P4 | P5 | Scharsterrijn |  |  | ntb |  |  | VO |  |  |  | Vergunningen aanvragen | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | P4 | P5 | Scharsterrijn |  |  | ntb | [6 empty] | Bereikbaarheidsvoorzieningen organiseren | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | P4 | P5 | Scharsterrijn |  |  | ntb | [6 empty] | Opstellen rapportage | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | P4 | P5 | Scharsterrijn |  |  | ntb | [6 empty] | Toetsing rapportage | Rapport nog niet ingediend |  | Voor op mijlpaal
|  | P4 | P5 | Scharsterrijn |  |  | ntb | [6 empty] | Verwerking toetsing rapportage | Rapport nog niet getoetst |  | Voor op mijlpaal