## 2023-2026
| contactpersoon RISK RWS | Contactpersoon Antea | KW code = DISK code |  | vast (V) beweegbaar (B) |  | wegcode | wegnummer | Beheerder | Lengte in (m) |  |  | HISTORIE | [17 empty] | 2023 | [17 empty] | 2023 | [16 empty] | 2024 | [17 empty] | 2024 | [16 empty] | 2025 | [17 empty] | 2025 | [16 empty] | 2026 | [17 empty] | 2026
|  |  |  | KW_Naam |  | HDC? |  |  |  |  | HRR richting | HRL richting | in RISK sinds ca | laatste inspectie | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2023 | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2024 | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2025 | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2026 | schadebeeld | reparaties | kritische locaties | verificatierapport aanwezig | BSW beschikbaar | hist ovz aanwezig | autocad (VZT) tekening aanweizg | bijzonderheden
[17 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [5 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [5 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [5 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [11 empty] | 2027?
1 | Niels | Arno | 07F-108-1 | Eelwerderbrug | B |  | N |  | NN |  |  |  | 2019 | 2019 | VB verdachte plek | nee | [16 empty] | VB | DIT | [12 empty] | VB/DIT obv verificatie VB/DIT RS2 in beide richtingen |  | ja | 2 DPS? Volgende inspectie?? | [107 empty] | N | N | N | N | VR, BSW, HO en VZT op te stellen
1 | Douwe | Luuk | 08C-103-01 | Westerwoldse Aa Noordelijke Brug (nieuw, brug 2, SB02) | B |  | A | 7 | NN | 15 | nvt | Winschoten | 2010 2015-heden | 2021 | achterhar koppeling | geen | [40 empty] | VO | [24 empty] | ri Winschoten, RS2: 18 t/m 21 en 25 t/m 28 |  | ja | [73 empty] | J | J | J | J
| Douwe | Luuk | 08C-103-02 | Westerwoldse Aa Zuidelijke Brug (oud, brug 1, SB01) | B |  | A | 7 | NN | 15 | Duitsland | nvt | 2015-heden | 2021 | strip-schot | geen | [40 empty] | VO | [24 empty] | ri Duitsland, RS2: 18 t/m 31 |  | ja | [73 empty] | J | J | J | J
1 | Arjan | Arno | 09D-382 | Aanleginrichting Texel | B |  |  |  | WNN |  |  |  | 2016, 2018 (WNN) |  | SDD SDPL | nee | [10 empty] | VO | [9 empty] | VO | [9 empty] | alle strips tussen hoofdliggers, alleen bovendek |  | ja | stabiel volgende in 2028 | nee | [106 empty] | N | N | J | J | VR niet nodig BSW op te stellen
1 | Niels | Luuk | 10B-001-03 | Lorentzsluizen (Kornwerderzand) noordelijke draaibrug (SB02) | B | HDC | A | 7 | MN | 46.3 | nvt | Den Oever | 2012-heden | 2022 | schot in veld & DPS | 2012 2015 | [15 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 8 t/m 13 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Stevin/DenOever. VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 8 t/m 13 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Stevin/DenOever. VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september tijdig voor reparatie in nov! | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 8 t/m 13 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Stevin/DenOever. VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [38 empty] | N | J | J | J | 2015 TOFD en VO, alles gerepareerd en herconserveerd. 201706: DPS indicatie aangetroffen. VR niet nodig, is zelfde als Stevin.
1 | Douwe | Arno | 11C-108-01 | Scharsterrijn, noordelijke brug (SB01) | B | HDC | A | 6 | NN | 10 |  |  | 2018 | 2022 |  | verlijmde plaat 2009 | [50 empty] | VO | VB |  |  | HDC | [10 empty] | 2025 naar 2024 VO gehele brugbreedte ivm oude schades HDC: las DD/console aan HL flens visueel | HDC nav Quickscan | ja | [22 empty] | VO | VB | [8 empty] | ri Lemmer 5,6,7,8, 9,10 | vervanging 2030 beweegbare delen? Verschoven naar 2024 | ja
| Douwe | Arno | 11C-108-02 | Scharsterrijn, zuidelijke brug (SB02) | B | HDC | A | 6 | NN | 10 |  |  | 2018 | 2022 | 1 TRDD | verlijmde plaat 2009 | [50 empty] | VO | VB |  |  | HDC | [10 empty] | 2025 naar 2024 VO gehele brugbreedte ivm oude schades HDC: las DD/console aan HL flens visueel | HDC nav Quickscan | ja | [22 empty] | VO | VB | [8 empty] | ri Joure 5,6,7,8, 9,10 | vervanging 2030 beweegbare delen? Verschoven naar 2024 | ja
1 | Douwe | Arno | 14B-107 | Kooybrug | B |  | N |  | WNN |  |  |  | 2003 2022 | 2022 | DPS (mn PRB) | nee | [7 empty] | DIT | [10 empty] | PA | [11 empty] | renovatie uitgesteld van okt 2022 naar 2023 PA check aanwezige ECQ-indicaties Scope DIT PRB T19 t/m 25 (als 202204) |  | ja | [22 empty] | PA |  | DIT | [7 empty] | PA bekende TOFd indicaties die niet zijn gerepareerd in 2022, afh van uitstel renovatie DIT parallelbaan vervalt ivm geen schades 2023 |  | ja | [73 empty] | N | N | N | J | VR, BSW en HO op te stellen
1 | Arjan | Arno | 14B-379 | Aanleginrichting Den Helder | B |  |  |  | WNN |  |  |  | 2016, 2018 (WNN) |  | SDD SDPL | nee | [10 empty] | VO | [9 empty] | VO | [9 empty] | alle strips tussen hoofdliggers, alleen bovendek |  | ja | stabiel volgende in 2028 | nee | [106 empty] | N | N | J | J | VR niet nodig BSW op te stellen
1 | Niels | Luuk | 14E-001-05 | Draaibruggen in de Afsluitdijk (Stevin noord) HRL Den Oever | B | HDC | A | 7 | MN | 46.3 | nvt |  | 2015-heden | 2022 | schot in veld & DPS | 2015 | [15 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 8 t/m 13 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Lorentz VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 8 t/m 13 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Lorentz VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 8 t/m 13 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Lorentz VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [38 empty] | J | J | J | J | 2015 TOFD en VO, alles gerepareerd en herconserveerd. 201706: DPS indicatie aangetroffen.
| Niels | Luuk | 14E-001-06 | Draaibruggen in de Afsluitdijk (Stevin Zuid) HRR Den Oever | B | HDC | A | 7 | MN | 46.3 |  | nvt | 2015-heden | 2022 | schot in veld & DPS | 2015 | [15 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 4 t/m 9 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Lorentz VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 4 t/m 9 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Lorentz VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT |  | HDC | [10 empty] | trog 4 t/m 9 HDC vlgs H4.1 Memo IV “Maatregelen tbv instandhouding draaibrug Kornwerderzand-Noord” versie 4.0, dd 30 oktober 2017 | icm Lorentz VB/DIT Afh van slijltlaag vervanging Vanwege het vaarseizoen geen inspecties tussen mei-september | ja | [38 empty] | J | J | J | J | 2015 TOFD en VO, alles gerepareerd en herconserveerd. 201706: DPS indicatie aangetroffen.
1 | vervalt NvI 4 | Arno | 14E-004-01 | Balgzandbrug, beweegbaar |  |  |  |  | WNN |  |  |  | 2018 | 2018 | DPS -en in 2018 | ja (2018) | [141 empty] | N | N | N | N | VR, BSW, HO en VZT op te stellen
| vervalt NvI 4 | Arno | 14E-004-02 | Balgzandbrug, vast |  |  | N |  | WNN |  |  |  | nvt | nvt | nvt | nee | [141 empty] | N | N | N | N | VR, BSW, HO en VZT op te stellen
1 | Douwe | Luuk | 21D-100-01 | Molenbrug Kampen | V |  | N | 764 | ON | 375.09 |  |  | 2003-heden | 2022 | TRDPL DPS (UT) TRDD | 2014 | [26 empty] | VB | DIT |  |  |  | van 2024 naar 2023 | ja | [17 empty] | VO | VB | DIT | UT | [11 empty] | RS 1 beide richtingen 4 t/m 8 + 11 t/m 15 UT1 tot 5e DD | VB/DIT afh van renovatie, reeds uitgevoerd in 2023 | ja | [52 empty] | VO | VB | DIT | UT | [11 empty] | RS 1 beide richtingen 4 t/m 8 + 11 t/m 15 UT1 tot 5e DD | VB/DIT afh van renovatie | ja |  |  | DD 1 = stp 2 DD 22 = stp 3 DD 67 = stp 4 DD 88 = stp 5 | J | J | J | J | groot onderhoud 2025 gepland troguitlijnigheid check
1 | Niels | Arno | 21E-001-02 | Grote Kolksluisbrug | B |  |  |  | ON |  |  |  | 2021 | 2021 (RWS) | TRDPL | nee | [5 empty] | VO |  |  | PA | [21 empty] | VO, PA alle troggen onder rijdek | tbv vervanging slijtlaag brug beweegt niet meer sinds 2021 | ja | ja, | ?? Bij slijtlaag vervanging, anders in 2026 weer inspectie | [102 empty] | ja? Zie 2023 |  |  |  | N | N | N | N | VR, BSW, HO en VZT op te stellen
1 | Arjan | Arno | 25B-102-01 | Coenbrug, noordelijke brug (SB01) | B | HDC | A | 8 | WNN | 18 | nvt | Beverwijk | 2010 (1x) 2018 | 2018 | 1 scheurtje | nee | [10 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | RS2 5 t/m 10 HDC: Discontinuïteiten ([las/bout/klink]verbindingen, schotjes, etc ) in de dwarsdragers/hoofdliggers. Hoofdligger t/m aansluiting ballastkist. Aansluitingen van dwarsdragers met de hoofdliggers. Verstijvingen rond het draaipunt. Bij niet-orthotrope rijvloer: Aansluiting langsliggers op dwarsdragers |  | ja | 1 TRDPL stabiel in 2028 weer | nee | [106 empty] | J | J | J | J
| Arjan | Arno | 25B-102-02 | Coenbrug, zuidelijke brug (SB02) | B | HDC | A | 8 | WNN | 18 | A'dam | nvt | 2010 (1x) 2018 | 2018 | geen | nee | [10 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | RS2 7 t/m 12 HDC: Discontinuïteiten ([las/bout/klink]verbindingen, schotjes, etc ) in de dwarsdragers/hoofdliggers. Hoofdligger t/m aansluiting ballastkist. Aansluitingen van dwarsdragers met de hoofdliggers. Verstijvingen rond het draaipunt. Bij niet-orthotrope rijvloer: Aansluiting langsliggers op dwarsdragers |  | ja | 1 TRDPL stabiel in 2028 weer | nee | [106 empty] | J | J | J | J
1 | Paul | Arno | 31H-005-01 | Galecopperbrug Zuid (SV02) | V |  |  | 12 | MN |  | Arnhem | nvt | 1998-2013 2016 | 2018 | 7 copehole | HSB (2015) | [60 empty] | VO |  |  |  |  | HRL 14 t/m 19 PRL 36 t/m 41 | alleen boven land ivm tuivervanging. | ja | [27 empty] | VO |  |  |  |  | HRL 14 t/m 19 PRL 36 t/m 41 | verschoven van 2023 naar 2025 niet beschikbaar, tuivervanging. Kan pas 2e heflt 2025 | ja | [38 empty] | J | J | J (2016) | J
| Paul | Arno | 31H-005-02 | Galecopperbrug Noord (SV01) | V |  |  | 12 | MN |  | nvt | Den haag | 1998-2013 2016 | 2018 | 5 TRDPL & 5 copehole | HSB (2015) | [60 empty] | VO |  |  |  |  | HRL 32 t/m 37 PRL 11 t/m 15 | alleen boven land ivm tuivervanging. | ja | [73 empty] | J | J | J (2016) | J
1 | Arjan | Luuk | 37A-300-01 | Suurhoffbrug hoofdoverspanning (SV01) | V | HDC | A | 15 | WNZ | 150.8 | R'dam (nieuwe brug) | Maasvlakte | 2008-heden | 2022 | TRDD/TRPS | jaarlijks | [5 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [9 empty] | GTI |  | VB | [7 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave |  | ja | TRDD | ca 8x preventief | [5 empty] | VO | VB | DIT |  | GTI | [9 empty] | GTI |  | VB | DIT | [6 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave DIT 4 troggen op basis van verificatie | VB 2023 was P4 | ja | rapport volgt | niet uitgevoerd | [5 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [9 empty] | GTI | [9 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave | GTI/VO met ponton/hoogwerker? Krabbeweg met VKM? Meting mbt Koherent sensoren proef? | ja | [7 empty] | VO | VB | DIT |  | GTI | [9 empty] | GTI | [9 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave DIT 4 troggen op basis van verificatie |  | ja |  |  | SVO1 DD 2 = stp 2 DD 11 = stp 1 | N | J | J | J | VR na renovatie op te stellen
| Arjan | Luuk | 37A-300-01 | Suurhoffbrug aanbrug Noord (SV02) | V | HDC | A | 15 | WNZ | 40.89 | R'dam (nieuwe brug) | Maasvlakte | 2008-heden | 2022 | TRDD/TRPS | jaarlijks | [5 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [9 empty] | GTI |  | VB | [7 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave |  | ja | TRDD | ca 4x preventief | [5 empty] | VO | VB | DIT |  | GTI | [9 empty] | GTI |  | VB | DIT | [6 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave DIT 4 troggen op basis van verificatie | VB 2023 was P4 | ja | rapport volgt | [6 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [9 empty] | GTI | [9 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave |  | ja | [7 empty] | VO | VB | DIT |  | GTI | [9 empty] | GTI | [9 empty] | GTI | VO alle troggen tussen hoofdliggers, incl B3 uit GTI VB RS2 GTI vlgs aparte opgave DIT 4 troggen op basis van verificatie |  | ja |  |  | SV02 DD 36 = stp 5 DD 23 = stp 4 DD 01 = stp 3 | N | J | J | J | VR na renovatie op te stellen
| Arjan | Luuk | 37A-300-01 | Suurhoffbrug Europoort Bascule (SB01) | B | HDC | A | 15 | WNZ | 38 | R'dam (nieuwe brug) | Maasvlakte | 2008-heden | 2022 | TRDD/TRPS DPS | jaarlijks | [5 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [11 empty] | VB | [7 empty] | GTI | VO: - controle TRDPL schades in ballastruimte thv DD9 - Controleren op tekenen van slip en voorspanverlies in de gebruikte bouten van de dekplaatversterking. VB: Randdetaillering van epoxy langs versterkingsplaten. Tevens kwaliteit van epoxy slijtlaag controleren. Gebreken in epoxy slijtlaag kan een indicatie zijn voor loslaten epoxy in boutgaten GTI vlgs aparte opgave |  | ja | 3 TRDPL, stabiel | nee | [5 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [11 empty] | VB | [7 empty] | GTI | VO: - alle troggen tussen hoofdliggers ook in ballastruimte - Controleren op tekenen van slip en voorspanverlies in de gebruikte bouten van de dekplaatversterking. VB: Randdetaillering van epoxy langs versterkingsplaten. Tevens kwaliteit van epoxy slijtlaag controleren. Gebreken in epoxy slijtlaag kan een indicatie zijn voor loslaten epoxy in boutgaten GTI vlgs aparte opgave | VB 2023 was P4 | ja | rapport volgt | [6 empty] | VO | VB |  |  | GTI | [19 empty] | GTI | VO: - alle troggen tussen hoofdliggers ook in ballastruimte - Controleren op tekenen van slip en voorspanverlies in de gebruikte bouten van de dekplaatversterking. VB: RS1+2 Randdetaillering van epoxy langs versterkingsplaten. Tevens kwaliteit van epoxy slijtlaag controleren. Gebreken in epoxy slijtlaag kan een indicatie zijn voor loslaten epoxy in boutgaten GTI vlgs aparte opgave |  | ja | [7 empty] | VO |  |  |  | GTI | [19 empty] | GTI | VO: - alle troggen tussen hoofdliggers ook in ballastruimte - Controleren op tekenen van slip en voorspanverlies in de gebruikte bouten van de dekplaatversterking. VB: Randdetaillering van epoxy langs versterkingsplaten. Tevens kwaliteit van epoxy slijtlaag controleren. Gebreken in epoxy slijtlaag kan een indicatie zijn voor loslaten epoxy in boutgaten GTI vlgs aparte opgave |  | ja |  |  |  | N | J | J | J | VR na renovatie op te stellen
1 | Arjan | Arno | 37D-303-01 | Harmsenbrug Tuibrug (SV01) | V | HDC | N | 57 | WNZ | 155.6 | Brielle | Rozenburg | 2005-heden | 2021 | TRPS | nee | [11 empty] | VB | [9 empty] | VB | [8 empty] | VB HRL RS1+2 |  | ja | [12 empty] | VO |  |  |  | HDC | [15 empty] | VO HRR 2 t/m 9, resp 11 HRL 37 t/m 22, resp 26 zie tabel ivm taps toelopende brug (sinds 2018 weer incl uitkraging) HDC: tuiverankeringen, tegelijk met VO (20240304) | troggen verlopen over bruglengte mogelijk sensoring in goed bereikbaar compartiment | ja | TRPS | nee | [46 empty] | VB | DIT | [17 empty] | toevoegen 20241112 ????? |  | ja |  |  | DD 1 = stp 1 DD 2 = tui DD 3 = tui DD 28 = tui DD 41 = tui DD 54 = stp 3 | N | J | J | J | asfalt vervangen 201709 VR op te stellen
| Arjan | Arno | 37D-303-01 | Harmsenbrug aanbrug Zuid (SV02) | V |  | N | 57 | WNZ | 46.5 | Brielle | Rozenburg | 2005-heden | 2021 | geen | nee | [11 empty] | VB | DIT | [8 empty] | VB | DIT | [7 empty] | VB/DIT HRL RS1+2 |  | ja | [12 empty] | VO | [19 empty] | HRR RS 2 1 t/m 6 + LL1 & 2 HRL RS1 15 t/m 19 HRL RS2 20 t/m 25 + LL3 & 4 |  | ja | geen | nee | [46 empty] | VB | DIT | [17 empty] | toevoegen 20241112 ????? |  | ja |  |  | DD 17 = stp 4 DD 1 = stp 5 | N | J | J | J | asfalt vervangen 201709 VR op te stellen
| Arjan | Arno | 37D-303-01 | Harmsenbrug Europoort Bascule (SB01) | B |  | N | 57 | WNZ | 25 | Brielle | Rozenburg | 2005-heden | 2021 | geen | DPS (2017/2018) | [11 empty] | VB | DIT | PA | [7 empty] | VB | DIT | [7 empty] | VB/DIT HRL RS1+2 |  | ja | PA eind monitoring | [11 empty] | VO | [19 empty] | HRR RS 2 3 t/m 7 + LL1 HRL RS1 15 t/m 19 HRL RS2 20 t/m 24 + LL2 | reparatie DPS voorzien eind 2024 | ja | geen | DPS gerepareerd | [46 empty] | VB | DIT | [17 empty] | toegevoegd 20241112 ivm DPS | i | ja |  |  |  | N | J | J | J | asfalt vervangen 201709 VR op te stellen
1 | Paul | Luuk | 37D-304-01 | Calandbrug West aanbrug (SV01) | V |  | A | 15 | WNZ | 187.9 | R'dam | Maasvlakte | 2002-heden | 2022? | TRDD DPS | renovatie 2010 | [10 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VO alleen boven water VB/DIT HRL RS2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja |  |  |  | J | J | J | J
| Paul | Luuk | 37D-304-01 | Calandbrug oost aanbrug (SV02) | V |  | A | 15 | WNZ | 86.2 | R'dam | Maasvlakte | 2002-heden | 2022? | TRDD DPS | renovatie 2010 (Ri Rdam HSB) | [10 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VO alleen boven water VB/DIT HRL RS 2 HRR niet ivm HSB | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS 2 HRR niet ivm HSB | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS 2 HRR niet ivm HSB | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS 2 HRR niet ivm HSB | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja |  |  |  | J | J | J | J
| Paul | Luuk | 37D-304-01 | Calandbrug Europoort Hefgedeelte (SB01) | B |  | A | 15 | WNZ | 37.4 | R'dam | Maasvlakte | 2002-heden | 2022? | TRDD DPS | renovatie 2010 | [10 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS1 en 2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS1 en 2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS1 en 2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja | [12 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO trog 1 t/m 27, incl gaten in troggen, overmatige roest en andere bijzonderheden (ook aangeven op tekening) VB/DIT HRL RS1 en 2 VB/DIT HRR RS1 | HRR RS2 buiten gebruik sinds 202111 renovatie in 2025? | ja |  |  |  | J | J | J | J
1 | Arjan | Arno | 37E-106-02 | Giessenbrug 'B' noordelijke rijbaan in RW 20 (SB02) | B |  | A | 20 | WNZ | 12 | nvt | Vlaardingen | 2010 (1x) | 2018 | geen | nee | [20 empty] | VO |  | DIT | [7 empty] | trog 4 t/m 9 |  | ja | geen | nvt | [106 empty] | J | J | J | J
1 | Arjan | Arno | 37H-006-01 | van Brienenoord oost (oud) Hoofdoverspanning | V | HDC | A | 16 | WNZ | 287 |  |  | 2008 2010 | 2022 | BK | ja | [9 empty] | HDC | [10 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | PRB, RS2, 61 t/m 64 + 68 t/m 71 HRR, RS3, 32 t/m 35 + 39 t/m 42 VO alle bulbkoppelingen RS 2+3 met verstijver [advies 2022P4) HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200415_Inspectie-definitie_VBB-Oost_v1 (compressed)" Zwevende pendel oplegging Zuid halfjaarlijks meenemen met HDC | vervanging in 2027 | ja | 2022 stabiel + 2 nieuw | ja , 2024 | [9 empty] | HDC | [10 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | PRB, RS2, 61 t/m 64 + 68 t/m 71 HRR, RS3, 32 t/m 35 + 39 t/m 42 HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200415_Inspectie-definitie_VBB-Oost_v1 (compressed)" Zwevende pendel oplegging Zuid halfjaarlijks meenemen met HDC | vervanging in 2027 mogelijk sensoring HDC? | ja | bulbs, 1 nieuw | reparatie 2023 pas in 2025 | [9 empty] | HDC | [10 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | PRB, RS2, 61 t/m 64 + 68 t/m 71 HRR, RS3, 32 t/m 35 + 39 t/m 42 HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200415_Inspectie-definitie_VBB-Oost_v1 (compressed)" Zwevende pendel oplegging Zuid halfjaarlijks meenemen met HDC | vervanging in 2027 2030? | ja | [11 empty] | HDC | [10 empty] | VO |  |  |  | HDC | [5 empty] | PRB, RS2, 61 t/m 64 + 68 t/m 71 HRR, RS3, 32 t/m 35 + 39 t/m 42 moet RS2+3 van HRL+PRB weer? (advies 2022) + alle bulbkoppelingen? HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200415_Inspectie-definitie_VBB-Oost_v1 (compressed)" Zwevende pendel oplegging Zuid halfjaarlijks meenemen met HDC | uitvoering inspectie afh van vervanging in 2027? 2030?? | ja |  |  |  | J | J | J | J |  | in 2027 RS 2+3 HRL+PRB??
1 | Arjan | Arno | 37H-006-02 | van Brienenoord west (nieuw) Hoofdoverspanning | V | HDC | A | 16 | WNZ | 295 |  |  | 2010-heden | 2022 | DPS(UT) | nee |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC | [5 empty] | VO |  |  | UT | HDC | [5 empty] | VO HRB RS3 25 t/m 29 VO PRB RS2 9 t/m 14 UT1 beide landhoofden vanaf einddwarsdrager tot en met 5e dwarsdrager en thv van het midden van de overspanning vanaf 50 cm vóór dwarsdrager 41 t/m 50 cm voorbij dwarsdrager 45. (gezien in richting van oplopende dwarsdragernummers) HDC: vlgs opgave FvD doc nr "Inspectie definitie westelijke van Brienenoord tot aan moment van vervanging ver2 dd18052020" | wordt in 2026 vervangen | ja | geen, P0 vervalt | nvt |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC | [5 empty] | VO |  |  | UT | HDC | [5 empty] | VO HRB RS3 25 t/m 29 VO PRB RS2 9 t/m 14 UT1 beide landhoofden vanaf einddwarsdrager tot en met 5e dwarsdrager en thv van het midden van de overspanning vanaf 50 cm vóór dwarsdrager 41 t/m 50 cm voorbij dwarsdrager 45. (gezien in richting van oplopende dwarsdragernummers) HDC: vlgs opgave FvD doc nr "Inspectie definitie westelijke van Brienenoord tot aan moment van vervanging ver2 dd18052020" | wordt in 2026 vervangen mogelijk sensoring HDC? | ja | DPS | nee |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC | [5 empty] | VO |  |  | UT | HDC | [5 empty] | VO HRB RS3 25 t/m 29 VO PRB RS2 9 t/m 14 UT1 beide landhoofden vanaf einddwarsdrager tot en met 5e dwarsdrager en thv van het midden van de overspanning vanaf 50 cm vóór dwarsdrager 41 t/m 50 cm voorbij dwarsdrager 45. (gezien in richting van oplopende dwarsdragernummers) HDC: vlgs opgave FvD doc nr "Inspectie definitie westelijke van Brienenoord tot aan moment van vervanging ver2 dd18052020" | wordt in 2026 2030? vervangen VO en UT vervallen hierdoor mogelijk Sensoring Villari extra | ja | [6 empty] | HDC |  |  |  |  | HDC |  |  |  |  | HDC | [5 empty] | VO |  |  | UT | HDC | [5 empty] | VO HRB RS3 25 t/m 29 VO PRB RS2 9 t/m 14 UT1 beide landhoofden vanaf einddwarsdrager tot en met 5e dwarsdrager en thv van het midden van de overspanning vanaf 50 cm vóór dwarsdrager 41 t/m 50 cm voorbij dwarsdrager 45. (gezien in richting van oplopende dwarsdragernummers) HDC: vlgs opgave FvD doc nr "Inspectie definitie westelijke van Brienenoord tot aan moment van vervanging ver2 dd18052020" | wordt in 2027? vervangen VO en UT vervallen hierdoor mogelijk | ja |  |  | DD 2 = stp 10 DD 84 = stp 11 | J | J | J | J
1 | Paul | Luuk | 38F-133 | Hagestein West (SV01) | V | HDC |  | 27 | MN |  | nvt | Breda | 2010-2014 |  | TRDPL TRDD | HSB (2005) | [10 empty] | VO |  |  |  | GTI | [15 empty] | VO check aanweizge indicaties GTI vlgs aparte opgave | RS1=plusstrook | ja | [12 empty] | VO |  |  |  | GTI | [15 empty] | VO RS3, 8 t/m 12 + bekende indicaties overige troggen GTI vlgs aparte opgave | GTI als 2023 | ja | [17 empty] | VO |  |  |  | GTI | [10 empty] | VO check aanweizge indicaties GTI vlgs aparte opgave |  | ja | [17 empty] | VO |  |  |  | GTI | [10 empty] | VO RS3, 8 t/m 12 + bekende indicaties overige troggen GTI vlgs aparte opgave |  | ja |  |  |  | J | J | J | J
| Paul | Luuk | 38F-133 | Hagestein Oost (SV02) | V | HDC |  | 27 | MN |  | Utrecht | nvt | 2010-2014 |  | TRDPL TRDD | HSB (2005) | [10 empty] | VO |  |  |  | GTI | [15 empty] | VO check aanweizge indicaties GTI vlgs aparte opgave |  | ja | [12 empty] | VO |  |  |  | GTI | [15 empty] | VO RS 2+spitsstrook, 10 t/m 22 GTI vlgs aparte opgave | GTI als 2023 | ja | [17 empty] | VO |  |  |  | GTI | [10 empty] | VO check aanweizge indicaties GTI vlgs aparte opgave |  | ja | [17 empty] | VO |  |  |  | GTI | [10 empty] | VO RS 2+spitsstrook, 10 t/m 22 GTI vlgs aparte opgave |  | ja |  |  |  | J | J | J | J
1 | Arjan | Arno | 38G-102-01 | Brug o/d Boven-Merwede (Merwedebrug Gorinchem) Hoofdoverspanning | V | HDC | A | 27 | WNZ | 340 |  |  | 2010 (1x) 2018(Arcadis) | 2022 | BK TOHDC ca 114x | 2013 2018 | [9 empty] | HDC |  |  |  |  | HDC | [15 empty] | VO bulb 8 t/m 25 & 40 t/m 57 HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200923_Merwedebrug_A27_restlevensduur_v2 (alleen inspectieprogramma)" uitgebreide scope, bij alle sectiedelingen en dwarsdrageraansluitingen, i ncl sensoring. dwarsdrageraansluitingen. visueel waargenomen indicaties aan buitenzijde hoofdligger checken met TOFD (eind 2022 ca 110 bekend) hangerinspectie vlgs memo "Hangerinspectie RISK2023-2026_versie 1 20221026" | brug wordt waarschijnlijk vervangen in 2028 sensoring door Villari, 80 sensorstrips, 3-maandelijkse rapportage HDC 1t/m 4 hangerinspectie is vervallen ivm omwikkelen door WNZ | ja | ca 145 TOHDC Lmax=105mm | nee | [5 empty] | VO |  |  |  | HDC | [20 empty] | VO bulb 8 t/m 25 & 40 t/m 57 HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200923_Merwedebrug_A27_restlevensduur_v2 (alleen inspectieprogramma)" uitgebreide scope, bij alle sectiedelingen en dwarsdrageraansluitingen & "20200424_Merwedebrug_Nevenopleggingen-Trekverankering_v1.1", alleen meting/inspectie nevenopleggingen visueel waargenomen indicaties aan buitenzijde hoofdligger checken met TOFD | brug wordt waarschijnlijk vervangen in 2028 HDC 1 t/m 3 Villari herzien!!! Actieve TOFd indicaties | ja | 147 TOHDC, 20x groei, Lmax 105mm | nee | [9 empty] | HDC | [20 empty] | VO bulb 8 t/m 25 & 40 t/m 57 HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200923_Merwedebrug_A27_restlevensduur_v2 (alleen inspectieprogramma)" uitgebreide scope, bij alle sectiedelingen en dwarsdrageraansluitingen visueel waargenomen indicaties aan buitenzijde hoofdligger checken met TOFD | brug wordt waarschijnlijk vervangen in 2028 2030 HDC: 1 t/m 3 Sensoring Villari stopt TOFD alle DD extra Opleggingen naar Overbruggen? | ja | [7 empty] | VO |  |  |  | HDC | [20 empty] | VO bulb 8 t/m 25 & 40 t/m 57 HDC: vlgs opgave Bas Wijnbeld, doc nr "20200923_Merwedebrug_A27_restlevensduur_v2 (alleen inspectieprogramma)" uitgebreide scope, bij alle sectiedelingen en dwarsdrageraansluitingen. & "20200424_Merwedebrug_Nevenopleggingen-Trekverankering_v1", alleen meting/inspectie nevenopleggingen visueel waargenomen indicaties aan buitenzijde hoofdligger checken met TOFD hangerinspectie vlgs memo "Hangerinspectie RISK2023-2026_versie 1 20221026" | brug wordt waarschijnlijk vervangen in 2028 HDC 1 t/m 4 neveoplegging aangepakt in Overbruggen?? hangerinspectie kan vervallen ivm omwikkelen??? | ja |  |  |  | J | J | J | J | Verkeers- en scheepvaartmaatregelen worden deels door opdrachtnemer project houten Hooipolder geregeld, zie contractbijlage A, H 3.5.2
| Arjan | Arno | 38G-102-01 | Brug o/d Boven-Merwede (Merwedebrug Gorinchem) Bascule | B |  | A | 27 | WNZ | 32 |  |  | 2010 (1x) 2018(Arcadis) | 2022 | vnl type 3 DPS | 2013 2018 | [5 empty] | VO | VB |  |  |  | VO | VB | [18 empty] | VO RS 1+2, strips tussen langsligger 1 t/m 17 VB RS 2 richting Breda | vervangen in 2028 VB afh van herstel slijtlaag | ja | 2022 90% stabiel+ 8 nieuw | ja , 2024 | [5 empty] | VO | VB | [23 empty] | VO RS 1+2, strips tussen langsligger 1 t/m 17 VB RS 2 richting Breda | vervangen in 2028 VB vervalt ivm herstel slijtlaag | ja | 2022 stabiel | reparatie 2023 pas in 2025 | [5 empty] | VO | VB | [23 empty] | VO RS 1+2, strips tussen langsligger 1 t/m 17 VB RS 2 richting Breda | vervangen in 2028 brug wordt waarschijnlijk vervangen in 2030 VB afh van herstel slijtlaag | ja | [7 empty] | VO | VB | [23 empty] | VO RS 1+2, strips tussen langsligger 1 t/m 17 VB RS 2 richting Breda | vervangen in 2028 VB afh van herstel slijtlaag | ja |  |  |  | J | J | J | J | Verkeers- en scheepvaartmaatregelen worden deels door opdrachtnemer project houten Hooipolder geregeld, zie contractbijlage A, H 3.5.2
1 | Paul | Arno | 39H-100-01 | Waalbrug Ewijk | V |  | A | 50 | ON | 1055 |  |  | 1997-2014 2018 | 2021 |  | HSB (2017) | [55 empty] | VO | [9 empty] | HRR trog 13 t/m 20 & 42 t/m 50 & 51 (alleen veld 169-170) | Trog 50 zat niet in scope 2018-2022. Kan inspectie frequentie naar 6jr? Water in trog 14, zie rapport 2021 | ja | [72 empty] | DD 1 = stp 1 DD 16 = stp 2 DD 34 = stp 3 DD 52 = stp 4 DD 70 = stp 5/tui DD 79 = tui DD 91 = stp 6/pyloon DD 102 = tui DD 111 = tui DD 125 = tui DD 134 = tui DD 145 = stp 7/pyloon DD 157 = tui DD 166 = stp 8/tui DD 183 = stp 9 DD 200 = stp 10 | N | J | J | J | verificatierapport is van voor renovatie, maar nog bruikbaar
1 | Niels | Luuk | 40E-104-01 | Middachterbrug - Noord | V |  | A | 348 | ON | 172.07 | Doesburg | nvt | 1989 2010 2016-heden | 2019 VO 2021 TOFd | TRDD DPS | 1990 2021 | [55 empty] | VO |  | DIT | [7 empty] | trog 7 t/m 12 | 3 jr na renovatie | ja | [73 empty] | N | J | J | J | VR na renovatie 2021 op te stellen
| Niels | Luuk | 40E-104-02 | Middachterbrug - Zuid | V |  | A | 348 | ON | 172.07 | nvt | Arnhem | 1989 2010 2016-heden | 2019 VO 2021 TOFd | TRDD DPS | 2021 | [55 empty] | VO |  | DIT | [7 empty] | trog 9 t/m 14 | 3 jr na renovatie | ja | [73 empty] | N | J | J | J | VR na renovatie 2021 op te stellen
1 | Paul | Arno | 43E-100-01 | Haringvlietbrug Noord (aanbrug) | V | HDC | A | 29 | WNZ | 80 |  |  | 2010 (1x) 2018(Nebest) | 2020 | BDD uitkraging | 2018 | [5 empty] | VO |  |  |  | HDC | [20 empty] | VO westelijke uitkraging: RS2 ri Zierikzee strip 58 t/m 77 + gehele kantligger. HDC: aansluiting schoorstang op langsligger uitkraging West en aansluiting schoorstang op koker. Doorvoer langsligger door dwarsdragers uitkraging West | mogelijk aanpassing scope nav herberekening | ja | [6 empty] | HDC | [26 empty] | scope HDC vlgs opgave Bas Wijnbeld "20231017_MEMO_HVB_Advies-Concept_Inspectieprogramma_v2" | ja | [7 empty] | VO |  |  |  | HDC | [20 empty] | VO westelijke uitkraging: RS2 ri Zierikzee strip 58 t/m 77 + gehele kantligger. HDC: aansluiting schoorstang op langsligger uitkraging West en aansluiting schoorstang op koker. Doorvoer langsligger door dwarsdragers uitkraging West | mogelijk aanpassing scope nav herberekening | ja | [38 empty] | J | J | J | J
| Paul | Arno | 43E-100-01 | Haringvlietbrug Zuid (hoofdoverspanning) | V | HDC | A | 29 | WNZ | 1059.2 |  |  | 2010 (1x) 2018(Nebest) | 2021 (deels) | BDD, KL uitkraging | 2018, deel 3 en 8 | [5 empty] | VO |  |  |  | HDC | [20 empty] | Scope VO westelijke uitkraging: RS2 ri Zierikzee strip 58 t/m 77 + gehele kantligger. HDC: aansluiting schoorstang op langsligger uitkraging West en aansluiting schoorstang op koker. Doorvoer langsligger door dwarsdragers uitkraging West | mogelijk aanpassing scope nav herberekening | ja | [6 empty] | HDC | [26 empty] | scope HDC vlgs opgave Bas Wijnbeld "20231017_MEMO_HVB_Advies-Concept_Inspectieprogramma_v2" | ja | [7 empty] | VO |  |  |  | HDC | [20 empty] | Scope VO westelijke uitkraging: RS2 ri Zierikzee strip 58 t/m 77 + gehele kantligger. HDC: aansluiting schoorstang op langsligger uitkraging West en aansluiting schoorstang op koker. Doorvoer langsligger door dwarsdragers uitkraging West | mogelijk aanpassing scope nav herberekening | ja | [38 empty] | J | J | J | J
1 | Paul | Arno | 44A-101-01 | Moerdijkbrug | V |  | A | 16 | ZN | 1010 |  |  | 1995-heden presatiecontract 2018 | 2022 | TRDPL TRDD | HSB (2005) 2014 2016 | [25 empty] | VO |  |  |  |  | VO: HRL 15 t/m 19 HRR 53 t/m 57 + alle (ca 15) bekende indicaties in overige troggen |  | ja | [27 empty] | VO |  |  | UT |  | VO: HRL 15 t/m 19 HRR 53 t/m 57 + alle (ca 15) bekende indicaties in overige troggen UT: HRL 15 t/m 19 HRR 53 t/m 57 UT1 over gehele troglengte 1e 2 velden vanaf einddwarsdragers HDC: ntb obv herberekening | HDC nog niet bekend | ja | [27 empty] | VO |  |  |  |  | VO: HRL 15 t/m 19 HRR 53 t/m 57 + alle (ca 15) bekende indicaties in overige troggen |  | ja | [27 empty] | VO |  |  |  |  | VO: HRL 15 t/m 19 HRR 53 t/m 57 + alle bekende indicaties in overige troggen |  | ja |  |  | per brugdeel: DD 1 = stp DD 26 = stp | J | J | J | J | Iedere brug heeft een rijdekplaatdikte opbouw volgens de volgende constructie: 10, 12 14, 12, 10 mm
1 | Paul | Arno | 45F-001-03 | Brug Grave (J. Thompsonbrug) | V |  | N | 324 | ZN | 515.17 | Den bosch | Nijmegen | 1989 2018-heden | 2022 VO+TOFd | TRDD TRDPL | 1990 2022 | [50 empty] | VO | VB | DIT | [12 empty] | VO HRL 1 t/m 6 VO HRR 8 t/m 13 VB/DIT HRL 2 t/m 6 VB/DIT HRR 8 t/m 12 |  | ja | [47 empty] | VO | VB | DIT | [17 empty] | VO HRL 1 t/m 6 VO HRR 8 t/m 13 VB/DIT HRL 2 t/m 6 VB/DIT HRR 8 t/m 12 |  | ja |  |  |  | N | J | J | J | In 2015 DPS indicaties hersteld. In 2022 dekrenovatie VR na renovatie op te stellen
1 | Paul | Mariëlle | 60C-101-01 | Scharbergbrug noord (elsloo) SV01, HRL | V |  | A | 76 | ZN | 301.5 | nvt | Maasmechelen (België) | 2006-2011 2013 | 2020 deels 2022? | 4 indicaties 2013? | HSB (2012) 2014 bij conserveren | [10 empty] | VO | [19 empty] | RS2 10 t/m 16 |  | ja | [107 empty] | DD eind = stp 1 DD eind = stp 5 | J | J | J | J
| Paul | Mariëlle | 60C-101-02 | Scharbergbrug zuid (elsloo) SV02, HRR | V |  | A | 76 | ZN | 301.5 | Stein | nvt | 2006-2011 2013 | 2020 deels 2022? | 4 indicaties 2013? | HSB (2012) 2014 bij conserveren | [10 empty] | VO | [19 empty] | RS2 10 t/m 16 |  | ja | 2 kamplaat? | [106 empty] | DD eind = stp 1 DD eind = stp 5 | J | J | J | J | 2013 inspectie 1 jr na renovatie, 4 indicaties die later mogelijk zijn gerepareerd bij herconservering
1 | Paul | Arno | 60C-102-01 | Brug Beek | V |  | A | 2 | ZN | 116 | Maastricht | Eindhoven | 2000-2009 2012 | 2018 |  | HSB (2011) | [55 empty] | VO | [9 empty] | HRR+HRL: RS 2 en 3 zie verificatierapport of laatste VO rapport | troggen verlopen over bruglengte | ja | [72 empty] | DD 8 = stp 1 DD 32 = stp 2 | J | J | J | J | 2012 inspectie 1 jr na renovatie, 6 indicaties die later waarschijnlijk zijn gerepareerd bij herconservering.
1 | Niels |  |  | Kootstertille | B | [26 empty] | VO |  |  | PA | [13 empty] | ja
1 | Paul |  |  | Volkerak | B | HDC | [19 empty] | HDC | [22 empty] | ja | [33 empty] | scope ntb obv 2023
1 | Niels | Arno |  | Uitwellingerga | B | HDC | [49 empty] | HDC | [25 empty] | HDC visueel en achterhar TOFD-MT-PA |  | ja
1 | Paul |  |  | Brug Houtribsluis (2x) | B | HDC | [62 empty] | DIT |  | HDC | [10 empty] | DIT + las schaafstuk NDO | scope iom R. Mooijweer | ja
1 | Paul |  |  | Son | B | [67 empty] | VB | DIT | [8 empty] | nav advies CdB 202110 | ja
1 | Arjan |  | 39E-100 | Ijsselbrug Rhenen | V | HDC | [89 empty] | HDC | [20 empty] | Visueel + evt NDO (MT) | vlgs opgave Vito | ja
1 | Arjan |  | 61F-107 | Wilhelminasingel - vork |  | HDC | [64 empty] | HDC | [10 empty] | aansluiting oud-nieuw (visueel-PA) | verzoek Vito | ja
35 | 9 |  | Niels | reparatie prognose 202405
| 17 |  | Arjan | reparatie in opdracht
| 18 |  | Paul | mogelijk reparatie, afh van inspectie
| 6 |  | Douwe | reparatie noodzakelijk, nog niet in opdracht
50

## revisie
datum | door | aanpassing
20220919 | ASC | B3 toegevoegd aan VO Suurhoff 2023-2026 scope DIT 2026 Suurhoff ingevuld
20220926 | ASC | aanwezigheid VR (kolom EY) gecorrigeerd (in overeenstemming met aangeleverd bruggen info) Scharbergbrug aan lijst toegevoegd (regel 44+45). VO in 2023 DIT bij Suurhoff brugdeel SV02 in 2024 toegevoegd. (regel 22) scope DIT bij Suurhoff 2024 en 2026 toegevoegd (4 troggen op basis van verificatie) Inspectie/inmeting nevenoplegging Merwede Gorinchem vervalt in 2023, 2025. In 2024 en 2026 scope alleen nevenoplegging (geen trekverankering) Calland scope 2023/tm 2026 herzien (elk jaar VO, VB, DIT) Sensoring HDC Merwedebrug Gorinchem in 2023 nader toegelicht.
20221017 | ASC | Balgzandbrug vervalt
20221017 | ASC | correctie verwijzing naar memo nevenopleggingen versie 1.1 (ipv 1), Merwedebrug nav NvI 2
20221017 | ASC | sensoring Merwede 2024-2026 vervalt.
20221017 | ASC | inspectie hangers Merwede A27 toegevoegd in 2023 en 2026, als onderdeel van HDC
20221019 | ASC | VO inspectie Galecopper van 2026 naar2024 (na renovatie tuien Zuidbrug)
20221020 | ASC | Scharsterrijnbruggen (VO+VB 2025) toegevoegd
20221020 | ASC | DIT 2023 bij Tui Hamsen vervalt
20221020 | Niels | Kooybrug 2023 ingevuld (DIT+PA[12x])
20221020 | ASC | Grave VB toegevoegd in 2024 & 2026
20221024 | ASc | scope aanleginrichtingen Den Helder en Texel aangepast (onderdek vervalt)
20221024 | Jse | Giessenbrug B DIT meting 2023 toegevoegd
20221025 | Asc | aantal [ca 15] bekende indicaties buiten reguliere scope moerdijk toegevoegd
20221025 | ASC | aanduiding "HDC6, HDC12"bij Brienenoord Oost en "HDC3" bij Brienenoord West veralgemeniseerd in 'HDC" scope per inspectie volgt uit documenten waarnaar wordt verwezen
20221025 | ASC | scope VB Merwede bascule aangepast naar richting Breda ipv beide richtingen.
20221025 | ASC | HDC Moerdijk 2024 vervalt, nog geen scope bekend
20221220 | ASC | tabblad perioden 2023-2026 aangemaakt
20230109 | ASC | RISK contactpersonen toegevoegd in kolom A
20230221 | ASC | Lorentz & Den Oever van P2 naar P3 ivm vaarseizoen (2023 t/m 2025) kolom O: "plan vrijheid 2023" aangemaakt
20230223 | ASC | DIT scope Kooy aangegeven kolom O aangepast iom niels
20230227 | ASC | Caland aanbruggen VO "alleen boven water" verwerkt in scope herverdeling bruggen: Paul: + Calland + Haringvliet -Middachter Niels: + Middachter arjan: - Calland - Haringvliet
20230306 | ASC | werkblad Brienenoord HDC toegevoegd VO uitbreiding BnBO 2023? [toegevoegd]
20231017 | ASC | Type brug (vast beweegbaar) kolom E
20231106 | ASC | resultaten 2023 verwerkt + scope 2024
20240216 | ASC | brugtelling gemaakt (kolom A) 'HDC' filter (kolom G) aangemaakt Algerabrug en Son toegevoegd (regel 55, 56)
20240304 | ASc | contactpersonen Antea gewijzigd tui verankering (HDC) Harmsenbrug toegevoegd
20240416 | Asc | VB SB01 Merwede Gor vervalt ivm vervanging slijtlaag
20240418 | ASC | Kootstertille in 2023 (VO+PA) verwerkt
20240506 | ASC | Galecopper beiden VO boven land (was alleen bij SV01 aangegeven) Reparatie prognose 2024 in kolom E
20240827 | ASC | Scharsterrijnbruggen (VO+VB) 2025 verschoven naar 2024P3
20240909 | ASC | scope HDC Scharsterrijn, brug Son & Houtrib 2024 toegevoegd
20241105 | ASC | tbv scope 2025 (incl resume 2024)
20241206 | ASC | HDC Merwede Gor explicitier (2023: hangers, 2024 opleggingen, 2026 opleggingen en evt hangers)
20250114 | ASC | HDC Merwede aangepast (HDC nr 4 alleen in 2023 en 2026), nevenoplegging 2026 onzeker ivm overbruggen
20250121 | ASC | brug Rhenen toegevoegd in 2025 scope nog in te vullen
20250331 | ASC | Wilheminasingel 2024 opgenomen, scope Rhenen 2025 opgenomen

## perioden
2019-2022
2019 | Week |  | Periode | Datum
| 2019-1 | 2019-9 | P0 | 2019-01-01 | 2019-03-03
| 2019-10 | 2019-18 | P1 | 2019-03-04 | 2019-05-05
| 2019-19 | 2019-28 | P2 | 2019-05-06 | 2019-07-14
| 2019-29 | 2019-38 | P3 | 2019-07-15 | 2019-09-22
| 2019-39 | 2019-48 | P4 | 2019-09-23 | 2019-12-01
2020 | Week |  | Periode | Datum
| 2020-1 | 2019-9 | P0 | 2020-01-01 | 2019-03-03
| 2020-10 | 2019-18 | P1 | 2019-03-04 | 2019-05-05
| 2020-19 | 2019-28 | P2 | 2019-05-06 | 2019-07-14
| 2020-29 | 2019-38 | P3 | 2019-07-15 | 2019-09-22
| 2020- | 2019-48 | P4 | 2019-09-23 | 2019-12-01
2021 | Week |  | Periode | Datum
| 2021-1 | 2021-9 | P0 | 2021-01-04 | 2021-03-07
| 2021-10 | 2021-18 | P1 | 2021-03-08 | 2021-05-09
| 2021-19 | 2021-28 | P2 | 2021-05-10 | 2021-07-18
| 2021-29 | 2021-38 | P3 | 2021-07-19 | 2021-09-26
| 2021-39 | 2021-48 | P4 | 2021-09-27 | 2021-12-05
| 2021-49 | 2021-53 | P5 | 2021-12-06 | 2022-01-02
2022 | 2022 | week | t/m week | Periode | Startdatum (ma)
|  | 1 | 9 | P0 | 2022-01-03
|  | 10 | 18 | P1 | 2022-03-07
|  | 19 | 27 | P2 | 2022-05-09
|  | 28 | 36 | P3 | 2022-07-11
|  | 37 | 45 | P4 | 2022-09-12
|  | 46 | 52 | P5 | 2022-11-14
Startdatum (ma)
|  |  | Periode | week | t/m week | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | P0 | 1 | 9 | 2022-01-03 | 2023-01-02 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-29
|  |  | P1 | 10 | 18 | 2022-03-07 | 2023-03-06 | 2024-03-04 | 2025-03-03 | 2026-03-02
|  |  | P2 | 19 | 27 | 2022-05-09 | 2023-05-08 | 2024-05-06 | 2025-05-05 | 2026-05-04
|  |  | P3 | 28 | 36 | 2022-07-11 | 2023-07-10 | 2024-07-08 | 2025-07-07 | 2026-07-06
|  |  | P4 | 37 | 45 | 2022-09-12 | 2023-09-11 | 2024-09-09 | 2025-09-08 | 2026-09-07
|  |  | P5 | 46 | 52 (53) | 2022-11-14 | 2023-11-13 | 2024-11-11 | 2025-11-10 | 2026-11-09 | wk 53 t/m 3-1-27

## HDC BNBO+W
|  | 2020 |  |  |  | P0 |  |  | P1 | 2021 |  | P2/P3 |  |  | P4
|  | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | item
BnBO | 6mnd | [16 empty] | 2,3,6, 8.3 (pendel) | zuidelijke pendeloplegging eindwarsdrager oostbrug (pijler9) zweeft. We willen graag dat deze oplegging bij de half-jaarlijkse inspectie opgenomen | bar: apr; okt
| 12mnd | 0.5 | 0.5 | [14 empty] | 1 t/m 8 | bar: okt
VO | bar: okt
BNBW | 3mnd |  | 1 |  |  | 1 | bar: apr; jul; okt
| VO+UT | [7 empty] | okt: VO+UT
[6 empty] | 1 |  |  | apr: 4; jul: 7; okt: 10
[18 empty] | Week |  | Periode | Datum
[18 empty] | 2021-1 | 2021-9 | P0 | 2021-01-04 | 2021-03-07
[18 empty] | 2021-10 | 2021-18 | P1 | 2021-03-08 | 2021-05-09
[18 empty] | 2021-19 | 2021-28 | P2 | 2021-05-10 | 2021-07-18
[18 empty] | 2021-29 | 2021-38 | P3 | 2021-07-19 | 2021-09-26
[18 empty] | 2021-39 | 2021-48 | P4 | 2021-09-27 | 2021-12-05
[18 empty] | 2021-49 | 2021-53 | P5 | 2021-12-06 | 2022-01-02

## optie
contactpersoon RISK RWS | Contactpersoon Antea | KW code = DISK code |  | vast (V) beweegbaar (B) |  | wegcode | wegnummer | Beheerder | Lengte in (m) |  |  | HISTORIE | [17 empty] | 2023 | [17 empty] | 2023 | [16 empty] | 2024 | [17 empty] | 2024 | [16 empty] | 2025 | [17 empty] | 2025 | [16 empty] | 2026 | [17 empty] | 2026
|  |  | KW_Naam |  | HDC? |  |  |  |  | HRR richting | HRL richting | in RISK sinds ca | laatste inspectie | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2023 | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2024 | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2025 | schadebeeld | reparaties |  |  | P0 |  |  |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | P5 |  |  | inspectiescope dekplaatverstijvers/HDC | Toelichting/ Nadere info | 2026 | schadebeeld | reparaties | kritische locaties | verificatierapport aanwezig | BSW beschikbaar | hist ovz aanwezig | autocad (VZT) tekening aanweizg | bijzonderheden
[16 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [5 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [5 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | [5 empty] | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI | VO | VB | DIT | PA UT | HDC GTI
Niels |  | 39E-100 | Ijsselbrug Rhenen | V |  | N | 233 | MN | [73 empty] | scope HDC afh van herberekening Q2
Arjan |  |  | Spaarndam (2026) | B | [91 empty] | VO | [21 empty] | ja
Arjan |  |  | Algera (info FvD) | B
1 |  | Niels
2 |  | Arjan
0 |  | Paul

## bruggenlijst
KW code = DISK code |  | vast (V) beweegbaar (B)
| KW_Naam |  | HDC?
07F-108-1 | Eelwerderbrug | B
08C-103-01 | Westerwoldse Aa Noordelijke Brug (nieuw, brug 2, SB02) | B
09D-382 | Aanleginrichting Texel | B
10B-001-03 | Lorentzsluizen (Kornwerderzand) noordelijke draaibrug (SB02) | B | HDC
11C-108-01 | Scharsterrijn bruggen | B | HDC
14E-001-05 | Draaibruggen in de Afsluitdijk (Stevin) Den Oever | B | HDC
14B-379 | Aanleginrichting Den Helder | B
21D-100-01 | Molenbrug Kampen | V
21E-001-02 | Grote Kolksluisbrug | B
25B-102-01 | Coenbruggen (SB01) | B | HDC
31H-005-01 | Galecopperbruggen | V
37A-300-01 | Suurhoffbrug (vast & beweegbaar) | V | HDC
37D-303-01 | Harmsenbrug (vast en beweegbaar) | V | HDC
37D-304-01 | Calandbrug (vast en beweegbaar) | V
37E-106-02 | Giessenbrug 'B' noordelijke rijbaan in RW 20 (SB02) | B
37H-006-01 | van Brienenoord oost (oud) Hoofdoverspanning | V | HDC
37H-006-02 | van Brienenoord west (nieuw) Hoofdoverspanning | V | HDC
38F-133 | Hagestein West +Oost | V | HDC
38G-102-01 | Brug o/d Boven-Merwede (Merwedebrug Gorinchem) Hoofdoverspanning en beweegbaar | V | HDC
39H-100-01 | Waalbrug Ewijk | V
40E-104-01 | Middachterbruggen | V
43E-100-01 | Haringvlietbrug | V | HDC
44A-101-01 | Moerdijkbrug | V
45F-001-03 | Brug Grave (J. Thompsonbrug) | V
60C-101-01 | Scharbergbrug (elsloo) | V
60C-102-01 | Brug Beek | V
| Kootstertille | B
| Volkerak | B | HDC
| Uitwellingerga | B | HDC
| Brug Houtribsluis (2x) | B | HDC
| Son | B