## Blad1
15118 ¦ Directievoering- en Toezichthouder Optimalisatie Masterplan Westraven te Utrecht
Begrotingsformulier opgave project
versie 0.1 d.d. 21-08-2025 |  |  | Toelichting
Honorarium directievoering en toezicht |  |  | - De licht blauwe cellen dienen door de gegadigde te worden ingevuld
Adviseur: |  |  | - De opgegeven uren voor de toezichthouder dienen toegekend te worden aan de juiste discipline
Datum:
Discipline | Uurtarief | Uren fase voorbereiding (bestek / werkomschrijving) | Uren fase prijs- en contractvorming | Uren fase voorbereiding uitvoering | Uren uitvoeringsfase (realisatie) | Uren nazorgfase | Totaal aantal uren | Prijs (uren x uurtarief) | Toelichting
Werkvoorbereiding Masterplan Westraven
Directievoerder |  |  |  | 192 |  |  | 192 | 0 | voorbereiding: 16 wk werkvoorbereiding (netto, bouwvak al meegenomen)
12 uur per week
Toezichthouder |  |  |  | 64 |  |  | 64
Bouwkunde | [6 empty] | 0 | 0 | 4 uur per week
Beveiliging (fysiek) | [6 empty] | 0 | 0
Elektrotechniek (+cyber security) | [6 empty] | 0 | 0
Werktuigbouwkunde | [6 empty] | 0 | 0
Door inschrijver nader te bepalen …. | [6 empty] | 0 | 0
Controle ingevoerde uren toezicht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
subtotaal |  | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | (Excl. BTW)
Uitvoering Masterplan Westraven
Directievoerder |  |  |  | 2040 |  |  | 2040 | 0 | uitvoering: 102 weken uitvoeringsweken (netto, bouwvak al meegenomen)
20 uur per week
Toezichthouder |  |  |  | 2040 |  |  | 2040
Bouwkunde | [6 empty] | 900 | 0 | 20 uur per week
Beveiliging (fysiek) | [6 empty] | 290 | 0
Elektrotechniek (+cyber security) | [6 empty] | 410 | 0
Werktuigbouwkunde | [6 empty] | 440 | 0
Door inschrijver nader te bepalen …. | [6 empty] | 0 | 0
Controle ingevoerde uren toezicht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
subtotaal |  | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 4080 | 0 | (Excl. BTW)
Nazorg Masterplan Westraven
Directievoerder |  |  |  | 192 |  |  | 192 | 0 | nazorg: oplevering van stukken + financieel afronden 12 weken (netto, bouwvak al meegenomen)
16 uur per week
Toezichthouder |  |  |  | 72 |  |  | 72
Bouwkunde | [6 empty] | 0 | 0 | 6 uur per week
Beveiliging (fysiek) | [6 empty] | 0 | 0
Elektrotechniek (+cyber security) | [6 empty] | 0 | 0
Werktuigbouwkunde | [6 empty] | 0 | 0
Door inschrijver nader te bepalen …. | [6 empty] | 0 | 0
Controle ingevoerde uren toezicht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
subtotaal |  | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | (Excl. BTW)
Totaal |  | 0 | 0 | 2424 | 0 | 0 | 4464 | 0 | Bedrag (Excl. BTW) invullen bij prijs (gunningscriterium 1)
[6 empty] | Totale opgegeven uren RVB | 4600