## Sheet1
Vraag Nr | Hoofdthema | Vragen | Antwoorden
1 | Algemene info | Naam van uw organisatie?
2 | Algemene info | Naam, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon?
3 | Algemene info | Over welke (kwaliteits)certificaten beschikt uw organisatie?
4 | Algemene info | Korte beschrijving van uw organisatie (specialisaties, omvang, relevante ervaring). Heeft u vergelijkbare projecten uitgevoerd en bij welke opdrachtgever(s)?
5 | Inschatting opgave | De gemeente overweegt om de werkzaamheden in 1 perceel op de markt te brengen. Acht u de combinatie van werkzaamheden aantrekkelijk voor uw onderneming? Heeft uw onderneming interesse om deel te nemen aan deze aanbesteding? Zo nee, wat zou u adviseren aan de aanbesteder?
6 | Inschatting opgave | Hoe beoordeelt u de complexiteit van een integrale herinrichting van een bestaande woonwijk?
7 | Fasering & uitvoerbaarheid | Welke fasering adviseert u voor werkzaamheden in een bewoonde wijk?
8 | Fasering & uitvoerbaarheid | Hoe realistisch acht u een uitvoeringsperiode van 24 maanden voor het totale werk?
9 | Fasering & uitvoerbaarheid | Ziet u mogelijkheden om de uitvoering te versnellen? Ziet u risico’s bij gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden door andere partijen? Zijn er delen van het werk die binnen kortere perioden gereed kunnen zijn?
10 | Aanbestedingsprocedure | De gemeente overweegt een openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten of eventueel een Europese aanbesteding met voorselectie (afhankelijk van het aantal gegadigden). Acht u de procedure(s) aantrekkelijk om aan deel te nemen? Indien procedure(s) niet aantrekkelijk, wat zou u anders adviseren?
11 | Aanbestedingsprocedure | De gemeente is voornemens om de aanbesteding begin 2026 te publiceren. De doorlooptijd van de procedure zal gedurende februari-juli 2026 zijn (afhankelijk van de gekozen procedure, met of zonder voorselectie). Acht u de voorgenomen aanbestedingsplanning haalbaar? Indien niet haalbaar, welke aanpassingen adviseert u?
12 | Aanbestedingsprocedure | De gemeente overweegt beoordeling op basis van EMVI te hanteren, waarbij wordt uitgegaan van de beste prijs/ kwaliteitsverhouding. Bij een directieraming van ca. €8 miljoen euro, wat is een passende totale fictieve korting voor kwaliteit en welke verdeling over de onderdelen stelt u voor?
13 | Aanbestedingsprocedure | Welke kwalitatieve criteria zijn passend om een onderscheidende aanbieding te maken? (Bijvoorbeeld: duurzaamheid, planning/fasering, BLVC, risicobeheersing, emissieloos materieel, innovatie, herbestemming vrijgekomen materialen etc?)
14 | Subsidie-gerelateerd | De gemeente heeft subsidie gekregen voor de uitvoering van dit werk. Ten behoeve van de financiële deadline i.r.t. de subsidie, moet voor 1 januari 2028 een groot deel van het werk gereed zijn. Daarom wordt overwogen een bonus/malus-regeling te koppelen aan de voortgang op 31 december 2027. Kunnen we een regeling opstellen waarbij: -Een minimaal percentage X% van het werk gereed moet zijn op 31-12-2027 om de subsidie veilig te stellen; -Voor elk extra gerealiseerd 5% boven X% een bonus van €Y wordt uitgekeerd; -Indien minder dan X% is gerealiseerd, een malus van €Z van toepassing is. Welke concrete parameters (X%, Y-bedrag, Z-bedrag) zouden realistisch en haalbaar zijn, en hoe kan deze regeling juridisch en financieel het beste worden verankerd in het contract? Hoe kan de aanbesteder versnelling belonen?
15 | Duurzaamheid & innovatie | Welke innovatieve of duurzame kansen ziet u specifiek voor stedelijke herinrichting?
16 | Duurzaamheid & innovatie | De gemeente Haarlemmermeer streeft er naar Social Return op te nemen in de aanbesteding. Geef aan of u hieraan invulling kunt geven. Vindt u een social return verplichting van 5% van de opdrachtwaarde realistisch, zo niet welke percentage wel?
17 | Duurzaamheid & innovatie | Hoe kijkt u aan tegen eisen m.b.t. emissiereductie en elektrisch materieel? Is het beter specifieke elektrische verplichtingen voor te schrijven of functioneel uit te vragen?
18 | Duurzaamheid & innovatie | Hoe kan de aanbesteder kwalitatieve aspecten het beste toetsen? Bijvoorbeeld op gebied van: laadpalen, depotduur, grondopslag, nutswerkzaamheden etc. Heeft u suggesties voor het opnemen van andere eisen of wensen ten aanzien van duurzaamheid?
19 | Risicomanagement | Wat ziet u als de belangrijkste risico’s op gebied van technisch vlak, omgeving, planning en kosten?
20 | Risicomanagement | Hoe kijkt u aan tegen risico’s rondom bemalingen, opbarstingen, op staal gefundeerde panden, noodzaak vooropnamen?
21 | Risicomanagement | Wat ziet u als de grootste kansen voor optimalisatie of innovatie?
22 | Inschrijfvergoeding | De gemeente overweegt een inschijfvergoeding op te nemen. Zou u inschrijven zonder inschrijfvergoeding? Indien vergoeding wenselijk, wat is een relevant bedrag en verdeling? Voorbeelden: staffel, vaste vergoeding, alleen nrs. 2-5, etc.
23 | Overige | Heeft u overige opmerkingen of adviezen voor de aanbesteder?