## Blad
|  |  | Datum: 24 oktober 2025 | [10 empty] | RENOVATIE | < LEGENDA > | ONDERHOUD
99267-2 • Hof van Houte Valpoort 1 • Etten-Leur
Code | Element | Locatie | CVO | Handeling | Gebrek | Hvh | Ehd | Norm | Cyclus | Fonds | Kostensoort | Projectcode | Startjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal
66 | Transport
6611.01 | Besturing, besturingstype: Otis MCS220 |  | 4 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst
6611.01 | Besturing, encoder |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst | bar: 2028 to 2034
6611.01 | Besturing, hoofdstroomrelais: Siemens |  | 3 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst
6611.01 | Besturing, accupakket noodevacuatie |  | 5 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst | bar: 2028 to 2034
6611.02 | Deuren, deurrevisie beperkt |  | 4 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst | [6 empty] | 2028: prognose
6611.02 | Deuren, deuraandrijving: Otis DO2000 |  | 4 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst | [6 empty] | 2029: prognose
6611.02 | Deuren, sensorlijst: Memco |  | 4 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst
6611.05 | Geleiding, cabinegeleiding: sloffen |  | 4 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst | [6 empty] | 2031: prognose
6611.05 | Geleiding, tegengewichtgeleiding: sloffen |  | 4 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst | [6 empty] | 2031: prognose
6611.06 | Signalering, fabr. en type cabinetableau: Otis ronde knop |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst | bar: 2028 to 2034
6611.06 | Signalering, standaanwijzing |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst
6611.06 | Signalering, deur-open-knop |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst | bar: 2028 to 2034
6611.06 | Signalering, deur-sluiten-knop |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst
6611.06 | Signalering, fabr. en type schachttableau: Otis ronde knop |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst | bar: 2028 to 2034
6611.07 | Schacht, buffers: 1 maal cabine / 2 maal TG |  | 3 | Onderhoud / vervangen |  | 1 | pst | [6 empty] | 2030: prognose
6611.07 | Schacht, noodverlichting in de cabine |  | 4 | Onderhoud / vervangen (incl. bij besturingstype) |  | 1 | pst | bar: 2028 to 2034
Totaal object
BTW
Totaal inclusief BTW