## NvI
Nota van Inlichtingen 2, Aanbesteding Herstel werfkelders Rak 3 - Oude Gracht 112 Kenmerk: 2025-VGU-548 16-01-2026
Nummer | Datum | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 2025-12-15 | Vragenronde 1 | Mededeling van de opdrachtgever. | Op 10 december verstreek de termijn voor het stellen van vragen voor vragenronde 1. Voor deze vragenronde hebben wij geen vragen ontvangen.
2 | 2026-01-05 | BRL | We willen voor de vakbekwaamheid van de BRL wellicht gebruik maken van een onderaannemer die in het bezit is van dit certificaat. Wordt dit bedoeld met de combinatie die hier staat aangegeven? | Nee. Wij maken uit uw vraag op dat u niet voornemens bent om als combinatie in te schrijven, maar als hoofdaannemer met een onderaannemer. In dat geval geldt het volgende: Als u zich beroept op de ervaringen of prestaties van een onderaannemer om te voldoen aan een vakbekwaamheidseis, zoals de BRL ERM 3000 of BRL ERM 4000, dan levert u een door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van u en de onderaannemer ondertekende ‘Uitvoeringsverklaring derde’ aan. U moet deze onderaannemer dan ook voor de uitvoering van dat deel van de opdracht van de gemeente inzetten.
3 | 2026-01-05 | Uitstel indiening | Vanwege de wens van een aanwijzing en het plannen daarvan, zouden we graag uitstel willen vragen voor de indiening van de aanbieding. Kan deze indiening met 2 weken uitgesteld worden? | Nee. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 6 hebben wij juist besloten om versnelling aan te brengen in de aanbestedingsplanning (na het moment van inschrijving).
4 | 2026-01-05 | Schouw | Is er een mogelijkheid om een aanwijzing ter plaatse te organiseren. Op deze manier kunnen we ook een goed beeld van het gebruik van de kelders krijgen | Nee. Een interne schouw van alle kelders vraagt om afstemming met vier verschillende huurders die allemaal beschikbaarheid moeten hebben. Dit organiseren kost tijd waarvoor de aanbestedingsplanning geen ruimte heeft, te meer gezien het in het antwoord op vraag 6 geformuleerde besluit om versnelling aan te brengen in de aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsstukken bevatten gedetailleerde informatie over (de staat van) de kelders. Een groot deel van de kelders is te bezichtigen door het drinken van een kop koffie in het restaurant.
5 | 2026-01-13 | Planning | Mededeling van de opdrachtgever. | Wij hebben besloten om de aanbestedingsplanning na het moment van inschrijving aan te passen en een aantal data naar voren te halen. Daarbij gaat het om de data voor de voorlopige gunning (nu voorzien op 27 februari), het verificatiegesprek (nu voorzien op 9 maart) en de definitieve gunning / contractondertekening (nu voorzien op 20 maart). De reden is sneller tot een aanneemovereenkomst te kunnen komen. Om eventuele inkomstenderving voor de restaurantexploitant zo veel mogelijk in te perken is het namelijk van belang om zo snel mogelijk een uitgewerkte projectplanning te kunnen voorleggen aan de betreffende huurder.
6 | 2026-01-13 | Planning | Mededeling van de opdrachtgever. | Aanvullend op de informatie in de inschrijvingsleidraad willen wij u informeren dat de uitvoering (niet zijnde de voorbereiding) van het werk pas kan starten ná koningsdag 2026. Voor het inperken van eventuele inkomstenderving voor de restaurantexploitant is het van groot belang dat het project wel uiterlijk in Q1 2027 wordt afgerond (en het deel van het restaurant eerder). Wij vragen u om in de inschrijving bij gunningscriterium B. Planning in te gaan op welke kansen (of uitdagingen) u wat dit betreft ziet.