## voortgang
Opdrachtnemer
projectnummer | status | object/gebouwnummer | adres | postcode | plaats | object aanduiding 1 | datum uitvraag calc. | datum aangeleverd calc. | datum NOK/IO | IO nummer | datum rapportage opgeleverd | datum kostenraming verstuurd | KPI afwijking/geen afwijking | bedrag IO incl. BTW | daadwerkelijk gefactureerd bedrag | meerwerk? Onderbouwing | datum gefactureerd | share point ja / nee | LAVS opgeleverd ja / nee | Opmerkingen en/of afwijkingen tov opdracht > tevens benoemd in voorbereidingsdocument contractoverleg > nader uit tewerken in het afwijkingenrapportage

## KPI's contractant
KPI's
KPI1: Elke AIR, inclusief alle bijlagen, moet binnen 30 dagen na opdrachtverstrekking (NOK) worden opgeleverd, zoals gesteld in artikel 2.1.2 van het PvE. Daarnaast dient de Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen na verstrekking van de NOK contact op te nemen met de contactpersoon van de uitvraag om nadere afspraken te maken over onder andere de toelatingseisen op locatie en de verdere uitvoering van de opdracht. Pas na acceptatie van de rapportage kan worden vastgesteld of de geëiste doorlooptijd is gehaald.
KPI2: Rapportages moeten volledig worden aangeleverd, conform de voorschriften in het PvE en bijlage A01 van het PvE. Onvolledige rapportages worden teruggestuurd. Betaling vindt pas plaats na acceptatie van de rapportage, wanneer de uitgevraagde dienst als geleverd wordt beschouwd.

## facturatie
De facturatie van de raamovereenkomst wordt afgehandeld maar door de financiële administratie binnen het RVB.
De facturen worden aangeboden en zijn voorzien van de bijbehorende calculaties en inkooporders zodat de werkelijke kosten goed herleidbaar zijn ten opzichte van de verstrekte inkooporder.
Bij facturatie 1 PDF document aan bieden dat als volgt is opgebouwd:
1. Factuur
2. Calculatieblad met bedrag van de factuur (hierop aangegeven de daadwerkelijke kostenposten met de mutaties ten opzicht van de calculatie voor de inkooporde aangegeven in rood)
3. Calculatieblad met bedrag van de Inkooporder
4. Inkooporder
Graag ontvangen wij van jullie allemaal een proforma factuur ter goedkeuring.