## Vragen en Antwoorden NVI I
Nummer | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | Inschrijfleidraad | In paragraaf 1.4 wordt het belang van samenwerking en een brede marktbenadering benadrukt. Tegelijkertijd beperkt de eis van Kerncompetentie 1 (referentie ≥ € 15 miljoen) de deelname tot een zeer klein aantal partijen en zijn nieuwe combinaties haast onmogelijk om mee te doen aan deze aanbesteding. Dit geldt overigens ook voor Kerncompetentie 3. Hoe verhoudt deze eis zich tot het streven naar marktwerking en concurrentie? Is overwogen om alternatieve bewijsvoering (combinatie van referenties van inschrijvers in combinatie) of een lagere drempelwaarde toe te staan? Zo ja zou OG dit willen aanpassen in de leidraad? | Wij zijn ons ervan bewust dat de realisatie van de nieuwe RWZI in Hattem door een relatief beperkt aantal marktpartijen kan worden uitgevoerd. Juist daarom is gekozen voor een Openbare Europese aanbesteding, zodat alle geschikte partijen de mogelijkheid krijgen om in te schrijven. De drempelwaarden die zijn opgenomen bij de kerncompetenties zijn zorgvuldig gekozen. De opdracht vraagt om een inschrijver die aantoonbare ervaring heeft met projecten van vergelijkbare omvang, integraliteit en complexiteit. De realisatie van een RWZI omvat meerdere disciplines en vereist in het bouwteamfase een partij die een volledig en volwassen IPM-team kan leveren en de integraliteit van het project beheersbaar kan uitvoeren. Bij projecten van deze omvang en complexiteit horen doorgaans hogere ramingen en daarmee hogere referentiewaarden. De gekozen drempels zijn bedoeld om te borgen dat de inschrijver over voldoende ervaring beschikt om de risico’s, integraliteit en uitvoeringscomplexiteit van deze opdracht te kunnen beheersen. Het staat kleinere partijen vrij om als onderaannemer of samenwerkingspartner binnen een hoofdaannemerscombinatie deel te nemen, zodat hun expertise wel degelijk benut kan worden binnen deze aanbesteding. Op dit moment is niet gekozen om alternatieve bewijsvoering, zoals het stapelen van referenties van meerdere partijen binnen een combinatie, toe te staan. Deze aanpak sluit minder goed aan bij de behoefte om ervaring aan te tonen met integrale projecten van vergelijkbare schaal in één referentie.
2 | 1 | Financiële eis bewijsmateriaal | Met betrekking tot het aantonen van ratio’s financiële draagkracht vraagt u door een accountant goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste vijf afgesloten boekjaren. Art. 2.90 Aw 2012 bepaalt dat getoetst mag worden via (o.a.) jaarrekening voor zover dit proportioneel is. Ons inziens is terugkijken naar een dermate lange periode niet proportioneel en ook niet noodzakelijk. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft vergelijkbaar in verschillende adviezen geoordeeld. Bovendien bepaalt 2.91 Aw 2012 dat het slechts mag gaan over de laatste 3 beschikbare boekjaren. Wij verzoeken u dan ook uw eis aan te passen naar maximaal 3 boekjaren. Wij willen u vragen of het mogelijk is deze vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden i.v.m. de korte doorlooptijd van de tender i.c.m. de Kerstvakantie. | Wij passen het aantal boekjaren aan naar drie jaar.
3 | 1 | Financiële eis - verzekering | U vraagt om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van € 10 miljoen per gebeurtenis en per jaar. Wij wijzen erop dat dit – ook in vergelijkbare werken zowel qua omvang als complexiteit – een bovengemiddelde hoge verzekerde som is als eis. Beschouwd vanuit de Gids Proportionaliteit komt uw huidige eis ons dan ook niet proportioneel voor. Zou u deze willen terugbrengen naar € 5 miljoen per gebeurtenis en € 10 miljoen per jaar? Zulke verzekerde sommen zouden in de praktijk ruim voldoende waarborg moeten bieden. Wij willen u vragen of het mogelijk is deze vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden i.v.m. de korte doorlooptijd van de tender i.c.m. de Kerstvakantie. | Wij brengen de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van 10 miljoen euro per gebeurtenis en per jaar terug naar 5 miljoen per gebeurtenis en 10 miljoen per jaar.