Context inklinken/voorbelasting toekomstige RWZI-locatie

Project: vervanging RWZI Hattem – bouwteamfase.

Realisatieopdracht tijdens bouwteamfase: inklinken/voorbelasting toekomstige RWZI-locatie t.b.v. zetting/verdichting en stabiliteit.

Contractuele kaders: Bouwteamovereenkomst, UAV 2012 (voor zover van toepassing), uit te werken Uitvoeringsovereenkomst inklinkwerkzaamheden, vergunningen (o.a. stikstof), project- en omgevingsplan.

Uitgangspunten aanbieding – werkzaamheden inklinken / voorbelasting (bouwteamfase): In deze aanbesteding wordt een opdrachtnemer geselecteerd voor het deelnemen aan een bouwteam ten behoeve van de vervanging van de RWZI te Hattem. Onderdeel van de beoogde opdracht is het uitvoeren van inklink- en voorbelastingswerkzaamheden tijdens de bouwteamfase, zoals nader omschreven in paragraaf 2.5 en 2.6 van deze leidraad.

Ten behoeve van een transparante en vergelijkbare beoordeling dienen gegadigden bij het opstellen van hun aanbieding uit te gaan van de in deze leidraad beschreven aard, omvang en doelstelling van de werkzaamheden.

De in het Prijzenblad opgenomen posten en werkzaamheden vormen het uitgangspunt en referentiekader voor de aanbieding en dienen door gegadigden volledig, eenduidig en realistisch te worden ingevuld. Van gegadigden wordt verwacht dat zij bij hun prijsvorming rekening houden met een volledige en professionele uitvoering van het werk, inclusief alle werkzaamheden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te komen tot een deugdelijke, veilige en succesvolle oplevering van het inklinkresultaat.

Het bouwteamkarakter van deze opdracht brengt met zich mee dat de definitieve technische, uitvoeringsmatige en organisatorische invulling van de werkzaamheden tijdens de bouwteamfase gezamenlijk door opdrachtgever en opdrachtnemer wordt uitgewerkt en geoptimaliseerd. Dit betreft onder meer:

- de exacte fasering en uitvoeringsmethodiek;

- de keuze en inzet van materieel;

- de definitieve inrichting van het terrein en (tijdelijke) voorzieningen;

- de wijze van monitoring, kwaliteitsborging en rapportage;

- de afstemming met vergunningen, stikstofmaatregelen en omgevingsaspecten.

De in de aanbieding opgenomen prijzen gelden daarbij als contractueel uitgangspunt voor de uitvoering van de inklinkwerkzaamheden gedurende de bouwteamfase, zoals vastgelegd in de nog nader op te stellen uitvoeringsovereenkomst. Indien tijdens het bouwteam blijkt dat onderdelen van het werk nadere uitwerking of detaillering behoeven die binnen de in deze leidraad beschreven scope vallen, vindt deze uitwerking plaats binnen het kader van de overeengekomen prijzen.

Alleen indien zich aantoonbaar werkzaamheden voordoen die buiten de beschreven scope en uitgangspunten vallen en die redelijkerwijs niet door gegadigden konden worden voorzien op basis van deze aanbestedingsstukken, kunnen hierover in het bouwteam nadere afspraken worden gemaakt.

Het is de verantwoordelijkheid van de gegadigden om:

- de beschreven context en doelstellingen correct te begrijpen en te verwerken in hun aanbieding;

- eventuele onduidelijkheden tijdig kenbaar te maken;

- prijzen op te nemen die gebaseerd zijn op vakinhoudelijke kennis, ervaring en een reële inschatting van risico’s, uitvoeringsduur en benodigde voorzieningen.

Door middel van hun inschrijving verklaren gegadigden dat zij bovenstaande uitgangspunten onderschrijven en hun aanbieding hierop hebben gebaseerd.

Uitgebreide omschrijving activiteit 1: Ophogen terrein met geschikte grond (incl. transport binnen werkterrein)

Doel: het gecontroleerd aanbrengen van geschikte (schone) grond als voorbelasting en ophoging, zodat de ondergrond tot de vereiste hoogte en uniformiteit wordt gebracht voor het beoogde ontwerppeil van de toekomstige RWZI.

Scope:

- Werkvoorbereiding:

- Verifiëren van ontwerppeilen, voorbelastingshoogte, stabiliteits- en taludcontouren uit het UO;

- Bron- en kwaliteitstoets van aan te voeren grond: milieuhygiënische verklaring, partijkeuring, bodemfunctieklasse, herkomst, PFAS-geschiktheid;

- Keuze en logistiek van aanvoer;

- Interne transport- en rijrouteplanning).

- Aanvoer en interne logistiek:

- Lossen, intern en extern transport, tijdelijke opslag (indien nodig) en distributie.

- Aanbrengen:

- In lagen aanbrengen tot ontwerphoogte (inclusief tijdelijke overhoogte voor zetting/relaxatie).

- Taludafwerking naar ontwerp; voorkomen van instabiliteit en schuif.

- Scheidende laag/geotextiel (indien in ontwerp voorzien, inschatting van gegadigde) ter bescherming bestaande kabels/leidingen.

- Waterhuishouding:

- Tijdelijke voorzieningen voor afwatering, drainage of randkeringen om opwekking van slappe omstandigheden te voorkomen.

- Geotechniek & kwaliteit:

- Laagdiktecontrole, korrelverdeling/consistentietoets waar relevant, vochtgehalte-beheer.

- Milieu & archeologie:

- Toets op flora/fauna-vensters; archeologische alertheid.

- Administratie & rapportage:

- Vrachtbrieven, partijkeuringsrapporten, registraties laagdikte en volumes, dagrapporten.

Randvoorwaarden / interfaces:

- Werkplan en faseringsplan goedgekeurd in bouwteam;

- Vergunningen en stikstofbeoordeling rond;

- Afstemming met monitoring i.v.m. plaatsing peilbuizen/markeringen vóór afdekken.

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- Bodemkwaliteit: Besluit bodemkwaliteit, BRL SIKB 9335, AP04/05;

- Uitvoering: CROW-richtlijnen grondverzet; geotechnisch kader op basis van NEN 9997-1 (Eurocode 7) – ontwerpverwijzing;

- Meten en registreren: As-built peilen (RTK-GNSS), machinebesturing waar beschikbaar.

Aandacht HSE/omgeving:

- Stofbeheersing (nevelkanon), geluid/emissie reductie (schone motoren, werktijden);

- Verkeersveiligheid, gescheiden rijroutes, marshaller indien kruisingen.

Oplevercriteria (af te spreken in bouwteam, maar tenminst):

- Aantoonbare voorbelastings/ophogingsniveau conform ontwerp (incl. overhoogte);

- Geldige milieudocumentatie en volumebalans;

- As-built hoogtemodel (DTM) en revisietekening.

Uitgebreide omschrijving activiteit 2: Inklinken / verdichten tot vereiste dichtheid en ophoging tot 1,60 m

Doel: het versnellen van natuurlijke zetting waar mogelijk en realiseren van de vereiste dichtheid/compactie per laag tot de ontwerpeisen, met eindhoogte +1,60 m (t.o.v. referentiepeil) inclusief benodigde overhoogte voor restzetting.

Scope:

- Werkvoorbereiding:

- Verificatie van geotechnische uitgangspunten (watergehalte, plasticiteit, draagkracht);

- Keuze materieel (trilwals type, statisch/dynamisch, frequentie/ amplitude, aantal gangen);

- Proefvlak(ken) om compactie-instellen.

- Uitvoering compactie:

- Laag voor laag verdichten tot voorgeschreven richtwaarde;

- Adaptief compactieplan bij variërende vochtgehalten en waar nodig conditionering (be- of ontwateren)

- Inklinkstrategie:

- Voorbelastingsduur, gefaseerde opbouw; stabiliteitscontrole bij natte/slappe lagen;

- Waar nodig eventuele aanvullende maatregelen.

- Controle en beproeving:

- Veldproctor, licht valgewicht, plaatproef, densiteitsmetingen, vochtgehaltemetingen;

- Meetregistratie per vak en laag; acceptatiecriteria per laag vóór volgende laag.

- Hoogtebeheer:

- Continu peilbeheer i.s.m. monitoring, bewaken overhoogte en restzetting.

Randvoorwaarden / interfaces:

- Nauwe afstemming met monitoringsteam en planning (post 5);

- Volgorde en fasering afgestemd met tijdelijke waterhuishouding en bereikbaarheid.

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- Proctor/EV2 volgens CROW-publicaties en gangbare normen (bijv. CROW 400/gewijzigde richtlijnen);

- Metingen vastleggen in kwaliteitsdossier; kalibratiecertificaten meetmiddelen.

Aandacht HSE/omgeving:

- Trillingen (SBR-A/B) bewaken; omgevingsschade voorkomen;

- Veilig werken op taluds; werkzones markeren.

Oplevercriteria:

- Aangetoonde laag-voor-laag compactie ≥ voorgeschreven waarde;

- Bereikte eindhoogte (incl. overhoogte) conform ontwerp; as-built peilen;

- Gevalideerde meetrapportages (compactie/EV2/LFWD) en vrijgave van elke laag.

Uitgebreide omschrijving activiteit 3: Afvoer overtollige grond en schoonmaken werkterrein

Doel: het afvoeren van niet-benodigde grond en het opleveren van een schoon, vlak en veilig werkterrein, gereed voor vervolgfasen en inspecties.

Scope:

- Selectie en scheiding:

- Identificeren overtollige partijen; scheiding naar kwaliteit (schone grond/verdacht/afvalstromen).

- Keuring en administratie:

- Partijkeuringen; PFAS/grondstromen beheerplan;

- Vrachtbrieven, weegbonnen.

- Afvoer en verwerking:

- Afvoer naar erkende ontvanger/verwerker; tijdige transportplanning;

- Hergebruik binnen project prioriteren conform ladder voor duurzame grondstromen (indien passend).

- Schoonmaak werkterrein:

- Egaliseren, verwijderen modder op rijroutes, reinigen verhardingen, verwijderen tijdelijke markeringen die niet meer nodig zijn;

- Verzamelen en afvoeren reststoffen (hout, folie, geotextielresten, puin) als bouw- en sloopafval volgens scheidingsplan.

- Eindinspectie:

- Gezamenlijke schouw met Opdrachtgever; opleverdossier (afvoerstromen, foto’s-voor/na, as-built).

Randvoorwaarden / interfaces:

- Afstemming met depotbeheer (post 6).

- Afstemming met omgeving (transportvensters, verkeersmaatregelen post 7).

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- Besluit bodemkwaliteit; minimumeisen ketenbeheerstromen;

- CROW 250 (beheersmaatregelen bij transport/veilige bouwplaats).

Aandacht HSE/omgeving:

- Stof, modder op openbare weg voorkomen (veegplan, wielwasplaats indien nodig);

- Geluid en piekbelasting op omgeving minimaliseren.

Oplevercriteria:

- Werkterrein vrij van overtollige grond en afval;

- Volledige en sluitende administratie van afgevoerde stromen.

Uitgebreide omschrijving activiteit 4: Voorbereidende werkzaamheden

Doel: het integraal voorbereiden van een veilige, vergunde en uitvoerbare inklink- en ophoogoperatie, inclusief onderzoeken, plannen, voorzieningen en markeringen.

Scope:

- Werkplannen & goedkeuringen:

- Uitvoeringsplan (methode, fasering, materieel, kwaliteitsborging).

- Keurings- en testplan, V&G-plan (ontwerp & uitvoering), BLVC-/omgevingsplan;

- Stikstoftoets en borging (mitigerende maatregelen), eventueel natuurtoets (Wnb).

- Opsporen en veiligstellen leidingen/kabels:

- KLIC-melding, proefsleuven, markering en beschermingsmaatregelen; afspraken met netbeheerders.

- Landmeten & referenties:

- Inmeten referentiepeilen (NAP), uitzetten vakken, zettingsplaten/meetbouten referentie.

- Tijdelijke waterhuishouding:

- Greppels, pompen, filters, overstorten (met vergunning/lozingskader), erosiepreventie.

- Bereikbaarheid & werkwegen:

- Rijplaten, tijdelijke dammen/doorsteken, hekken, toegangsinstructies.

- Flora/fauna & archeologie:

- Inspecties binnen vensters; ecologische begeleiding waar vereist; stop-procedure bij vondsten.

- Communicatie & omgevingsmanagement:

- Omgevingsbrief, aanspreekpunt, klachtenregistratie.

- Proeven & nulmetingen:

- Trillingsnulmeting (SBR), foto’s/videorapportage van belendingen, nulwaterstanden.

Randvoorwaarden / interfaces:

- Nauwe afstemming met monitoring (post 2) en vergunningen (post 7 – PM/administratie);

- Toetsing in bouwteamoverleggen en vrijgave door Opdrachtgever.

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- UAV 2012 voor verantwoordelijkheden;

- NEN 5725 (verificatie) en projectspecifieke eisen; SBR-richtlijnen voor trillingen.

Aandacht HSE/omgeving:

- TRA/LMRA; toolboxen; calamiteitenplan; BHV-middelen op site.

Oplevercriteria:

- Schriftelijke goedkeuring van Werkplan(nen);

- Volledige set: KLIC, ITP, V&G, BLVC, ecologie, nulmetingen, uitzetrapport.

Uitgebreide omschrijving activiteit 5: Kosten voor toezicht en coördinatie

Doel: het waarborgen van planmatige, veilige en kwaliteitszekere uitvoering door actieve coördinatie, toezicht, kwaliteitsborging en rapportage.

Scope:

- Projectorganisatie (aannemer):

- Projectleider, uitvoerder, KAM-coördinator, landmeter, werkvoorbereider, omgevingscoördinator, opdrachtgever-interface.

- Planning & voortgang:

- 3–6 weken look-ahead, weekplanningen, dagstarts; bijsturing op basis van monitoring (post 2).

- Kwaliteitsborging:

- ITP-toetsingen, keuringspunten, vrijgaven per laag; registreren non-conformities en corrigerende maatregelen.

- Rapportage & overleg:

- Dag/weekrapportages (weer, productie, metingen, bijzonderheden), maandrapportage inclusief kostenstatus op WBS-niveau.

- Documentbeheer:

- Versiebeheer, as-built-registratie, meetstaten, fotologs.

- Risico- & wijzigingsbeheer:

- Actuele risicoregister met mitigerende acties; change control (wijzigingsvoorstellen/ VtW).

- Omgeving & klachtenafhandeling:

- Logboek, responstijden, escalatiepad.

Randvoorwaarden / interfaces:

- Afstemming met opdrachtgeverstoezicht/contractmanagement;

- Koppeling met vergunningvoorwaarden (monitoring/rapporteren aan bevoegd gezag).

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- Naar inzicht gegadigde: ISO 9001/14001/45001 werkwijze;

- UAV 2012 administratieve kaders.

Aandacht HSE/omgeving:

- Veiligheidsinspecties, toolboxen, veiligheidsronden.

Oplevercriteria:

- Compleet kwaliteitsdossier (ITP-resultaten, meetrapporten, as-built, registraties, logboeken);

- Bevestigde vrijgaven per werkpakket/laag en eindrapportage.

Uitgebreide omschrijving activiteit 6: Tijdelijke depot voor opslag grond

Doel: het realiseren en beheren van een veilig, vergunning-conform tijdelijk depot voor tussenopslag van geschikte grond (en eventueel andere granulaten) binnen het werkterrein.

Scope (inclusief):

- Ontwerp & locatiekeuze:

- Ligging t.o.v. watergangen, kabels/leidingen, ecologische zones; stabiliteits- en hoogteberekening (max. hoogte, taludhelling).

- Voorzieningen:

- Onderafdichting/afdekking (indien benodigd op inschatting gegadigde), afwateringsgreppel, slibvang, spatten/erosie preventie, stofreductie;

- Toegang (rijplaten).

- Exploitatie:

- In- en uitwegen, weging/registratie, partijscheiding en markering, kwaliteitsborden (partijnr./herkomst).

- Milieu & vergunning:

- Toets op Besluit bodemkwaliteit; melding of vergunning depot indien drempels overschreden.

- Beheer & onderhoud:

- Periodieke inspecties op stabiliteit/erosie/lek; hemelwaterbeheer.

- Ontmanteling & herstel:

- Volledige ontruiming, bodemcontrole (visueel, eventueel indicatieve toets), herstel maaiveld/teelaarde.

Randvoorwaarden / interfaces:

- Capaciteit afgestemd op productie (post 1–2) en afvoer (post 3);

- Ligging afgestemd op verkeersplan (post 7).

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- CROW 400 (grondstromen), lokale beleidsregels voor tijdelijke depots;

- Stabiliteitsberekeningen volgen gangbare geotechnische uitgangspunten.

Aandacht HSE/omgeving:

- Val-/kantelrisico’s, stof, watervervuiling voorkomen; duidelijke bebording en afscheiding.

Oplevercriteria:

- Depot conform ontwerp in- en uitbedrijf; registraties van in-/uitgaande hoeveelheden; schone en herstelde depotlocatie na ontmanteling.

Uitgebreide omschrijving activiteit 7: Overige kosten (PM/administratie, veiligheidsvoorzieningen, tijdelijke voorzieningen, kabelwerkzaamheden, verlichting, tijdelijke verkeersmaatregelen)

Doel: het dekken van noodzakelijke algemene voorzieningen en randvoorwaardelijke werkzaamheden die niet in de voorgaande posten zijn gespecificeerd, maar wel essentieel zijn voor veilige en ongestoorde uitvoering.

Scope (inclusief):

- PM & administratie:

- Project- en site-overhead: keten, kantoorunits, opslag containers, nutsvoorzieningen (stroom/water), ICT, printers, schoonmaak, beveiliging;

- Vergunningadministratie, meldingen (lozingen, tijdelijke verkeersmaatregelen), rapportages aan bevoegd gezag.

- Veiligheidsvoorzieningen:

- Hekwerken, poorten, waarschuwingsborden, calamiteitenmiddelen (blusmiddelen, EHBO), valbeveiliging bij taluds, rijroute-bebording;

- Toegangsinstructie, registraties, PBM-voorziening.

- Tijdelijke voorzieningen:

- Tijdelijke verhardingen/rijplaten, noodwegen, pontons of dammen indien nodig, pompcapaciteit, nooddrainage;

- Tijdelijke afschermingen/geleiding om kwetsbare zones (ecologie/archeologie).

- Eventuele kabelwerkzaamheden:

- Lokaliseren, vrijgraven, tijdelijk ophangen/ondersteunen, kruisingen beschermen (sleufplaten), tijdelijke omleggingen in overleg netbeheerder, registratie en herstel.

- Verlichting:

- Tijdelijke terreinverlichting (LED-masten), kablage/aggregaat (emissiearm), lichtplan met beperking strooilicht i.v.m. fauna/omgeving.

- Tijdelijke verkeersmaatregelen:

- Verkeersplan intern/aanrijroute; bebording, verkeersregelaars indien nodig, modderbeheersing op aansluitende wegen, rij- en rusttijden naleving chauffeurs.

- Duurzaamheid & emissies:

- Brandstofregistratie.

Randvoorwaarden / interfaces:

- Afstemming met omgevingsmanagement (post 5), depot (post 6), afvoer (post 3);

- Consistentie met BLVC-plan en vergunningvoorschriften.

Kwaliteit & normen (naar inschatting gegadigde, maar tenminste):

- CROW 96a/96b (verkeersmaatregelen), Arbobesluit, NEN-EN 12899 (weguitrusting, waar relevant);

- Veiligheidsladder/VCA-eisen conform project.

Aandacht HSE/omgeving:

- Nuisance-minimalisatie (licht/geluid/stof), communicatie met omgeving, klachtenafhandeling.

Oplevercriteria:

- Veilige en functionele werkplek tijdens uitvoering; geen restanten/obstakels na afronding; overdrachtsinspectie OK.