# Visie aanbestedende dienst op het bouwteamproces RWZI Hattem

## Inleiding en kern van de visie

We kiezen bewust voor een bouwteamconstructie om samen met de opdrachtnemer te komen tot een maakbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief ontwerp voor de nieuwe RWZI Hattem. Kernbegrippen binnen het bouwteam samenwerking zijn openheid, transparantie, gezamenlijke risicobeheersing en doelmatige besteding van publieke middelen.

## Drie te realiseren onderdelen

Het project bestaat uit drie onderdelen.

Het belangrijkste onderdeel hiervan is de realisatie van de nieuwe installatie, de zogenoemde RWZI Hattem. Aan dit onderdeel zal gedurende het bouwteam de meeste aandacht aan geschonken worden. Van deze werkzaamheden is momenteel een DO beschikbaar.

Ten tweede zal binnen het bouwteam in het begin aandacht worden geschonken aan de werkzaamheden rondom het ‘inklinken’. Hier wordt binnen het bouwteam door de deelnemers besloten tot welk niveau dit wordt ontworpen en op welke wijze de werkzaamheden in een contract worden gegoten, waarna de opdrachtnemer verantwoordelijkheid heeft voor de realisatie van deze werkzaamheden.

Een laatste optioneel onderdeel van dit project behelst de sloop van de oude installatie. Dit onderdeel is optioneel, aangezien deze alleen in opdracht wordt gegeven indien opdrachtnemer tenminste naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft gepresteerd binnen het bouwteam.

In essentie wordt elk onderdeel in een apart bouwteamsamenwerking uitgevoerd, waarbij zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever de verantwoordelijkheid hebben dat in samenwerking de ontwerpwerkzaamheden succesvol worden uitgevoerd en de opdrachtgever als enige de goedkeuring geeft aan het (eind)resultaat. Per onderdeel geldt dat indien de opdrachtgever zijn goedkeuring geeft aan de binnen het bouwteam afgesproken laatste ontwerpslag, de bouwteamfase voor dat onderdeel is afgerond. De opdrachtnemer heeft dan de verantwoordelijkheid om tot een aanbieding te komen voor dat onderdeel. Indien de opdrachtgever deze aanbieding aanvaart, kan de opdrachtnemer zijn werkzaamheden, zoals omschreven in zijn aanbieding, aanvangen. Eén van de eerste stappen daarin zal zijn om tot een uitvoeringsontwerp (UO) te komen voor dat onderdeel.

## Bouwteamproces in hoofdlijnen

Het project kent (per onderdeel) een driefasenstructuur.

In fase 1, oftewel de bouwteamfase, worden de benodigde ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd, zodat in gezamenlijk tot een maakbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief ontwerp wordt gekomen. Afhankelijk van het onderdeel wordt hierin door de deelnemer aan het bouwteam het eindproduct bepaald: voor het onderdeel ‘inklinken’ staat dit nog vrij, voor het onderdeel ‘realisatie van de nieuwe installatie’ is dit een vergevorderde Definitief Ontwerp (DO) die binnen het bouwteam getoetst en geoptimaliseerd dient te worden en waarna een bestek wordt opgesteld, voor het optionele onderdeel ‘sloop oude installatie’ wordt er binnen het bouwteam op een later moment een keuze gemaakt. Gedurende deze eerste fase hebben zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever de verantwoordelijkheid dat in samenwerking de ontwerpwerkzaamheden succesvol worden uitgevoerd en de opdrachtgever heeft de verantwoordelijk om als enige de goedkeuring te geven aan het (eind)resultaat.

In fase 2 van elk onderdeel is de bouwteamfase officieel afgerond en onderhandelen beide partijen over de verplicht in te dienen aanbieding van opdrachtnemer. Wel gelden gedurende deze fase nog wel de voorschriften van de bouwteamovereenkomst omtrent de aanbiedingsfase. Hierbij heeft de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid over zijn aanbieding.

Na een aanvaarding van de opdrachtgever, vangt fase 3 aan, waarbij de opdrachtnemer het onderdeel zal realiseren. Opdrachtnemer dient binnen deze fase een uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen. Voor (tenminste) het onderdeel ‘realisatie van de nieuwe installatie’ zal gelden dat deze uitgevoerd zal worden op basis van een bestek onder de UAV2012 (versie 2025). De opdrachtnemer draagt als enige en volledig de verantwoordelijk over de realisatie van de in het bouwteam overeengekomen ontwerp.

## Op te leveren producten

- Definitief Ontwerp (DO) of de in gezamenlijkheid afgesproken laatste ontwerpslag binnen het bouwteam: beide partijen hebben de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden hieromtrent en de inhoud van de producten die uit de werkzaamheden komen (waarbij betrokken adviseurs de werkzaamheden kunnen uitvoeren), de opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van de producten;

- Bestek of de in gezamenlijkheid afgesproken werkomschrijving: beide partijen hebben de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden hieromtrent en de inhoud van de producten die uit de werkzaamheden komen (waarbij betrokken adviseurs de werkzaamheden kunnen uitvoeren), de opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van de producten;

- Aanbieding: op te stellen door en onder de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer, nadat de bouwteamfase is afgerond, conform de vereisten van de bouwteamovereenkomst.

- Uitvoeringsontwerp (UO): op te stellen door en onder de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer als onderdeel van de realisatiefase en als basis voor de uitvoering.

## Rollen en verantwoordelijkheden

- Opdrachtgever: regisseur van het bouwteam, besluitvorming en eindverantwoordelijkheid voor producten uit bouwteam (ontwerp en contract);

- Opdrachtnemer: verantwoordelijk voor inbreng uitvoeringskennis, samenwerking en inhoud producten en diensten & eindverantwoordelijk voor  prijsvorming, opstellen uitvoeringsontwerp en de daadwerkelijke uitvoering;

- Betrokken adviseurs (Sweco): adviserend ingenieursbureau aan de zijde van de opdrachtgever, opsteller van DO en bestek onderdeel ‘realisatie van de nieuwe installatie’.