## Vragen_en_antwoorden_557601_all
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door
190 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | weerstandsklasse 3 | In antwoord 43 geeft u aan dat weerstandklasse 3 (WK3-RC3) aangehouden dient te worden. Dit is geen enkel probleem, maar werkt substantieel kostenverhogend. Dit soort eisen worden doorgaans gesteld aan gevangenissen, zwaarbeveiligde gebouwen en pinautomaten (zoals wij die ook reeds hebben gebouwd). Is opdrachtgever zich hiervan bewust? Wij hebben tot op heden veel onderwijsgebouwen gerealiseerd. Bij geen enkel gebouw is ooit weerstandsklasse 3 toegepast. Wij achten deze eis niet zinvol en financieel erg duur. Gaat opdrachtgever akkoord met het laten vallen van deze eis? Is het mogelijk dat opdrachtgever SKG3 verward met WK3? | U kunt uitgaan van SKG3 | 2026-01-07
191 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Vraag 29 kerncompetentie 4 | "Voor kerncompetentie 4 wordt gevraagd aan te tonen dat de units een levensduur van minimaal 30 jaar hebben. Vraag: Op welke wijze verwacht opdrachtgever dat deze levensduur wordt aangetoond in een referentieproject dat maximaal 5 jaar oud is (bijvoorbeeld via ontwerpuitgangspunten, materiaalkeuzes, berekeningen, onderhoudsconcept of verklaringen van opdrachtgever/gebruiker)?" Uw antwoord: "Bij deze kerncompetentie kunnen (moeten) oudere referentieprojecten worden ingeleverd." Hoe oud mogen deze referentieprojecten zijn? Is 2012 bijvoorbeeld een optie? | Ja | 2026-01-08
192 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Vraag 183: | U geeft hier een geluidbelasting van 60dB op de gevels aan, dit zal met de eis van Frisse scholen Klasse B op een geluidwering van 27dB uitkomen. Is het akkoord dat wij uitgaan van de minimum eis van 20 dB voor de geluidwerstand van de gevel volgends Frisse scholen klasse B om extra kostenverhogende maatregelingen te voorkomen? | De geluidwering van de gevel (GA ) is gelijk aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 33 dB, met een minimum van 20 dB. Uitgangspunt omgevingsgeluid is 50-55 dB | 2026-01-08
193 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Raamovereenkomst artikel 5,1: | we missen het woordje 'vast' in de eerste zin. Daarnaast: welke index wordt gebruikt? | Toegevoegd. Zie nu Bijlage F versie 3. Wat betreft de index dit is vermeld in de aanbesteding bij hoofdstuk 4.2. Deze hoort te zijn CPI 2025=100 | 2026-01-08
194 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | raamovereenkomst artikel 1: | hier wordt gerefereerd aan het document 'Warme drankenautomaten'. Bij voorkeur definities in deze overeenkomst opnemen. Vervolgens staat er de zin: "Ingrediënten en onderhoud voor Gemeente Zuidplas d.d. 17 maart 2025 en artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Leveringen 2018 (ARIV 2018)." Wij kunnen deze zin niet duiden. | Heeft u de goede versie wel bekeken? Nav NvI 1 is Bijlage F versie 2 (geplaatst op 17-12) geplaatst waar dit al reeds is aangepast. | 2026-01-08
195 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 7 | In de 1ste NVI vraag 7 geeft u aan dat de levertermijnen per project gezamenlijk worden bepaald en dat de eerste vier lokalen vóór de zomervakantie 2026 worden opgeleverd. Gezien de krappe planning en de afhankelijkheid van onder andere vergunningen, locatiegereedheid en goedkeuring van tekeningen, verzoeken wij u aan te geven wat u aanmerkt als het formele startmoment van de levertermijn én een globale planning te verstrekken waaruit blijkt hoe deze opleverdatum haalbaar wordt geacht. | Zie bijgevoegde planning die als losse bijlage bij deze NvI 2 is toegevoegd. | 2026-01-09
196 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 183 | In de 1e NVI vraag 183 wordt uitgegaan van een geluidsbelasting van 60 dB op de gevels. Wij merken op dat dit een relatief hoge geluidsbelasting betreft, wat leidt tot niet-standaard bouwkundige maatregelen, zoals zwaardere beglazing en kozijnen en extra massa in de gevel (bijv. aanvullende gipsplaatlagen). Kunt u aangeven welk maximaal geluidsniveau binnenshuis is toegestaan (bijv. in leslokalen), waarop het ontwerp conform Frisse Scholen Klasse B moet worden afgestemd? | De geluidwering van de gevel (GA ) is gelijk aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 33 dB, met een minimum van 20 dB. Uitgangspunt omgevingsgeluid is 50-55 dB | 2026-01-09
197 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 37 | In Nota van Inlichtingen I, vraag 37 (prijzenblad/indexering), wordt aangegeven dat bij uitzonderlijke marktomstandigheden overleg plaatsvindt. Kunt u verduidelijken welke omstandigheden hieronder worden verstaan (bijv. extreme materiaalprijsstijgingen, energieprijzen) en hoe dit proces contractueel wordt ingericht? | Extreme materiaalprijsstijgingen, energieprijzen door bijvoorbeeld een oorlogssituatie, dreigende situatie, natuurramp of uitgebroken epedemie. | 2026-01-09
198 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 60 en 61 | In Nota van Inlichtingen I, vragen 60–61 (SROI), wordt aangegeven dat de SROI-verplichting wordt berekend over de daadwerkelijke kosten. Kunt u bevestigen dat de SROI-verplichting per afzonderlijke call-off wordt vastgesteld en niet onverwacht cumulatief over de gehele raamovereenkomst wordt herberekend? | In eerste instantie zal het totaal in WIZZR worden gezet. Maar uiteindeijk wordt er gekeken naar wat er in totaal (de som van) is gefactureerd en wordt het hiernaartoe aangepast. | 2026-01-09
199 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 40 | In Nota van Inlichtingen I, vraag 40 (Fundatie), is aangegeven dat als uitgangspunt betonplaten met blokken worden aangehouden. Kunt u bevestigen dat: a. eventueel benodigd grondonderzoek/sondering door opdrachtgever wordt aangeleverd, en b. afwijkingen als gevolg van locatie-specifieke bodemgesteldheid als meerwerk worden beschouwd? | a. Ja b. Ja | 2026-01-09
200 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 24 en 44 | In Nota van Inlichtingen I, vragen 24 en 44 (Nutsvoorzieningen), wordt aangegeven dat de opdrachtnemer de aansluitingen verzorgt tot aan de openbare weg. Kunt u bevestigen: a. wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van de definitieve nutsvoorzieningen, en b. dat vertragingen bij nutsbedrijven niet leiden tot verzuim of boetes voor opdrachtnemer? | a. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de nutsvoorzieningen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde gegevens b. Correct, vertraging bij nutsbedrijven leidt niet tot boetes bij opdrachtnemer. | 2026-01-09
201 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 1, 21 en 22 | In Nota van Inlichtingen I, vragen 1, 21 en 22 (Omgevingsvergunning), is aangegeven dat de opdrachtgever de vergunning aanvraagt en dat de opdrachtnemer stukken aanlevert. Kunt u bevestigen dat kosten voor aanvullende, locatie-specifieke onderzoeken die door het bevoegd gezag worden verlangd (zoals geluid, archeologie, brandoverslag) niet tot de standaard scope behoren en als verrekenbaar meerwerk worden beschouwd? | Correct, de opdrachtgever geeft opdracht en betaalt voor deze onderzoeken | 2026-01-09
202 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 3, 60 en 61 | In Nota van Inlichtingen I, vraag 3 (Boetes/geheimhouding) en vragen 60–61 (SROI), wordt aangegeven dat boetes van toepassing zijn op verschillende overtredingen. Kunt u bevestigen dat – met uitzondering van de Social Return-boete – contractuele boetes niet cumuleren met aanvullende schadevergoeding, tenzij sprake is van aantoonbare aanvullende schade? | Correct, de opdrachtgever zal geen dubbele schadevergoedingen opleggen, tenzij er inderdaad aantoonbaar sprake is van aantoonbare aanvullende schade. | 2026-01-09
203 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 15 | In Nota van Inlichtingen I, vraag 15 (Vertraging) en vraag 16 (Acceptatie ‘voor start schooljaar’), geeft opdrachtgever aan dat er geen boete geldt binnen de raamovereenkomst en dat per project gezamenlijk de planning wordt bepaald. Kunt u bevestigen dat verzuim uitsluitend intreedt na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij in de betreffende call-off expliciet een fatale termijn is overeengekomen? | Ja | 2026-01-09
204 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Nota van Inlichtingen I, vraag 11 | In Nota van Inlichtingen I, vraag 11 (Opzegging/ontbinding per call-off), geeft opdrachtgever aan dat bij annulering of beëindiging van een call-off “per situatie wordt beoordeeld wat een passende vergoeding is”. Kunt u aangeven op basis van welke uitgangspunten deze vergoeding wordt vastgesteld? | Er is geen sprake van call-off. Er is geen afname plicht. Er wordt opdracht gegeven door de opdrachtgever als het project definitief is. Mocht eventueel toch de plaatsing niet door gaan dan worden de lokalen op een andere locatie geplaatst. Eventuele opslagkosten worden vergoed. | 2026-01-09
205 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Uitsluitingen aansprakelijkheid | Ter toelichting op onze eerdere vraag 107 inzake aansprakelijkheid: Kunt u bevestigen dat gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst zijn uitgesloten van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid? | Ja | 2026-01-12
206 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Boetes en cumulatie | Ter toelichting op onze eerdere vraag 104 inzake boetes en sancties: Kunt u bevestigen: a. of contractuele boetes bij termijnoverschrijding gelden als het exclusieve rechtsmiddel, en b. dat boetes niet cumuleren met schadevergoeding, tenzij sprake is van aantoonbare aanvullende schade? | a. Ja b. Ja | 2026-01-12
207 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Meerwerkregeling | Ter toelichting op onze eerdere vraag 103 inzake meerwerk: Kunt u bevestigen dat meerwerk uitsluitend wordt uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke opdracht van opdrachtgever, en dat bij het ontbreken daarvan geen aanspraak ontstaat op vergoeding van kosten, werkzaamheden of andere gevolgen voor opdrachtnemer? | Ja | 2026-01-12
208 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Eenzijdige wijzigingen door opdrachtgever | Ter toelichting op onze eerdere vraag 102 in NvI ronde 1 inzake eenzijdige wijzigingen: Kunt u bevestigen dat wijzigingen van de opdracht of nadere overeenkomsten door opdrachtgever uitsluitend kunnen plaatsvinden binnen de grenzen van de Aanbestedingswet, en dat dergelijke wijzigingen steeds gepaard gaan met een redelijke vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten, planningseffecten en overige gevolgen voor opdrachtnemer? | Ja die zullen binnen de aanbestedingwet vallen. Wijzigingen zullen niet snel worden gemaakt, omdat er kan is op een wezelijke wijziging. Kosten die gemaakt zijn voor de wijzing zijn in deze niet van toepassing. | 2026-01-12
209 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Overmacht, risicoverdeling en gevolgen | Ter toelichting op onze eerdere vraag 101 in NvI ronde 1 inzake overmacht: Kunt u bevestigen: a. welke omstandigheden binnen deze aanbesteding en raamovereenkomst worden aangemerkt als overmacht, en b. dat vertragingen als gevolg van overmacht niet leiden tot boetes, schadevergoedingen of andere vormen van aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer, een en ander in relatie tot de raamovereenkomst, de toepasselijke algemene voorwaarden en het geldende verbintenissenrecht? | Zie ARIV artikel 15 voor Overmacht. Als er aantoonbaar sprake is van overmacht mogen boetes en schadevergoedingen niet worden opgelegd. | 2026-01-12
210 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Opschorting van uitvoering bij tekortkomingen opdrachtgever | Ter toelichting op onze eerdere vraag 100 in NvI ronde 1 inzake opschorting: Kunt u bevestigen of, en onder welke voorwaarden, opdrachtnemer gerechtigd is de uitvoering van werkzaamheden onder een nadere overeenkomst tijdelijk op te schorten indien: a. door opdrachtgever noodzakelijke informatie, besluiten of randvoorwaarden niet tijdig worden aangeleverd, en/of b. betalingstermijnen structureel worden overschreden, een en ander in relatie tot de raamovereenkomst, de toepasselijke algemene voorwaarden en het geldende verbintenissenrecht? | a. Wettelijke Grondslag (Burgerlijk Wetboek) Opschortingsrecht (Artikel 6:262 BW): Dit geeft een partij het recht de nakoming van haar eigen verplichting op te schorten als de wederpartij haar verplichting niet nakomt. Bij een overeenkomst van opdracht (diensten) of aanneming (stoffelijk werk), als de opdrachtgever niet de benodigde input levert, kan de opdrachtnemer de werkzaamheden (tijdelijk) stilleggen. Wanprestatie (Artikel 6:74 BW): Als het uitblijven van informatie leidt tot schade, kan de opdrachtnemer de overeenkomst (tijdelijk) opschorten en eventueel schadevergoeding vorderen. Voorwaarden voor Opschorting Zorgplicht Opdrachtnemer: De opdrachtnemer moet eerst aantonen dat de informatie noodzakelijk is en het uitblijven de voortgang wezenlijk belemmert. Ingebrekestelling: De opdrachtnemer moet de opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen, waarin de gebrekkige nakoming (het niet aanleveren van info/besluiten) wordt omschreven en een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te presteren. Proportionaliteit: De opschorting moet in verhouding staan tot het belang van de tekortkoming. Een volledige opschorting is alleen gerechtvaardigd bij een ernstige belemmering. b. Indien betalingstermijnen structureel worden overschreden, kan opdrachtnemer onder voorwaarden zijn verplichtingen opschorten, een en ander voor zover en conform het bepaalde in de raamovereenkomst, de toepasselijke algemene voorwaarden en het geldende verbintenissenrecht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek (met name artikel 6:52 BW en artikel 6:262 BW) is opschorting in beginsel toegestaan indien sprake is van een opeisbare betalingsverplichting die niet wordt nagekomen, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de betalingsverplichting en de op te schorten prestatie. Structurele overschrijding van betalingstermijnen kan worden aangemerkt als een tekortkoming die opschorting rechtvaardigt. | 2026-01-12
211 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Aansprakelijkheid bij hergebruik van tijdelijke lokalen | er toelichting op onze eerdere vraag 85 in NvI ronde 1 inzake aansprakelijkheid bij hergebruik: Kunt u aangeven hoe de aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is verdeeld indien tijdelijke lokalen, die eerder binnen de raamovereenkomst zijn ingezet, na demontage opnieuw worden ingezet bij een volgende nadere overeenkomst, met name ten aanzien van: a. slijtage en veroudering als gevolg van eerdere inzet, en b. eventuele gebreken die pas bij hernieuwde inzet aan het licht komen? | a. De lokalen moeten een zodanige kwaliteit hebben dat ze een levensduur van 30 jaar hebben en in die periode meerdere keren verplaatst kunnen worden. Normale slijtage en veroudering moet met onderhoud worden opgelost. b. gebreken die te wijten zijn aan onvoldoende kwaliteit van de units geleverd door de opdrachtnemer is voor rekening van opdrachtnemer. | 2026-01-12
212 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Contractueel kader huur/lease (nav NvI-1 vraag 3) | In NvI ronde 1, vraag 2, geeft u aan dat huur/lease een optie betreft en dat in dat geval ARVODI 2025 van toepassing zou zijn. Kunt u bevestigen: a. of huur/lease is beoogd als een alternatief contractmodel naast levering onder de raamovereenkomst, b. of in dat geval een afzonderlijk contractueel kader zal worden gehanteerd, en c. dat huur/lease niet onder de huidige concept-raamovereenkomst versie 2, die is ingericht op Leveringen/Inkooporders, valt zolang deze overeenkomst niet expliciet is aangepast? | a. Er is een kleine kans dat er sprake is van huur/lease, maar als het nodig is wil opdrachtgever het als optie meenemen in de aanbesteding. Niet dat hier los voor aanbesteed dient te worden en er geen kennis is van de lokalen die we reeds hebben. b en c. In de nadere overeenkomst zullen explicite artikelen met betrekking tot huur/lease worden opgenomen in overleg met opdrachtnemer, zodra van toepassing. | 2026-01-12
213 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Reikwijdte begrip “wettelijk verplicht” | In het antwoord op NvI ronde 1, vraag 91, geeft u aan dat eisen gedurende de looptijd niet wijzigen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Kunt u bevestigen dat onder “wettelijk verplicht” uitsluitend formele wijzigingen in wet- en regelgeving worden verstaan, en niet beleidswijzigingen, lokale beleidsregels of gewijzigde interpretaties door bevoegd gezag, mede gelet op de contractuele status van de Nota van Inlichtingen? | Nee , maar bij wijzingen zal dit in oderling overleg gaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. | 2026-01-12
214 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Herstel onvolledig beantwoorde vraag energieprestatie (herstel NvI-1 vraag 92) | In NvI ronde 1, vraag 92, is uitsluitend ingegaan op onderdeel b van onze vraag. Onderdeel a is onbeantwoord gebleven. Kunt u alsnog, met verwijzing naar het Programma van Eisen en de relevante wettelijke grondslag, expliciet en limitatief aangeven: a. welke energieprestatie-eisen op dit moment van toepassing zijn op de tijdelijke lokalen (bijvoorbeeld BENG-eisen zoals bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), energielabelverplichtingen of expliciete uitzonderingen voor tijdelijke bouw), en b. op basis van welke artikelen of bepalingen deze eisen gelden? | In de eerste nota van inlichtingen is aangegeven dat het gebouw mbt energieprestatie moet voldoen aan Frisse scholen klasse B, energielabel A. Voor gebouwen die langer dan 2 jaar staan geldt de Europese richtlijn EPBD IV vereist dat utiliteitsgebouwen (waaronder scholen) hun energieprestaties verbeteren: • Voor 2030: beter dan de slechtst presterende 16 %. • Voor 2033: beter dan de slechtst presterende 26 % van de voorraad in 2020. | 2026-01-12
215 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Geschiktheid ARVODI 2025 voor levering en plaatsing | Gelet op het feit dat ARVODI 2025 primair is opgesteld voor het verrichten van diensten, kunt u bevestigen dat ARVODI 2025 niet extensief wordt uitgelegd bij een opdracht die bestaat uit levering en plaatsing van modulaire tijdelijke gebouwen, en dat aan opdrachtnemer geen verdergaande verplichtingen worden toegerekend dan expliciet uit de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten volgen? | Nee ARIV 2018 is leidend zoals vermeld. | 2026-01-12
216 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Aansprakelijkheidslimieten ARVODI 2025 | Indien ARVODI 2025 van toepassing is, kunt u bevestigen dat de in artikel 19 ARVODI 2025 opgenomen aansprakelijkheidslimieten onverkort gelden voor: de raamovereenkomst, én alle nadere overeenkomsten, ook in geval van samenloop van levering, plaatsing en eventuele onderhoudswerkzaamheden? | Nee ARIV 2018 is leidend zoals vermeld. ARVODI 2025 is alleen van toepassing bij lease of huur. | 2026-01-12
217 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Toepasselijkheid ARVODI 2025 versus ARIV 2018 | In artikel 2 van de concept-raamovereenkomst versie 2 wordt verwezen naar ARIV 2018, terwijl tevens ARVODI 2025 als aanbestedingsdocument is verstrekt. Kunt u bevestigen: a. of ARVODI 2025 van toepassing is in plaats van ARIV 2018, en b. indien dit het geval is, dat de concept-raamovereenkomst versie 2 hierop zal worden aangepast? | Zie vraag/antwoord 216 | 2026-01-12
218 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Wijziging wet- en regelgeving gedurende looptijd | Gelet op de looptijd van de raamovereenkomst zoals opgenomen in artikel 3 van de concept-raamovereenkomst versie 2, kunt u bevestigen dat wijzigingen in wet- en regelgeving na contractsluiting die leiden tot aanvullende eisen aan de tijdelijke lokalen, worden aangemerkt als wijzigingen buiten de oorspronkelijke scope en via een nadere overeenkomst of meerwerk worden verrekend? | Uiteraard zal opdrachtgever als wijzigingen in wet-regelgeving na contractsluiting leiden tot aanvullende eisen, dit in overleg met opdrachtnemer aanpassen. Uiteraard wel binnen de aanbestedingswet. | 2026-01-12
219 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Afnameverplichting | Kunt u bevestigen dat, gelet op artikel 2.2 van de concept-raamovereenkomst versie 2, aan de raamovereenkomst geen (impliciete) verplichtingen zijn verbonden ten aanzien van minimale afname, exclusiviteit, beschikbaarheid of capaciteitsreservering aan de zijde van opdrachtnemer? | Aan een raamovereenkomst zijn nooit afnameverplichtingen verbonden. | 2026-01-12
220 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Beëindiging bij bereiken plafondbedrag | In artikel 4 van de concept-raamovereenkomst versie 2 is bepaald dat de raamovereenkomst met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd bij het bereiken van het plafondbedrag. Kunt u bevestigen dat: a. deze beëindiging geen invloed heeft op lopende nadere overeenkomsten, en b. reeds redelijk aangegane verplichtingen door opdrachtnemer in het kader van verwachte afname niet voor rekening van opdrachtnemer blijven? | a. Ja b. Is niet van toepassing, omdat als dit het geval is het reeds in een nadere overeenkomst is vastgelegd. De verwachting is dat hier geen sprake van zal zijn. | 2026-01-12
221 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Indexatie prijzen | In artikel 5.1 van de concept-raamovereenkomst versie 2 is bepaald dat prijzen na 31 december 2026 jaarlijks kunnen worden geïndexeerd na overleg en schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. Kunt u aangeven: a. welke objectieve index (bijvoorbeeld CBS, BDB of vergelijkbaar) hierbij wordt gehanteerd, en b. op basis van welke objectieve en toetsbare criteria opdrachtgever goedkeuring voor indexatie kan weigeren? | a. Is te vinden in de aanbesteding hoofdstuk 4.2 b. Is geen sprake van als het in lijn is met a. | 2026-01-12
222 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Uitleg en interpretatie contractstukken | Kunt u, met verwijzing naar artikel 2 van de concept-raamovereenkomst versie 2, bevestigen dat: de Nota’s van Inlichtingen, de raamovereenkomst, het Programma van Eisen, en het prijzenblad in onderlinge samenhang en restrictief worden uitgelegd, en dat bij onduidelijkheid geen verplichtingen worden verondersteld die niet expliciet en schriftelijk zijn vastgelegd? | Nee. De rangvolgorde zoals eerder aangegeven is van toepassing. | 2026-01-12
223 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Prevalentie prijzenblad versus PvE | Indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen het prijzenblad en het Programma van Eisen, kunt u bevestigen dat de rangorde zoals opgenomen in artikel 2 van de concept-raamovereenkomst versie 2 bepalend is voor de uitleg van scope en prijs? | Zie vraag en antwoord 222 | 2026-01-12
224 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Meerwerk bij aanvullende eisen | Kunt u bevestigen dat: a. aanvullende eisen voortvloeiend uit locatiegebonden omstandigheden, aanvullende duurzaamheidseisen of specifieke gebruikerswensen, en b. eisen die voortvloeien uit gewijzigde wet- en regelgeving na inschrijving, worden aangemerkt als meerwerk en niet geacht worden in de prijzen van Bijlage L te zijn inbegrepen? | Uitgangspunt is dat er standaard lokalen worden geleverd die voldoen aan het PvE. Indien aanvullende eisen worden gesteld ten opzichte van het PvE dan wordt met de opdrachtnemer het gesprek gevoerd over meerwerk. Daarna wordt hierover een besluit genomen. | 2026-01-12
225 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Reikwijdte eenheidsprijzen | Kunt u bevestigen dat de in Bijlage L – prijzenblad versie 2 opgenomen prijzen uitsluitend betrekking hebben op de prestaties zoals expliciet beschreven in het Programma van Eisen en de aanbestedingsdocumenten, en geen aanvullende, impliciete of locatie-specifieke verplichtingen omvatten? | Correct | 2026-01-12
226 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Frisse scholen klasse B ¦ Contactgeluid | In het Programma van Eisen wordt voor akoestiek verwezen naar de eisen conform Frisse Scholen klasse B, waaronder de eisen ten aanzien van contactgeluidisolatie. Wij merken op dat bij modulaire / unitbouw – mede vanwege de lichte draagconstructies, fabrieksmatige koppelingen en onvermijdelijke flankerende geluidsoverdracht tussen units – het in de praktijk zeer beperkt tot niet haalbaar is om volledig te voldoen aan de contactgeluideisen behorend bij Frisse Scholen klasse B. Kunt u aangeven hoe opdrachtgever hiermee wenst om te gaan? Bijvoorbeeld door het accepteren van een lagere prestatieklasse specifiek voor contactgeluid of kunt u alternatieve, realistische prestatie-eisen voor contactgeluid binnen unitbouw specificeren? | Houdt voor geluidsisolatie en contactgeluidisolatie PvE Frisse scholen klasse C aan. | 2026-01-12
227 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Levering en plaatsing tijdelijke lokalen | Nee |  | Raamovereenkomst artikel 5,1 | We missen het woordje 'vast' in de eerste zin. Daarnaast: welke index wordt gebruikt? | Zie vraag en antwoord vraag 193 | 2026-01-12