## Blad1
Voorkeursvolgorde vanuit waterschap voor uitvoering maatregelen Vosdonk
Laagste batch-nummer heeft voorkeur om als eerste uit te worden gevoerd
Maatregelen binnen het zelfde batchnummer zouden eventueel tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden
Binnen de batchnummers staan de maatregelen ook op volgorde van voorkeur van uitvoering, voor het geval de maatregelen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd (bovenste heeft voorkeur om als eerste uitgevoerd te worden)
Voor alle maatregelen geldt dat, in het geval de werkzaamheden tijdens de uitvoering resulteren in verminderde maximale afwatering van het watersysteem op de betreffende locatie, er zorg moet worden gedragen voor een passende oplossing om de afwatering van het waterysteem te garanderen, conform de uitvraag van de werkzaamheden.
Batch-nummer | Maatregelnummers | Maatregelen | Toelichting | Kolom4
1 | 1 15b en 15a 8a 28 | • Verruimen waterberging Peecon • Vervangen stuw Daalderweg • Realiseren waterberging Middendonk en aanbrengen taludversteviging watergang • Aanbrengen terugslagkleppen | De verruiming van waterberging Peecon zorgt voor ontlasting van het hele projectgebied. Stuw Daalderweg zorgt voor benedenstroomse afname van water in geval van in werking treding overstort Grauwe Polder. Waterberging Middendonk zorgt voor ontlasting van benedenstroomse gedeelte projectgebied. De terugslagkleppen van maatregel 28 hebben geen invloed op het projectgebied.
2 | 18a | • Taludmaatregelen nabij Hoevenseweg | Na uitvoering van batch 1 valt er minder water te verwachten bij maatregel 18a. maatregel 18a heeft geen invloed op rest projectgebied. Na uitvoering is benedenstroomse gedeelte projectgebied voorbereid op de andere maatregelen
3 | 4a en 5a en 3a 23 30 en 23a | • Aanleggen duikers tussen rotonde en Oude Kerkstraat • Realiseren waterberging op rotonde • Aanleggen duikers tussen Lokkervaart en rotonde | De maatregelen langs de straat Vosdonk zorgen voor meer afwenteling (duikers) en berging (rotonde). Door van beneden- naar bovenstrooms te werken is er zo min mogelijk uitwerking op de bovenstroomse gebieden.
4 | 22 11 | • Kade werkzaamheden • En watergang verbreden tussen stuw Daalderweg en stuw Lokkervaart | Na realiseren van batch 3 is er minder water te verwachten in het traject van maatregelen 22 en 11.
5 | 19 17 6 | • Stuw en verbetering watergang Lokkervaart • Aanbrengen betonput met kantelstuw • Vervangen stuw Oude Kerkstraat | Na realiseren van batch 3 en 4, is er meer ruimte voor berging in het systeem. Dus kunnen de stuwen van maatregel 19, 17 (inclusief bijbehorende betonconstructies) en 6 vervangen worden. Deze stuwen zullen bij gewone waterstanden namelijk op hoger peil stuwen dan de huidige stuwen. Let op! maatregel 19 en maatregel 17 zouden eventueel al uitgevoerd kunnen worden voordat batch 3 wordt uitgevoerd, mits de nieuwe stuwen van maatregelen 17 en 19 eerst worden ingesteld op het zelfde niveau als de huidige hoogste stuw op deze locatie heeft. Tot het moment dat alle maatregelen van batch 1 tot en met 4 zijn uitgevoerd.
6 | 24 13 | • Realiseren overstort Souvereinstraat • Overstort constructie Mon-Plaisir | Na uitvoering van de vorige batches is het systeem klaar voor de aansluiting van de nieuwe riooloverstorten.